Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Кафедра «Машины и аппараты химических производств»

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Методические указания к курсовой работе по дисциплине

«Монтаж, обслуживание и ремонт оборудования»

для студентов специальностей и направлений химического и нефтехимического профиля дневной и заочной форм обучения

Комсомольск-на-Амуре 2010

УДК 656.6.001.24: 006.354

Монтаж вертикальных аппаратов : методические указания к курсовому проекту (работе) по дисциплине «Монтаж, обслуживание и ремонт оборудования» / сост. : А.Н. Козлита. – Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. – 16 с.

Рассмотрены этапы проектирования монтажной операции по установке в проектное положение аппарата вертикального типа. Даны варианты заданий на проектирование и справочный материал.

Методические указания предназначены для студентов специальностей 130603 «Оборудование нефтегазопереработки» и 240801 «Машины и аппараты химических производств» дневной и заочной форм обучения.

Печатается по постановлению редакционно-издательского совета ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет».

Согласовано с отделом менеджмента качества.

Рецензент  к.т.н. ,доцент Коннова Г.В

Редактор к.т.н., доцент Ступин А.В

Цель работы: Целью выполнения курсового проекта (работы) по дисциплине «Монтаж, обслуживание и ремонт» является приобретение практических навыков проектирования транспортно-монтажной операции на примере аппарата вертикального типа.

- Монтаж вертикальных аппаратов.

В соответствии с ведомственными строительными нормами (ВСН 351-88) «Монтаж сосудов и аппаратов колонного типа» выбор метода монтажа аппаратов определяется их характеристиками (масса, габариты и конфигурация), высотной отметки установки, применяемых грузоподъемных средств, размеров и конфигурации фундамента, конкретных условий монтажной площадки и компоновки объекта монтажа. К грузоподъемным средствам относятся грузоподъемные машины (краны, подъемники и.т.д.) и такелажные средства (мачты, порталы, монтажные полиспасты, траверсы и.т.д). Подъем аппаратов в проектное положение может выполняться следующими грузоподъемными средствами: одним или несколькими монтажными стреловыми кранами; одной или несколькими монтажными мачтами, в том числе мачтово-стреловым подъемником; портальными подъемниками; башенными кранами, в том числе с дополнительными устройствами типа «стрела-подпорка»; шеврами; гидравлическими подъемниками; подъемными устройствами, установленными на ранен смонтированных конструкциях, в том числе самоподъемными кранами; вертолетами; другими средствами, в том числе эксплуатационными (мостовыми, козловыми или портальными кранами). При наличии кранов, паспортная грузоподъемность которых не обеспечивает монтаж аппарата , допускается использовать эти краны в режиме временного увеличения их грузоподъемных характеристик за счет: расчаливания стрел, в том числе маневренного; наклона грузового полиспаста под стрелу; соединение стрел двух кранов ригелем; опирания стрелы на стойку, шевр и.т.д.; использования выносных, в том числе катучих, опор. При монтаже аппаратов следует предусматривать взаимное расположение грузоподъемных кранов и поднимаемого аппарата, обеспечивающее: минимальный вылет крюка крана в процессе подъема и установки аппарата; максимально допустимый вылет крюка в начальном положении аппарата при подъеме с последующим его уменьшением; минимально возможное отклонение грузового полиспаста от вертикали, особенно из плоскости подвеса груза, с учетом требований инструкций по эксплуатации крана; наименьшую длину пути передвижения крана с грузом и расположение стрелы предпочтительно вдоль направления перемещения; расстояние между стрелой крана и выступающими частями аппарата не менее 0,5 м с учетом возможного раскачивания; минимальное совмещение крановых операций, особенно при спаренной работе кранов; при спаренной работе поочередное передвижение одного крана и поворот стрелы с изменением вылета другого крана.

- Объем и содержание работы

Курсовой проект по дисциплине «МОиРО» состоит из графической части и пояснительной записки. Графическая часть составляет два листа чертежей формата А1: 1 лист  “Подъёмная операция”; 2 лист  “Монтажное приспособление”. Пояснительная записка должна содержать разделы:

- ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Расчет веса конструкции.

- Определение центра тяжести аппарата.

- Выбор крана по длине стрелы и грузоподъёмности.

- Расчет подъёмной операции (усилия в системе).

- Расчет стропов, оттяжек, траверс.

- Расчет на монтажное взаимодействие (устойчивость оболочки) или расчет шарнира, если он есть по схеме подъема.

- Расчет монтажных штуцеров или крюков.

- Расчет транспортной операции.

- Ход подъёмной операции.

- Техника безопасности.

Эти разделы являются наиболее общими для всех вариантов заданий. В зависимости от способа подъема и выбранных грузоподъемных средств могут выполняться расчеты подтягивающей, дотягивающей и тормозной систем, мачт, траверс, лебедок и полиспастов и др.

- Исходные данные для проектирования

Вертикальный аппарат имеет три цилиндрических участка  длиной  L 2,4,5 соответственно  Сферическое верхнее днище и  два конических сопряжения. Длины (высоты)  участков соответственно по номерам.. Толщина стенок аппарата на соответствующем участке - Е. Указан метод подъема, который в зависимости от веса аппарата может быть уточнен по согласованию с преподавателем. Сводные данные по вариантам приведены в Приложении 3.

Рис.1 Расчетная схема аппарата

3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ АППАРАТА

Расчет начинают с определения положения центра тяжести аппарата. Известно, что по условиям равновесия сумма моментов сил веса отдельных частей аппарата, металлических конструкций, изоляции и трубопроводов, поднимаемых вместе с ним, относительно какой-либо заданной точки, например точки пересечения оси аппарата с опорной плоскостью, равна моменту суммарного веса относительно той же точки. Из этого уравнения находят искомую величину расстояния по оси аппарата от опорной плоскости до центра тяжести.

Пример 1. Определить положение центра тяжести аппарата, изображенного на рис. 2.

Решение. Сумма моментов сил веса отдельных частей относительно опорной плоскости аппарата равна:

∑М=3,5∙36 + 0,5∙30 + 18∙26 + 0,5∙18 + 7∙14 + 10∙12 + 1∙11 + 45∙9 + 8∙4 +       6∙1,5 + 2,5∙0,2 = 1293,5 mc∙м

Момент суммарного веса относительно опорной плоскости аппарата равен 102 хц. т, где хц. т – расстояние от опорной плоскости до центра тяжести. Находим хц. т по формуле:

хц. т = 1293,5102 = 12,68 м

Рис. 2. К определению положения центра тяжести аппарата

| Сила веса | Конструктивные элементы аппарата и элементы, поднимаемые вместе с ним | Вес тс | Расстояние от центра тяжести элемента до опорной плоскости, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Верхнее днище | 3,5 | а | 36 |
| Б | Верхняя площадка | 0,5 | б | 30 |
| В | Корпус верхней части аппарата | 18 | в | 26 |
| Г | Средняя площадка | 0,5 | г | 18 |
| Д | Верхнее днище нижней части аппарата | 7,0 | д | 14 |
| Е | Внутренне устройство | 10,0 | е | 12 |
| Ж | Нижняя площадка | 1,0 | ж | 11 |
| З | Корпус нижней части аппарата | 45,0 | з | 9 |
| И | Нижнее днище | 8,0 | и | 4 |
| К | Опорная юбка | 6,0 | к | 1,5 |
| Л | Опора | 2,5 | л | 0,2 |

4. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНКИ ОПОРЫ АППАРАТА

КОЛОННОГО ТИПА НА ДЕЙСТВИЕ МОНТАЖНЫХ НАГРУЗОК

При подъёме на опору аппарата колонного типа действуют значительные монтажные нагрузки. При монтаже аппаратов способом скольжения с отрывом от земли монтажные нагрузки во всех случаях не превосходят расчетных эксплутационных. При монтаже аппаратов способом поворота, а также способом скольжения без отрыва от земли монтажные нагрузки могут превысить эксплутационные.

Рис.3. Расчетная схема проверки устойчивости опоры аппарата на монтажные нагрузки.

Воздействие монтажных нагрузок должно быть уточнено при проектировании аппарата, а также может быть проверено расчетом на устойчивость стенки опоры аппарата. Методику такого расчета разработала Н. М. Бренер с участием автора. В основу методики положены ГОСТ 14249-69 и исследования, проведенные во ВНИИМонтажспецстрое. Для расчета выбирают такой момент подъёма аппарата, при котором усилие Sш создает максимальную силу N, действующую вдоль оси аппарата в месте крепления шарнира. Таким образом получают расчетную схему, подобную представленной на рис.3.

Устойчивость обечайки опоры обеспечивается при соблюдении условия:

σсσс.доп.+σиσи.доп≤1,

где σс- расчетное нормальное напряжение в стенке обечайки от осевого сжатия,

σс=NπDS;

σс.доп - допускаемое нормальное напряжение из условия местной устойчивости стенки обечайки при осевом сжатии,

σс.доп = kcESD;

σи - расчетное нормальное напряжение в сжатой зоне стенки обечайки от действия изгибающего момента,

σи=4МπD2S;

σи.доп - допускаемое нормальное напряжение из условия местной устойчивости стенки обечайки при действии изгибающего момента,

σи.доп=kиЕSD.

Коэффициенты kc  и kи определяются по ГОСТ 14249-89:

kс = 1,31∙103σЕ = kc (но не более 0,12),

kи = 1,31∙103σЕ = kи  (но не более 0,13),

где σ - нормативное допускаемое напряжение для материала опоры, принимаемое по табл. 9.2; Е – модуль упругости стали (2∙106 кгс/см2).

Параметры kс  и kи  принимаются по табл.1.

Таблица 1

Значения нормативного допустимого напряжения для некоторых сталей

| Марка стали | Напряжение, кгс/см2 | Марка стали | Напряжение, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст.3 | 1400 | 20К | 1470 |
| 10 | 1300 | 09Г2С | 1700 |
| 20 | 1470 | 16ГС | 1700 |

Таблица 2

Значения параметров kc и  kи в зависимости от отношения D2S

| D2S | kc | kи | D2S | kc | kи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,04 | 0,050 | 75 | 0,055 | 0,072 |
| 10 | 0,008 | 0,009 | 100 | 0,080 | 0,092 |
| 15 | 0,012 | 0,015 | 125 | 0,092 | 0,110 |
| 20 | 0,015 | 0,019 | 150 | 0,110 | 0,120 |
| 25 | 0,019 | 0,024 | 175 | 0,120 | 0,123 |
| 50 | 0,037 | 0,048 | 200 | 0,120 | 0,123 |

Если условие (9.13) не выполняется, то необходимо уменьшить нагрузку на опору, изменив схему монтажа аппарата, или обеспечить восприятие монтажных нагрузок пространственной конструкцией.

Пример 2. Аппарат массой 280 т (соответственно силой тяжести 280 тс), высотой 28 м и с расстоянием от нижней части до центра тяжести, равным 16,5 м, поднимают методом поворота через шарнир с дотягиванием после подъёма на угол 700 к горизонту. Опора аппарата из стали ВСт.3 имеет внутренний диаметр D=3,2 м  и толщину стенки обечайки S=24 мм. В момент включения в работу дотягивающей системы построением силовых треугольников получено продольное усилие N=310 тс.

Решение. Определяем

σс=NπDS=310000π⋅320⋅2,4=129 кгс/см2;

σс.доп = kcESD,

где kс=1,31∙103σЕkc. По табл. 1 для стали Ст.3  σ=1400 кгс/см2.

Отношение D2S=32002⋅24=67. Тогда по табл.2 kc=0,048 и kи=0,065.

Подставив полученные значения, находим:

σс.доп=1,31∙1031400Е0,048⋅Е2,4320=660кгс/см2.

Изгибающий момент, действующий на опору,

М= N(D2+S) = 320(1,6 + 0,24) = 570 тс∙м.

Тогда определяем значение σи:

σи=4МπD2S=4⋅579⋅105π⋅3,22⋅104⋅2,4=296 кгс/см2

и

σи.доп=kиЕSD, где   kи = 1,31∙103σЕ 0,065.

Подставив полученные значения, определяем σи.доп:

σи.доп=1,31∙103σЕ0,65Е2,4320=895 кгс/см2.

Проверяем устойчивость обечайки опоры:

σсσс.доп+σиσи.доп=1,29660+295320=0,527<1.

Таким образом, устойчивость опоры на действие монтажных нагрузок обеспечивается.

5. РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОЙ ОПЕРАЦИИ

Рассмотрим типовую задачу переброски массивных и крупногабаритных грузов по шоссейным дорогам.

Определить необходимые тяговые средства, если известны масса груза, масса прицепа, а также состояние и профиль трассы переброски.

Минимально необходимая сила тяги по мощности двигателя

Fд=270Nvη.

где Fд – сила тяги на ведущих колесах или гусеницах тягача, кгс; N - мощность двигателя, л. с.; v – скорость движения, км/ч; η - к. п. д.  машины (для автомашины η=0,85; для трактора η=0,80).

Использование этой мощности будет не эффективным, если не будет обеспечено надлежащее сцепление ведущих колес или гусениц с поверхностью трассы. Отсюда важно знать второе условие пригодности тягача к транспортировке груза - силу тяги по сцеплению с поверхностью трассы Fс

Fс=Рсφ,

где Рс  - сцепной вес (сила тяжести ) тягача, кгс; φ – коэффициент сцепления колес или гусениц с поверхностью (табл.3 и 4).

Таблица 3

Коэффициент сцепления шин автомобиля с покрытием дороги

| Покрытие дороги | Коэффициент сцепления φ |  |
| --- | --- | --- |
|  | для сухой дороги | для мокрой дороги |
| Бетон | 0,85 | 0,60 |
| Асфальт | 0,75 | 0,60 |
| Щебень или гравий | 0,65 | 0,40 |
| Булыжник | 0,40 | 0,30 |
| Земляное полотно | 0,55 | 0,35 |
| Супесчаный укатанный грунт | 0,75 | 0,65 |
| Глинистый грунт | 0,55 | 0,35 |
| Снег: укатанный обледенелый | 0,30 0,15 | 0,10 0,07 |

Таблица 4

Коэффициент сцепления гусениц тракторов с покрытием дороги

| Покрытие дороги | Коэффициент сцепления φ |
| --- | --- |
| Сухая грунтовая дорога: глинистая песчаная чернозем | 0,85 0,90 0,87 |
| Болота | 0,70 |
| Луг: скошенный нескошенный | 1,05 0,60 |
| Слежавшаяся пахота | 0,70 |
| Песок: влажный сухой | 0,50 0,40 |
| Укатанная снежная дорога | 0,65 |

Для автомобиля с одной парой ведущих колес Рс=(0,6 – 0,7)Q; для автомобиля со всеми ведущими колесами и для тракторов Рс=Q.

Для проекта из двух расчетов выбирают меньшее значение силы тяги.

Теперь необходимо рассчитать силу сопротивления движению всего поезда – прицепа с грузом, тягачей (один или несколько).

Полное сопротивление движению W (в кгс) будет:

W=Qωт + Grωr ± (Q + G)ωy,

где Q – масса тягача, т; ωт – основное удельное сопротивление движению тягачей, кгс/т (табл.5); Gr – масса груза с прицепом, т; ωr – основное удельное сопротивление движению прицепа, кгс/т (табл.6); ωy - дополнительное сопротивление от максимального подъёма на трассе, кгс/т,

ωy = 1000i;

i – уклон в сотых долях длины пути.

Так, при уклоне 5% сопротивление будет

ωy = 1000∙0,05 = 50 кгс/т.

Это сопротивление берется с плюсом при подъёмах и с минусом при уклонах.

Сила тяги F должна быть больше сопротивления движению F >W. При необходимости число тягачей в поезде может быть увеличено. Так, в зависимости от состояния трассы число тракторов при переброске вышечного блока буровой установки варьируется от 3 до 6 тракторов.

Таблица 5

Основное удельное сопротивление движению автомашин и тракторов

| Покрытие дороги | Удельное сопротивление, кгс/т |  |
| --- | --- | --- |
|  | автомашин | гусеничных тракторов |
| Дорога бетонная или асфальтобетонная | 10-20 | 40-50 |
| Дорога снежная укатанная | 20-30 | 40-50 |
| Булыжная мостовая | 30-40 | 50-70 |
| Дорога грунтовая: сухая ровная грязная неровная | 40-50 70-100 | 50-100 100-150 |
| Рыхлый грунт, сыпучие пески, снег | 150-200 | 150-200 |
| Заболоченная местность | - | 250-300 |

Пример3. Рассчитать мощность тяговых средств для транспорта, крупноблочной промысловой насосной станции. Масса станции 49 т. Для переброски выбираем по ПРИЛОЖЕНИЮ 1 трейлер 4ПТ-60 с собственной массой 14,5 т. Трасса переброски – асфальтовое, а затем гравийное шоссе в удовлетворительном состоянии. На трассе имеются подъёмы

imax = 15%; ωy = 1000∙0,15 = 150 кгс/т.

Средняя заданная скорость движения 20 км/ч.

Для предварительного расчета выбираем буксирный тягач ЯАЗ-210Г с двигателем мощностью 210 л. с., массой 10 т.(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Определим полное сопротивление движению поезда на ровном участке

W = 10∙20 + (49 + 14,5)30 = 2105 кгс;

Fд =270⋅210200,85 = 2410 кгс;

Fс = 10000∙0,7∙0,65 = 4550 кгс.

Следовательно, для ровных участков дороги одного тягача ЯАЗ-210Г достаточно для транспорта груза.

На подъёме скорость поезда необходимо сократить до 5 км/ч (скорость пешехода) и добавить в поезд второй тягач ЯАЗ-210Г, погрузив в кузов каждого тягача по 7 т дополнительного груза для увеличения сцепного веса:

W2 = 2∙17∙20 + (49 + 14,5)30 + (49 + 14,5 + 34)150 = 17210 кгс;

F2д = 2270⋅21050,85 = 19240 кгс;

F2с = 2∙17000∙0,8∙0,65 = 17680 кгс.

Следовательно, F2д > W2 и перемещение груза на подъёме возможно.

Примечание: в связи с концентрацией нагрузки тягачей можно принять, что 80% их сцепного веса приходится на ведущие колеса.

Таблица 6

Основное удельное сопротивление движению прицепов

на колесном и гусеничном ходу

| Покрытие дороги | Удельное сопротивление движению, кгс/т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прицепы колесные (пневматика) | прицепы гусеничные | прицепы санные |
| Дорога грунтовая: твердая профилированная среднего качества плохого качества песчаная плохая | 30-20 40-30 50-40 65-60 | 80-70 90-80 100-90 120-90 | 400-600 400-600 400-600 400-600 |
| Дорога снежно-ледяная, укатанная | 30-20 | 60-50 | 40-60 |
| Бездорожье | 60-50 | 120-100 | - |
| Талый снег, рыхлый | 60-50 | 70-60 | - |
| Глубокая грязь | 120-100 | 120-150 | - |
| Пашня снежная свежая | 100-90 | 120-150 | - |

Приложение 1

Характеристика прицепов и полуприцепов-тяжеловозов (платформ)

| Параметры | Прицепы |  |  |  | Полуприцепы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тяжеловозы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧМЗАП-93853 (с подкатной тележкой) | ЧМЗАП-8386 | ЧМЗАП-5212А | ЧМЗАП-8389 | ЧМЗАП-9399 | ЧМЗАП-5524П (без подкатной тележки) | ЧМЗАП-93853 (без подкатной тележки) | ЧМЗАП-9990 |
| Тяговый автомобиль | КрАЗ-260 | КЗКТ-537Л | КЗКТ-537Л | КЗКТ-537Л | КрАЗ-258Б1 | КрАЗ-258Б1 | МАЗ-6422 | МАЗ-537Г |
| Число осей | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Масса перевозимого груза, кг | 22400 | 40000 | 60000 | 300000 | 25000 | 25600 | 26200 | 52000 |
| Полная масса прицепа с грузом, кг | 30000 | 53170 | 73900 | 355934 | 33800 | 30000 | 32700 | 70000 |
| Нагрузка на седельное устройство тягача, кН | - | - | - | - | 117,6 | 117,6 | 144 | 186,2 |
| Нагрузка на дорогу, кН: через шины подкатной тележки или передних колес через шины задних колес (тележки) | 98 196 | 168,2 352,8 | 362,4 361,4 | Через шины колес каждой оси 288,3 | - 213,6 | - 176,4 | - 176,4 | - 499,8 |
| База К, К1, мм | 7920+1520 | 3850+1300 | 1190+4210+1190 | 11×1624=17865 | 1400 | 1400 | 1520 | 1300+1300 |
| Колея, мм | 1920 | 1780 | 2470 | 2250 | 1860 | 1920 | 1920 | 1780 |
| Габаритные размеры, мм | 13250×2500 ×1645 | 11230×3150 ×1695 | 11400×3300 ×1695 | 28360×3740 ×1142 | 12000×3150 ×1820 | 9832×2638 ×1597 | 11318×2500 ×1760 | 14420×3150 ×3190 |
| Погрузочная высота, мм | - | 1170 | - | - | 1225 | - | - | 1260 |
| Допустимая скорость, км/ч | 80 | 60 | 32 | 5 | 40 | 68 | 80 | 60 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристика седельных аэродромных тягачей (трех- и четырехосных)

| Параметры | ЗИЛ-131В | «Урал 375СМ-К1» | КрАЗ255В1 | КрАЗ-260В | КамАЗ-54112 | КрАЗ-258Б1 | МАЗ-64227 | МАЗ-537Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп | - | - | МАЗ-938Б | МАЗ-938 | ОдАЗ-9385 | ЧМЗАП- 5524П | МАЗ-9389 | ЧМЗАП-9990 |
| Колесная формула | 6×6 |  |  |  |  | 6×4 |  |  |
| Масса груза, приходящаяся на седельно-сцепное устройство, кг | 3500 | 5500 | 8000 | 9500 | 11100 | 12000 | 12800 | 27000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 7500 | 12000 | 26000 | 27500 | 26000 | 30000 | 28800 | 68000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 14100 | 19750 | 28655 | 34400 | 33325 | 39325 | 38000 | 90300 |
| Нагрузка на дорогу, кН: через шины передних колес через шины задних колес через шины колес полуприцепа | 31,6 67,3 39,2 | 39,8 89,3 64,4 | 53 129,8 98 | 59,1 145 132,3 | 43 136,5 141 | 42,2 166,7 176,4 | 58,8 156,8 156,8 | 176,4 303,3 404,7 |
| Габаритные размеры тягача, мм | 6480×2420 ×2480 | 6692×2500 ×2715 | 7685×2750 ×2930 | 8220×2722 ×3230 | 6180×2500 ×2830 | 7195×2630 ×2670 | 6570×2500 ×3550 | 8960×2885 ×3100 |
| База К, К1, мм | 3350+1250 | 3525+1400 | 4600+1400 | 4600+1400 | 2840+1320 | 4080+1400 | 2900+1400 | 1700+2650+1700 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1820 | 2000 | 2160 | 2160 | 2060/1856 | 1950/1920 | 2002/1792 | 2200 |
| Высота опорной плиты, h0, мм | 1495 | 1700 | 1715 | 1710 | 1280 | 1350 | 1280-1470 | 1925 |
| Мощность двигателя, кВт | 110 | 110 | 176 | 176 | 191 | 176 | 235 | 386 |
| Максимальная скорость движения автопоезда, км/ч | 80 | 65 | 60 | 75 | 80 | 68 | 95 | 80 |

ЛИТЕРАТУРА

- Хальфин М.Н., Кирнев А.Д  и др. Грузоподъемные машины для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. – Учебно-справочное пособие.- Ростов на Дону, «Феникс» -2006. -596с.

- Матвеев В.В  Примеры расчета такелажной оснастки.- 1983. Ленинград. Стройиздат.- 256с.

- Гальперин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Исходные данные для проектирования по вариантам

| № | L1,м | L2,м | L3,м | L4,м | L5,м | L6 | D2,м | D4,м | D6,м | Е1,мм | Е2,мм | Е3,мм | Е4 | Е5 мм | Е6 мм | Метод подъема. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | Одним краном со скольжением |
| 2 | 4 | 14 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Одним краном с поворотом стрелы |
| 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Двумя кранами со скольжением |
| 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | Двумя кранами с отрывом |
| 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | Двумя кранами с переносом ( перемещением крана) |
| 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Поворотом вокруг шарнира,1кран |
| 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1.8 | 2,2 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Поворотом вокруг шарнира, 2 кр. |
| 8 | 2,5 | 10 | 6 | 11 | 9 | 12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 2-мя мачтами со скольжением |
| 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3,5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 2-мя мачтами с отрывом |
| 10 | 1,5 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 | 1,5 | 3,6 | 4 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | Падающей мачтой |
| 11 | 2 | 9 | 18 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2,5 | 2.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Двумя кранами с поворотом на крюке |
| 12 | 2 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1,6 | 2,2 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | Одним краном с дотягиванием |
| 13 | 2,5 | 6 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | Одним краном со скольжением |
| 14 | 3,2 | 16 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3,2 | 3,6 | 4.4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | Двумя кранами с отрывом |
| 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 14 | 2 | 4 | 4,5 | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Вокруг шарнира 1 кран |
| 16 | 3,6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3,6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | Вокруг шарнира,2 крана |
| 17 | 2,8 | 12 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2,8 | 2,2 | 3,6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 | Мачтой с дотягиванием |
| 18 | 1,4 | 6 | 2 | 22 | 6 | 6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | Мачтой с дотягиванием |
| 19 | 2,4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | Двумя кранами с дотягиванием |
| 20 | 1,2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1,2 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | Поворотом вокруг шарнира |
| 21 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | Порталом выжиманием |
| 22 | 3 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | «Падающим» шевром |
| 23 | 2,5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Шевром с дотягиванием |
| 24 | !.5 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1,5 | 2 | 4 | 22 | 26 | 30 | 36 | 40 | 40 | Со строповкой за верхний люк |
| 25 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Гидроподъемником |
| 26 | 3 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | Наращиванием |
| 27 | 1,5 | 3 | 18 | 9 | 5 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | Подращиванием выталкиванием |
| 28 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Подращиванием подтягиванием |
| 29 | 2,5 | 22 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 1 кран скольжением |
| 30 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 кран поворотом стрелы |
| 31 | 2 | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 40 | 1 кран с дотягиванием |
| 32 | 1 | 6 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 42 | 1 краном с его перемещением |
| 33 | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | Порталом выжиманием |
| 34 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | Поворотом на крюке вспомогательного крана |