федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

Кафедра «Технического сервиса и ремонта машин»

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Методические указания

ПЕРМЬ 2021

УДК 631.51

ББК 40.711

К 959

Рецензенты:

Ю.А. Кочинов, кандидат технических наук, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности  ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

С.Г. Гурьянов, кандидат технических наук, доцент кафедры технического сервиса и ремонта машин, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

К 959 Кучков, С. Б.

Курсовое проектирование по эксплуатации машинно-тракторного парка : методические указания для выполнения курсового проекта/ С. Б. Кучков ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова». – Пермь : Прокростъ, 2021. – 96  с.

В методических указаниях содержатся основные требования к курсовому проекту, методика выполнения проекта необходимые справочные данные, представлены вопросы для контроля знаний при устном опросе.

Методические указания предназначены для обучающихся очной формы обучения по направлению 35.03.05 Агроинженерия.

УДК 631.51.

ББК 40.711

Утверждено в качестве методических указаний для прохождения практики  по учебной технологической практики по технологии механизированных работ обучающихся Методической комиссией инженерного факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (протокол №  от         2021 г.)

© ИПЦ «Прокростъ», 2021

© Кучков С.Б., 2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель, задачи курсового проекта и его структура | 5 |
| 2. | Методические указания по выполнению первого раздела основной части проекта «Расчет состава и планирование использования машинно-тракторного парка» | 7 |
|  | 2.1. Расчет объема механизированных полевых работ и выбор тракторов и сельскохозяйственных машин | 7 |
|  | 2.2. Построение графиков машиноиспользования и расчет состава парка | 15 |
|  | 2.3. Построение графика загрузки тракторов | 17 |
|  | 2.4. Расчет потребного количества топлива и смазочных материалов и обоснование вместимости резервуаров для их хранения | 17 |
|  | 2.5. Расчет потребного количества автомобильного транспорта на период уборки урожая полевых культур | 21 |
|  | 2.6. Технико-экономические показатели использования машинно-тракторного парка отделения (бригады) | 24 |
|  | 2.7. Правила безопасности при использовании сельскохозяйственных агрегатов в растениеводстве | 26 |
| 3. | Методические указания по выполнению второго раздела проекта «Техническое обслуживание МТП» | 26 |
|  | 3.1. Составление плана технических обслуживаний и ремонтов | 27 |
|  | 3.2. Определение трудоемкости работ | 34 |
|  | 3.3. Выбор типа поста технических обслуживаний и определение загрузки мастеров-наладчиков и слесарей | 35 |
|  | 3.4. Определение потребного количества топлива, смазочных и других материалов для технических обслуживания машин | 37 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Интенсивные технологии возделывания полевых культур | 38 |
|  | Приложение 1.1. Интенсивная технология возделывания озимой ржи | 38 |
|  | Приложение 1.2. Интенсивная технология возделывания пшеницы с подсевом клевера красного | 42 |
|  | Приложение 1.3. Интенсивная технология возделывания клевера красного | 45 |
|  | Приложение 1.4. Интенсивная технология возделывания ячменя | 49 |
|  | Приложение 1.5. Интенсивная технология возделывания овса | 51 |
|  | Приложение 1.6. Интенсивная технология возделывания рапса ярового | 53 |
|  | Приложение 1.7. Интенсивная технология возделывания кукурузы | 54 |
|  | Приложение 1.8. Интенсивная технология возделывания картофеля | 56 |
|  | Приложение 1.9. Технология ухода за естественными сенокосами и уборка трав на сено | 58 |
|  | Приложение 1.10. Технология возделывания и уборки топинамбура | 60 |
|  | Приложение 1.11. Технология заготовки сенажа | 64 |
|  | Приложение 1.12. Технологии обработки почвы | 66 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Структура паспорта технологии производства продукции растениеводства | 69 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Нормы выработки и расхода топлива на основные механизированные полевые работы | 78 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Коэффициенты перевода физических тракторов в условные | 82 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Нормы отчислений на амортизацию, ремонт, технические обслуживания и затраты труда на хранение и текущий ремонт | 83 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Нормы расхода смазочных масел (% к основному топливу) | 87 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Краткая техническая характеристика автомобилей | 88 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Линейные нормы расхода топлива на 100 км пробега | 89 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Периодичность технических обслуживаний тракторов и самоходных шасси и некоторых сложных сельскохозяйственных машин | 90 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Трудоемкость технических обслуживаний тракторов и комбайнов | 91 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Титульный лист | 92 |
|  | ЛИТЕРАТУРА | 93 |

1. Цели и задачи курсового проекта и его структура

Курсовой проект на тему: «Организация использования, технического обслуживания машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» имеет целью привить студентам навыки самостоятельного применения полученных теоретических знаний при проектировании и расчетах, а также обеспечить углубленное изучение ряда важнейших вопросов, связанных с будущей производственной деятельностью молодых специалистов по комплексной механизации сельскохозяйственного производства.

Проект выполняется на основе материалов, собранных в хозяйстве, где студент проходил производственную эксплуатационно-ремонтную практику. Разработка разделов проекта ведется на базе всего хозяйства, кроме раздела 2. Этот раздел выполняется на базе бригады (отделения), в которой студент практиковался.

В процессе проектирования студент должен решить следующие основные задачи:

- изучить и проанализировать технологии производства с/х культур;

- познакомиться с порядком расчета и планирования загрузки машинно-тракторного парка в бригаде (отделении) сельскохозяйственного предприятия; составить годовой план технических обслуживаний и ремонтов;

- произвести расчет трудоемкости технических обслуживаний и ремонтов;

- изложить основные правила безопасности при выполнении полевых сельскохозяйственных и ремонтно-обслуживающих работ;

- произвести расчет основных технико-экономических показателей предлагаемого парка машин.

Задачи курсового проекта должны решаться на основе прогрессивных технологий, современных технических средств, передовых методов организации производственных процессов с учётом конкретных условий и особенностей выбранного сельскохозяйственного предприятия.

В курсовом проекте с достаточной полнотой должны быть отражены:

- современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и передовой опыт агропредприятий;

- новая техника для комплексной механизации сельскохозяйственного производства и прогрессивные методы использования машин.

Проект оформляется в виде расчетно-пояснительной записки на 30…35 страницах стандартного листа писчей бумаги А4 и трёх листов чертежей формата А1 (594841).

Расчетно-пояснительная записка должна включать титульный лист, задание на курсовой проект, оглавление, введение и основную часть, состоящую из двух разделов, заключение, приложения и список использованной литературы.

Оформление титульного листа показано в приложении 11.

Во введении следует изложить основные задачи по развитию агропромышленного комплекса страны, эффективному использованию машинно-тракторного парка и его технического обслуживания, а также цель и задачи данного проекта.

Методические указания по выполнению основной части даны в разделах 2 и 3.

Графическая часть проекта

Графический материал представляется на 3-х листах формата А1.

1-й лист. Графики машиноиспользования и потребности в рабочей силе.

2-й лист. График загрузки тракторов.

3-й лист. Планирование технического обслуживания тракторов.

Студенту руководителем проекта может быть выдано индивидуальное задание, выполняемое по специальной методике. В этом случае другие разделы проекта могут быть частично сокращены.

В качестве индивидуального задания, студенты могут предложить усовершенствованную технологию и комплекс машин для возделывания и уборки с/х культуры. Пример оформления паспорта на усовершенствованную технологию помещен в приложении 2. Графическая часть этой работы может быть выполнена вместо 3-го листа.

Все расчеты следует производить в системе СИ. Формулы, коэффициенты, нормативные величины и т. п. должны сопровождаться ссылкой на литературные источники, список которых приводится в конце записки. (Записывается в квадратных скобках порядковый номер источника по списку литературы).

2. Методические указания по выполнению первого раздела проекта

«РАСЧЕТ СОСТАВА И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА»

2.1. Расчет объема механизированных полевых работ и выбор тракторов и сельскохозяйственных машин

При разработке раздела следует использовать основную литературу по эксплуатации МТП [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15].

Выполнение этого раздела курсового проекта начинают с установления плана производства продукции полеводства. За основу берётся восьмипольный севооборот и данные записываются в таблице 2.1 (вне севооборота следует включить площади под естественными сенокосами)

Табл. 2.1. Использование пашни в бригаде (отделении)

| № поля севооборота | Культура (или пар чистый, занятый) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Ι | Пар черный чистый (или занятый) | 200 |  |
| ΙΙ | Рожь озимая | 200 |  |
| ΙΙΙ | Яровые зерновые (пшеница, овес) + травы | 200 |  |
| ΙV | Травы 1-го года пользования | 200 | Часть площади на сенаж |
| V | Травы 2-го года пользования | 200 | 20% площади на семена |
| VІ | Рожь озимая (для северных районов) |  |  |
| VІІ | Пропашные культуры (кукуруза, картофель), рапс яровой | 200 |  |
| VІІІ | Яровые зерновые или крупяные культуры (овес, гречиха) Естественные сенокосы | 200 185 | Вне севооборота |

*) ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Подсевать травы под ячмень не следует: сильно затеняются всходы.

- Размещать ячмень в конце севооборота не целесообразно: для него нужны условия как для пшеницы.

- Парозанимающие культуры:

а)  вико-овсяная или горохо-овсяная смеси, подсолнечник:

б)  картофель, кукуруза – в южных районах области.

Из технологических карт возделывания и уборки культур (для культур указанных в табл. 2.1) выбирают все механизированные работы (в том числе погрузочно-разгрузочные и транспортные), объем и календарные сроки их выполнения (отдельно по каждой культуре). Эти данные заносят в табл.2.2. При заполнении табл. 2.2 применительно к хозяйствам. Пермской области можно воспользоваться данными, приведенными в приложении 1 и первоисточниках.

Начинать заполнение таблицы следует с пара.

На сенаж косят клевер 1 года пользования. Площадь поля, на которой трава должна быть скошена на сенаж, определяют расчетом, исходя из наличия сенажных траншей (башен) и их вместимости. При выполнении расчетов принять урожайность зеленой массы травы 20 т/га с влажностью 80%, объемную удельную массу травы, подвяленной до 55% и измельченной – 200…250 кг/м3, объемную удельную массу травы, уложенной в траншею и уплотненной – 500…550 кг/м3 (0,5…0,55 т/м3).

Например, в бригаде есть траншея объемом 1000 м3, вмещающая 10000,5=500 т готового сенажа (G2) с влажностью 55% (ω2).

В перерасчете на влажность 80% (ω1) масса скошенной травы (G1)

G1=G2100−ω2100−ω1=500100−55100−80=1125 т.

При урожайности 20 т/га надо скосить траву с площади 1125:20 = 56 га.

В ІІІ и ІV полях севооборота (табл.2.1) предусмотреть на части площади возделывания клевера красного на семена (см. приложение 1.3)

На основании табл.2.2 составляют календарный график работ по форме табл. 2.3. На нем по каждой культуре линиями нанесены отдельные сельскохозяйственные работы, выполняемые в данные сроки. Длина линии соответствует продолжительности сельскохозяйственной работы в рабочих днях.

## Табл. 2.2. Работы на полях севооборота и сроки их выполнения

| Наименование сельскохозяйственных работ, подлежащих выполнению в данном году | Объем работ, га, т | Агротехнические требования | Сроки выполнения с/х работ |  | Примечание (плановая урожайность, (т/га и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Календарные дни | В рабочих днях |  |
| Рожь озимая 1. Подкормка по таломерзлой земле |  | Амм. селитра 0,1 т/ га | 16-20.04 | 4-5 |  |
| 2.Боронование и т.д. |  | Скорость 4-5 км/час | 3-10.05 | 3-4 |  |

Таблица 2.3. Календарный график работ

Все работы на графике шифруют (цифрами). Одноименные сельскохозяйственные работы для всех культур получают один и тот же шифр. С правой стороны графика дается расшифровка цифровых обозначений в порядке нарастания числового значения шифра.

По данным календарного графика работ и табл. 2.2 составляют сводную таблицу 2.4 расчета объема механизированных полевых работ.

Работы в таблицу заносят в хронологическом порядке их выполнения по всем полям одновременно. Работы с одинаковым шифром, выполняемые в одни  и те же сроки одинаковыми сельхозмашинами показываются одной строкой, а в скобках указывают номера полей севооборота, на которых выполняется данная работа. Объем работ складывается и записывается одной цифрой.

В графу 4 записывают марку трактора (самоходного шасси или самоходной машины, автомобиля), а в графы 5 и 6 – марку сельскохозяйственной машины и количество машин в агрегате (подробно о выборе марок машин сказано ниже).

Состав машинно-тракторного агрегата (графы 4, 5, 6) для выполнения каждой операции выбирают, исходя из необходимости обеспечения высокого качества работы при минимальных затратах труда и средств на единицу работы в условиях отделения (бригады). Тракторы и сельхозмашины должны быть согласованы между собой по основным параметрам и показателям работы. Например, необходима согласованность ширины захвата посевных (посадочных) машин и культиваторов, ширины захвата жаток и пропускной способности комбайнов, принятого междурядья, колеи и размеров колес трактора и т.д.

При выборе агрегатов учитывают как наличие тракторов и сельскохозяйственных машин в хозяйстве, так и эксплуатационные затраты на 1 га при выполнении рассматриваемой операции различными агрегатами, которые указаны в примерных технологических картах.

На каждой конкретной работе использовать наиболее выгодный агрегат (трактор). Так при подготовке почвы к посеву (посадке) и посеве зерновых использовать гусеничные тракторы (как правило, в две смены). При выполнении работ, связанных с сеноуборкой, использовать колесные тракторы, по возможности, в две смены. При выполнении осенних работ (заняты колесные и гусеничные тракторы) планировать работы в одну смену (при необходимости удлиняя ее до 10 часов).

Выполнение таких работ как сволакивание, скирдование, погрузка планировать на одни и те же хозяйственные номера тракторов, чтобы не снимать навешенные на тракторы машины. В связи с этим работы, связанные со сволакиванием и скирдованием соломы (сена) следует записывать одной строкой (суммарно) с учетом всего срока работ на всех полях севооборота.

Пахотные работы выполняют, как правило, пахотные отряды.

Такие работы, как весеннее закрытие влаги, предпосевная культивация с боронованием выполняются в два следа (при использовании комбинированных агрегатов типа РВК-3,6; РВК-5,4 – в один след).

Внутрихозяйственные перевозки осуществляются, как правило, тракторным транспортом. Автомобильный транспорт применять (при необходимости) на перевозке семян к посевным агрегатам, зерна и силосно-сенажной массы от комбайнов.

Расчетный срок времени смены при использовании зерноуборочных комбайнов – 7 часов.

Количество машин в агрегате (графа 6, табл. 2.4) принимается на основе рекомендаций с учетом местных условий так, чтобы обеспечить максимальную производительность агрегата. Для 1-2 сложных агрегата (пахота, боронование, культивация с боронованием, посев) количество машин следует определить расчетом. Весь расчет по заданным агрегатам должен быть изложен в пояснительной записке. Порядок расчета состава агрегата студентами рассмотрен при выполнении расчетных заданий (задание «Комплектование машинно-тракторных агрегатов»).

В графах 7-8 проставляется количество обслуживающего персонала, отдельно механизаторов и вспомогательных рабочих. К механизаторам относить трактористов, комбайнеров, машинистов, шоферов.

Календарные сроки выполнения работ (графа 9) принимают на основании средних многолетних данных наблюдений климатических условий для данной зоны. Агротехнический срок проведения работы в рабочих днях (графа 10) должен устанавливаться в зависимости от вида работы, стоимости применяемых машин в агрегате, удельных потерь продукции и должен быть в каждом случае экономически обоснован [33]. Ориентировочные сроки выполнения отдельных работ в условиях Пермской области приведены в приложении 1.

Длительность рабочего дня определяется (графа 11), исходя из вида выполняемой работы и напряженности данного периода. Например, при расчете для напряженного периода весеннего сева можно принимать  в среднем 14 часов в сутки, ухода за растениями – 10 часов, зяблевой вспашки – 14 часов. Для агрегатов, требующих большого числа обслуживающего персонала, устанавливается работа в 1 смену – 7 часов (уборка картофеля, овощей, посадка рассады и т.д.).

Примечание: в отдельные дни напряженных периодов по решению правления колхоза или администрации совхоза и его профорганизации допускается удлинение рабочей смены свыше 7 часов, с компенсацией переработанного времени в менее напряженные периоды.

В графу 12 записывают сменную норму выработки Wсм с учетом группировки хозяйств Пермской области по нормообразующим факторам, и деля ее на 7 (время смены), определяют часовую норму выработки (графа 13). Умножив последнюю на продолжительность работы в течение дня (графа 11), находят дневную норму выработки (графа 14). При работе с ядохимикатами длительность смены 6 часов. С учебной целью могут быть использованы данные, приведенные в приложении 2, см. также [12].

Таблица 2.4. Результаты расчета объема механизированных работ

| Порядковый номер работы | Наименование работы (номер поля севооборота) | Объем работы |  |  | Состав агрегата |  |  | Кол-во обслужив. персонала |  | Агротехн. сроки выполн. работы |  | Продолжительность работы агрегата в сутки, ч | Норма выработки агрегата, га (т) |  |  |  | Требуется для выполнения всего объема работ |  |  | Норма расхода топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | физический, га (т) | в нормосменах | э. га | Трактор, комбайн | С/х машина |  | механизаторов | вспомогательных рабочих | Календарные | В рабочих днях |  | За смену | За час | За день | За агросрок | Агрегатов, шт | Механизаторов, чел. | Вспомогательных рабочих, чел. | На 1 га ( на1 т) | На весь объем работы |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U | Mc | Uэ |  |  | nм | mмех | mвсп |  | Др | Тр | Wсм | Wч | Wд |  | nа | Ммех | Мв | gга | Q |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Подкормка оз. ржи (II) | 100 | 4,5 | 22,1 | МТЗ-80 | МВУ | 1 | 1 | - | 15-20.04 | 5 | 7 | 22,3 | 3,18 | 22,3 | 111 | 1 | 1 | - | 2,66 | 266 |
| 2 | Закрытие влаги (I, III, VIIA, VIIБ) | 600 | 10,5 | 80,9 | ДТ-75М | СГ-21 БЗТС-1 | 1 21 | 1 | - | 26-30.04 | 3 | 14 | 57 | 8,14 | 114 | 680 | 2 | 4 | - | 1,1 | 660 |
| 3 | Боронование посевов (II, IV) | 200 | 6,9 | 53,1 | « | СГ-21 БЗТС-1 | 1 21 | 1 | - | 05-10.05 | 4 | 14 | 29,1 | 4,16 | 58,2 | 232,8 | 1 | 2 | - | 2 | 400 |
| 4 | Культивация с боронованием (III, VIIA) | 150 | 6,7 | 51,6 | « | СП-11 КПС-4 БЗТС-1 | 1 2 8 | 1 | - | « | 4 | 14 | 22,5 | 3,21 | 45 | 180 | 1 | 2 | - | 3,6 | 540 |
| 5 | Прикатывание (III) | 200 | 4,3 | 21,1 | МТЗ-80 | ЗККШ-6 | 1 | 1 | - | « | 3 | 10 | 47 | 6,71 | 67,1 | 201,3 | 1 | 1 | - | 1,6 | 320 |
| 6 | Посев зерновых (III) | 100 | 3,8 | 29,3 | ДТ-75М | СП-11 СЗ-3,6 | 1 3 | 3 | 3 | « | 3 | 10 | 26,7 | 3,81 | 38,1 | 114,3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 300 |
| 7 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (VIIA) | 50 | 2,5 | 12,3 | МТЗ-80 | МВУ-5 | 1 | 1 | - | « | 2 | 10 | 20,4 | 2,91 | 29,1 | 58,2 | 1 | 1 | - | 2,92 | 146 |

Если сменная норма выработки для данного агрегата в хозяйстве не установлена, то ее можно определить расчетом.

Выработку агрегата за агротехнический срок (графа 15) определяют по формуле (га/сезон)

Wа=Wд·Др·Киа,

где Wд  -производительность агрегата за рабочий день, га (графа 14);

Др - агротехнический срок проведения работы в рабочих днях (графа 10);

Киа - коэффициент использования агрегата, учитывающий простой машин

из-за технического обслуживания, ремонта машин и погодных

условий.

Для условий Пермской области на различных операциях можно ориентировочно принимать следующие значения: Киа:

| Наименование операции | Значение коэффициента Киа |
| --- | --- |
| боронование | 0,80…0,90 |
| сплошная культивация | 0,80…0,90 |
| междурядная обработка | 0,80…0,85 |
| посев зерновых | 0,80…0,85 |
| посев кукурузы и посадка картофеля | 0,80…0,85 |
| уборка зерновых | 0,75…0,80 |
| уборка трав на сено | 0,75…0,80 |
| уборка картофеля, овощей, кукурузы | 0,80…0,85 |
| пахота | 0,85…0,90 |

Потребное количество агрегатов nа для выполнения данной работы (графа 16), при условии занятости одной марки тракторов, определяют по формуле

na=ΩWч⋅TД⋅Др⋅Киа=ΩWa ,

где Ω – объем работ, физических га (графа 3);

Wч – часовая норма производительности, га/ч (графа 13);

Тд – продолжительность работы агрегата в сутки, ч (графа 11).

При расчете nа должно быть целым числом. Этого добиваются, изменяя Др и Тд.

Количество механизаторов, занятых на выполнении данной операции (графа 17), определяют умножением количества механизаторов, обслуживающих один агрегат, на количество агрегатов и смен. Так же определяется и количество вспомогательных рабочих.

Объем работы в нормо-сменах (графа 19) определяют делением объема работ в физических единицах (графа 3) на технически обоснованную сменную норму выработки агрегата (графа 12).

Объем работы в условных эталонных гектарах (графа 20) вычисляют, умножая количество нормо-смен (графа 19) на сменную эталонную выработку трактора, включенного в состав данного агрегата.

Эталонную сменную выработку данного трактора определяют, умножая коэффициент перевода его в условные тракторы (приложение3) на продолжительность смены в часах. (Коэффициенты перевода физических тракторов в условные численно равны производительности физических тракторов в условных эталонных гектарах за 1 час сменного времени). Длительность смены – 7 часов, на работах с вредными условиями труда (опрыскивание гербицидами, опыливание ядохимикатами, протравливание и т.п.) – 6 часов.

Пример: коэффициент перевода трактора ДТ – 75М в условные – 1,1, длительность смены – 7 ч. эталонная смена выработка – 1,1  7 = 7,7 э.га.

Если выполняется работа, учитываемая в часах (повременно) и на нее не установлена технически обоснованная норма выработки, число выполненных нормо-смен определяют делением количества часов, фактически отработанных и зафиксированных в учетном (путевом) листе тракториста-машиниста, на 7 часов.

Пример. Трактор МТЗ-80 использовался в течение 5 часов на подвозке сельскохозяйственного инвентаря на машинный двор. Количество выполненных нормо-смен 5 : 7=0,71. Выполнен объем работ 0,71  (0,77) = 0,71  4,9 = 3,48 э. га.

В графу 21 табл. 2.3 записывают норму расхода топлива на 1 га. Умножив ее на объем работы (графа 3), находят норму расхода топлива на весь объем работы (графа 22).

Если норма расхода топлива на 1 га (кг/га) не установлена, ее ориентировочно можно определить расчетом:

gга=0,85GTWч ,

где Ġт – часовой расход топлива при нормальной мощности двигателя, кг/ч

[8].

После заполнения табл. 2.3 подводятся итоги по графам 19, 20 и 22: раздельно для тракторов общего назначения, пропашных тракторов (нормо-смен, э.га, л. топлива); работа при скашивании 1 га зерновых с укладкой массы в валки соответствует 0,7 га при уборке прямым комбайнированием).

Затем предварительно вычисляют потребное количество тракторов каждой марки nт путем деления объема работ, выполненных данной маркой U (э. га) на среднюю нормативную выработку трактора за сезон W ср (э.га)

Количество марок тракторов брать возможно меньше, но достаточное для обеспечения выполнения всех видов механизированных работ. Рационально иметь в хозяйстве две-три марки тракторов общего назначения, универсальные и специальные [1, 3, 7].

Количество марок тракторов определяется зональными и природно-хозяйственными условиями данного сельскохозяйственного предприятия. Для обоснования выбора марок тракторов целесообразно сопоставить возможные тяговые сопротивления машин с тяговыми усилиями тракторов, которые предполагается использовать для выполнения сельскохозяйственных работ. При выборе универсальных тракторов необходимо учитывать технологию возделываемых культур [8, 16, 17].

Основным трактором общего назначения для Пермской области является трактор класса 3 (Т-150, Т-150К, ДТ-175С, ДТ-75М). Характерной особенностью типовых перспективных технологических карт в районах Нечерноземной зоны России является использование трактора класса 5 на пахоте, дисковании, внесении удобрений и на транспорте. Для выполнения специальных энергоемких работ в составе тракторного парка следует предусмотреть тракторы большой мощности.

В общем случае, для хозяйств Пермской области могут быть выбраны тракторы класса 5 – (К-701 и др.), 3 – (Т-150К, Т-150, ДТ-175С, ДТ-75М и др.), класса 14 – (МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6 и др.) класса 0,6 – (Т-25А, самоходное шасси Т-16М и др.) Следует учесть, что тракторы типа «Беларусь» с успехом могут быть использованы на работах общего назначения.

2.2. Построение графиков машиноиспользования и расчет состава парка

По данным табл. 2.4. вычерчиваются графики машиноиспользования и графики потребности в рабочей силе (механизаторов и вспомогательных рабочих) по каждой марке трактов отдельно (рис. 2.1) Для этого по оси абсцисс откладывают время выполнения данной сельскохозяйственной работы в днях, а по оси ординат – количество тракторов данной марки (агрегатов), потребные для выполнения этой работы.

В результате такого построения получается прямоугольник, характеризующий затраты механической энергии на выполнение сельскохозяйственной работы в календарных тракторо-днях.

Построенные графики машиноиспользования обычно имеют большую неравномерность в использовании тракторов. В таких случаях графики подвергаются корректировке, цель которой - улучшить использование тракторов и уменьшить количество потребных тракторов в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ.

Способы корректировки:

а) частичное перераспределение работ между марками тракторов. Например, привлечение пропашных тракторов к выполнению работ общего назначения (культивация пара, боронование, лущение стерни);

б) передача работ на самоходные машины;

в) изменение количества тракторов, выделяемых на данную работу в отдельные дни общего периода времени ее выполнения;

г) уточнение и корректировка времени выполнения отдельных полевых работ в пределах наилучших сроков.

Корректировкой графиков машиноиспользования необходимо добиваться возможно более равномерного использования тракторов в течение всего периода сельскохозяйственных полевых работ, не допуская наряду с этим нарушения основного требования агротехники выполнения работ в определение и сжатые сроки.

На этих же графиках строят интегральные (суммарные) кривые наработки и расхода топлива тракторов данной марки за год в э. га и л. топлива.

Наибольшие ординаты на графиках машиноиспользования (после их корректировки) определяют эксплуатационный парк тракторов nэ  занятых непосредственно на выполнении сельскохозяйственных работ. Общее количество тракторов nи , или инвентарный парк тракторов определится из выражения

nи=nэКГ ,

где Кг – коэффициент готовности тракторов;  Кг=0,85

Потребное количество сельскохозяйственных машин определяют по данным табл. 2.3. Для этого на графике машиноиспользования находят наиболее напряженный период работ, выполняемых данной машиной и определяют количество агрегатов, занятых на этих работах. Умножая число работающих агрегатов на количество машин в агрегате (графа 6), определяют потребное количество данных машин для бригады колхоза (отделения совхоза).

Все данные, полученные расчетом, заносятся в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Ведомость потребного количества тракторов и сельскохозяйственных машин

| Наименование машины | Марка | Требуется по расчету, шт. | Имеется в хоз-ве, шт. | Требуется приобрести, шт. | Цена одной машины, руб. | Стоимость машин, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Затем определяют дополнительную потребность в тракторах и сельскохозяйственных машинах и их стоимость.

Под графиками машиноиспользования строят графики потребности в рабочей силе (отдельно механизаторов и вспомогательных рабочих), а также суммарный график потребности в рабочей силе. При этом по оси абсцисс откладывают время выполнения сельскохозяйственной работы, а по оси ординат – ежедневную потребность в механизаторах и вспомогательных рабочих для ее выполнения.

На том же листе, на котором выполнены графики машиноиспользования для тракторов, строят графики использования зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных машин (КПС-5Г и др.), а так же автомобилей (методика расчета автопарка приведена ниже).

2.3. Построение графика загрузки тракторов

График загрузки тракторов дает возможность знать место и время выполнения работы конкретным трактором и позволяет наилучшим образом управлять работой машинно-тракторного парка.

Принимая состав парка машин, полученный расчетом, за действительный, необходимо произвести загрузку каждого хозяйственного трактора по форме, показанной на рис. 2.2. (Содержание всех колонок в заголовке графика приведено в табл. 2.6. Цифры в каждую ее колонку переносят из табл. 2.4).

Каждому трактору присваивают определенный хозяйственный номер и производят разбивку работ по тракторам с учетом экономической выгодности и агротехнической целесообразности. Учитывают при этом, что нецелесообразно снимать с тракторов навесные (монтируемые) машины. Внизу графика показывают занятость каждого трактора в течение всего сезона и подсчитывают их выработку в э.га , а также определяют количество смен работы тракторов за сезон и расход топлива.

2.4. Расчет потребного количества топлива и смазочных материалов и обоснование размеров емкостей для их хранения.

Потребность в топливе для двигателей тракторов, самоходных шасси и комбайнов определяется на основе планируемого объема работ и норм расхода топлива на 1 га данного вида работ (табл.2.4., графы 21, 22).

Потребность в бензине для пусковых двигателей и смазочных материалах для тракторов и комбайнов определяют по утвержденным процентам расхода соответствующих материалов к основному топливу (приложение 4) [30].

Емкость резервуаров для хранения дизельного топлива и смазочных материалов в отделении (бригаде) определяют исходя из запаса, обеспечивающего работу тракторов и комбайнов с полной нагрузкой в течение 10 дней (две емкости, с пятидневным запасом топлива каждая, что дает возможность отстаивать топливо в течение 96 часов). Вместимость стандартных емкостей – 5, 10, 25 м3.

В случае значительного удаления пунктов, откуда завозятся нефтепродукты, или периодического бездорожья общий объем емкостей принимается больше.

Необходимая емкость для хранения смазочных материалов в нефтескладе подсчитывается по процентным нормам их расхода к запасу основного топлива (приложение 6).

Рис. 2.1. Графики машиноиспользования и график потребности

в рабочей силе

Рис. 2.2. График загрузки тракторов

Таблица 2.6.– Характеристики сельскохозяйственных работ

| № | Наименование сельскохозяйственных работ | Объем работы |  |  | Состав агрегата |  |  | Агротехнические выполнения работ |  |  | Кол-во работающих агрегатов | Норма расхода топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га, т, ткм | нормо-смен | Э. га | Трактор шасси | с/х машина |  | Календарные | В рабочих днях | Длительность рабочего дня, ч |  | На 1 га, л/га | На весь объем работы, л |
|  |  |  |  |  |  | Марка | кол-во в агрегате |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

2.5. Расчет потребного количества транспортных средств на период уборки урожая полевых культур.

Порядок расчета следующий. Составляют таблицу с исходными данными для расчета (табл. 2.7), в которой отражаются вид грузов (зерно, масса для приготовления силоса и сенажа, картофель, семена трав), объемы и расстояния перевозок. Все данные берутся из п. 2.1. расстояния перевозок – по данным хозяйства.

При расчетах следует исходить из условия, что уборочные машины работают в составе комплексов и звеньев, погрузка и разгрузка продукции механизированы [59, 60].

По этим данным подобрать марочный состав и рассчитать потребное количество транспортных средств, подобрать средства механизации погрузки и разгрузки продукции.

Все расчеты удобно вести в порядке и по форме табл. 2.8

Колонки 2, 3, 4, 5, 6, 7 заполняют по данным таблиц 2.3 и 2.6. Средний ежедневный объем работы (колонка 8) находят делением значений колонок 7 на 4. Марку транспортного средства (колонка 9) выбирают, исходя из характеристики груза [7, 8] и транспортного средства [6, 7, 8]. Далее расчет потребного количества транспорта имеет свои особенности. Расчет потребного количества транспортных средств для обслуживания уборочных машин (внутрихозяйственные перевозки, технологический транспорт) производят, исходя из необходимости обеспечить безостановочную работу последних. В этом случае количество выбранных транспортных средств nт  определяют по формуле:

nT=nK⋅Wч⋅U⋅TОБqн⋅КГС ,

###### где    nк  -  количество комбайнов в группе;

Wч -  часовая производительность комбайна, га/ч;

U   -  урожайность, т/га;

Тоб-   время одного оборота, ч;

qн -   номинальная грузоподъемность автомобиля, т;

Кгс- статистический коэффициент использования грузоподъемности [8].

Табл. 2.7. Наименование перевозимых грузов, их количество и расстояния перевозок

| Наименование перевозимых грузов | Площадь посева, га | Урожайность, т/га | Общее количество продукции, т | Объем внутрихозяйственных перевозок, т | Объем внехозяйственных перевозок, т | Среднее расстояние, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | От поля, зернопункта или хранилища до пункта заготзерно | От поля до зернопункта или хранилища | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Таблица 2.8. Расчет объема транспортных работ и транспортных средств на период уборки урожая

| № п/п | Наименование транспортных работ | Сроки выполнения |  | Кол-во перевозимого груза, т. | Расстояние, км. | Объем работ, ткм |  | Марка транспортного средства | Дневная производительность транспортного средства, ткм/день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Календарные | В рабочих днях |  |  | общий | средний ежедневный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение табл.2.7.

| Средняя ежедневная потребность в транспортных средствах, шт. | Норма расхода топлива, л. |  | Расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 100 км | На 100 ткм | В литрах | В килограммах |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Продолжительность одного оборота Тоб, (ч)

ТОБ=2SVТЕХ+tрб⋅nб+tр+tож+tпр60

Где      S  -   расстояние перевозок, км;

tрб  -  время разгрузки одного бункера, мин;

nб -  количество бункеров зерна, необходимых для загрузки кузова

автомобиля;

tр  -   время загрузки автомобиля, мин;

tож -  время ожидания наполнения бункера комбайна, мин;

tпр  -  время простоя (оформление документов, взвешивание и т.п.

Vтех- техническая скорость автомобиля, км/ч [8].

В случае, если автомобиль обслуживает один зерноуборочный комбайн (что должно быть исключено), tож будет равно времени заполнения бункера tб (ч) комбайна. Оно равно

Тб=102⋅Vб⋅γВр⋅Vр⋅U ,

где   Vб  -   объем бункера комбайна, м3 (СКД –5 «Сибиряк» – 2,3 м3 ,

СК-5 «Нива» – 3 м3 , СКД –6 «Сибиряк» – 4,5 м3;

  -   объемная удельная масса зерна, т/м3 [ 8].

### При обслуживании группы зерноуборочных комбайнов

tож=tбnб−1nк .

При работе силосоуборочных и картофелеуборочных комбайнов, имея в виду то, что продукция непосредственно поступает в кузов автомобиля, время его заполнения определяют также по вышеприведенной формуле, в которой значение Vб берут равным объему кузова автомобиля (с возможным его наращиванием).

В зависимости от конкретной организации уборочной работы в формуле Тоб =… подставляют (исключают) отдельные элементы затрат времени.

Полученное значение nт заносят в графу 2 табл. 2.7.

При определении потребного количества транспортных средств (автомобилей) для обеспечения внехозяйственных перевозок (перевозка продукции на заготовительные пункты) количество перевозимой продукции принять по данным хозяйства. Если этих данных нет, то условно считать, что хозяйство продает (и вывозит) половину выращенного урожая зерна и картофеля.

Порядок заполнения колонок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 табл. 2.7 объяснен выше.

Дневную производительность Wдр (ткм /день) автомобиля (колонка 10) определяют по формуле:

WДР=qН⋅КГС⋅lГ⋅TH⋅ϕT⋅VТЕХlГ+ϕТ⋅VТЕХtП+tР+tПР , ткм/день,

где     ℓг  -  путь автомобиля с грузом (за одну ездку), км;

Тн -  время в наряде, ч;

Ут-  коэффициент использования пробега;

Vтех- техническая скорость автомобиля [5], км/ч.;

tп -  время простоя под погрузкой, ч;

tр -  время, затрачиваемое на разгрузку, ч;

tпр- время простоя (оформление документов, взвешивание и т.п.),ч.

Среднюю ежедневную потребность в транспортных средствах (графа 11) определяют делением данных графы 8 на данные графы 10.

Расчет потребного количества топлива и смазочных материалов производят по нормам, приведенным в приложениях 8 и 9.

По данным таблицы 2.7 строят графики загрузки автомобилей по маркам (аналогично графикам машиноиспользования и на том же листе), корректируют их и определяют  эксплуатационный и списочный состав их.

2.6. Технико-экономические показатели использования машинно-тракторного парка отделения (бригады)

Подсчитывают основные показатели использования МТП (табл.2.9). для этого используют графики машиноиспользования и график загрузки (листы 2 и 3).

Сопоставить рассчитанные показатели с нормами [8], сделать выводы.

## Таблица 2.9. Технико-экономические показатели использования МТП

| ## Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | По проекту | В хоз-ве, (бригаде, отделении) |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общий объем механизированных работ (по маркам тракторов), всего: Нормо-смен (э.га) – ДТ-75М Т-150К МТЗ-80 Всего, э.га - Количество тракторов: физических, всего, шт. физических по маркам, шт. условных, всего, шт условных по маркам, шт. (%) условных, шт./100 га пашни - Количество тракторно-дней: всего в т.ч. по маркам тракторов - Количество тракторо-смен на физический трактор (по маркам) - Среднегодовая выработка на трактор, э.га: физический (по маркам) условный (по маркам) условный (по парку) - Среднесменная выработка на один физический трактор (по маркам), э.га |  |  |
| - Коэффициент сменности: по парку по маркам тракторов - Коэффициент использования тракторов (по маркам)* - количество зерноуборочных комбайнов, шт. - Выработка на один комбайн, га: на скашивании на подборе и обмолоте при прямом комбайнировании всего - Среднесменная выработка на комбайн, га/смена |  |  |
| - Расход топлива за год, л: всего (по всему парку) по маркам тракторов по комбайнам на э.га (по маркам тракторов) на э.га (по парку тракторов) - Плотность работ, э.га/га пашни - Наработка по группам самоходных машин (КСК-100, КПС-5Г и др.), га - Суммарный расход топлива самоходными машинами, л - Коэффициент готовности (по физическим тракторам) - Число механизаторов, чел.: всего в т.ч. тракторов-машиностов механизаторов на 1000 га пашни в т.ч. трактористов-машинистов |  |  |

*) Примечание.

Коэффициент использования тракторного парка (по маркам тракторов) можно определить по графикам машиноиспользования как отношение полезной площади графика к его общей площади.

2.7 Правила безопасности при использовании сельскохозяйственных агрегатов в растениеводстве

В заключении раздела составляют инструкцию по безопасным приемам труда при выполнении одной из сельскохозяйственных работ (по указанию преподавателя), перечисленных в табл. 1.3, с привлечением соответствующих литературных источников [23].

3. Методические указания по выполнению второго раздела проекта

«РАСЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА МАШИН»

Техническая эксплуатация машин регламентируется требованиями следующих стандартов:

ГОСТ 24783-81. Тракторы и машины сельскохозяйственные. Общие требования к эксплуатации.

ГОСТ 20793-86. Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание.

ГОСТ 7751-85. Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения.

Виды технических обслуживаний тракторов и сельскохозяйственных машин (ГОСТ 20793-86) приведены в табл. 3.1.

Периодичность в мото-часах для всех марок тракторов одинакова и равна: ТО-1 - 125 мото-ч, ТО-2 – 500 мото-ч, ТО-3 - 1000 мото-ч, текущий ремонт (ТР) – 2000 мото-ч, капитальный ремонт (КР) – 6000 мото-ч. Сезонное ТО тракторов и самоходных шасси проводят два раза в год: при установившейся температуре окружающего воздуха выше 5ºС (СТО-ВЛ) и ниже 5ºС (СТО-ОЗ). Его обычно совмещают с очередным ТО.

Периодичность в л и э. га приведена в приложении 8 [8, 34].

Допускаемое отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) ТО-1 и ТО-2 до 10% и ТО-3 – до 5% установленной.

Периодичность технических обслуживаний самоходных зерноуборочных комбайнов и других сложных самоходных машин равна: ТО-1 – 60 ч работы под нагрузкой, ТО-2 – 240 ч работы под нагрузкой (приложение 10) [37]

Периодичность технических обслуживаний несамоходных сложных машин равна: ТО-1 – 60 ч работы под нагрузкой, ТО-2 – 240 ч работы под нагрузкой (приложение 10).

Периодичность ТО-1 прочих сельскохозяйственных машин (табл. 3.1) равна 60 ч.

Табл. 3.1. Виды ТО тракторов и сельскохозяйственных машин

(ГОСТ 20793-86)

| Виды технического обслуживания | Тракторы, самоходные шасси | Комбайны, сложные самоходные и прицепные машины | Посевные и посадочные машины, жатки и др. | Прицепы и тележки | Почвообрабатывающие машины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО при эксплуатационной обкатке * Ежесменное ТО (ЕТО) Первое ТО (ТО-1) Второе ТО (ТО-2)** Третье ТО (ТО-3) Сезонное ТО: При переходе к весенне-летнему периоду эксплуатации (ТО-ВЛ) При переходе к осенне-зимнему (ТО-3) ТО перед началом сезона работы для машин сезонного использования (ТО-Э) ТО в особых условиях эксплуатации ТО при хранении | + + + + + + + - + + | + + + + - - - + - + | + + + - - - - + - + | + + + - - - - + - + | + + + - - - - + - + |

* Допускается исключать данный вид ТО;

** ТО-2 комбайнов, самоходных машин выполнять, если их наработка за сезон более 300 моточасов, иначе ТО-2 совмещать с подготовкой машин к длительному хранению.

Самоходные машины (с двигателями внутреннего сгорания) подвергаются текущему и капитальному ремонту [8, 9, 10], остальные машины – текущему ремонту.

3.1. Составление плана технических обслуживаний и ремонтов и определение их трудоемкости.

Годовой план технических обслуживаний и ремонтов тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин  составляется в хозяйстве для определения: затрат на проведение периодических технических обслуживаний и ремонтов, трудоемкости работ, потребного количества рабочих, равномерной загрузки пунктов технического обслуживания.

Годовой план технических обслуживаний и ремонтов тракторов составляют по месяцам года. Форма плана приведена в табл. 3.2. Для его составления необходимо иметь:

## Таблица 3.2. План технических обслуживаний и ремонтов тракторов в отделении (бригаде)…………

совхоза (колхоза)……………………………………………………200…г.

| Тракторы |  | Последний ремонт или ТО |  | Расход топл. от посл. КР или с начала эксплуатации, л | Задание на год, л. топл. | # М Е С Я Ц Ы |  |  |  |  |  |  |  | Всего за год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мар-ка | Хоз номер |  |  |  |  | Январь |  |  |  | декабрь |  |  |  | ТО |  |  | ремонтов |  |
|  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  | количество |  |  |  | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |  |  |
|  |  | вид | Дата |  |  | Задание на месяц, л. | ТО1 | ТО 2 | ТО 3 | Задание на месяц, л. | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |  |  |  | текущих | Капитальных |
| ДТ-75 М | 1 | - | - | 600 | 10066 | 800 1400 | 2 | - | - | 466 10066 | 1 | - | - | 11 | 3 | - | - | - |
|  | 2 | ТО-3 | 30.12 | 11200 | 12970 | 800 12000 | 1 | - | - | 4225 24175 | 5 | - | - | 14 | 3 | - | 1 | - |
|  | 3 | ТР | 30.12 | 22400 | 12503 | 800 23200 | 1 | - | - | 4253 34903 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | - | - |
| Итого по ДТ-75М |  |  |  |  |  |  | 4 | - | - |  | 10 | 1 | 1 | 38 | 9 | 1 | 1 | - |
| Итого по Т-150К |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - |  | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 1 | - |
| Итого по МТЗ-80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | - |  | 8 | 4 | - | 64 | 18 | 1 | - | - |

Табл.3.3. План технических обслуживаний и ремонтов зерноуборочных и специальных комбайнов и самоходных машин на 200…г.

| Комбайн (самоходная машина) |  | Выработка от последнего ремонта, га убранной площади |  | Вид последнего ремонта | Задание на год, га | Количество технических обслуживаний |  |  |  |  |  |  |  | Всего за год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | Технических обслуживаний |  | ремонтов |  |
| марка | Хоз. номер | Капитального | Текущего |  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-2 | # ТО-1 | ТО-2 | текущих | Капитальных |

Табл. 3.4. План технических обслуживаний и ремонтов

сельскохозяйственных машин на 200…..  г.

| Наименование машины | марка | Кол-во, шт | Суммарная выработка, э.га | Количество за месяц |  |  |  | Всего за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Май |  | Июнь |  | Тех. обслуживаний | ремонтов |
|  |  |  |  | ТО-1 | ремонтов | ТО-1 | ремонтов |  |  |

- загрузку каждого хозяйственного номера трактора по месяцам (в л или э. га);

- выработку трактора на начало планируемого периода от капитального ремонта или с начало его эксплуатации, а также вид и дату последнего технического обслуживания или ремонта;

- периодичность технических обслуживаний и ремонтов для каждой марки трактора (в л или э. га)

Плановую загрузку каждого трактора можно принять по средней фактической его наработке за последние 2-3 года (с необходимой корректировкой).

В данном курсовом проекте загрузку тракторов по месяцам определяют по графику загрузки тракторов (рис.2.2) С этой целью строят графики расхода топлива (рис.2.1) для каждого трактора (по маркам) нарастающим итогом. При построении кривой расхода топлива конкретным трактором выбирают (рис.2.2) все работы, которые он выполняет и в соответствующей графе находят расход топлива. Если данная работа выполняется несколькими тракторами, то цифру расхода топлива надо предварительно разделить на число тракторов. После построения графиков расхода топлива нетрудно определить по ним расход топлива каждым трактором в отдельные месяцы. Эти цифры и заносят в годовой план (графы 7, 11 и т.д. «Задание на месяц»). Под ними (в знаменателе) записывают расход топлива нарастающим итогом и с учетом расхода топлива на начало планируемого периода (например, в графе 7: 11200 + 800 = 12000).

Чтобы упростить формы годового плана технических обслуживаний и ремонтов, составляют вспомогательную таблицу (табл. 3.5) на каждую марку трактора, используемую в проекте. При этом имеют в виду кратность технических обслуживаний и ремонтов и их чередование (цифры – номера технических обслуживаний, ТР – текущий ремонт, КР – капитальный ремонт):

| 1112 1112 1112 | 1112 1112 1112 | 1112 1112 1112 | 1113 1113 1113 | 1112 1112 1112 | 1112 1112 1112 | 1112 1112 1112 | 111 111 111 | ТР1 ТР2 КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (при периодичности 125-500-1000 мото-ч:) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112 1112 1112 | 1113 1113 1113 | 1112 1112 1112 | 111 111 111 | ТР1 ТР2 КР |  |  |  |  |

Рис. 3.1. График расхода топлива

Рис. 3.2. График трудоемкости

Таблица 3.5. Таблица периодичности технических обслуживаний и ремонтов трактора ДТ-75М

| Номер ТО | ## Периодичность |  | Номер ТО | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мото-ч | л. |  | мото-ч | л. |
| 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 | 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 | 1450 2900 4350 5800 7250 8700 10150 11600 13050 14500 | 1 ТР-1 3 1 1 1 КР | 1375 1500 5500 5625 5750 5875 6000 | 15950 17400 46400 47850 49300 50750 52200 |

Теперь заполнение формы годового плана (табл. 3.2.) значительно упрощается. Например, для трактора ДТ-75М с хозяйственным номером (2) в январе месяце запланировано израсходовать 800 л топлива. Суммарный расход топлива к концу января (с начала эксплуатации) увеличится с 600 до 1400л. В табл. 3.5 находим в интервале от 600 до 1400 л, что необходимо провести два ТО-1. Это количество (2) заносим в годовой план (графа 8). Таким же образом определяем номера и количество периодических обслуживаний и ремонтов в другие месяцы.

После заполнения плана по одной марке трактора подсчитывают количество технических обслуживаний и ремонтов (отдельно по каждому номеру) в каждом месяце и за год. Затем ту же работу проводят по другим маркам тракторов.

Количество сезонных технических обслуживаний (два на каждый трактор) вписывают в соответствующие месяцы суммарно по каждой марке трактора.

Потребность в ремонте простых сельскохозяйственных машин определяют по данным технического осмотра. При планировании в курсовом проекте можно принять, что ремонту принадлежит 80 % каждого типа машин. Следует также иметь в виду, что ремонт сельскохозяйственных машин целесообразно проводить сразу по окончании полевых работ.

При заполнении табл. 3.4 в графу «Задание на год,  га» заносят цифры из табл. 2.3. Срок выполнения работы (месяц) и объем работы в каждом месяце также берут из этой таблицы. (Некоторые нормативы приведены в приложении 10. Виды технических обслуживаний и ремонтов приведены в табл. 2.1).

Годовой план технических обслуживаний и ремонтов отдельных групп сельскохозяйственных машин составляют по форме таблиц 3.4 и 3.5

План технических обслуживаний и ремонтов прочих сельскохозяйственных машин (табл. 3.5), перечисленных в табл. 2.5, составляют с учетом календарных сроков их работы (рис. 1.1) При этом так же учитывают, что перед постановкой на длительное хранение простые сельскохозяйственные машины следует отремонтировать.

Виды диагностирования тракторов (ГОСТ 22870-77) и их трудоемкость приведены в [38].

В общий объем, кроме перечисленных выше, необходимо включить в работы, связанные с хранением (ГОСТ 7751-85). При этом учитывают, что ряд машин (плуги, лущильники, бороны, культиваторы, сеялки зерновые, катки, разбрасыватели  органических и минеральных удобрений, опрыскиватели и опыливатели и др.) приходится ставить на длительное хранение дважды (см. календарный график работ). За счет этого трудоемкость работ увеличивается.

3.2. Определение трудоемкости работ

Теперь необходимо подсчитать трудоемкость работ, выполняемых в отделении (в бригаде) в каждом месяце, построить график, нанести на него фонд времени поста технических обслуживаний и решить следующие вопросы: какова загрузка поста; какое количество работников требуется; какими работами загрузить работников звена.

Считаем, что работы, связанные с диагностикой тракторов и выполнением ТО-3, проводятся в центральной ремонтной мастерской.

На пункте технического обслуживания отделения (бригады) выполняются следующие работы:

- ТО-1, ТО-2 и СТО за тракторами;

- Периодические технические обслуживания комбайнов;

- Технические обслуживания простых сельскохозяйственных машин; постановка их на хранение, уход и снятие с хранения;

- Ремонт сельскохозяйственных машин, хранящихся на пункте технического обслуживания.

Подсчет трудоемкости технических обслуживаний тракторов удобнее провести по форме табл. 3.6.

Табл. 3.6. Трудоемкость технических обслуживаний (ТО-1 и ТО-2) тракторов

| месяц | Номер ТО | Трудоемкость ТО тракторов марки (чел.-ч) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДТ-75М |  | Т-150К |  | МТЗ-80 |  | Суммарная трудоемкость |
|  |  | кол-во ТО | трудоемкость | кол-во ТО | трудоемкость | кол-во ТО | трудоемкость |  |
| Январь Итого | ТО-1 ТО-2 | + + | + + + | + + | + + + | + + | + + + | + |
| Февраль Итого | ТО-1 ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество технических обслуживаний по видам выписывают из табл. 3.2. Трудоемкость технических обслуживаний тракторов приведена в приложении 9, а диагностирования – в [38].

Подсчет трудоемкости технических обслуживаний сельскохозяйственных машин, в том числе зерноуборочных и специальных комбайнов и самоходных машин производят в последовательности, приведенной в табл. 3.7. количество технических обслуживаний берут из табл. 3.4 и 3.5, а нормативы трудоемкостей одного технического обслуживания – из приложения 9 и [8, 34].

Табл. 3.7. Трудоемкость технических обслуживаний сельскохозяйственных машин (в т. ч. комбайнов и самоходных машин).

| Сельскохозяйственная машина |  |  | май |  |  | июнь |  |  | И т. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | марка | Количество | Кол-во |  | Общая трудоемкость, чел.-ч | Кол-во |  | Общая трудоемкость, чел.-ч |  |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-1 | ТО-2 |  |  |

Подсчет трудоемкости работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин и их ремонтом (текущим), удобно провести по форме табл. 3.8. нормативы трудоемкостей приведены в приложении 4 и [55, 56, 58, 59].

Из табл. 3.6, 3.7 и 3.8 значения суммарных трудоемкостей за каждый месяц следует нанести на график (рис. 4). После проведения необходимых расчетов (п. 2.3) на этот же рисунок наносят значение фонда времени поста технических обслуживаний.

Табл. 3.8. Трудоемкость работ, связанных с хранением сельскохозяйственных машин и их ремонтом

| Сельскохозяйственная машина |  | апрель |  |  | Май и т.д. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Трудоемкость, чел.-ч |  |  | Трудоемкость, чел.-ч |  |  |
|  |  | Постановка на хранение | Снятие с хранения | ремонт | Постановка на хранение | Снятие с хранения | Ремонт |

3.3. Выбор типа поста технических обслуживаний и определение загрузки мастеров-наладчиков и слесарей.

Тип поста технических обслуживаний (стационарный, передвижной, стационарно-передвижной) может быть определен аналитически [9]. Простейший метод: определяют средний радиус переездов агрегатов и, если он получается более 4…5 км, принимают передвижной пост технических обслуживаний, если меньше – стационарный. Однако в условиях Урала и Предуралья теплый стационарный пост необходим и поэтому, как отмечается многими авторами, чаще всего желательно иметь стационарно-передвижной пост технических обслуживаний (в распоряжении мастера-наладчика оборудование стационарного поста технических обслуживаний и плюс агрегат технических обслуживаний).

В зависимости от организации технического обслуживания в хозяйстве и объема работ состав звена технического обслуживания может быть различным: 1) в звено может входить только мастер-наладчик; 2) в звене кроме мастера-наладчика имеется еще его помощник; в обоих вариантах к выполнению технических обслуживаний может привлекаться тракторист с обслуживаемого трактора. Основной работой звена является выполнение периодических технических обслуживаний 1 и 2 частично 3)тракторов строго по плану. Догрузка работников звена может быть осуществлена за счет выполнения несрочных работ: ремонт простых сельскохозяйственных машин, подготовка и постановка их на хранение.

Практика показала, что состав звеньев и объем их работы может быть значительно расширен [9].

При установившемся на сегодня методе технического обслуживания наиболее приемлемым считают, когда в звено входит только мастер-наладчик, а ему при проведении технического обслуживания за трактором помогает тракторист. При этом последний выполняет до 40% общего объема работ, связанных с выполнением технических обслуживаний. Таким образом, доля мастера-наладчика в общей трудоемкости технических обслуживаний составит 60% (Км = 0,6), а доля тракториста – 40% (Кт = 0,4). Рабочий фонд времени мастера-наладчика, ч:

ФМР=ТД⋅ДР⋅τ ,

Где ТД  – число часов работы мастера-наладчика за день, ч;

Др  -  число рабочих дней в месяце;

τ    -  коэффициент использования времени.

При семи часовом рабочем дне общий среднемесячный фонд времени мастера-наладчика составляет ТД · Др = 173,1 чел.-ч.

Коэффициент использования времени определяют в хозяйстве фотохронометражем.

В качестве ориентировочных могут быть использованы коэффициенты, приведенные в табл. 3.9. Более низкие значения коэффициентов приведены в [9].

Таким образом, при работе мастера-наладчика на стационарном посту фонд рабочего времени его составит

Фмр = 173,1  0,95 = 164 чел.-ч

Фонд чистого рабочего времени поста Фпр сложится из фонда времени мастера-наладчика Фмр и тракториста Фтр

ФПР=ФМР+ФТР=ФМР+ФМР⋅0,40,6=165+110=275 чел.-ч.

## Табл. 3.9. коэффициенты использования времени мастера-наладчика

| Зона * | Среднее расстояние от пункта до полей, км | Наименование агрегатов, поста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АТО-А | АТО-П | АТО-С | Стационарный пост |
| Степная зона (большие размеры полей, малая изрезанность) | До 10 10-15 15-25 | 0,82 0,79 0,77 | 0,75 0,70 - | 0,70 0,70 - | 0,95 - - |
| Лесная зона и лесостепная зона | До 10 10-15 15-25 | 0,79 0,76 0,73 | 0,72 0,70 - | 0,70 0,70 - | 0,95 - - |

* Пермская область отнесена к лесной и лесостепной зонам.

Подобрав состав звена технического обслуживания и подсчитав Фпр, наносят его значение на график (рис. 4, горизонтальная прямая). Анализируя и производя дополнительные подсчеты, решают окончательно вопрос о составе звена.

3.4. Определение потребного количества топлива, смазочных и других материалов для технического обслуживания машин.

Кроме расхода на выполнение сельскохозяйственных работ, топливо и смазочные материалы расходуются по следующим статьям:

а) на ремонт и обкатку тракторов и комбайнов [30];

б) на техническое обслуживание тракторов, комбайнов и

сельскохозяйственных машин [30]

в) на подготовку тракторов и сельскохозяйственных машин к

хранению [11].

Нормативы расхода обтирочных, химических, электротехнических материалов и специальных смазок на техническое обслуживание тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин приведены в [30]

Пользуясь нормативами, следует определить общую потребность в указанных выше материалах.

Приложение 1

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

Приложение 1.1

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ РЖИ

Предшественник: чистый пар  или занятый

Сорт: Вятка 2, Чулпан, Крона

Планируемая урожайность:       30…35 ц/га

| № п/п | ## Сельскохозяйственная работа | Агротехнические требования | # Сроки выполнения работ |  | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | календарные | В рабочих днях |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лущение стерни | 20.08…5.09 | 20.08…5.09 | 10…11 |  |
| 2 | Вспашка зяби | Через 12…14 дней после лущения | 5…20.09 | 12…15 |  |
| 3 | Закрытие влаги | В два следа | 26…30.04 | 2…3 |  |
| 4 | Первая культивация с боронованием | Глубина 10…12 см | 10…15.05 | 5…6 | Разрыв между обработ-ками в паровом поле не более двух недель |
| 5 | Погрузка навоза |  | 26.05…15.06 | 15…20 |  |
| 6 | Внесение навоза | 60т/га | 26.05…15.06 | 15…20 | Не позднее 20 июня |
| 7 | Запашка навоза | Глубина 14…18 см | 26.05…15.06 | 15…20 |  |
| 8 | Вторая культивация с боронованием | Глубина 8…10 см | 16…25.06 | 5…6 | В сухой год: культива-ции – с глубокой на мелкую (и наоборот) |
| 9 | Третья культивация с боронованием | Глубина 6…8 см | 26.06…05.07 | 5…6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Перепашка пара с боронованием (на тяжелых, заплывших переув-лаженных почвах) | # Глубина 18…20 см | 6…15.07 | 8…10 | Или обработка тяжелой дисковой бороной |
| 11 | Предпосевная культивация с боронованием | Глубина 8-10 см - подзол, 6-8 см-чернозем | 6…15.08 | 5…6 | В день посева |
| 12 | Прикатывание | Давление катка 35-50 кН/м2 | 6…15.08 | 5…6 | Работы 11 и 12 целесо- образно выполнить машиной РВК-3,6 (5,4) |
| 13 | Подготовка семян к посеву (протравливание) | Фундазол 50% с.п., 3 кг/т (на 1кг порошка до 3 л. воды) |  |  | Семена и переходящего фонда |
| 14 | Транспортировка и загрузка семян в сеялки |  | 6…15.08 | 5…6 |  |
| 15 | Посев (с оставлением технологической колеи) | Рядовой или узко-рядный. Глубина 3-5 см, 6 млн. всхожих зерен на га (±5%) 180-200 кг/га. В рядки суперфосфат 25-30 кг/га | 6…15.08 15…20.08 (Вятка) | 5…6 | При переходе средне-суточной температуры через 15оС. Северные районы обл. Центральные и южные районы. |
| 16 | Подкормка | Аммиачная селитра – 1ц/га (при подсыха-нии почвы) | 5…10.05 | 2…3 | Врезка дисковой сеялкой. Движение поперек посевов. (Или вразброс по таломерзлой земле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Боронование посевов (если удобрения внесены разбросным способом) | Сразу после под-кормки, поперек посевов, в 1 след, скорость 4…5 км/ч | 5…10.05 | 3…4 |  |
| 18 | Опрыскивание гербицидом (против сорняков) | В фазе кущения 2,4Д аминная соль 40% В.Р.- 2кг/га или лонтрел-0,3кг/га (по препарату) |  |  | Шланговый опрыскиватель |
| 19 | Опрыскивание фунгицидом (против болезней) | В фазе кущения. Байлетон 25% С.П.-0,6 кг/га (по препарату) | 10…15.05 | 3…4 | Опрыскивание гербицидом и фунгицидом можно совместить (по литературным источникам) |
| 20 | Опрыскивание ретардантом (против полегания) | Фаза выхода в трубку. Кампозан 50% В.Р.-4 кг/га, или ТУР 60% В.Р.-4кг/га (по препарату) | 15…25.05 | 3…4 |  |
| 21 | Опрыскивание инсектицидом (от вредителей) | Фаза колошения. Вофатокс 30% к.э.-1 кг/га (по препарату) | 10…15.06 | 3…4 | Шланговый опрыскиватель |
| 22 | Скашивание с укладкой в валки | Начало: середина восковой спелости. Высота стерни 18…22 см | 20.07…10.08 | 6…7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Подбор и обмолот валков |  | 25.07…13.08 | 8…10 |  |
| 24 | Транспортировка зерна от комбайнов |  | 25.07…13.08 | 8…10 |  |
| 25 | Подработка зерна |  | 25.07…13.08 | 8…10 |  |
| 26 | Сволакивание соломы |  | 26.07…15.08 | 8…10 |  |
| 27 | Скирдование соломы |  | 26.07…15.08 | 8…10 |  |
| 28 | Лущение стерни |  | 26.07…15.08 | 8…10 |  |
| 29 | Вспашка зяби |  | 20.08…20.09 | 20…25 |  |
| 30 | Уборка прямым комбайнированием | Конец восковой -начало полной спелости |  |  |  |

Примечания. 1. С.П. – смачивающий порошок (на 1 кг порошка до 3 л воды)

В.Р. – водный раствор (150…400 л воды на гектарную норму).

К.Э. – концентрированная эмульсия (150…400 л воды на гектарную норму).

- 2.  В занятом пару вносить навоз под зябь (или, в крайнем случае, - под  парозанимающую

культуру).

Приложение 1.2.

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ С ПОДСЕВОМ КЛЕВЕРА КРАСНОГО

# Предшественник: рожь озимая, пласт многолетних трав, зернобобовые

Сорт: Стрела, Родина, Тюменская ранняя

Планируемая урожайность: 30…40 ц/га

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Лущение стерни (или дискование) | Глубина 6…8 см | 26.07…15.08 | 8…10 | В след за уборкой предшественника |
| 2 | Погрузка и транспортировка минеральных удобрений в поле (фосфорные, калийные) |  | 20.08…20.09 | 20…25 |  |
| 3 | Разбрасывание минеральных удобрений | Расчет нормы балансовым методом | 20.08…20.09 | 20…25 |  |
| 4 | Вспашка зяби | На глубину пахот-ного горизонта (23-25см) | 20.08…20.09 | 20…25 |  |
| 5 | Закрытие влаги | В два следа | 20.04…30.04 | 2…3 | При готовности почвы |
| 6 | Погрузка, транспортировка и разбрасывание азотных удобрений |  | 27.04…7.05 | 5…6 |  |
| 7 | Предпосевная культивация с боронованием, выравнивание, прикатывание | Глубина 10…12 см | 27.04…7.05 | 5…6 | Использовать машины РВК-5,4; РВК-3,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Подготовка семян к посеву (протравливание)х) | Байтан-2кг/т, или пен татиурам-2 кг/т, или фундазол (бенлат) 50%-2-3 кг/т, или гранозан-1,5-2 кг/т, или витавакс-2-3кг/т (в 5-10 л воды на т) |  |  | Заблаговременно за 1,5-2 месяца до посева |
| 9 | Транспортировка и загрузка семян в сеялки |  | 27.04…7.05 | 5…6 |  |
| 10 | Посев х) | 7 млн.всхлжих зерен на га (220-230 кг/га), глубина 3-4 см. в рядки – 20 кг/га гранулированного суперфосфата. Семян клевера – 18-20 кг/га | 27.04…7.05 | 5…6 |  |
| 11 | Прикатывание послепосевное | В сухую погоду | 27.04…7.05 | 5…6 |  |
| 12 | Борьба с сорняками и болезнями (опрыскивание) | В период кущения. Гербицыды: 2М-4Х или 2,4Д или триаллат – 1,5-2 кг/га (по препарату), или лонтарел – 0,3 кг/га (по препарату) | 20.05…05.05 | 3…4 | Применять с учетом факти-ческого распространения сорняков (по видам) и экономических порогов вредности – по прогнозу. (Триаллат – от овсюга) |
| 13 | Обработка посевов препаратом ТУР (только для стрелы) | Конец кущения – выход в трубку; 4л/га | 05.06…10.06 | 2…3 |  |
| 14 | Подкормка посевов | По результатам листовой или тканевой диагностики | Июнь |  |  |
| 15 | Уборка прямым комбайнированием |  | 15.08…25.08 | 8…10 | Тюменская ранняя, Родина |
| 16 | Сволакивание соломы |  | 15.08…25.08 | 8…10 |  |
| 17 | Скирдование соломы |  | 15.08…25.08 | 8…10 | На пропаханных полосах |
| 18 | Транспортировка зерна от комбайнов |  | 15.08…25.08 | 8…10 |  |
| 19 | Подработка зерна |  | 15.08…30.08 | 12…15 |  |
| 20 | Подкормка посевов клевера 1-го года жизни | Р45, К60 | 20…25.08 | 2…3 | Сразу после уборки покровной культуры |
| 21 | боронование |  | 20…25.08 | 2…3 |  |

Примечания:   1. Родина – интенсивный короткостебельный сорт.

2. При подготовке семян клевера к посеву используют ТМТД, 3…4 кг/т, фентиурам –

молибдат, 1,9…2 кг/т, витавакс. Посевы клевера обрабатывают гербицидами: базагран –

1,0…1,5 кг/га, или 2М-4ХМ-2…3 кг/га  в фазе кущения покровной культуры.

3. На части поля (20%) для выращивания клевера на семена посев его производят через 30 см

(сошники через 1 отключают)

Приложение 1.3

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КЛЕВЕРА КРАСНОГО

# Предшественник: рожь озимая

Сорт: Пермский местный

Планируемая урожайность: зеленой массы – 200…250 ц/га, семян – 2…3 ц/га

Покровная культура : пшеница (овес)

КЛЕВЕР 1-ГО ГОДА ИСПОЛЬЗОВАИЯ (См.-пшеница с подсевом клевера красного)

КЛЕВЕР 1-ГО ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (на сено, сенаж)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боронование посевов (с удалением стерни) | Скорость 4…5 км/ч в 1 след | 5…10.05 | 3…4 |  |
| 2 | Кошение с одновременным плющением (на сенаж) | Высота среза 6…8см | 26…30.06 | 3…4 | Урожайность 20…25т/г |
| 3 | Ворошение в прокосах |  | 26…30.06 | 3…4 |  |
| 4 | Сгребание |  | 26…30.06 | 3…4 |  |
| 5 | Подбор, измельчение и погрузка массы в транспортные средства |  | 26…30.06 | 3…4 | Влажность 50…55%, плотность 150…200кг/м3 |
| 6 | Транспортировка массы |  | 26…30.06 | 3…4 | До 3 км |
| 7 | Уплотнение массы в траншее |  | 26…01.07 | 3…4 | Трактор класса 4…6 |
| 8 | Кошение с одновременным плющением (на сено) | Высота стерни 7…9 см | 1…15.07 | 10…12 |  |
| 9 | Сгребание в валки |  | 3…17.07 | 10…12 |  |
| 10 | Копнение |  | 4…18.07 | 10…12 |  |
| 11 | Сволакивание копен |  | 6…20.07 | 10…12 | 40ц/га сена |
| 12 | Скирдование |  | 6…20.07 | 10…12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Подкормка минеральными удобрениями | 2 ц/га | 15…21.07 | 3…4 |  |
| 14 | боронование |  | 15…21.07 | 3…4 |  |

9а    Уборка с использованием подборщика-стогообразователя СПТ-60А

9б   Уборка с использованием пресс-подборщика камерного типа или рулонного

9в  Уборка с использованием переоборудованных зерноуборочных комбайнов («Ураган»).

КЛЕВЕР 2-ГО ГОДА ПОЛЬЗОВАНИЯ (на сено)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операции 1,8…12,9а,9б,9в | Высота среза 5…6 см |  |  | См. операции на клевере 1-го года пользования |
| 2 | Транспортировка минеральных удобрений и разбрасывание по полю | Суперфосфат простой – 3 ц/га (двойной-1,5 ц/га) и хлористый калий-1ц/га | 21.07…5.08 | 12…15 | См. технологию возделывания ячменя |
| 3 | Дискование | В два следа (в двух направлениях | 21.07…5.08 | 12…15 |  |
| 4 | Вспашка зяби | На глубину пахотного горизонта (23..25 см) | 10…25.08 | 12…15 |  |

ОСОБЕННОСТИ ТЕХЕНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КЛЕВЕРА КРАСНОГО НА СЕМЕНА

КЛЕВЕР 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ (См. – пшеница с подсевом клевера красного)

| 10 | Посев (с внесением сложных минеральных удобрений) | Междурядья клевера 30 см. норма высева покровной культуры на 30-40% меньше, норма высева семян клевера 18-20 кг/га | 27.04…7.05 | 5…6 | Посев сеялки СЗТ-3,6 20% площади поля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

КЛЕВЕР 1-ГО ГОДА ПОЛЬЗОВАНИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весеннее обследование посевов | При наличии 70…100 живых растений на 1м2 травостой повторно используют для получения семян | 5…10.05 | 2…3 | На тяжелых почвах. (Можно оставить на семена если не менее 40 хорошо развитых растений на 1 м2) |
| 2 | Рыхление междурядий | Глубина 7…8 см | 15…20.05 |  | В начале отрастания |
| 3 | Обработка посевов гербицидами (опрыскивание) | 2М-4М – 2…2,5 кг/га базагран – 1,0…1,5кг/га | 25.05…05.06 |  |  |
| 4 | Обработка ядохимикатами и подкормка бором (при наличии клеверного семееда 5шт/м2) | Против болезней: 0,4% суспензия цинеба, борная кислота – 200 мг/л вод |  |  | В стадии бутонизации |
| 5 | Пчелоопыление | 4…7 пчелосемей на га семенников, дрессировка пчел |  |  | С начало цветения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Десикация | Реглон – 3…4л/га – при побурении 50% головок В.Р. | 05.08…15.08 |  | За 7…10 дней до уборки. Штанговый опрыскиватель. |
| 7 | Уборка прямым комбайнированием | 200…300 | 15.08…25.09 | 6…7 | Комбайн СК-5 с приспособлением 54-108А |
| 8 | Транспортировка клеверного вороха |  | 01…10.09 | 6…7 | 4…5ц/га |
| 9 | Послеуборочная обработка клеверного вороха |  | 10…15.09 | 10…12 |  |
| 10 | Сволакивание соломы |  | 15…12.09 | 4…5 |  |
| 11 | Скирдование соломы |  | 15…12.09 | 4…5 |  |
| 12 | Подкормка минеральными удобрениями (разбрасывание) | Р60 К60 | 8…13.09 | 2…3 |  |
| 13 | Боронование |  | 8…13.09 | 2…3 |  |

## КЛЕВЕР 2-ГО ГОДА ПОЛЬЗОВАНИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весеннее обследование посевов | При наличии 70…100 живых растений на 1м2 трав травостой повторно используют для получения семян | 5…10.05 | 2…3 | На тяжелых почвах. (Можно оставить на семена если не менее 40 хорошо развитых растений на 1 м2) |
| 2 | Операции 1…11 (см. – клевер 1-го года пользования) |  |  |  |  |
| 3 | Вспашка зяби |  |  |  | Вслед за уборкой семенников |

Приложение 1.4

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯЧМЕНЯ

Предшественник: клевер 2-го года пользования (пласт)

Сорт: Московский 121, Луч, Роланд, Варде

Планируемая урожайность: 30…35 ц/га

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка минеральных удобрений и разбрасывание по полю | Суперфосфат простой- 3 ц/га (или двойной – 1,5 ц/га и хлористый калий- 1 ц/га | 21.07…5.08 | 12…15 |  |
| 2 | Дискование | В два следа (в двух направлениях) | 21.07…5.08 | 12…15 | После уборки предшествен-ника |
| 3 | Вспашка зяби | На глубину пахотного горизонта (23…25 см) | 10…25.08 | 12…15 | Разрыв между дискованием и вспашкой 10…12 дней |
| 4 | Закрытие влаги | В два следа | 26…30.04 | 2…3 |  |
| 5 | Транспортировка и разбрасывание минеральных удобрений | Мочевина – 1 ц/га | 1…5.05 | 4…5 |  |
| 6 | Предпосевная культивация с боронованием и прикатыванием | Глубина 4…6 см | 1…5.05 | 4…5 | РВК-5,4; РВК-3,6 |
| 7 | Подготовка семян к посеву (протравливание) | Витавакс – 2…3кг/т, гранозан с красителем- 1,8…2,3 кг/т |  |  | За 2 недели до посева или заблаговременно |
| 8 | Транспортировка семян и фосфорных удобрений и загрузка в сеялки |  | 2…07.05 | 5…6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Посев (с оставлением техноло-гической колеи) | 5…5,5 млн.зерен на га (220…250кг/га) и гранулированный суперфосфат – 50 кг/га | 2…07.05 | 5…6 | Сеялка СЗП-3,6 |
| 10 | Прикатывание посевов | В сухую погоду, если посев производится не СЗП-3,6 | 2…7.05 | 5…6 |  |
| 11 | Боронование посевов | Через неделю после посева, поперед рядков | 9…14.05 | 2…3 | Всходы |
| 12 | Подкормка посевов | Мочевина 50кг/га | 20…25.05 | 2…3 | Фаза кущения (лучше в растворе) |
| 13 | Борьба с сорняками и болезнями (опрыскивание) | 2,4Д (бутиловый эфир) В.р.-2…2,5кг/га; Триаллат-1,5-2 кг/га | 5…15.06 | 2…3 | Фаза кущения – до выхода в трубку |
| 14 | Борьба с вредителями (опрыскивание) | Метафос 40% В.Р. – 1 л/га | 14…20.05 | 2…3 | Фаза: всходы-кущение |
| 15 | Уборка прямым комбайнированием | Высота стерни – 16…18 см | 12…22.08 | 8…10 | Преимущественно |
| 16 | Скашивание в валки |  | 6…16.08 | 7…8 |  |
| 17 | Подбор и обмолот валков |  | 10…19.08 | 8…10 |  |
| 18 | Транспортировка зерна от комбайна |  |  |  |  |
| 19 | Сволакивание соломы |  | 10…22.08 | 10…11 |  |
| 20 | Скирдование соломы |  | 10…22.08 | 10…11 |  |
| 21 | Подработка зерна |  | 10…25.08 | 12…15 |  |

Приложение 1.5

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА

# Предшественник: кукуруза, рапс яровой, картофель

Сорт: Астор, Кировский

Планируемая урожайность – 30…35 ц/га

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лущение стерни или дискование | Глубина 6…8 см | 15…30.08 | 8…10 | Вслед за уборкой предшественника |
| 2 | Погрузка, транспортировка и разбрасывание минеральных удобрений | Р60 К60 | 20…30.08 | 5…6 | Расчет нормы балансовым методом |
| 3 | Вспашка зяби | На глубину пахотного горизонта (23…25 см) | 20…30.08 | 5…6 |  |
| 4 | Закрытие влаги | В два следа | 26…30.04 | 2…3 |  |
| 5 | Погрузка, транспортировка и разбрасывание азотных удобрений | Аммиачная селитра 3ц/га | 28.04…3.05 | 3…4 |  |
| 6 | Предпосевная культивация с боронованием, выравнивание, прикатывание | Глубина 4…6 см | 28.04…5.05 | 4…5 | РВК-5,4; РВК-3,6 |
| 7 | Подготовка семян к посеву (протравливание с одновремен-ной обработкой ретандантом) | Витавакс – 2…3кг/т, гранозан с красителем – 1,8…2,3кг/га; ТУР-3 кг В 7 л воды на 1 т. |  |  | Заблаговременно. Обработка препаратом ТУР – за 5..7 дней до посева |
| 8 | Транспортировка семян и гранулированного суперфосфата в поле и загрузка в сеялки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Посев (с оставлением технологической колей) | 7 мл. зерен га (220-250кг/га и грану-лированный супер-фосфат – 50 кг/га | 28.04…5,05 | 4…5 |  |
| 10 | Прикатывание посевов | В сухую погоду (если сеяли не СЗП-3,6) | 28.04…5.05 | 4…5 |  |
| 11 | Боронование по всходам | При наличии корки и для уничтожения сорняков | 5…10.05 | 2…3 |  |
| 12 | Борьба с сорняками и болезнями (опрыскивание) |  | 15…20.05 | 3…4 |  |
| 13 | Уборка прямым комбайнированием | Высота стерни – 16…18 см | 21…30.08 | 8…10 |  |
| 14 | Скашивание с укладкой в валки |  | 15…25.08 | 7…8 |  |
| 15 | Подбор и обмолот валков |  | 20…30.08 | 8…10 |  |
| 16 | Транспортировка зерна от комбайнов |  | 20…30.08 | 8…10 |  |
| 17 | Сволакивание соломы |  | 20.08…5.09 | 10…11 |  |
| 18 | Скирдование соломы |  | 20.08…5.09 | 10…11 |  |
| 19 | Подработка зерна |  | 20.08…10.09 | 12…15 |  |

Приложение 1.6

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА ЯРОВОГО

# Предшественник: пропашные, озимые и яровые колосовые

Сорт: Ханна

Планируемая урожайность: на силос – 280…350 ц/га, на семена – 10…14 ц/га

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лущение стерни | Глубина 6…8см | 20…30.08 | 4…6 | Дисковые орудия |
| 2 | Внесение минеральных удобрен. | Суперфосфат 600кг/га, хлористый калий 200кг/га | 20…30.08 | 15…20 |  |
| 3 | Погрузка навоза |  |  |  |  |
| 4 | Разбрасывание навоза | 25…30 т/га | 10…30.08 | 15…20 |  |
| 5 | Вспашка зяби | Глубина 25-27см | 10…30.08 | 15…20 |  |
| 6 | Закрытие влаги | В 2 следа | 26…30.04 | 3..4 |  |
| 7 | Разбрасывание минеральных удобрений | Амм. Селитра 400 кг/га | 10…20.05 | 5…6 |  |
| 8 | Культивация с боронованием | Глубина 10…12 см | 10…20.05 | 5…6 |  |
| 9 | Предпосевная обработка почвы | Поперек предыдущей обработки | 25.06…5.07 | 5…6 | РВК-3,6; РВК-5,4 |
| 10 | Посев с внесением минеральных удобрений | Норма высева 10…12 кг/га | 27.06…7.07 | 5…6 | СЗТ-3,6 |
| 11 | Прикатывание |  | 27.06…7.07 | 3…4 |  |
| 12 | Боронование до всходов | Скорость 3…5км/ч | 8…12.07 | 3…4 | БСО-4А |
| 13 | Опрыскивание | Карбофос 50%, 300л/га | 20…30.07 | 5…6 |  |
| 14 | Уборка на силос (или зеленый корм) | Высота среза минимальная | 1…15.10 | 10…12 |  |
| 15 | Транспортировка массы |  | 1…15.10 | 10…12 |  |
| 16 | Уплотнение массы в траншее |  | 1…15.10 | 10…12 |  |

## ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НА СЕМЕНА

Работы 1…9 (см. выше)

| 10а | Посев | Норма высева 9…10кг/га | 25.05…30.05 | 5…6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы 11…13 (см.выше) |  |  |  |  |
| 14 | Скашивание в валки | Высота среза 15 см | 1…10.09 | 5…6 |  |
| 15 | Подбор и обмолот валков | Влажность 20% | 4…14.09 | 5…6 |  |
| 16 | Транспортировка семян |  | 4…14.09 | 5…6 |  |
| 17 | Сволакивание соломы |  | 4…15.09 | 5…6 |  |
| 18 | Скирдование соломы |  | 4…15.09 | 5…6 |  |

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС (ПО ЗЕРНОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ)

# Предшественник: кукуруза, картофель, озимая рожь по чистому пару

Сорт: Жеребковский  86МВ, Молдавский 215 СВ

Планируемая урожайность: 250…300 ц/га

| 1 | Лущение стерни | В двух направлениях, глубина 6…8 см | 15…25.08 | 8…10 | Дисковые орудия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разбрасывание минеральных удобрений | Суперфосфат – 250кг/га, хлористый калий или калийная соль – 100 кг/га | 1…20.09 | 8…10 |  |
| 3 | Погрузка навоза |  | 1…20.09 | 15…20 |  |
| 4 | Разбрасывание навоза | 40…60 т/га | 1…20.09 | 15…20 |  |
| 5 | Вспашка зяби | Глубина 26…28 см | 1…20.09 | 15…20 |  |
| 6 | Закрытие влаги | В 2 следа | 26…30.04 | 3…4 |  |
| 7 | Рыхление и выравнивание | В 2 следа | 10…20.05 | 6…8 | ВПН-5,6А |
| 8 | Опрыскивание | Эрадикан 6,7Б (80%), 4…8 кг/га | 10…20.05 | 6…8 |  |
| 9 | Заделка гербицида | Глубина 8…12 см | 10…20.05 | 6…8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Разбрасывание минеральных удобрений | Амм.селитра, мочевина 100 кг/га | 10…20.05 | 6…8 |  |
| 11 | Предпосевная культивация с боронованием | Глубина 6…8 см | 10…20.05 | 6…8 |  |
| 12 | Посев с внесением минеральных удобрений | Междурядья 70см, норма высева 30кг/га, глубина заделки 5…7см | 10…20.05 | 6…8 | СУПН-8 |
| 13 | Прикатывание |  | 10…20.05 | 6…8 |  |
| 14 | Боронование до всходов | Скорость 4…5 км/ч | 1…6.06 | 4…5 |  |
| 15 | Боронование по всходам |  | 6…10.06 | 4…5 |  |
| 16 | Опрыскивание | Базагран 48%, 300л/га | 10…15.06 | 4…5 | В фазе 3…5 листьев |
| 17 | Первое рыхление междурядий | Глубина 10…12см | 10…15.06 | 7…8 |  |
| 18 | Второе рыхление междурядий | Глубина 8…10см | 15…25.06 | 7…8 |  |
| 19 | Уборка на силос | Молочно-восковая спелость | 15…30.08 | 15 |  |
| 20 | Транспортировка массы |  | 15…30.08 | 15 |  |
| 21 | Уплотнение массы в траншее |  | 15…30.08 | 15 |  |

Приложение 1.8

## ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

# Предшественник: многолетние травы, озимая рожь

Сорт: Приекульский ранний, Уральский ранний, Невский, Гатчинский, Огонек

Планируемая урожайность: 250…300 ц/га

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лущение, дискование (после многолетних трав) | Перекрестно на глубину: лущение 4…6 см, дискование 10…12 см | Сразу после уборки | 5…6 | Дисковые орудия |
| 2 | Разбрасывание минеральных удобрений | Амм. Селитра 180 кг/га, суперфосфат 300 кг/га, хлористый калий 150 кг/га | 15…30.08 | 10…15 |  |
| 3 | Погрузка нвоза |  | 15…30.08 | 10…15 |  |
| 3а | Разбрасывание навоза | 60…80 т/га | 15…30.08 | 10…15 |  |
| 4 | Вспашка зяби | Глубина 22-27 см, темпера-тура почвы 16-19ºС, влаж-ность 40-50% НПВ | 15…30.08 | 10…15 |  |
| 5 | Закрытие влаги | В два следа | 3…8.05 | 3…4 |  |
| 6 | Глубокое рыхление пахотного слоя | Глубина 18…20 см | 10…15.05 | 3…4 | Плуг со стойками СибИМЭ |
| 7 | Нарезка гребней с внесением удобрений | Амм. Селитра 100кг/га, суперфосфат – 300кг/га, хлористый калий – 150кг/га | 10…15.05 | 3…4 | Культиватор с двух и трехъярусными лапами |
| 8 | Транспортировка семян и загрузка в бункеры сажалок |  | 15…30.05 | 8…10 |  |
| 9 | Посадка картофеля | 45-50 тыс. клубней на га, глубина 6…8 см, шаг посад-ки 25-30 см | 15…30.05 | 8…10 | Четырехрядная сажалка |
| 10 | Первое довсходовое рыхление | Глубина 16…18 см, боронование боков и вершины гребня, скорость 4…5 км/ч | 30.05…8.06 | 3…4 | Культиватор с трехъярус-ными лапами и роторными боронами |
| 11 | Второе довсходовое рыхление | Глубина 14-16см с бороно-ванием гребня | 3…10.06 | 3…4 | То же |
| 12 | Первое повсходовое рыхление | Глубина 6…8 см | 15…25.06 | 7…8 | Культиватор с трехъярусными лапами |
| 13 | Второе повсходовое рыхление | Глубина 10…12 см | 23…30.06 | 7…8 | То же |
| 14 | Борьба с вредителями и болезняим | Хлорофос, 3-5кг д.в. на 150 л. воды | при появле-нии личинок колорадского жука | 5…6 |  |
| 15 | Окучивание | Высота растений 18-20см, влажность почвы 70% Н.В. | 30.06…10.07 | 7…8 | Культиватор с стехъярус-ными лапами |
| 16 | Предуборочное удаление ботвы | За 2…3 дня до уборки, в сухую погоду | 2…17.09 | 8…10 |  |
| 17 | Рыхление междурядий | Глубина 14…16см | 5…20.09 | 8…10 | Перед уборкой |
| 18 | Уборка картофеля комбайнами | Влажность клубня не 80% | 5…20.09 | 12…15 | При опробковании кожуры |
| 19 | Транспортировка картофеля |  | 5…20.09 | 12…15 |  |
| 20 | Сортирование картофеля |  | 5…20.09 | 12…15 | КСП-15В, КСП-25 |
| 21 | Засыпка на хранение | Примеси до 1%, t=15…20°С, влажность клубней 70-75% | 5…20.09 | 15 |  |

Приложение 1.9

## ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА ЕСТЕСТВЕННЫМИ СЕНОКОСАМИ И УБОРКА ТРАВ НА СЕНО

# Планируемая урожайность: 20-30 ц/га

НА ПОЙМЕННЫХ И НИЗИЙНЫХ ЛУГАХ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известкование | 5000 кг/га | 9…18.05 | 2…4 |  |
| 2 | Фрезерование | При неровной поверхности в один след | 10…20.05 | 8…10 |  |
| 3 | Разбрасывание минеральных удобрений | Амм.селитра – 1…1,5ц/га суперфосфат – 1…2,5ц/га; хлористый калий – 0,3-0,8ц/га | 20…30.05 | 8…10 | Фосфорные и калийные вносить осенью или весной после первого укоса, а азот-ные весной и после первого укоса |
| 3а | Дискование | В 2 следа | 20…30.05 | 8…10 |  |
| 4 | Посев трав или травосмесей | Клевер розовый или луговой, кострец, овсяница | 30.06…10.06 | 8 | СЗТ-3,6 |
| 5 | Прикатывание |  | 30.05…10.06 | 4…5 |  |

НА ЛУГАХ, ЗАРОСШИХ КУСТАРНИКОМ И КОЧКАМИ

| 1 | Срезание кустарника | В течение вегетации растений | 10…20.05 | 10 | Кусторез |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Удаление кочек | - // - // - // - | 10…20.05 | 10 | Фреза |
| 3 | Разбрасывание минеральных удобрений | Амм. Селитра – 1…1,5ц/га; суперфосфат – 1…2,5ц/га; хлористый калий–0,3…0,8ц/га | 30.05…10.06 | 8 | СЗТ-3,6 |
| 4 | Дискование | В 2 следа | 20…30.05 | 8…10 |  |
| 5 | Подсев трав или травосмесей | Клевер луговой, кострец, ов- Сяница, тимофеевка луговая, ежа сборная | 30.05…10.06 | 8 | СЗТ-3,6 |
| 6 | Прикатывание |  | 30.05…10.06 | 4…5 |  |

НА СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГАХ (на засоренных разнотравьем)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкашивание сорняков | В течение вегетационного периода |  |  |  |
| 2 | Опрыскивание | Гербицид 2,4Д, 300л/га | 10…20.05 | 8…10 |  |
| 3 | Разбрасывание минеральных удобрений | Амм.селитра-1…1,5ц/га; суперфосфат-1…2,5ц/га; хлористый калий-0,3…0,8ц/га |  |  |  |
| 4 | Боронование | В 2 следа | 20…30.05 | 8…10 |  |
| 5 | Подсев трав или травосмесей | Клевер луговой, люцерна, кострец, овсяница луговая, ежа сборная | 30.05…10.06 | 8 |  |
| 6 | Прикатывание |  | 30.05…10.06 | 4…5 |  |

УБОРКА ТРАВ НА СЕНО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скашивание | Высота среза 5…6см | 20.06…25.07 | 10…12 | КРН-2,1 |
| 2 | Сгребание в валки |  | 23.06…17.07 | 10…12 |  |
| 3 | Копнение |  | 23.06…17.07 | 10…12 |  |
| 4 | Сволакивание копен |  | 23.06…17.07 | 10…12 |  |
| 5 | Скирдование |  | 23.06…20.07 | 10…12 |  |

Приложение 1.10

Технология возделывания и уборки топинамбура (площадь – 50 га при урожайность: клубней – 40 т/га,

зеленой массы – 100 т/га)

| Наименование технологических операций | Качественные показатели, объем работы, т\га | Состав агрегата |  | Кол-во обслуживающего персонала |  | Норма выработки, га/т |  | Расход топлива, кг/га | Ориентировочный срок проведения работы | Число календарных дней | Затраты труда, чел. час/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка трактора | Марка машины |  |  | ## В час | В день |  |  |  |  |
| 1. Осенняя подготовка почвы и внесение органических удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Погрузка органических удобрений | 3000т | ЮМЗ-6 | ПХ-0,8Б | 1 | 16 |  | 160 | 0,2 | Сентябрь, октябрь | 19 | 0,06 |
| 1.2. Внесение органических удобрений | 60 т/га | МТХ-80 | РОУ-6А | 1 | 10 |  | 100 | 2,2 | Сентябрь, октябрь | 30 | 0,1 |
| 1.3. Зяблевая отдельная вспашка | На 25-27 см | ДТ-75М | МН-4-35 | 1 | 0,7 |  | 7,0 | 6,9 | Октябрь | 8 | 1,43 |
| 2. Весенняя подготовка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Ранневесеннее боронование | В 2 следа | ДТ-75М | СП-11+24БЗСС-1 | 1 | 8,1 |  | 8,1 | 1,1 | апрель | 5 | 0,12 |
| 2.2. Культивация | На 8-10 см | ДТ-75М | СА-11+2 КСП-4+8БЗСС-1 | 1 | 1,5 |  | 15 | 2,1 | Апрель, май | 10 | 0,67 |
| 2.3. Культивация | На 8-10 см | МТЗ-80 | КВФ-2,8 | 1 | 1,9 |  | 19 | 2,4 | май | 5 | 0,53 |
| 3. Нарезка гребней и внесение минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Измельчение минеральных удобрений | 300 ц | - | АИР-20 | 2 | 20 |  | 200 | 0,5 | май | 5 | 0,10 |
| 3.2. Смешивание и погрузка минеральных удобрений | 300 ц | ЮМЗЛ-6 КЛ | ПЭ-0,8Б | 1 | 17,1 |  | 171 | 0,2 | май | 5 | 0,06 |
| 3.3.Транспортировка (до 5 км/ч) и загрузка минеральных удобрений в культиватор | 300 ц | ГАЗ-53 | - | 1 | 1,79 |  | 17,9 | 3,0 | май | 5 | 0,56 |
| 3.4. Нарезка гребней с внесением минеральных удобрений | 6 ц/га | МТЗ-80 | КОН-28 | 1 | 1,2 |  | 12,0 | 2,2 | май | 5 | 0,84 |
| 4. Подготовка клубней топинамбура к посадке Предполагается, что посадка клубней производится свежими, только что выкопанными клубнями на соседнем поле. Возможны два варианта подготовки клубней:выборка здоровых клубней на поле; отделение наиболее ценных клубней на стационарном сортировальном пункте. Для посадки поля площадью 50 га (75 тонн клубней) предпочтительнее вариант 1, при посадке больших площадей – вариант 2. В технологии принят вариант 1 подготовки клубней к посадке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Загрузка клубней на месте уборки и транспортировка к месту посадки (до 2 км) | 75 т | ГАЗ-53 | АВН-0,5А | 5 | 5 |  | 50 | 0,3 | Октябрь, май | 2 | 0,18 |
| 5. Посадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Загрузка сажалок | 75 т | Т-25 | Вручную | 5 | 5 |  | 50 | 0,3 | Октябрь, май | 2 | 0,18 |
| 5.2. Посадка | 75 т по 1,5 т на 1 га на глубину 8-10 см | МТЗ-80 | КСМГ-4 | 2 | 0,92 |  | 9,02 | 2,9 | Октябрь, май | 6 | 2,17 |
| 6. Уход за посадками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Довсходовое рыхление с одновременным боронованием | На глубину 8-10 см | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1,2 |  | 12 | 2,2 | Май | 5 | 0,83 |
| 6.2. Рыхление-окучивание междурядий по всходам | На глубину 8-10 см | МТЗ-80 | КЛН-2,8 МУС-1Г МУС-3М МУС-5М | 1 | 1,1 |  | 11 | 4,1 | Июнь | 5 | 0,91 |
| 7. Борьба с болезнями и вредителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Опрыскивание ядохимикатами (1-2 раза) в зависимости от агрообстановки | 400 л/га | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 10 |  | 100 | 505 | Июль | 20 | 0,10 |
| 8. Уборка зеленой массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Скашивание зеленой массы с одновременным измельчением | 5000 т за 8-10 дней до уборки клубней | МТЗ-80 | КИР-1,5Б «Рось-2» ПН-400 | 1 | 0,7 |  | 7,0 | 4,0 | Октябрь | 8 | 1,43 |
| 8.2. Транспортировка зеленой массы на ферму, на силосование | 5000 т | ГАЗ-53 |  | 1 | 1,79 |  | 17,9 | 3,1 | Октябрь | 8 | 0,56 |
| 9. Уборка клубней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Выкопка копателями-погрузчиками | 50% урожая 1000 т | МТЗ-80 | КПТ-2, КСТ_1,4 | 4 | 0,4 |  | 2,0 | 4,5 | Октябрь или апрель-май | 13 | 2,0 |
| 9.2. Уборка картофелеуборочными комбайнами | 50% урожая 1000 т | МТЗ-80 | КПК-2001 | 4 | 0,4 |  | 2,0 | 4,5 | Октябрь или апрель-май | 13 | 2,0 |
| 9.3.Транспортировка клубней от комбайна (копателя) на хранение или переработку | 2000 т | ГАЗ-53 | - | 1 | 2,39 |  | 23,9 | 8,0 | Октябрь или апрель-май | 21 | 0,56 |
| 9.4. Загрузка клубней в хранилище | 2000 т | - | ТЗК-30А | 1 | 9,4 |  | 94 | - | Октябрь или апрель-май | 21 | 0,3 |

Примечание: При возделывании плантаций на 2-ой и последующий годы проводятся только операции 6, 7, 8 и 9.

Наименование марок машин, встречающихся в технологической карте

ПЗ-0,8Б – погрузчик-экскаватор; РОУ-6А – разбрасыватель органических удобрений; ПН-4-35 – плуг навесной 4-х корпусный; СП-11+24БЗСС-1 – агрегат из сцепки, культиватора и бороны; КВФ-2,8 – культиватор фрезерный; АИР-20 – дробилка минеральных удобрений; КОН-2,8 – культиватор-окучник (нарезчик гребней); АВН-0,5А – погрузчик вальчатый;  КСМГ-4 – картофелесажалка; ОПШ-15 – опрыскиватель прицепной штанговый; «Рось-2» - прицепной роторный комбайн; КС-1,8 «Вихрь» - прицепной силосоуборочный комбайн; ПН-400 «Простор» - прицепной кормоуборочный комбайн; КИР-1,5Б – универсальная роторная косилка (косилка-измельчитель); КПК-2-01 – картофелеуборочный комбайн: КСТ-1,4 -  картофелекопатель с двумя опорными колесами; КПТ-2 – малогабаритный комбайн для уборки топинамбура; МУС-1Г – машина для удаления сорняков однорядная с гидравлическим приводом рабочего органа; МУС-3М – машина для удаления сорняков однорядная с механическим приводом рабочих органов; МУС-5М – машина для удаления сорняков пятирядная с механическим приводом рабочих органов; ТЗК-30А – картофелесортировальный пункт.

Приложение 1.11

Технологии заготовки сенажа

| № п/п | Наименование работ | Традиционные технологии |  |  |  | Машинами КЗК по технологии «Сенаж в упаковке» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав агрегатов |  | Норма выработки, за 7 час., га (т) | Колич-во нормо-смен | Состав агрегатов |  | Производительность, т/ч (га/ч) | Норма выработки, за 7 час., га (т) | Колич-во нормо-смен |
|  |  | Марка трактора (расход топлива, кг/т) | Марка с/х машин |  |  | Марка трактора (расход топлива, кг/т) | Марка с/х машин |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кошение трав с плющением (на 1га 4,5л :20 т/га (урожайн.) х 0,8=0,18 кг/т выход сенажа – 0,18 кг/т : 0,4=0,45) | 2 МТЗ-80 (0,45) | 2 КПРН-3А | 10,78 | 27,8 | МТЗ-80 0,43 | BRC 225/90 | 17,9 (2,5) | 17,5 | 300/17,5=17,1 |
| 2 | Ворошение трав | МТЗ-80 (0,15) | ГВК-6 | 20,5 | 15 | МТЗ-80 0,17 |  | 25,1 (5,2) | 36,4 | 300/36,4=8,24 |
| 3 | Сгребание трав | МТЗ-80 (0,19) | ГВК-6 | 16,52 | 18,2 | МТЗ-80 0,22 |  | 17,4 (3,6) | 25,2 | 300/25,2=11,9 |
| 4 | Прессование из валков со сбросом рулонов в поле | - | - | - | - | МТЗ-80 0,38 |  | 16,4 т | 115 т | 2184/115=19 |
| 5 | Погрузка и транспортировка рулонов к месту хранения (3*2=6 км – плечо подвоза: при расходе 100 км=45л: 2,7л*0,8=2,16 кг) - сенаж по новой технологии | - | - | - | - | 4 МТЗ-80 с прицепом 2 ПТС-6 (1*2,16/4,5= =0,48) | Вес рулонов 0,75*6=4,5 т (2328т/0,75т=3104 рул.) |  |  | 2184/115=19 |
| 6 | Укладка рулонов в прицеп погрузчиком ПКУ-0,8 для перевозки с поля (30 м) (0,03*45/100=0,014л 0,014*0,8=0,011 кг) | - | - | - | - | МТЗ-80 с ПКУ-0,8 0,011*2912=32,032 кг 1*32,032/2912=0,011 | - | - | - | - |
| 7 | Обмотка рулонов упаковочной пленкой | - | - | - | - | МТЗ-80 0,21 |  | 11,5 т | 80,2 т (115 т за 10 час.) | 2184/115=19 |
| 8 | Укладка упакованных рулонов захватом ПМТ 01 в 2-3 яруса (30 м) | - | - | - | - | МТЗ-80 с ПКУ-0,8 0,011*2912= =32,032 кг 1*32,032/2912=0,011 |  |  |  | 2184/115=19 |
| 9 | Подбор с измельчением сенажной массы и погрузкой | МТЗ-80 (0,5) | КПИ-2,4 | 12,6 | 23,8 | - | - | - | - | - |
| 10 | Отвоз сенажной массы «поле-траншея» (3*2=6 км – плечо подвоза: при расходе 100 км=45л: 2,7л*0,8=2,16 кг) по традиционной технологии | 6 МТЗ-80 с 6 прицепами ПСЕ-Ф-12,5А 1*2,16/2,14= =1,01) | Грузоподъем. прицепа 2,14 т 2040т/2,14т=953 рейс | 15 т (21,4 т за 7 часов работы) | 120 (2040/15 =136) | - | - | - | - | - |
| 11 | Трамбовка и разравнивание сенажной массы в траншее, закладка на хранение | Т-100 (1,09) |  | 7,81 т/ч | 32,9 | - | - | - | - | - |
| 12 | Засыпка свежескошенной травой (0,3м х (9м х 33м)=89,1м куб./15=59,4 | МТЗ-80 (102,6/1800 =0,057) | прицеп | 15 т | 5,94 (5,94х2,16-128,3х0,8) =102,6 | - | - | - | - | - |
| 13 | Укрытие пленкой (расход 1-1,5 кв.м на 1 т сенажа, 2 чел. За 1 час 2 полосы длиной 60 м), на 100 т – 6,3 кг ПХВ толщ. 0,15 мм при высоте траншеи 4 м | 9мх33м=297 кв.м (при длине 100 м и ширине 1,5 необходимо 2 рулона) | 2 чел. |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Засыпка землей и слоем извести слоем 5-8 см (или торф 20-25 см); 0,08 х 9 х 33=27,76 м куб./15=2 | МТЗ-80 (4,32/1800 =0,0024) | прицеп |  | 2 (2х2,16 =4,32) |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 113 |
| 15 | Выход кормовых единиц,т |  |  |  | 2040*0,35= 714 |  |  |  |  | 2184*0,39 =852 |
| 16 | Расход топлива, кг/т | 3,45 |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |
| 17 | Расход топлива всего, кг | 2040*3,45 =7038 |  |  |  | 2184*1,91 =4171,44 |  |  |  |  |
| 18 | Расход топлива на 1 т корм. сд., кг | 7038/714 =9,86 |  |  |  | 4171/852 =4,9 |  |  |  |  |
| 19 | Расход топлива на 1 т натурального корма, т | 7038/2040 =3,45 |  |  |  | 4171/2184 =1,91 |  |  |  |  |

Приложение 1.12

Технологии обработки почвы

| Виды выполняемых работ | Состав агрегата |  | Производительность, га/час |  | Расход топлива |  | Пиковая потребность в технике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трактор | с/х машина | сменная | экспл.-ая | кг/га | на год. объем, кг | трактор | с/х машина |
| I. Классическая обработка почвы к посеву (отвальная – с плугом, культиватором, катками кольчато-шпоровыми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вспашка | Т-150 | ПЛН-5-35 | 1,0 | 0,98 | 19,2 | 11520 | Т-150 – 2,6 | 2,6 |
| 2. Предпосевная культивация | ДТ-75 | КПС-4,0 | 2,52 | 2,46 | 3,6 | 2160 | ДТ-7,5М – 1,6 | 1,6 |
| 3. Прикатывание перед посевом | МТЗ-82 | 3 ККШ-6 | 4,64 | 4,51 | 2,1 | 1260 | МТЗ-82 – 0,9 | 0,9 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 24,60 | 14940 | МТЗ-82 – 0,9 Т-150 – 2,6 ДТ-7,5М – 1,6 | 5,10 |
| II. Минимальная обработка почвы (мульчирующая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Безотвальная обработка почвы за один проход: рыхление и крошение, подрезание сорняков, измельчение и заделка растительных остатков, сидератов и удобрений в верхний слой почвы, выравнивание и подповерхностное уплотнение почвы с образованием рыхлого верхнего слоя | Т-150К | КСТ-3,8 | 2,1 | 2,0 | 8,60 | 5160 |  | 2,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 8,60 | 5160 | Т-150К – 2,3 | 2,30 |

х) Примечания к приложению 1 [8].

- На сильно заплывающих, тяжелосуглинистых почвах, а так же если не внесены органические удобрения весной, за 3-4 недели до посева проводят двойку пара (отвальная вспашка) или глубокое безотвальное рыхление.

- Чем сильнее уплотнилась почва к весне, тем глубже должна быть предпосевная обработка почвы. При глубокой культивации обязательно прикатывание до посева. В сухое лето проводят прикатывание до и после посева.

- Для предпосевной культивации целесообразно применять комбинированные агрегаты РВК-3,6, РВК-5,4, ВИП-5,6.

- Обязательным приемом при интенсивной технологии возделывания зерновых культур должно быть локальное внесение при посеве стартовых гранулированных удобрений (суперфосфата или сложных). Заслуживает интерес послойно-ленточное внесение минеральных удобрений с помощью наклонно-ленточных сошников конструкции Башкирского СХИ.

- Воздушно-тепловой обогрев семян на установках активного вентилирования в течение 4…5 дней при температуре 30…35°C. В зерносушилках в течение 3…4 часов (двукратный пропуск) при температуре теплоносителя 60°C, зерна – 30…35°C.

- Яровые зерновые должны быть посеяны за 3…5 дней с наступлением физической спелости почвы.

- Для предупреждения полегания посевов ржи и пшеницы их опрыскивают ретардантами, а против полегания овса его семена обрабатывают перед посевом:

а) рожь – кампозан (3 кг/га) или ТУР (4кг/га) в 150…300 л воды;

б) пшеница яровая – ТУР (2,5 кг/га) в 150 л воды;

в) ове –ТУР (3кг + 7л воды на 1 т семян).

- Для предуборочного подсушивания растений пшеницы и ячменя  в фазе восковой спелости (при влажности зерна 36…40%) посевы рекомендуют опрыснуть раствором хлората магния в дозе 30 кг/га (по препарату) на 300…400 л/га воды.

При отсутствии хлората магния можно ускорить созревание яровых

культур путем опрыскивания посевов раствором аммиачной   селитры

(с е н и к а ц и я ): 20кг аммиачной селитры в 100 л воды, 100 л/га

раствора.

- Подкормку зерновых в ранней фазе их развития следует проводить локально ( зерновыми сеялками вдоль рядков со смещением от них на 5-7см в сторону). Более поздние подкормки (при необходимости) – разбрасывателями или штанговыми опрыскивателями (лучше) : азот (N20…30) растворить в 150…200 л воды, подогретой до 50…60°C.

- Боронование посевов до всходов (БЗСС-1,0) – через 3…4 дня после посева.

- Боронование по всходам я ч м е н я   и   о в с а.

- Подбор и обмолот через 5…7 дней после скашивания.

- Сволакивание соломы на пропаханные полосы

- Содержание действующего вещества (азот N, фосфора Р, калия К) в минеральных удобрениях, %:

а) аммиачная селитра        -   34N

б) мочевина                        -   46

в) сульфат аммония           -   20,5

г) натриевая селитра         -   16

д) аммиачная вода             -   18…20,5

е) суперфосфат простой    -   14…20,5 Р

ж)  --    //   --   двойной       -   42…49

з) хлористый калий            -   58…62 К

и) калийные соли               -   30…4

к) нитроаммофоска            -   15…18 NPK (1:1:1)

л) аммофос                          -   10…12N 46…52 Р

Приложение 2

СТРУКТУРА ПАСПОРТА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Паспорт на технологию может состоять из 6 разделов.

В первом разделе «Условия применения технологий» описываются условия, при которых предлагаемая технология обеспечивает количественные и качественные показатели эффективности производства продукции.

Во втором разделе «Технологические операции, требования к их выполнению и агротехнические сроки» приводится перечень  технологических операций с указанием требований к ним и агросроки их выполнения.

В третьем разделе «Состав агрегатов, их производительность, расход топлива, количество и рабочий ресурс времени» дается техническая оснащенность технологии. Технологические операции, как правило, могут проводиться различными машинами. Выбор техники проводят в основном по удельным эксплуатационным затратам.

В четвертом разделе «Состав технических средств и стоимость одного часа их работы» приводятся данные по ценам на технику, ее загрузки, срокам службы, затратах на техническое обслуживание и текущий ремонт за срок службы, отчислениях на восстановление техники.

В пятом разделе «Прямые удельные затраты на реализацию технологии» рассчитываются составляющие себестоимость выполнения каждой технологической операции. Определяется общая себестоимость механизированных работ и удельный вес каждой операции.

В шестом разделе рассчитывается себестоимость технологии и ее эффективность.

В заключение паспорта приводятся «Технико-экономические показатели технологии», где указываются условия применения технологии, состав агрегатов и их количество, также следующие показатели:

плановая урожайность или производительность (для стационарных агрегатов); себестоимость получения продукции с конкретными показателями качества; расчетная выручка от реализации продукции по конкретной цене; коэффициент эффективности технологии.

ПРИМЕР ПАСПОРТА ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

И УБОРКИ ЗЕРНА

## Таблица 1

### Условия применения технологии

| ### Наименование | ### Характеристики условий |
| --- | --- |
| 1. Зоны (районы) использования | Уральская зона (Приуралье) |
| 2. Тип почвы и ее характеристика | Дерново-подзолистая (дать характеристику) |
| 3. Предшественник | Картофель |
| 4. Другие условия |  |

Таблица 2

### Технологические операции, сроки их проведения и основные требования

| Плановая урожайность – 20 ц/га. Интенсивность технологии – нормальная (В) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование операций | Раб.дни | Исходные требования | Тип техники |
| 1 | # Лущение стерни | 5 | На 6-8 см в 1-2 следа, после зерновых и зернобобовых | # Лущильники дисковые |
| 2 | # Дискование почвы | 5 | После многолетних трав, 8-10 см в 2 следа | Тяжелые дисковые бороны |
| 3 | # Внесение минеральных удобрений | 5 | Под основную обработку фосфорно-калийные 100 кг/га д.в. | Разбрасыватели МУ |
| 4 | # Рыхление 12-14 см | 15 | Через 8-10 дней после лущения | Почвообрабатывающее орудие |
| 5 | # Протравливание семян | 5 | Химические препараты: Байтан 2 кг/т | Спец.оборудование |
| 6 | # Погрузка семян | 5 | 180-200 кг/га | Погрузчики |
| 7 | # Перевозка семян | 5 | Средний радиус перевозки 5 км | Автомобили |
| 8 | # Загрузка сеялок семенами | 5 | 4,5 – 5 млн. всхожих семян на 1 га | Загрузчики сеялок |
| 9 | # Доставка МУ в поле | 5 | Азотные удобрения 70 кг/ га д.в. | Погрузчики |
| 10 | # Посев комбинированными агрегатами с МУ | 5 | Стартовая доза азотных удобрений | Комбинированные агрегаты |
| 11 | # Защита от сорняков | 3 | В фазу кущения, смесь 2,4 Д (40%) с лонтрелом (30%) в дозе 1,5+0,3 (300 л) кг/га | Опрыскиватели |
| 12 | # Прямая уборка с копнением соломы | 10 | Чистый хлебостой, неустойчивая погода | Комбайн зерноуборочный |
| 13 | # Подготовка к реализации |  | По заявке потребителя |  |

## Таблица 3

### Состав агрегатов, их производительность, количество, расход топлива и рабочий ресурс времени

| № | Код операции | Технологическая операция/ состав агрегата | Wэк, га/ч,т/ч | Расход топлива, кг/га | Рабочий день, ч | Плановый ресурс времени, час | Потребное кол-во агрегатов на 1000 га, шт | Рабочий ресурс времени,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
| 1 | 111 | # Лущение/ МТЗ-1221 + ЛДГ-10Б | 6,3 | 4,5 | 10 | 50 | 3 | 53 |
| 2 | 030 | # Внесение МУ/ МТЗ-1221+МВУ-5 | 11,3 | 1,3 | 10 | 50 | 2 | 44 |
| 3 | 114 | # Рыхление/ #### МТЗ-1221+ОПО-4,25 | 2,4 | 11,7 | 14 | 210 | 2 | 208 |
| 4 | 429 | # Посев/ # МТЗ-1221+АУП-18.05 | 3,0 | 9,3 | 14 | 70 | 5 | 67 |
| 5 | 516 | # Защита от сорняков/ # МТЗ-1221+ОП-2000 | 8,4 | 1,8 | 8 | 48 | 3 | 40 |
| 6 | 517 | # Защита от болезней/ # МТЗ-1221+ОП-2000 | 8,4 | 1,8 | 8 | 48 | 3 | 40 |
| 7 | 518 | # Защита от вредителей/ # МТЗ-1221+ОП-2000 | 8,4 | 1,8 | 8 | 48 | 3 | 40 |
| 8 | 621 | # Прямое комбайнирование/ ДОН-1500Б | 2,5 | 13,2 | 14 | 140 | 3 | 133 |
| 9 | 633 | # Уборка соломы/ МТЗ-1221+ТПФ-45 | 3,3 | 4,5 | 12 | 140 | 3 | 101 |
| *Расчетные графы: графа 7 = графа 6 х графу 5 (табл 1); графа 8 = 1000/ (графа 4 х графа 7); округлить (графа 8); графа 9 = 1000 / (графа 4 х округленное значение графы 8); округлить (графу 9) до целой величины. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 4

### Состав технических средств и стоимость одного часа их работы

| № | Марка машины | Кол-во, шт | Единица загрузки, час | Цена без НДС, тыс. руб | Аморти-зационный ресурс, час | Затраты на ТО и ремонт за срок службы, % | Ктр, % от цены | Стоимость одного часа работы, руб/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | #### Трактор МТЗ-1221 | 5 | 292 | 950000 | 10000 | 100 | 10 | 200 |
| 2 | ЗУ комбайн ДОН-1500Б | 3 | 133 | 1650000 | 2500 | 70 | 10 | 1188 |
| 3 | Разбрасыватель МУ МВУ-5 | 2 | 44 | 105000 | 1000 | 100 | 10 | 221 |
| 4 | Лущильник ЛДГ-10Б | 2 | 53 | 75000 | 1800 | 80 | 10 | 79 |
| 5 | Орудие ОПО-4,25 | 2 | 208 | 85000 | 1800 | 80 | 10 | 90 |
| 6 | Комб.сеялка АУП-18.05 | 5 | 67 | 130000 | 1300 | 80 | 10 | 190 |
| 7 | Опрыскиватель ОПШ-2000 | 3 | 120 | 210000 | 1200 | 70 | 10 | 315 |
| 8 | Подборщик соломы ТПФ-45 | 3 | 101 | 95000 | 1800 | 100 | 10 | 111 |
| # Алгоритм. Графа 9 = графа 5 х (100+графа 7 – графа 8) /100/ графа 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

### Прямые удельные затраты на реализацию технологии

| № | Код | Технологическая операция, состав агрегата | Wэк, га/ч, т/ч | Расход ГСМ, кг/га | ГСМ, руб/га | ЗП, руб/га | Тр-р, руб/га | СХМ, руб/га | Всего, руб/га | Удельный вес операции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111 | Лущение стерни МТЗ-1221 – ЛДГ-10Б | 6,3 | 4,5 | 248 | 7,1 | 31,7 | 12,5 | 76,1 | 4,8 |
| 2 | 030 | Внесение минеральных удобрений МТЗ-1221 + МВУ-5 | 11,3 | 1,3 | 7,2 | 4 | 17,7 | 19,6 | 48,5 | 3,0 |
| 3 | 114 | Рыхление 12-14 см МТЗ-1221+ОПО-4,25 | 2,4 | 11,7 | 64,4 | 18,8 | 83,3 | 37,5 | 204 | 12,8 |
| 4 | 429 | Посев с МУ МТЗ-1221 +АУП-18.05 | 3,0 | 9,3 | 51,2 | 15 | 66,7 | 63,3 | 196,2 | 12,3 |
| 5 | 516 | Защита от сорняков МТЗ-1221+ОП-2000 | 8,4 | 1,8 | 9,9 | 5,4 | 23,8 | 37,5 | 76,6 | 4,8 |
| 6 | 517 | Защита от болезней МТЗ-1221 + ОП-2000 | 8,4 | 1,8 | 9,9 | 5,4 | 23,8 | 36,9 | 76,6 | 4,8 |
| 7 | 518 | Защита от вредителей МТЗ-1221+ОП-2000 | 8,4 | 1,8 | 9,9 | 5,4 | 23,8 | 37,5 | 76,6 | 4,8 |
| 8 | 621 | Уборка зерна с копнением соломы ДОН-1500Б | 2,5 | 13,2 | 72,6 | 18 | 475,2 | 0 | 565,8 | 35,4 |
| 9 | 633 | Уборка соломы МТЗ-1221+ТПФ-45 | 3,3 | 4,5 | 24,8 | 13,6 | 60,6 | 33,6 | 132,6 | 8,3 |
| 10 |  | Прочие прямые расходы 10% |  | 4,9 | 27,5 | 9,3 | 80,7 | 27,8 | 145,3 | 9,1 |
|  |  |  | Итого | 54,8 | 302,2 | 102 | 887,3 | 306,8 | 1598,3 | 100 |
|  |  |  | Вес,% |  | 18,9 | 6,4 | 55,5 | 19,2 | 100 |  |
| Алгоритм. Графа 6 = цена х графа 5; графа 7 = средняя часовая зарплата х количество механизаторов/графа 4; графа 8 = Sapk трактора из табл.3 / графа 4; графа 9 = Sapk из табл.3 /графа 4; графа 10 = графа 6 + графа 7 + графа 8 +графа 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 6

### Себестоимость технологии и ее эффективность

| Наименование | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб | ### Доля себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прямые удельные технические затраты, руб/га |  |  | 1598,3 | 32,8 |
| В том числе: - заработная плата, чел-час/га | 2,27 | 45 | 102 | 2,1 |
| - амортизация и ремонт трактора, руб/га |  |  | 887,3 | 18,2 |
| - амортизация и ремонт с/х машин, руб/га |  |  | 306,8 | 6,3 |
| - ГСМ, кг/га | 54,8 | 5,5 | 302,2 | 6,2 |
| Семена, кг/га | 200 | 5 | 1000 | 20,6 |
| Минеральные удобрения N70Р60К40 |  |  | 448,9 | 9,2 |
| В том числе: - селитра аммиачная, кг/га | 205 | 0,95 | 194,7 | 4 |
| - суперфосфат двойной, кг/га | 140 | 1,6 | 224 | 4,6 |
| - калий хлористый, кг/га | 67 | 0,45 | 30,1 | 0,6 |
| Средства защиты растений |  |  | 1587 | 32,6 |
| В том числе: - байтан, кг/га | 0,4 | 600 | 240 | 4,9 |
| - аминная соль 2,4-Д, кг/га | 1,5 | 50 | 75 | 1,5 |
| - лонтрел, кг/га | 0,3 | 1740 | 522,00 | 10,7 |
| - тилт, кг/га | 0,5 | 870 | 435 | 8,9 |
| - БИ-58, кг/га | 1,5 | 200 | 315 | 6,5 |
| Всего прямых затрат |  |  | 4634,2 | 95,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Накладные расходы и налоги, 5% |  |  | 231,8 | 4,8 |
| Себестоимость технологии |  |  | 4866 | 100 |
| Расчетная выручка при урожайности зерна 20 ц/га и по цене 300 руб/ц |  | 300 | 6000 |  |
| Коэффициент возврата средств, % |  |  | 123 |  |

## Таблица 7

### Технико-экономические показатели технологии

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| #### Плановая урожайность, ц/га | 20 |
| # Затраты труда, чел-ч/га | 2,27 |
| # Прямые затраты энергии на реализацию технологии, МДЖ/т |  |
| # Себестоимость возделывания зерна при использовании технологии, руб/га | 4866 |
| # Расчетная выручка от реализации зерна урожайностью 2 т/га по цене 300 руб/т, руб/га | 6000 |
| # Коэффициент эффективности технологии, усл.ед | 1,23* |
| * при эффективности меньше единицы, технология является убыточной |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Паспорт технологии должен составляться ее разработчиком. По этому документу появляется возможность сравнения технологий между собой, а, следовательно, их выбора применительно к конкретным условиям. Паспорт может быть положен в основу оплаты труда коллективов, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Паспорта могут быть разработаны на технологии, послеуборочной обработки и переработки зерна, а также на процессы по производству другой сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводческой.

Приложение 3

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ [12, 13, 14]х)

| Наименование работ | Техно-логич. пара-метр | Состав агрегата | Норма выра-ботки га/см, т/см | Норма расх-да топлив. л/га, л/т | Дл-сть рабоч. дня, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внесение удобрений и подкормка |  |  |  |  |  |
| Подкормка озимой ржи по маломерзлой земле Подкормка клевера Погрузка удобрений | 2ц/га 3ц/га грузо-подъем-ность: 3-4т 3-4т | Т-150К+МВУ-8Б МТЗ-80+МВУ-5 МТЗ-80+СТГ-10 ДТ-75М+ПФП-1,2 МТЗ-80+ПКУ-0,8 (ПЭ-0,8) | 27,6 22,3 50,2 233 189 | 3,77 2,66 1,09 0,25 0,30 | 5 5 5 10 10 |
| Внесение минеральных удобрений | 4-6ц/га 3-5км | Т-150К+МВУ-8Б МТЗ-80+МВУ-5 | 24,2 20,4 | 4,17 2,92 | 10 10 |
| Внесение органических удобрений (1 класс грузов) | 30-50 т/га 4-5км | Т-150К+ПРТ-10 МТЗ-80+ТОУ-6А | 65 54,4 | 1,3 1,12 | 10 10 |
| Основная предпосевная обработка почвы |  |  |  |  |  |
| Вспашка пласта многолетних трав | 20-22см Ко=54-59кН/м2 | Т-150+ПЛН-5-35 ДТ-75М+ПЛН-4-35 | 8,9 5,8 | 16,3 15,0 | 14 14 |
| Вспашка стерни | 20-22см Ко=54-59кН/м2 | Т-150+ПЛН-5-35 ДТ-75М+ПЛН-4-35 | 9,6 6,1 | 14,6 22,2 | 14 14 |
| Перепашка пара с боронованием | 18-20см | Т-150+ПЛН-5-35+ БЗСС-1,0(2) ДТ-75М+ПЛН-4- 35+БЗСС-1,0(2) | 10,0 6,4 | 13,6 13,4 | 14 14 |
| Лущение стерни | 6-8см | Т-150К+ЛДГ-10 МТЗ-80+ЛДГ-5 | 39,3 20,9 | 2,9 3,1 | 10 10 |
| Дискование зяби | 10-12см 6-8см | ДТ-75М+БДТ-3 МТЗ-80+БДН-3 Т-150К+БД-10Б | 6,7 12,0 42,1 | 10,5 4,1 2,7 | 10 10 10 |
| Сплошная культивация с одновременным боронованием | 6-8см | ДТ-75М+СП-11+ КСП-4(2)+БЗТС-1,0(8) Т-150К+СП-11+ КПС-4(2)+БЗТС- 1,0(8) МТЗ-80+КПС-4+БЗТС-1,0(4) | 25,0 32,3 17,8 | 3,1 3,0 4,1 | 14 14 14 |
| То же | 8-10см | ДТ-75М+СП-11+ КПС-4(2)+БЗТС-1,0(8) Т-150 К+СП-11+ КПС-4(2)+БЗТС-1,0(8) МТЗ-80+КПС-4+БЗТС-1,0(4) | 23,0 31,7 16,0 | 3,2 3,5 4,5 | 14 14 14 |
| То же | 10-14см | ДТ-75М+СП-11+ КПС-4(2)+БЗТС-1,0(8) МТЗ-80+КПС-4+БЗТС-1,0(8) МТЗ-80+КПС-4+ БЗТС-1,0(4) | 22,5 29,3 14,6 | 3,8 4,1 4,8 | 14 14 14 |
| Боронование зяби и пара (закрытие влаги) | В один след | ДТ-75М+СГ-21+ БЗТС-1,0(21) Т-150+СГ-21+ БЗТС-1,0(21) Т-150К-СК-21+ БЗТС-1,0(21) МТЗ-80+СГ-21+ БЗТС-1,0(12) | 57,0 107 72,4 40,8 | 1,1 1,3 1,6 1,8 | 14 14 14 14 |
| Прикатывание почвы и посевов |  | МТЗ-80+СП-11+ЗККШ-6(2) | 47,0 | 1,6 | 10 |
| Снегозадержание | Ширина захвата 10м | Т-150+СВУ-2,6 Т-150К+СВУ-2,6 ДТ-75М+СВУ-2,6 | 35 42 33 | 4,3 3,8 2,3 | 10 10 10 |
| Посев и посадка |  |  |  |  |  |
| Посев ржи, пшеницы, ячменя,овса, вико-овся-ной смеси, льна, гороха (с внесением минераль-ных удобрений) 100кг/га | Норма высева 180-240 кг/га | ДТ-75М+СП-11+ СЗУ-3,6(3) Т-150+СП-11+ СЗУ-3,6(3) МТЗ-80+СЗУ-3,6 | 26,7 25,2 10,3 | 3,0 6,0 5,6 | 10 10 10 |
| Посев гречихи | 60-120 кг/га | МТЗ-80+СЗУ-3,6 | 11,5 | 4,7 | 10 |
| Посев зерновых с подсевом трав | 15кг/га | ДТ-75М+СП-11+ СЗТ-3,6(3) Т-150+СП-11+ СЗТ-3,6(3) МТЗ-80+СЗТ-3,6 | 21,7 27,3 11,4 | 4,00 5,6 5,3 | 10 10 10 |
| Посев кукурузы (с внесе-нием минер. удобрений 100кг/га) | 30кг/га | МТЗ-80+СУПН-8 | 11,4 | 3,9 | 10 |
| Посадка картофеля (с вне-сением минер. удобрений 120кг/га | 28ц/га, гребни нарез. | МТЗ-82+КСМ-4 Т-150К+КСМ-6 МТЗ-80+КМС-4 | 5,3 8,1 5,3 | 9,0 10,2 9,0 | 10 10 10 |
| Уход за посевами и посадками |  |  |  |  |  |
| Боронование озимых, пшеницы, ячменя, овса гороха (по всходам) | Скоро-сть 4-5 км/ч | ДТ-75М+СГ-21+ БЗСС-1,0(21) Т-150+СГ-21+ БЗСС-1,0(2) МТЗ-80+СГ-21+ БЗСС-1,9(15) | 29,1 94 20,2 | 2,0 1,1 2,7 | 10 10 10 |
| Первая междурядная обработка кукурузы, под-солнечника (с внесением удобрений-100кг/га) | Глубина 10…12 см | МТЗ-80+КРН-5,6 | 10,9 | 4,3 | 10 |
| Вторая и третья между-рядная обработки кукуру-зы и подсолнечника ( с внесением удобрений – 100кг/га) | Глубина 6-8 см | МТЗ-80+КРН-5,6 | 12,4 | 3,3 | 10 |
| Нарезка гребней | Скоро-сть 4-5 км/ч | МТЗ-80+КРН-4,2Д | 12,4 | 6,7 | 10 |
| Боронование картофеля до всходов |  | МТЗ-80+СП-11+ 36П-0,6(18) | 38,3 | 1,1 | 10 |
| Боронование картофеля по всходам | Скоро- сть 4-5 км/ч | МТЗ-80+СП-11+ ЗБП-0,6(18) | 28,2 | 2,1 | 10 |
| Первая междурядная обработка картофеля (с внесением удобрений – 100кг/га) | Глубина 6-8см | МТЗ-80+КРН-4,2 МТЗ-80+КОН-2,8ПМ | 9,6 7,8 | 7,2 7,2 | 10 10 |
| Вторая междурядная обработка картофеля (с внесением удобрений –100кг/га) | Глубина 10-12 | МТЗ-80+КРН-4,2 МТЗ-80+КОН-2,8ПМ | 9,1 7,1 | 5,7 6,5 | 10 10 |
| Окучивание картофеля (без внесения мин. удобрений) |  | МТЗ-80+КОН-2,8 МТЗ-80+КРН-4,2Д | 6,7 12,2 | 5,9 4,2 | 10 10 |
| Опрыскивание гербици-дами зерновых, льна, гороха | 250-300 л/га | МТЗ+80+ОП-2000—0,1 | 34,5 | 0,73 | 10 |
| Заготовка кормов |  |  |  |  |  |
| Кошение трав | 30-35 ц/га | МТЗ-80+КРН-2,1А | 8,9 | 4,9 | 7 |
| Кошение трав с одновре-менным плющением | 30-35 | МТЗ-80+КПРН-3А «Славянка» (КПС-5Г) | 10,8 | 4,5 | 7 |
| Ворошение травы |  | МТЗ-80+ГВК-6 | 20,0 | 1,5 | 7 |
| Сгребание сена |  | МТЗ-80+ГВК-6 МТЗ-80+ГПП-6 | 18,0 16,5 | 1,6 1,9 | 7 7 |
| Стогообразование, после: Поперечных граблей Боковых граблей |  | Т-150К+СПГ-60А | 15,3 8,3 | 5,7 11,0 | 10 10 |
| Перевозка стогов | 3,5-4км | МТЗ-80+СП=60А | 24,0т | 2,4л/т | 10 |
| Подбор валков, после: Поперечных граблей Боковых граблей | 30-35 ц/га | МТЗ-80+ТП-Ф-45 (взамен ПК-1,6) | 97,4 15,5 | 0,6 3,7 | 10 10 |
| Скирдование сена | 4-6т | МТЗ-80+ПФ-0,5Б | 39,6т | 1,3л/т | 10 |
| Прессование сена, соломы |  | МТЗ-80+ППЛ-Ф-1,6 МТЗ-80+ПРП-1,6 | 20,7 16,1 | 2,1 2,7 | 10 10 |
| Подбор, измельчение и погрузка подвяленной травы (на сенаж) | 145-155 ц/га после КПС-5Г | КСК-100А Т-150К+КПКУ-75 МТЗ-80+КПИ-2,4 | 6,4 16,1 12,6 | 13,3 6,9 5,0 | 10 10 10 |
| Уборка кукурузы на силос | 200-250 ц/га | Т-150+КСС-2,6 Т-150К+КПКУ-75 | 6,2 5,1 | 16,2 17,7 | 10 10 |
| Уборка зерновых, зернобобовых и семенников трав |  |  |  |  |  |
| Кошение зерновых в валки | 400-500 ст/м2 | СК-5М+ЖВН-6А КПС-5Г+ЖВН-6А-01 | 11,4 - | 8,2 - | 7…10 |
| Подбор и обмолот валков (зерно/солома 1:2) | 18-20 ц/га | СК-5М+подбор- щик 54-102 | 10,9 | 8,7 | 7…10 |
| То же (зерно/солома 1:1,5) | -- // -- | СК-5М+подбор- щик 54-102 | 10,9 | 8,7 | 7…10 |
| Прямое комбайнирование (зерно/солома 1:1,5) с измельчением соломы | 18-20 ц/га, 41 | СК-5М | 8,8 | 9,3 | 7…10 |
| То же, без измельчения соломы | -- // -- | СК-5М | 9,9 | 6,2 | 7…10 |
| Кошение гороха в валки | Высота гороха 75-100 см | СК-5М+ЖРБ-4,2 | 10,5 | 5,9 | 7 |
| Подбор и обмолот валков гороха | 15-19 ц/га | СК-5М+подбор- щик 54-109 | 8,1 | 10,6 | 7 |
| Уборка семенников клевера | 3,5-4 ц/га | СК-5М+ клеверотерочное приспособление 54-108А | 7,6 | 10,1 | 7 |
| Уборка картофеля |  |  |  |  |  |
| Уборка ботвы картофеля | 150-200 ц/га | МТЗ+КИР-1,5 МТЗ-82+ККУ-2 МТЗ-82+КПК-3 МТЗ-80+КТН-2Б | 3,4 1,23 3,13 1,9 | 8,0 58,7 20,8 33,3 | 10 10 10 10 |
| Транспортировка продукции от комбайнов (П гр. дорог) |  |  |  |  |  |
| Транспортировка измель-ченной массы от силосо-уборочных, кормоу-борочных комбайнов и косилок-измельчителей (выработка 44, 8т/см) | 2,5-3,5 км | Т-150К+ПСЕ-20 МТЗ-80+ПСЕ-Ф- 12,5А | 32,6Т 21,0Т | 2,9л/т 2,1л/т |  |
| Транспортировка картофеля от комбайнов (выработка-7,2…7,9т/ч) | 2,5-3,5 км | МТЗ-80+прицеп грузоподъемно-стью 4 т | 30,8т | 1,52л/т |  |
| Транспортировка зерна от комбайнов: При подборе валков Прямое комбайнирование | 3 км | МТЗ-80+прицеп грузоподъемно- стью 4т | 36т 36т | 1,2л/т 1,1л/т |  |
| Транспортировка сенажа от комбайнов (выработка 44,8т/см) | 3 км | МТЗ-80+ПСЕ-Ф-12,5А | 15т | 2,9л/т |  |

х) Примечание: 1.В [13, 14] нормы выработки даны типовые. Для хозяйства Пермской области их умножают на коэффициенты: пахотные работы – 0,88, непахотные и уборочные работы – 0,85.

Приложение 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА ФИЗИЧЕСКИХ ТРАКТОРОВ В УСЛОВНЫЕ

| М а р к а | Класс трактора, т.с. (кН) | Мощность двигателя (номинальная эксплуатационная), л.с.(кВт) | Коэффициент перевода в условные эталонные тракторы (численно равен часовой эталонной выработке, э.га/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Гусеничные тракторы: # Т-100М, Т-100МБ Т-150 Т-4 Т-4А ДТ-75, Т-74, ДТ-75Б, ДТ75К ДТ-75М ДТ-75А Т-38М | 6(60) 3(30) 4(40) 4(40) 3(30) 3(30) 3(30) 2(30) | 108(79) 150(112) 110(80) 130(93) 75(55) 90(66) 54(40) 50(35) | 1,34 1,65 1,33 1,45 1,0 1,1 0,86 0,60 |
| Колесные тракторы: # К-701 К-700А К-700 Т-150К МТЗ-50 МТЗ-52 МТЗ-80,МТЗ-80Л, МТЗ-80Х МТЗ-82 ЮМЗ-6М\6Л Т-40 Т-40А Т-25А Т-16М, Т-16ММЧ Т-16 | 5(50) 5(50) 5(50) 3(30) 1,4(14) 1,4(14) 1,4(14) 1,4(14) 1,4(14) 0,9(9) 0,9(9) 0,6(9) 0,6(9) 0,6(9) | 270(198) 200(148) 200(148) 165(121) 50(37) 50(37) 75(55) 75(55) 60(44) 40(29) 40(29) 25(18) 20(15) 16(12) | 2,7 2,2 2,1 1,65 0,55 0,58 0,70 0,73 0,60 0,48 0,50 0,30 0,22 0,22 |
| Тракторы, на которые установлены временные коэффициент: Т-130 Т-130Б ДТ-75 выпуска после 1976г. Т-70С Т-40М | 6(60) 6(60) 3(30) 2(20) 0,9(9) | 160(118) 140(103) 80(59) 70(52) 50(37) | 1,76 1,54 1,03 0,90 0,53 |

Приложение 5

НОРМЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НА АМОРТИЗАЦИЮ, РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАТРАТЫ ТРУДА НА ХРАНЕНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАШИН

| Наименование машин | ## Марка | Нормативная загрузка, ч | Норма годовых отчислений,% (к балансовой стоимости) |  |  | Трудоемкость хранения и текущего ремонта машин, чел.-ч |  |  |  | Коэффициенты охвата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На полное восстановление | На кап. ремонт | На текущий ремонт | Подготовка к хранению | Тех. об- служив. в период хранения | Снятие с хранения | Текущего ремонта | Хранением | Текущим ремонтом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тракторы | Т-150 ДТ-75М ДТ-75МВ Т-70С Т-150К МТЗ-80 МТЗ-82 ЮМЗ-6Л ЮМЗ-6М Т-40М Т-40АМ Т-25А, Т-25МН Т-30А Т-16,Т-16М | 855 910 1065 500 1095 1095 1800 565 760 | 10,0 12,5 12,5 10,0 10,0 10,0 12,5 14,3 14,3 | 7,0 6,0 4,0 7,0 5,0 5,0 5,0 2,7 2,7 | 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 13,0 13,0 | 15,0 6,0 5,7 15,0 7,0 9,3 7,0 7,0 7,0 | 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 | 6,3 7,0 7,0 6,3 7,5 9,0 6,5 6,3 6,3 | - - - - - - - - - | 0,6 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 | - - - - - - - - - |
| Плуги тракторные | ПЛН-5-35 ПЛН-4-35 ПЛН-3-35 | 100 205 40 | 12,5 12,5 12,5 | - - - | 27,0 27,0 27,0 | 2,1 2,0 1,8 | 0,3 0,3 0,3 | 1,4 1,2 1,2 | 17,9 14,9 11,4 | 1,5 1,5 1,5 | 0,80 0,80 0,80 |
| Лущильники дисковые | ЛДГ-10 ЛДГ-5 | 115 100 | 14,2 14,2 | - - | 14,0 14,0 | 7,0 4,9 | 0,8 0,5 | 2,5 2,2 | 27,0 18,6 | 1,0 1,0 | 0,76 0,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бороны дисковые | БД-10А БДН-3 БДТ-3,0 | 200 175 150 | 14,2 14,2 14,2 | - - - | 14,0 14,0 14,0 | 7,2 2,5 2,5 | 0,9 0,3 0,3 | 4,6 1,7 1,7 | 73,9 29,0 24,5 | 1,0 1,0 1,0 | 0,78 0,78 0,78 |
| Комбинированный агрегат | РВК-3,6 | 12 | 14,2 | - | 14,0 | - | - | - | - | - | - |
| Бороны зубовые | БЗТС-1,0 БЗСС-1,0 | 85 120 | 20,0 20,0 | - - | 14,0 14,0 | 1,3 1,3 | 0,3 0,3 | 0,5 0,5 | 3,3 3,4 | 1,0 1,0 | 0,76 0,76 |
| Катки тракторные | ЗККШ-6 | 145 | 12,5 | - | 14,0 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 20,0 | 1,0 | 0,80 |
| Культиваторы для сплошной обработки | КПС-4 КШУ-18 КФГ-3,6-0,1 | 160 250 130 | 14,2 14,2 14,2 | - - - | 16,0 16,0 16,0 | 3,3 - 3,3 | 0,4 - 0,4 | 2,3 - 2,3 | 22,8 - 43,7 | 1,5 - 1,0 | 0,80 - 0,80 |
| Сцепки тракторные | СГ-21 СП-11 | 125 100 | 14,2 14,2 | - - | 14,0 14,0 | 3,4 2,9 | 0,6 0,5 | 2,2 1,6 | 37,0 22,6 | 1,5 1,5 | 0,80 0,80 |
| Сеялки зерновые | СЗ-3,6 СЗТ-3,6 СЗУ-3,6 | 90 55 130 | 12, 12,5 12,5 | - - - | 18,0 18,0 18,0 | 5,2 5,5 5,3 | 0,8 0,8 0,8 | 5,6 4,9 4,9 | 63,9 83,8 64,6 | 1,5 1,5 1,5 | 0,78 0,78 0,78 |
| Сеялка кукурузная | СУПН-8 | 65 | 12,5 | - | 23,0 | 7,0 | 0,8 | 5,1 | 57,6 | 1,0 | 0,78 |
| Культиваторы для междуряд-ной обработки | КРН-5,6 КРН-4,2 | 200 65 | 14,2 14,2 | - - | 16,0 16,0 | 4,1 3,5 | 0,6 0,5 | 3,6 3,1 | 49,7 30,4 | 1,5 1,5 | 0,80 0,80 |
| Машины для вне-сения минераль-ных удобрений | РУМ-8 1-РМГ-4 РУМ-5 | 175 210 110 | 20,0 20,0 20,0 | - - - | 18,0 18,0 18,0 | 6,0 5,0 5,0 | 0,7 0,4 0,4 | 4,0 4,0 4,0 | 31,3 26,0 26,0 | 1,0 1,0 1,0 | 0,75 0,75 0,75 |
| Разбрасыватели органических удобрений | ПРТ-10 РОУ-5 РУН-15Б | 110 210 95 | 20,0 20,0 20,0 | - - - | 18,0 18,0 18,0 | 6,0 5,0 1,4 | 0,8 0,8 0,2 | 5,0 3,1 1,0 | 38,5 44,6 38,6 | 1,0 1,0 1,0 | 0,75 0,75 0,75 |
| Опрыскиватель | ОПШ-15 | 120 | 20,0 | - | 11,0 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 30,1 | 1,0 | 0,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комбайны зерноуборочны | СК-5А «Енисей-1200» | 115 115 | 11,1 11,1 | 3,5 3,5 | 6,5 6,5 | 24,0 24,0 | 0,9 0,9 | 20,1 20,1 | 236,2 236,2 | 1,0 1,0 | 0,50 0,50 |
| Жатки | ЖВН-6А ЖРБ-4,2А | 85 65 | 14,2 14,2 | - - | 12,0 12,0 | 5,2 5,0 | 0,4 0,9 | 5,0 5,1 | 49,0 38,4 | 1,0 1,0 | 0,75 0,75 |
| Копновоз | КУН-10 (ПКУ0,8) | 200 | 16,6 | - | 10,0 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 32,8 | 1,0 | 0,75 |
| Косилки тракторные | КС-2,1А КРН-2,1 КДП-4 КПРН-3 | 195 115 150 135 | 20,0 20,0 20,0 20,0 | - - - - | 10,0 10,0 10,0 10,0 | 2,5 2,5 2,5 2,5 | 0,3 0,3 0,3 0,3 | 1,5 1,5 1,5 1,5 | 11,7 35,9 25,0 46,8 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 0,75 0,75 0,75 0,75 |
| Косилка-измельчитель | КИР-1,5В | 100 | 14,2 | - | 10,0 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | - | 1,0 | 0,75 |
| Косилка-плющи лка самоходная | КПС-5Г | 225 | 12,5 | 3,5 | 10,0 | 23,0 | 0,7 | 20,3 | 131,0 | 1,0 | 0,75 |
| Грабли тракторные | ГВК-6А ГПП-6,0 | 168 160 | 16,6 16,6 | - - | 10,0 10,0 | 3,0 4,2 | 0,6 0,8 | 2,2 2,9 | 26,0 16,1 | 1,0 1,0 | 0,60 0,60 |
| Пресс-подборщик | ПС-1,6 ПРП-1,6 | 245 120 | 16,6 16,6 | - - | 13,0 13,0 | 5,6 6,5 | 0,6 0,9 | 4,6 6,5 | 51,4 66,9 | 1,0 1,0 | 0,70 0,90 |
| Кормоуборочные машины | КСК-100 КПКУ-75 КПИ-2,4 | 130 130 130 | 12,5 14,5 14,5 | 3,5 - - | 12,0 10,0 10,0 | 24,0 8,0 8,0 | 0,6 0,7 0,7 | 20,4 5,0 5,0 | 200,0 - - | 1,0 1,0 1,0 | 0,75 0,75 0,75 |
| Силосоубороч-ный комбайн | КСС-2,6 | 100 | 14,2 | - | 12,0 | 12,5 | 0,9 | 6,3 | 91,6 | 1,0 | 0,80 |
| Машины для возделывания и уборки картофеля | КМС-6 КМС-4 КОН-2,8А КРН-4,2Г ККУ-2А-1 КТН-2В | 70 65 205 65 120 125 | 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 16,62 | - - - - - - | 23,0 23,0 16,0 16,0 12,0 15,0 | - - 3,3 3,5 9,9 1,5 | - - 0,3 0,5 0,5 0,2 | - - 2,3 3,1 8,6 1,0 | - - - 30,4 117,5 - | 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 | 0,80 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Погрузчики | ПФП-1,2 ПЭ-0,8Б ПФ-0,5 | 600 600 340 | 14,2 14,2 14,2 | - - - | 13,0 13,0 13,0 | 3,0 3,0 5,7 | 0,5 0,5 0,7 | 2,5 2,5 2,4 | 70,9 62,2 22,2 | 1,0 1,0 1,0 | 0,75 0,75 0,75 |
| Прицепы тракторные | 1-ПТС-9Б ПСЕ-12,5 2ПТС-6 2ПТС-4М-785 2ПТС-4М-887А | 800 800 800 800 800 | 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 | - - - - - | 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 1,0 5,3 5,4 5,4 5,4 | 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 | 0,8 3,6 3,6 3,6 3,7 | - 24,7 48,3 24,7 27,2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | - - - - - |

### Приложение 6

НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ (% к основному топливу)*

| Марка трактора | Смазочное масло |  |  | Смазки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное |  | Трансмиссионное | Индустриальное масло или другое | солидол | Циатим-201, № 158, кг/год |
|  | всего | Для двигателя |  |  |  |  |
| Т-150 ДТ-75М Т-150К МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л/М Т-25А Т-16М Самоходные комбайны (диз. двига-тель) | 3,6 4,4 3,5 3,5 4,0 4,1 5,2 4,9 | 1,7 3,3 1,7 2,3 2,8 2,3 3,4 - | 0,4 0,9 0,6 1,0 1,1 0,7 1,4 0,8 | 0,02 - 0,4 0,1 0,1 - - - | 0,04 0,02 0,04 0,06 0,06 0,03 0,16 0,5 | 3,00 0,04 4,00 - - - - - |

*в среднем планируют расход моторного масла, %-3,5

Норма расхода пускового бензина, %-1,0.

#### Приложение 7

## КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ

| Наименование | Марка | Номинальная грузоподъемность, т | Объем кузова, м3 | Марка бензина | Норма расхода топлива на 100 км пробега, л хххх) | Нормы времени простоя под погрузкой, разгрузкой, взвеши-ванием и оформле-нием документов, мм ххх) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль бортовой Автомобиль самосвал | ГАЗ-52-03 ГАЗ-53А ЗИЛ-130-76 ГАЗ-САЗ-3507 САЗ-3508 х) ЗИЛ-ММЗ-554М | 2,5 4,0 6,0 4,2 3,2 5,5 | 4,90 5,95 5,98 5,0(10)хх) 4,25 (6,7) 6,0 (7;12,5) | А-72 А-76 А-76 А-76 А-76 А-76 | 22 24,5 31 18 26 37 | 12 14 14 11 10 11 |

х) С предварительным подъемом платформы

хх) С надставными бортами

ххх) Для грузов 2,3,4 классов нормы времени умножются соответственно на 1,5; 1,66 и 2,0

хххх) Норма расхода топлива – см. приложение 8

Приложение 8

ЛИНЕЙНЫЕ НОРМЫ ТОПЛИВА НА 100 КМ ПРОБЕГА х)

- Нормы расхода топлива на 100 км пробега (по маркам автомобилей) приведены в приложении 7.

- При планировании расхода топлива можно использовать контрольные цифры для Пермской области: хх)

  - Бензин автомобильный – 129 г/ткм

  - Дизельное топливо:

- автотранспортные перевозки – 48 г/ткм

- тракторно-транспортные работы – 376 г/ткм

- полевые работы – 6,8 кг/э.га

- работа зерноуборочных комбайнов – 12,5 кг/га

- индивидуальная норма расхода топлива для бортового автомобиля

включает:

  - Норму расхода на 100 км пробега (см. приложение 7);

  - Дополнительно 2 л. на 100 ткм (для карбюраторного двигателя) и

1,3 л (для  дизельного двигателя).

4.То же для автомобиля-самосвала включает:

4.1. Норму на 100 км пробега (см. приложение 7)

4.2. Дополнительно  0,25 л на каждую ездку.

#### Приложение 9

##### Периодичность обслуживаний тракторов и самоходных шасси и некоторых сложных сельскохозяйственных машин 8, 9, 10

| ## Марки машины | ## П е р и о д и ч н о с т ь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л |  |  | э.га (га) |  |  |
|  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
| К-701 К-700А Т-150К,Т-150 Т-4А ДТ-75М ДТ-75МВ Т-70С МТЗ-80, МТЗ-82 МТЗ-50, МТЗ-52 ЮМЗ-6Л,ЮМЗ-6АМ Т-40М, Т-40АМ Т-25А, Т-25АЗ Т-16М СК-5 «Нива» СКД-6»Енисей» СКД-5 «Сибиряк» КСК-100, КПС-5Г КСС-2,6 КПК-3 ККУ-2А | 2700 2000 1200 2500 1000 2100 700 700 1450 600 600 1250 480 400 820 540 240 500 190 1020 1025 3960 - - - - | 10800 8000 4800 10000 4000 8400 2800 2800 5800 2400 2400 5000 1920 1600 3300 2160 960 2000 760 4080 4100 3840 - - - - | 43200 32000 19200 20000 18000 16800 11200 11200 11600 9600 9600 10000 7680 6400 6600 8640 3840 4000 3040 - - - - - - - | 195 160 120 250 98 205 80 80 160 63 50 108 40 45 94 40 25 48 15 90/100 90/100 80/90 70 60 18 12 | 780 640 480 1000 393 820 320 320 640 252 200 435 160 180 375 160 100 190 60 360/400 360/400 320/360 280- - - - | 3180 2560 1920 2000 1574 1640 1280 1230 1280 1008 800 870 640 720 750 640 400 380 240 - - - - - - - |

Примечание. 1) В знаменателе – для периодичности 125-500-1000 мото-ч.

2)  Периодичность при подборе валков.

#### Приложение 10

## ТРУДОЕМКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ

ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ, ЧЕЛ.-Ч 8, 10, 34

| Марка | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### К-701 К-700А Т-150К Т-150 Т-4А БТ-75М ДТ-75МВ Т-70С МТЗ-80, МТЗ-82 ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ Т-40М, Т-40АМ Т-25А, Т-25А1 Т-16М СК-5М СКД-6 «Енисей»-1200 КСК-100 Е-301, КПС-5Г, Е-281 ККУ-2 КСС-2,6 | 0,6 1,0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 0,34 0,5 0,3 0,5 0,5 | 2,2 2,5 1,9 2,3 2,1 2,5 1,7 2,0 2,7 2,5 3,0 2,3 2,7 3,2 2,2 2,5 2,0 2,1 2,4 0,9 5,1 5,2 1,49 2,7 3,6 3,6 2,7 | 11,6 10,6 6,8 8,1 7,5 8.9 5,6 6,8 6,4 6,2 7,4 6,9 6,9 8,3 5,9 7,3 6,8 2,8 3,8 2,7 6,6 6,6 2,70 7,2 7,2 - - | 25,2 43,2 42,3 46,5 29,1 21,4 20,7 14,0 19,8 26,1 18,0 10,8 7,7 - - - - - - - | 18,3 29,3 5,3 5,8 16,3 17,1 11,3 6,8 3,5 14,9 19,8 0,9 1,8 - - - - - - - |

Примечание. В знаменателе – для периодичности 125-500-1000-мото.-ч.

Приложение 11

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

Кафедра «Технического сервиса и ремонта машин»

Курсовой проект

По дисциплине «Эксплуатация машинно-тракторного парка»

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА …………………………………………………………….

(название предприятия)

………………………………………………………района

Обучающегося инженерного факультета

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия

4 курса группы АИб-

Иванова Иван ивановича

| Допущен к защите «___» ____________ 2022 г. _____________ С.Б. Кучков Оценка _________________ «___» _____________ 2022 г. _____________ С.Б. Кучков | Руководитель: к.э.н., доцент Кучков Сергей Борисович |
| --- | --- |

## ПЕРМЬ 2022

ЛИТЕРАТУРА

- Зангиев А.А. и др. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка. / А.А Зангиев, Г.П. Лышко, А.Н. Скороходов – М.: Колос, 1996.

- Зангиев А.А. и др. Эксплуатация машинно-тракторного парка. – М.: Колос, 2003.

- Иофинов С.А, Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка.– М.: Колос, 1984.

- Иофинов С.А. и др. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП. – М.: Агропромиздат, 1989.

- Евсюков Т.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП. – М.: Агропромиздат, 1985.

- Лабодаев В.Д, Удовенко В.М. Автомобильные перевозки сельскохозяйственных грузов.: Справ. пособие – Мн: , 1982.

- Миронюк С.К. Использование транспорта в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1982.

- Эксплуатация машинно-тракторного парка.: Учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов / А.П. Ляхов, А.В. Новиков, Ю.В. Будько, П.А. Кункевич и др. Под ред. Ю.В. Будько – Мн.: Ураджай, 1991.

- Аллилуев В.А. и др. Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин – М.: Агропромиздат, 1991.

- Черноиванов В.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве / В.И. Черноиванов, В.В Бледных, А.Э. Северный. Под ред. В.И. Черноиванова – Москва – Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003.

- Справочник заведующего машинным двором / Сост. В.И. Добрин – М.: Росагропромиздат, 1988.

- Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы в сельском хозяйстве Т1 и Т2 – М.: Агропромиздат, 1990.

- Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные работы по внесению удобрений – М.: Росагропромиздат, 1989.

- Типовые нормы выработки и расхода топлива на тракторно-транспортные работы в сельском хозяйстве – М.: Агропромиздат, 1989.

- Типовые технологические карты возделывания и уборки зерновых колосовых культур – М.: Колос, 1984.

- Интенсивная технология возделывания зерновых культур в Пермской области – Пермь, 1986.

- Интенсивные технологии возделывания полевых культур в Нечерноземной зоне РСФСР: Рекомендации – Л.: 1987.

- Индустриальные технологии на мелиорированных землях / Р.А. Мышко, Г.Ф. Добыш, Ю.В. Будько и др. – Мн.: Ураджай, 1987.

- Жалыин Э.В, Савченко А.Л. Технология уборки зерновых культур комбайновыми агрегатами – М.: Россельхозиздат, 1985.

- Механизация уборки соломы и половы – М.: Россельхозиздат, 1984.

- Интенсивная технология возделывания зерновых культур Нечерноземной зоны / Сост. В.П. Шкурнела – М.: Россельхозиздат, 1990.

- Сельскохозяйственная техника. Каталог Т1,2 – М.: Информагротех, 1991.

- Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства / Учебное пособие – М.: Информагротех, 1995.

- Беспаметнов А.Д, Беспаметнова Н.М. Эксплуатация машин для производства кукурузы: Справочник – М.: Росагропромиздат, 1989.

- Алдошин Н.В. Индустриальная технология производства кормов – М.: Агропромиздат, 1986.

- Захарченко И.В, Корляков К.Н. Прогрессивные технологии заготовки сена – Пермь, 1988.

- Барабаш Г.И, Ли Л.Б. Заготовка сенажа – М.: Росагропромиздат, 1990.

- Интенсивная технология производства картофеля / Сост. К.А. Пшеченков – М.: Росагропромиздат, 1989.

- Рекомендации по внедрению поточно-циклового метода организации производственных процессов в полеводстве – Челябинск, 1983.

- Иофинов С.А. и др. Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка / С.А. Иофинов, Э.П. Бабенко, Ю.А. Зуев М.: Агропромиздат, 1985.

- Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка – М.: Колос, 1982.

- Экономическая эффективность механизации сельскохозяйственного производства / Шпилько А.В, Драгайцев В.И, Морозов Н.М. и др. – Москва, 2001.

- Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей, Н.Н. Раева и др.. Под ред. Л.А. Муравья – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.

- Ленский А.В. Специализированное техническое обслуживание машинно-тракторного парка – М.: Росгропромиздат, 1989.

- Саклаков В.Д, Сергеев М.П. Технико-экономическое обоснование выбора средств механизации – М.: Колос, 1973.

- Аблин Л. Комплексная оценка машинно-тракторных агрегатов / Использование математических методов и вычислительной техники в сельском хозяйстве – М.: Экономика, 1968.

- Комбайны зерноуборочные: Руководство по техническому обслуживанию – М.: ГОСНИТИ, 1986.

- Технологические карты по диагностированию и прогнозированию  остаточного ресурса сельскохозяйственных машин – Новосибирск: ЦЭРИС, 2000.

- Деловые игры в подготовке инженеров АПК (Практикум) / Г.Ф. Добыш, К.И. Коженкова, Ю.В. Будько и др. – Мн.: Ураджай, 1989.

- Методика комплексного курсового проектирования. М.С. Кулагин, И.П. Кашин. Пермь, 1988.

- Методические указания по курсовому проектированию по ЭМТП. Е.А. Кочкин, Г.Г. Маслов, А.И. Медовник. Краснодар, 2001.

- Методические указания к выполнению курсовой работы по ЭМТП. Е.А. Кочкин, А.Д. Таран, Юдина Е.М. Краснодар, 2004.