Проект рекламной кампании для студенческого центра

профессиональной адаптации

Исходные данные к проекту

Этапы разработки рекламной кампании:

1. Создание щитовой рекламы

  - Поиск рекламного агентства

1.1.1.Чтение объявлений

1.1.2.Проведение анализа объявлений

1.1.3. Ведение переговоров с рекламным агентством

  - Работа с  рекламным агентством

1.2.1. Разработка чернового варианта договора

1.2.2. Заключение договора

1.2.3. Разработка макета

1.2.4. Оформление щитов

1.2.5. Размещение щитов

2. Размещение рекламы в газете

2.1. Выбор издания

2.1.1. Составление списка

2.1.2. Проведение анализа списка

2.1.3. Ведение переговоров с редакцией

2.2. Организация сотрудничества

2.2.1. Разработка чернового варианта договора

2.2.2. Заключение договора

2.2.3. Разработка макета

2.2.4. Отправка в редакцию

Задачами проекта будем считать этапы от 1 по 2, а работами проекта – с 1.1.1. до 2.2.4.

Проект должен быть закончен к 18.09.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работы 1.1.1, 2.1.1 – длительность 1 день и их можно начать одновременно;

Работы 1.1.2, 2.1.2 – длительность 1 день, можно начать одновременно

Работы 1.1.3, 2.1.3 – длительность 1 день,

Работы 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3  – длительность 1 день,

Работа 1.2.4 – длительность 5 дней.

Работа 1.2.5 – длительность 2 дня.

Работа 2.2.1 – длительность 3 дня;

Работа 2.2.2 – длительность 9 дней;

Работа 2.2.3 – длительность 21 дня;

Работа 2.2.4 – длительность 1 день.

Работы с 1.1.1.  по 1.2.5. следуют последовательно друг за другом, т.е. сразу после окончания предыдущей работы.

Работа 2.1.1. начинается одновременно с работой 1.1.1.

Работы с 2.1.1. по 2.2.4. следуют последовательно друг за другом.

Назначение исполнителей работ

Работа 1.1.1 – Менеджер 1

Работа 1.1.2. – Менеджер 1

Работа 1.2.1. -  менеджер 1

Работа 1.2.3. – менеджер 1

Работа 1.2.4. – менеджер 1

Работа 1.2.5. – рабочий по размещению щитов (сотрудники рекламного агентства)

Работа 2.1.1. – менеджер 2

Работа 2.1.2 – менеджер 2

Работы 1.1.3,  1.2.2, 2.1.3, 2.2.2 – менеджер проекта

Работа 2.2.1 – менеджер 2

Работа 2.2.3 – менеджер 2

Работа 2.2.4 – менеджер 2

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

- Менеджер 1 – 48000 руб оклад,

- Менеджер 2 – 45000 руб оклад,

- Менеджер проекта – 50000 руб оклад,

- Рабочий по размещению щитов -  30000 руб оклад.

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.