Проект «Внедрение автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами»

Этапы разработки рекламной кампании:

I. Cоздание системы

1. 1. разработка технического задания

Р1. разработка требований к системе

Р2.общая характеристика объектов автоматизации

1.2. разработка портала самообслуживания

Р3. разработка архитектуры автоматизированной системы управления (АСУ)

Р4. разработка технической структуры АСУ

Р5. разработка функциональной структуры АСУ

II. Организация рекламно-информационной поддержки

2.1. реклама в газете

Р6. написание статьи

Р7.  печать статьи в газете

2.2. печатная реклама

Р8. разработать макет листовок

Р9. распечатать макет

Р10. распространение листовок по филиалам

III. Кадровое обеспечение системы

3.1. организация технической поддержки работы системы

Р11. формирование инструкции

Р12.  обучение системного администратора

3.2. организация работы с информацией

Р13. формирование инструкции

Р14. обучение маркетолога работе с автоматизированной системой

Задачами проекта будем считать этапы от 1.1 по 3.2., а работами проекта – с Р1 до Р14.

Проект должен быть закончен к 15.05.25 u.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работа Р1. – длительность 5 дн

Работа Р2. – длительность 2 дня

Работа Р3. – длительность  2дн

Работа Р4.  – длительность 6 дн

Работа Р5. – длительность 6 дн;

Работа Р6. – длительность 1 день

Работа Р7. – длительность 3 дн

Работа Р8. – длительность 3 дн, может начинаться после отдачи в печать статьи;

Работа Р9. – длительность 1 дн, после 8

Работа Р10 - длительность 4 дня,

Работа Р11 -  длительность 2дня, после окончания разработки портала

Работа Р12 – длительность 1день

Работа Р13 – длительность 2 дня, одновременно с 11

Работа Р14 – длительность 2 дня, одновременно с 12

1. Проект начинается с работы 1

2. Работа 2 после Р1

3. Работа 3 начинается сразу после окончания Р2.

4. работа 4 начинается после Р3.

5. Работа 5  после окончания Р2

6. работа 6 начинается после окончания работы 5

7. Работа 7.начинается после работы 6

8. Р8 одновременно с Р7

9. Р9 после Р8

10. Р10 после Р9

11. Р11 одновременно с Р6 и Р13

12. Р 12 после Р11 одновременно с Р14

Назначение исполнителей работ

Работа 1. – Менеджер проекта

Работа 2. – менеджер проекта, инженер1

Работа 3. – инженер1, инженер 2

Работа 4. -  инженер1, инженер 2

Работа 5. – инженер 1, инженер 2

Работа 6. – маркетолог

Работа 7. – маркетолог, менеджер проекта

Работа 8. – маркетолог

Работа 9. – маркетолог, менеджер проекта

Работа10. – курьер, менеджер проекта

Работа 11. – юрист, специалист по работе с персоналом

Работа 12. – специалист по работе с персоналом

Работа 13. – юрист, специалист по работе с персоналом

Работа 14. – специалист по работе с персоналом

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 21 рабочий день:

- Менеджер проекта – 90000 р. оклад,

- Маркетолог – 65000 оклад,

- инженер 1 – 55000 оклад,

- инженер 2 – 60000 оклад,

- инженер 3 – 45000 оклад,

- Специалист по работе с персоналом– 40000

- юрист– 60000 оклад,

- курьер 1500 руб/смена,

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.