Проект “Программа развития рынка промышленных изделий

г. Заозерный в 2026-2027 гг”

Этапы разработки рекламной кампании:

1. Проведение начальником отдела совещания с контролирующими и надзорными органами в сфере потребительского рынка и услуг по получению информации от них по основным направлениям развития торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения города.

2. Сбор сотрудниками отдела информационного материала по социально-экономическому состоянию города.

2.1. Главный специалист по торговле делает экономический анализ за предшествующие годы по развитию торговой сети и проект развития розничной, оптовой торговли на 2026-2027 гг;

2.2. Главный специалист по общественному питанию делает экономический анализ за предшествующие годы по развитию сферы общественного питания на 2026-2027 гг.;

2.3. Главный специалист сферы услуг делает экономический анализ за предшествующие годы по развитию предприятий бытового обслуживания на 2026-2027 гг.;

2.4. Специалисты отдела через управление статистики запрашивают и получают сведения об обеспеченности Муниципальных объектов г. Заозерного объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания за интересующие их годы.

2.5. Специалистами отдела проводятся проверки предприятий торговли, питания и услуг.

3. Обработка специалистами отдела полученной информации и изображение данного проекта в электронном виде.

Введем краткие обозначения каждой задачи рассмотренного этапа:

1. – A

2.1. – B

2.2. – C

2.3. – D
2.4. – E

2.5. – F

3. –  G

Проект должен быть закончен к 01.07.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работа А – длительность 3 дня.

Работы B, C, D начинаются одновременно – их длительность 4 дня.

Работа E – длительность 5 дней.

Работа F – длительность 20 дней.

Работа G – длительность 12 дней.

Работа А – первая работа.

Работы B, C, D начинаются одновременно после того, как выполнена работа А.

Работа F следует за работой E.

Работа G следует за работой F.

Назначение исполнителей работ

Работа А – Начальник отдела, специалист 1-ой категории, ведущий специалист, главный специалист по торговле, главный специалист по общественному питанию, главный специалист сферы услуг.

Работа B – главный специалист по торговле

Работа C – главный специалист по общественному питанию

Работа D – главный специалист сферы услуг

Работа E – специалист 1-ой категории, ведущий специалист

Работа F – главный специалист по торговле, главный специалист по общественному питанию, главный специалист сферы услуг

Работа G – Начальник отдела, ведущий специалист

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

1. Начальник отдела – оклад 90000 руб.

2. Специалист 1-ой категории – оклад 75000 руб

3. Ведущий специалист – оклад 80000 руб

4. Главный специалист по торговле –оклад 70000 руб.

5. Главный специалист по общественному питанию – оклад 70000 руб.

6. Главный специалист сферы услуг – оклад 75000 руб.

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.