Проект по оформлению территории санатория «Таежный»

для сотрудников ОАО «Керамика»

Исходные данные к проекту

Задачи проекта:

- Подбор литературы по ландшафтному дизайну

- Изучение литературы по ландшафтному дизайну

- Получение консультаций специалистов по декоративным растениям

- Снятие размеров интересующей территории

- Разработка проекта ландшафтного дизайна

- Составление календарного плана высадки растений

- Согласование проекта с заказчиком

- Корректировка проекта

- Очистка участка от посторонних предметов

- Удобрение почвы участка

- Приобретение необходимых растений

- Высадка растений согласно составленному плану

- Приобретение беседки

- Установка беседки на участке

- Оформление плиткой дорожки между беседкой и клумбой на участке

- Сдача проекта заказчику

Проект начинается 10.02.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работа 1 – длительность 2 дня. Можно начать одновременно с работой 4.

Работа 2 – длительность 14 дней,

Работа 3 – длительность 6 дней, можно начать одновременно с работой 2.

Работа 4  – длительность 1 день,

Работа 5 – длительность 17 дней; начинается после работ 1-4.

Работа 6 – длительность 4 дня; после работы 5.

Работа 7 – длительность 1 день; после работы 6.

Работа 8 – длительность 1 день, после работы 7.

Работа 9 – длительность 10 дней, одновременно начинается с работой 5.

Работа 10 – длительность 5 дней, после работы 9.

Работа 11 – длительность 4 дня, после работы 10.

Работа 12 – длительность 14 дней, после работы 11.

Работа 13 – длительность 1 день, одновременно с работой 12.

Работа 14 – 3 дня, после работы 13.

Работа 15 – длительность 5 дней, после работы 5.

Работа 16 – длительность 1 день, самая последняя работа.

Назначение исполнителей работ

Для реализации данного проекта необходимы следующие трудовые ресурсы:

- дизайнер проекта. В данном проекте задействованы 2 дизайнера, так как им предстоит выполнить очень большой объем работ.

- менеджер проекта, который курирует выполнение всех работ проекта и общается непосредственно с заказчиком данного проекта.

- рабочие, которые осуществляют работу по подготовке участка, по монтажу необходимых конструкций, предусмотренных дизайнерским решением оформления участка.

- садовники, которые решают вопросы организации клумбы на оформляемом участке.

Рабочие проекта, менеджер проекта и садовники получают выплаты пропорционально времени, затраченному ими на работу над данным проектом.

Дизайнерам оплачивается проект ландшафтного дизайна по окончании работы (по 10000 руб), независимо от времени, которое они затратили на его подготовку.

Остальным оплата работы будет проводиться из расчета:

Менеджер проекта – 2800 руб/день ,

рабочие – по 2000 руб/день

садовник – 1600 руб/день

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.