Проект смены владельца земельного участка

под строительство нового филиала ПАО «БурИнструмент»

Исходные данные к проекту

Этапы смены владельца земельного участка:

- Подготовка

1.1 Получение доверенностей

1.2 Сдача документов старого образца на имя владельца

1.3 Оформление документов

1.4 Получение выписки старого образца из кадастрового реестра

- Межевание

2.1 Выбор организации по межеванию

2.2 Заключение договора с организацией по межеванию

2.3 Согласование границ участка с соседями

2.4 Выезд на участок, замеры

2.5 Подготовка межевого дела

2.6 Получение документов на имя владельца

2.7 Согласование в земельном комитете

2.8 Получение согласованного межевого дела

- Занесение в кадастровый реестр

3.1 Заключение договора с организацией по оформлению

3.2 Сдача документов для постановки на кадастровый учет

3.3 Постановка на кадастровый учет

3.4 Получение выписки из кадастрового реестра

- Смена владельца

4.1 Подписание договора купли - продажи

4.2 Подписание акта приема - передачи

4.3 Сдача документов в ФРС

4.4 Оформление права собственности на имя заказчика

4.5 Получение свидетельства на имя заказчика

Задачами проекта будем считать этапы от 1 по 4, а работами проекта – с 1.1. до 4.5.

Срок исполнения проекта будет с 12.04.25 г .

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Работа 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1. 4.2, 4.3,  4.5 – длительность 1 день;

Работа 2.1, 2.4 – длительность 7 дней;

Работа 1.3 – длительность 14 дней;

Работа 2.3, 2.5 – длительность 21 день;

Работа 3.3, 4.4 – длительность 24 дня;

Работа 2.7 – длительность 45 дней.

Порядок выполнения работ:

Все работы следуют последовательно от 1.1 до 4.5.

Назначение исполнителей работ:

Работа 1.1 – Юрист

Работа 1.2 – Менеджер

Работа 1.3 – Специалист Администрации города

Работа 1.4 – Менеджер, юрист

Работа 2.1 -  Менеджер

Работа 2.2 – Менеджер

Работа 2.3 – Менеджер

Работа 2.4 – Специалист Организации по межеванию

Работа 2.5 – Специалист Организации по межеванию

Работа 2.6 - Специалист Организации по межеванию

Работа 2.7 - Специалист Организации по межеванию

Работа 2.8 - Менеджер

Работа 3.1 – Менеджер

Работа 3.2 – Специалист Организации по оформлению

Работа 3.3 – Специалист Администрации города

Работа 3.4 - Менеджер

Работа 4.1 - 4.5 – Менеджер, юрист

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

- Менеджер – 70000 руб оклад

- Специалист Организации по межеванию – 60000 руб оклад

- Юрист – 3500 руб/час

- Специалист администрации города – 60000 руб оклад

- Специалист Организации по оформлению – 50000 руб по окончании работы

- Специалист Организации по межеванию – 60000 руб оклад

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.