МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт новых материалов и технологий

# Кафедра электронного машиностроения

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы по дисциплине

«Автоматизация управления жизненным циклом продукции»

Для студентов заочной формы обучения

Екатеринбург

2024

Содержание

| Введение ………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| - Требования к оформлению контрольной работы …………………….. | 4 |
| - Теоретические основы создания проектов | 6 |
| - Практическая часть контрольной работы ………………………… | 16 |
| Список библиографических источников | 24 |
| Приложение 1 | 25 |
| Приложение 2 | 26 |
| Приложение 3 | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью контрольной работы является применение студентами на практике теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Автоматизация управления жизненным циклом продукции». В контрольной работе студент обязан показать умения изучить теоретические основы создания проектов и управления проектами, сформировать практические навыки создания проектов в MS Project при выполнении индивидуального задания, применять современное программное обеспечение для создания проекта. Контрольная работа должна быть написана строгим научным языком, без синтаксических и грамматических ошибок. Сокращения в тексте не допускаются.

Обратить внимание: при выполнении контрольной работы студент определяет номер варианта по номеру его фамилии в списке его академической группы. Варианты заданий для контрольной работы даны в архивном файле. Контрольная работа сдается преподавателю на проверку в электронном виде (Word-файл), имя файла Фамилия_Группа_КР_Вар_1. Контрольная работа вносится на платформу elearn.urfu.ru, дисциплины «Автоматизация управления жизненным циклом продукции», раздел «Методические материалы и прием работ для заочников», форум «Прием контрольных работ (заочники)». Если контрольная работа возвращается студенту на доработку и исправление, то новый файл должен иметь название Фамилия_ КР_Вар_1_Исправлено.

Оценка за контрольную работу формируется за правильность выполнения задач, наличие текущих комментариев по ходу решения задач и итоговых выводов,  соответствия оформления контрольной работы требованиям, изложенным ниже.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Структура контрольной работы

Контрольная работа  должна содержать следующие части:

- титульный лист;

- содержание;

3)   основная часть (этапы построения проекта);

- заключение;

5)   список использованной литературы.

Каждая из указанных выше частей контрольной работы начинается с нового листа  и не нумеруется. Названия частей «Титульный лист», «Основная часть» не пишутся. Первым листом работы является титульный лист. Текст контрольной работы пишется в безличной форме. При изложении личной позиции студента по рассматриваемому вопросу допускается использование фразы типа «…как полагает (считает, думает и т.д.) автор работы….».

1.1. Титульный лист

Титульный лист контрольной работы должен содержать информацию о названии министерства, университета, кафедры (которая осуществляет обучение по дисциплине), теме работы, фамилиях студента и преподавателя, названии города (где осуществляется обучение), годе написания работы. Перенос слов на титульном листе не допускается. Точка в конце слов не ставится. Пример оформления титульного листа дан в Приложении 1.

1.2. Содержание

В содержании указываются нумерация и наименования всех разделов (подразделов, пунктов) работы и номера страниц, на которых размещается начало соответствующего раздела (подраздела, пункта). Пример оформления содержания рассмотрен в Приложении 2.

1.3. Введение

Во введении дается обзор использованной литературы по задачам контрольной работы,  определяются цели работы.

1.4. Основная часть

В основной части излагаются результаты создания проекта (все этапы, иллюстрации, комментарии). Разделы основной части контрольной работы разбиваются на подразделы и пункты. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной части, подразделы – в пределах раздела, пункты в пределах подраздела. В конце номеров разделов, подразделов и пунктов ставят точку. Точку в конце заголовков не ставят. Перенос слов в заголовках и подчеркивание заголовков не допускается. Разделы допускается начинать на том листе, где заканчивается предыдущий раздел. Однако, не допускается  «отрывать» название раздела (подраздела, пункта) от его содержания и переносить содержание раздела на следующую страницу. Ни один раздел основной части не может иметь только один пункт. В этом случае нумерацию пункта (подраздела) не вводят. В тексте должны быть ссылки на использованные источники, ссылки в тексте оформляются вот так – в квадратных скобках [1]. Использованные источники оформляются по ГОСТ Р 7.0108-2022. Пример оформления библиографических источников дан в Приложении 3.

1.5. Заключение

В заключении отражаются основные выводы работы, намечаются перспективы для дальнейших исследований по теме контрольной работы.

1.6. Список использованной литературы

В конце контрольной работы помещается список использованной литературы, включая учебники, методические пособия, справочники (2-5 наименований). Список оформляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг и статей (если автор не указан). Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке их названий, или в хронологии из издания. Список использованной литературы обязательно нумеруется.

Использованные учебные материалы должны быть оформлены по ГОСТ (https://lala.lanbook.com/kak-pravilno-oformit-spisok-ispolzuemoj-literatury-po-gost-v-2020-godu )

1.7. Оформление текста контрольной работы

Текст контрольной работы набирается на листах формата А4 с оставлением полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Номера страниц проставляются  в вернем правом или нижнем правом углах. Размер шрифта 14 пунктов, шрифт Times New Roman.  Межстрочный интервал – одинарный. Проверка орфографии осуществляется при наборе текста автоматически. Номера страниц указываются арабскими цифрами, начиная со второго листа, внизу справа на странице. Титульный лист включается в общее количество страниц, но не нумеруется.

1.8. Оформление рисунков

Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись. В тексте должна быть ссылка на рисунок. Первая цифра в номере рисунка – номер главы, где помещен рисунок. Вторая цифра – номер рисунка в главе, где он размещен.

1.9 . Таблицы

Исходные данные желательно оформлять в виде таблиц по ГОСТ 2.105-79. Таблица может иметь название. Название таблицы пишется строчными буквами, первая буква – прописная, название таблицы располагается по центру. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Первая цифра в номере таблицы – номер главы, где размещена таблица. Вторая цифра – номер таблицы в главе, где она размещена. В тексте должна быть ссылка на таблицу.

# Теоретические основы создания проектов

В настоящее время деятельность многих компаний носит проектный характер: постоянно меняются заказы, их содержание, объем, сроки, исполнители, заказчики. Неумение сотрудников организации быстро ориентироваться в этом хаосе дел, ресурсов, планов, затрат может привести может привести к серьезным финансовым и имиджевым потерям. В работе   персонала таких организаций важнейшую роль играют проекты, которые позволяют применить научный подход к решению задач оперативного планирования и управления эффективной деятельностью сотрудников. Эффективно организовывать и управлять, решать тактические и стратегические задачи  невозможно без четкого плана.

Успешные организации осуществляют проекты в установленные сроки, и в рамках предусмотренного бюджета получают намеченные результаты. Поэтому руководители  весьма озабочены подбором людей, способных эффективно управлять проектами. На сегодня руководство проектом - это возможность служебного продвижения №1.

Разберемся, что такое проект

У вас наверняка есть служебные обязанности. Вы готовите доклады и сообщения, проводите деловые встречи, организуете кампанию по продажам или переезд в другой офис. А может быть, ваша работа — администрирование компьютерных сетей, проведение научных исследований или разработка рекламной кампании. Какие из этих видов работ можно назвать проектами?

Определение проекта

Проекты, как большие, так и маленькие имеют следующие признаки

- цель — получить конечный продукт или результат

- установленные сроки начала и завершения — дата начала проекта и дата его окончания;

- определенные ресурсы — трудовые, финансовые, оборудование и информация.

Их взаимосвязь показана на рисунке ниже. Необходимость получения больших результатов обычно приводит к увеличению продолжительности работ и расхода ресурсов. А сокращение срока исполнения скажется на результатах проекта или потребует увеличения издержек, что, соответственно, приведет к перерасходу установленного бюджета.

Продукт

(конкретный выход

или результат)

График

(Даты начала или завершения)

Ресурсы (исполнители, фонды, оборудование, информация)

Проекты могут отличаться по объему, содержанию и формам.

- Проекты бывают большие и маленькие.

•    Например, прокладка новых линий метро стоимостью более миллиона долларов и сроком исполнения от 10 до 15 лет.

•    Подготовка отчета об объеме, на которую вы потратите весь рабочий день.

- Над проектом могут работать много исполнителей либо вы один.

•    Переаттестация всех десяти тысяч сотрудников организации — это проект.

•   Перестановка мебели и оборудования в офисе — тоже проект.

- Руководство проектом может быть формальным либо неформальным.

•    Одни проекты включены в годовой план организации и требуют официального утверждения всех видов запланированных работ и исполнителей, а также сметы расходов.

•   Другие поручаются вам в ходе личной беседы, при этом не оговариваются ни расходы, ни количество участников.

- Проекты могут контролироваться формально и неформально.

•    В одних проектах все отработанные часы и каждый израсходованный доллар строго учитываются соответствующими службами организации.

•    В других такой учет нс ведется, а затраты относятся па счет операционных расходов.

- Проекты могут выполняться как для внешних, так и для внутренних клиентов или заказчиков.

•    Ремонт поставленного заказчику оборудования — это проект.

•    Написание статьи для периодического издания вашей организации — тоже проект.

- Проект может выполняться на основании официального договора либо по неформальному соглашению.

•    Подписанный двумя сторонами договор на строительство дома — это проект.

•    Ваше обещание установить новую программу на компьютер коллеги тоже можно считать проектом.

- Проекты могут иметь как деловое, так и личное назначение.

•    Ваша фирма ежегодно организует сдачу крови — это проект.

•    Ваш отдел проводит вечеринку на 15 персон — это тоже проект.

Любой проект имеет три признака цель, сроки и ресурсы. Хотя по сложности и длительности проекты сильно отличаются  друг от друга, принципиальные методы планирования и управления у них одни и те же. И чем лучше вы применяете эти методы, тем ближе ваш проект к успеху.

Термины, которыми часто подменяют понятие  проект:

Процесс — последовательность действий для выполнения какой-либо функции, например деятельность отдела снабжения или бухгалтерии. Это не одноразовое мероприятие, направленное на достижение определенных результатов, а постоянно выполняемые действия. Например, процесс закупки материалов может быть частью проекта.

Программа —  это  комплекс   мероприятий,   направленных   на достижение долгосрочных целей, например программы здравоохранения или улучшения морально-психологического климата в  коллективе.   Программы   никогда полностью  не достигали своих целей (например, все население никогда не будет стопроцентно  здоровым).  Хотя  в  рамках  программы   возможно успешное выполнение каких-либо проектов с достижением вполне конкретных результатов (например, проведение семинара о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний). В данном случае программа — это совокупность нескольких проектов.

Основные принципы разработки проектов давно проверены на практике. При этом неважно, какой проект вы ведете: запуск космического корабля, создание программного продукта или открытие нового магазина компьютерной техники. В любом случае проект позволит правильно спланировать и оперативно управлять выполнением поставленной задачи.

Определение управления проектом:

Управление проектом — это процесс руководства всеми работами по проекту от начала до завершения.

Управление проектом предполагает три основных вида деятельности: планирование, организация, управление.

- Планирование.

•    Определение желаемых результатов проекта.

•    Разработка графика выполнения работ.

•    Расчет количества необходимых ресурсов.

- Организация.

•    Распределение ролей и обязанностей.

- Управление.

•    Перераспределение работ и назначений.

•    Руководство работами и контроль результатов.

•    Решение возникающих проблем.

•    Обмен информацией с заинтересованными лицами.

Полное и своевременное решение и согласование всех вопросов проекта повышает вероятность его успешного завершения. А отсутствие полной и достоверной информации у участников проекта значительно снижает эту вероятность.

Стадии проекта:

Каждый  проект,  большой  или  маленький,  сложный  или простой, проходит пять стадий развития:

- Замысел (концепция). Рождение идеи проекта.

- Разработка. Создание плана проекта.

- Начало. Формирование команды исполнителей.

- Исполнение. Выполнение работ по проекту.

- Завершение. Проект закончен.

Для выполнения маленьких проектов требуются считанные дни, а на крупные могут уйти годы. Каким бы ни был ваш проект, стадии будут одни и те же.

Проект на стадии замысла: нужна идея

Все проекты начинаются с идеи. Например, заказчик изложил вам свои требования, или ваш босс нацелился на новые рынки сбыта, или вы придумали, как улучшить систему снабжения. Если есть идея — ваш проект уже на стадии замысла.

Часто первая стадия протекает неформально, и для маленьких проектов она ограничивается обменом мнениями и устным соглашением. Но в серьезных делах, особенно если проект крупный и дорогостоящий, обсуждение идеи проекта и принятие решений должно проходить в официальном порядке.

Два вопроса, прежде чем продолжить

- Нужно ли это делать? Оправдает ли результат затраченные средства?

- Сможете ли вы это сделать? Осуществим ли проект технически? Есть ли необходимые ресурсы?

Если вы дважды сказали себе"да", значит, готовы продолжить и приступить к стадии разработки. Но если имеется хотя бы одно железное "нет", ни в коем случае не нужно браться за такое дело. Попытайтесь переопределить цели с учетом своих материальных и технических возможностей. Не получается — откажитесь от проекта, иначе не избежать потерь ресурсов и времени, а также — Разочарований в коллективе.

Сравнительный анализ затрат и результатов

Сравнительный анализ затрат и результатов проекта — это сопоставление средств, необходимых для выполнения проекта, последующего внедрения и сопровождения полученных результатов, с ожидаемыми выгодами от его реализации.

Не все результаты проекта легко выразить в денежном исчислении, как, например, снижение операционных расходов или увеличение прибыли. Результаты проекта, направленного на улучшение морально-психологического климата в коллективе, в долларах не измерить, хотя можно оценить косвенную выгоду от уменьшения текучести кадров, увеличения производительности труда, снижения количества прогулов и жалоб.

Поэтому при сравнительном анализе затрат и результатов проекта учитывайте два ключевых момента:

- Не слишком ли далеко в будущее вы заглядываете, оценивая преимущества вашего проекта?

- Насколько можно положиться на предположения, лежащие в основе ваших расчетов?

Если нет особого желания заниматься таким анализом, можно поискать тех, кто подобное уже делал, и посмотреть, что у них получилось.

Стадия разработки: составляем план

Если вы знаете, чего хотите, и верите, что это возможно, значит, пора приступать к разработке подробного плана действий по достижению поставленной цели.

План проекта должен включать следующие положения:

- Перечень обоснований для осуществления проекта. Подробное  описание  плановых  результатов  выполнения проекта.

- Перечень всех видов работ, которые предстоит выполнить.

- Ваша роль в проекте и обязанности членов вашей команды. Подробный график выполнения работ.

- Подробное описание всех расходов трудовых, материальных и финансовых ресурсов; использование оборудования и оснащения, информационное обеспечение.

Кроме того, вы должны обязательно предусмотреть неожиданные ситуации, определить соответствующие риски проекта и запланировать возможные меры реагирования.

Всегда составляйте  план  в  письменном  виде,  чтобы не упустить важные детали и ничего не забыть. Успех проекта зависит от точности и ясности вашего плана и уверенности проектной команды в его реализуемости. Этому будет способствовать как ваш личный опыт, так и участие исполнителей проекта в разработке плана. Поэтому прежде чем начать проект, обязательно пересмотрите и утвердите у начальства ваш план в письменном виде.

Начальная стадия проекта: приготовившись…

Подготовка к началу работы над проектом включает в себя следующие действия:

- Назначение исполнителей. Определите исполнителей разных работ проекта и заключите с ними соглашения о том, что они могут, согласны и обязуются работать над проектом.

- Постановка и распределение задач членам команды. Разъясните каждому суть его работы и порядок координации действий со всеми участниками проекта.

- Определение и постановка вспомогательных задач. Подумайте, как работники будут взаимодействовать в процесс повседневной работы, принимать различные решения по проекту и разрешать спорные ситуации.

- Установление необходимых систем учета финансовых и трудовых затрат, а также контроля за процессом выполнения работ. Решите, какие системы и порядок учета выполнения графика работ, отработанного времени и финансовых расходов следует установить.

- Объявление о проекте в организации. Объявите о существовании вашего проекта, его целях, сроках начала и завершения

Стадия исполнения: начало

Наконец можно приступать к работам! Эта стадия включает следующее:

- Выполнение задач. Выполнение работ согласно вашему плану.

- Постоянное сопоставление проводимых работ с утвержденным планом.

- Выявление возникающих проблем. Изменение постановки задач, графика работ и распределения ресурсов с тем, чтобы реализовать проект в соответствии с планом; согласование внесения в него необходимых изменений.

- Доведение до всех рабочей информации. Сообщайте работникам о состоянии дел, соблюдении графика, о возникающих проблемах и внесенных в утвержденный план проекта изменениях.

Стадия завершения: стоп!

Окончание выполнения работ еще не означает, что проект полностью завершен. Вам еще предстоит:

- утвердить у заказчика полученные результаты (приемка заказчиком);

- закрыть все счета по проекту (если у вас имелись специальные счета для данного проекта);

- помочь людям получить следующее назначение;

- провести анализ и оценку выполненного проекта. Осмыслить его достижения и извлечь уроки на будущее (хотя бы для себя, и записать).

# Таким образом, подытожим сказанное:

Под проектом понимается четко определенная последовательность событий, направленных на достижение некоторой цели, имеющих начало и конец и управляемых людьми посредством таких факторов, как время, стоимость, ресурсы и качество.

Создание каждого проекта начинается с определения его цели. Цель должна быть четкой и реальной. Для предотвращения возможных проблем убедитесь, что ничто не мешает ее достижению.

После того как цель проекта установлена, ваша следующая задача - определить во всех деталях, как и когда цель будет достигнута.

Шаги, которые необходимо предпринять для достижения цели, называются работами. Работы могут выполняться одновременно или последовательно. Список работ и времени, необходимого для их выполнения, называется графиком работ, или планом. По плану вы можете определить, когда должна начинаться и заканчиваться та или иная работа и как долго она будет продолжаться. Количество времени, отведенное на ее выполнение, называется длительностью.

Вы можете также определить промежуточные цели, или контрольные точки, которые будут использоваться для отражения промежуточных итогов проекта. Контрольные точки помогают организовать работы в логические последовательности или группы.

Для выполнения работ необходимы ресурсы: люди, оборудование, материалы. Так как ресурсы редко бывают доступны непрерывно (например, люди работают преимущественно в рабочее время), то при разработке проекта необходимо учитывать и этот фактор.

Кроме ресурсов, для реализации любого проекта необходимы финансовые средства. Каждый ресурс и каждый вид работ имеют определенную стоимость  в денежном выражении, из которой складывается стоимость всего проекта.

Удобным средством создания и управления проектами является Microsoft Project, который позволяет легко вводить и корректировать график работ, необходимых для достижения целей, поставленных перед проектом.

С помощью Microsoft Project можно рассмотреть проект в любой перспективе и быстро перейти от одного представления к другому. Специальные инструменты помогут сравнить альтернативы «что - если», чтобы оперативно отреагировать на изменившиеся обстоятельства и вернуть проект в нормальное русло.

Управление проектом заключается в отслеживании состояния работ и определении, выполняются ли они в соответствии с планом. Если выполнение отстает от плана, то следует либо изменить план, либо принять меры для ликвидации задержки. Microsoft Project автоматически откорректирует план в соответствии с внесенными вами изменениями. Программа также предоставит информацию о том, какие ресурсы перегружены и какие работы не могут быть выполнены в срок. С помощью различных режимов просмотра информации о проекте и отчетов вы быстро определите виды работ, выполнение которых задерживается или стоимость которых превышает бюджет.

Когда довольно сложная работа должна быть завершена к определенному сроку, то важными факторами являются время и материальные ресурсы. Ими можно управлять с помощью метода, известного под названием метод критического пути. Этот метод, основанный на анализе ситуаций типа «крышу нельзя настелить, пока не воздвигнуты стены», позволяет предсказать, сколько времени займет проект, какие его работы являются критическими и какие наиболее растянуты во времени. Критические  - это такие работы, задержка выполнения которых может отразиться на сроках завершения проекта. Критические работы образуют критический путь. Задержка выполнения работ, которые не являются критическими, не повлияет на срок окончания проекта.

Метод критического пути - стандартный метод определения критических работ. Он базируется на математической модели, которая учитывает связь между видами работ, их длительностями и условиями доступности ресурсов. Microsoft Project позволяет быстро определить критический путь и сосредоточить особое внимание на критических работах.

С помощью метода критического пути можно также прогнозировать и оптимизировать трудовые затраты. Например, если мы сделаем теплообменник за две недели, то это не отразится на сроках его поставки, определенных в три недели, зато тогда мы сможем освободившихся инженеров использовать для завершения другой работы. Этот анализ можно сделать и вручную, но Microsoft Project выполнит это гораздо быстрее и лучше и при необходимости позволит ежедневно контролировать развитие событий и получать ответы на все «а что, если?».

Microsoft Project предлагает различные средства для создания и ведения проекта. Одним из наиболее удобных инструментов является диаграмма Гантта (Gantt Chart) (рис. 1), на которой каждая работа представляется в виде полосы, расположенной на временной шкале.

Рисунок 1 – Диаграмма Гантта

Длина полосы определяет длительность работы в выбранном масштабе времени, а края - даты начала и окончания этого вида работ. Связь отдельных видов работ отображается на диаграмме различными стрелками, которые характеризуют тип этой связи. Рядом с полосками-работами указываются ресурсы, назначенные этой работе. Диаграмма Гантта  особенно удобна для создания графика работ и отслеживания хода его выполнения.

Другим мощным инструментом, который использует Microsoft Project, является ПЕРТ-диаграмма (Сетевой график) (см. рис. 2) (PERT - Programme Evaluation and Review Technique (Программа оценки и руководства разработками)). ПЕРТ-диаграмма, называемая также сетевой, отображает зависимости между отдельными видами работ. Каждая работа на этой диаграмме представлена в виде прямоугольника, внутри которого содержится информация о ее названии, сроках начала и окончания, длительности и др. Связи между видами работ отображаются стрелками. ПЕРТ-диаграмма  наиболее информативна, когда требуется сосредоточить внимание на связях между видами работ.

Рисунок  2 – ПЕРТ-диаграмма (PERT Chart)

После того как определена цель проекта, следует найти лучший путь ее достижения. Чтобы сделать это, необходимо составить список работ, которые нужно выполнить для достижения цели, и установить продолжительность каждой работы. Затем вся эта информация должна быть введена в программу Microsoft Project для создания графика выполнения работ.

В зависимости от цели проекта планирование работ может вестись от даты его начала или от той даты, к которой проект должен быть завершен. Например, если проект предусматривает подготовку к выставке, то он должен быть завершен за несколько дней до ее начала, так как открытие выставки отложить нельзя. В этом случае график выполнения работ будет составляться от конечной даты.

Большинство задач для своего выполнения требуют ресурсов: людских, различного оборудования, материалов или любых других, необходимых для выполнения работ. Поэтому на следующем этапе создания проекта следует указать, какие ресурсы будут использованы. Ресурсы могут быть определены для каждого вида работ и в дальнейшем при необходимости в любое время изменены. Обычно Microsoft Project вычисляет продолжительность каждого вида работ, основываясь на количестве назначенных ресурсов. Кроме того, программа может предоставить информацию, которая поможет управлять ресурсами. Например, Microsoft Project может определить, кто из работников должен работать сверхурочно и каких затрат это потребует.

После того как ресурсы назначены, следует определить и ввести планируемую стоимость каждого ресурса или вида работ, на основании которой будет вычислена общая стоимость проекта.

После создания первоначального варианта проекта может оказаться, что он не в полной мере отвечает вашим целям. Например, проект может оказаться слишком продолжительным или его стоимость слишком высокой. Для решения этих проблем следует оптимизировать график выполнения работ и стоимость ресурсов.

Когда создание проекта будет закончено и начнется выполнение работ, вы можете отслеживать ход его реализации и оперативно корректировать график работ и фактические затраты.

- Практическая часть контрольной работы

Внимание: все приведенные ниже иллюстрации имеют отношение к MS Project 2007. В последующих версиях MS Project возможны отличия. Рекомендуется после создания файла MS Project создать Word-файл отчета и сразу все этапы выполнения контрольной работы вносить в Word-файл с пояснениями и скринами результатов выполнения этапов. После окончания работы в MS Project оформляется контрольная работа (см.еще раз требования выше), формулируются выводы.

Основные этапы выполнения контрольной работы:

Внимательно изучить индивидуальное задание и его особенности.

1. создать и сохранить файл MS Project.

2. внести сведения о проекте (Меню – Проект – Сведения о проекте)

Сначала указывается тип планирования: от даты начала проекта или от даты окончания проекта. Потом указывается, соответственно, дата начала или дата окончания проекта. По умолчанию - это базовый календарь Стандартный (Календарь проекта), параметры которого можно легко изменить.

3. настроить календарь проекта.

Прежде чем вводить в проект исходную информацию, следует сделать некоторые изменения в базовом календаре, который Microsoft Project использует по умолчанию.

Выберите команду меню Сервис – Параметры – Календарь

Можно оставить параметры по умолчанию, можно внести изменения (например, время начала 8.00, время окончания 17.00).

Также необходимо указать в календаре праздничные и предпраздничные дни в соответствии с Законодательством РФ. Выберите команду меню Сервис – Изменение рабочего времени

Внести праздничные и предпраздничные дни. Настроенный календарь можно сохранить под новым именем (например, Календарь 1) и считать его календарем проекта.

4. ввести задачи проекта индивидуального варианта (с клавиатуры, из MS Excel и т.д.).

Вводятся только название задач и их протяженность. Остальное MS Project определит самостоятельно.

5. установить логику следования задач проекта

Первоначально следует внимательно изучить вариант задания, где дана информация о задачах проекта. Для установления логики следования задач проекта в MS Project  есть несколько способов. Один из них – использование контекстного меню при правом клике мыши: Установить курсор на второй задаче – Правый клик мыши – Контекстное Меню – Сведения о задаче – Предшественники

В данном примере для задачи В предшественником является задача А. Задача В начинает выполняться  после окончания задачи А, запаздывания нет. Аналогично выставить логические связи между всеми задачами в полном соответствием с заданием.

6. заполнить лист ресурсов: Главное Меню – Вид – Лист ресурсов.

В Листе ресурсов указываются все исполнители (название и тип ресурса, единицы измерения, финансовые показатели для расчета затрат на ресурсы, характер начисления и календарь). Стандартная и сверхурочная ставка указываются в руб/час и рассчитываются из данных по зарплате участников варианта (по варианту).

В индивидуальном задании студент вносит только исполнителей (трудовые ресурсы), однако можно указывать и материальные ресурсы, а также указывать затраты на них  и время внесения этих затрат – пропорционально, перед проектом, после проекта.

7. назначить  ресурсы к задачам

Для возвращения в диаграмму Ганта: Главное меню – Вид – диаграмма Ганта. Для назначения ресурсов в MS Project  есть несколько способов. Можно воспользоваться Контекстным меню правой клавиши мыши. Установить курсор на первой задаче – Правый клик мыши – Контекстное Меню – Сведения о задаче – Ресурсы

При первоначальном назначении ресурса на задачу указывают 100% его занятости. Таким образом ко всем задачам назначают ресурсы (трудовые, материальные и .д.).

8. определить критические задачи и критический путь:

Критический путь – это последовательность задач (или даже одна задача), которая определяет дату завершения проекта. Это означает, что проект завершается только после завершения последней задачи из критического пути. Задачам, которые лежат на критическом пути, а также ресурсам, назначенным на эти задачи, необходимо уделять особое внимание, если своевременное завершение проекта является критическим фактором успеха проекта. Именно эти элементы определяют возможность своевременного завершения проекта.

Чтобы отобразить критический путь на фоне всех задач проекта, нужно перейти в Диаграмму Ганта, в меню Вид выбрать команду Другие представления... Из списка доступных представлений выбрать Подробная Диаграмма Ганта, нажать Применить.

9. Определить протяженность проекта.

Построенная Диаграмма Ганта с критическим путем и критическими задачами позволяет по календарю определить длительность проекта, даты начала и конца проекта.

10. Разгрузка перегруженных ресурсов

При первичном назначении трудовых ресурсов на задачи проекта указывалось 100% использование ресурса в задаче (если только нет каких-то исключений в формулировке задачи). Это может привести к тому, что какой-то ресурс в некоторый момент времени окажется перегруженным. Ресурс считается перегруженным, если ему назначен объем работы больший, чем он может выполнить в свои рабочие часы. Если же работа запланирована в меньшем объеме, то ресурс будет недогруженным.

Это можно установить следующим образом: Главное меню – Вид – Использование ресурсов

Перегруженный ресурс выделен красным цветом, также красным цветом указываются дни и количество часов, когда ресурс перегружен. Перегруженный ресурс должен быть разгружен.

Чтобы решить проблему перегрузки, следует определить сначала, какие ресурсы и в какое время перегружены и какие работы они при этом должны выполнять. После этого можно выбрать один из двух вариантов:

- изменить количество рабочего времени, необходимое ресурсам для выполнения данной работы, т.е. назначить сверхурочные часы или работу в выходные дни;

- изменить график работ так, чтобы работы выполнялись в то время, когда ресурсы не будут перегружены.

Выбор варианта зависит от различных факторов проекта: бюджета, доступности ресурсов, характера выполняемых работ и т.д.

Самый простой вариант разгрузки трудовых ресурсов – уменьшить долю участия ресурса в выполняемых им задачах. Если после выстраивания критического пути получилось так, что исполнитель участвует более, чем в одной задаче, и во всех задачах исполнитель прикреплен к задаче на 100%, то эту ситуацию нужно изменить следующим образом: выделить в Диаграмме Ганта задачу, где исполнитель перегружен – Правый клик мыши – Контекстное меню – Сведения о задаче – Ресурсы. Если исполнитель одновременно занят в 2-х задачах, вместо 100% указывают 50%. Если исполнитель одновременно занят в 3-х задачах, то 100% делят на 3 пропорционально важности задачи и её месту в критическом пути.

Если этот способ не дает положительного результата, можно добавить ресурсы «извне» (пригласить ресурс со стороны на время проекта), ресурс должен быть такой же профессии и квалификации с аналогичной оплатой. Новый ресурс вносится в Лист ресурсов и прикрепляется к задаче, в которой уже имеющиеся ресурсы перегружены. В литературе по управлению проектами рассматриваются и другие способы разгрузки ресурсов.

10. Определить стоимость проекта по ресурсам

– Главное Меню – Проект – Сведения о проекте – Статистика.

– Главное меню – Вид – Таблица затраты – Затраты

– Главное меню – Сервис – Параметры – Вид – Суммарная задача проекта

Общая стоимость проекта складывается из фиксированной стоимости ресурсов и задач и стоимости назначений, которая, в свою очередь, определяется ставками ресурса, трудозатратами и стоимостью использования ресурса.

11. Выводы по проекту

– проект начинается ___, заканчивается ___. Проект продолжается ___ дней, в проекте задействовано ___ сотрудников, новый сотрудники добавлены (или не добавлены). Были перегружены ____ сотрудников, для разгрузки было сделано ____. Стоимость проекта по зарплате сотрудников ____ руб.

Список библиографических источников

- Крестьянинов А.Н. и др.Управление проектами с использованием пакета MS Project: Методические указания по выполнению расчѐтной работы для студентов специальности 270115.65 «Экспертиза и управление недвижимостью». – Н.Новгород: Нижегородский гос. архит.-строит. ун-т, 2013. - 35 с.

- Куперштейн В. И. Microsoft® Project 2013 в управлении проектами. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 432 с.: ил. + FTP — (Самоучитель)

Приложение 1

Пример оформления титульного листа контрольной работы

|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет» имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) Институт новых материалов и технологий Департамент машиностроения Кафедра электронного машиностроения |
| --- | --- |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Автоматизация управлен

ия жизненным циклом продукции»

Вариант № _______

Тема «_____________________________________________________»

| Студент | (подпись) | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- |
| Группа |  | НМТЗ-453511 |
| Преподаватель | (подпись) | Штерензон В.А. |

Екатеринбург

2024

Приложение 2

Пример оформления содержания  контрольной работы

Содержание

|  | Введение ……………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Этапы разработки проекта ……………………………………… | 4 |
|  | Заключение ………………………………………………………. | 15 |
|  | Список использованных библиографических источников ……… | 16 |

Приложение 3

Примеры оформления библиографических источников

Книги одного автора
Барский М. Д. Фракционирование порошков / М. Д. Барский. – Москва : Недра, 2007. – 327 с.

Книги двух авторов
Попов Л. Н. Строительные материалы и изделия : учебник / Л. Н. Попов, Н. Л. Попов. – Москва : ГУП ЦПП, 2010. – 384 с.

Книги трех и более авторов
Швыдкий В. С. Теоретические основы очистки газов : учеб. пособие для вузов / В. С. Швыдкий, М. Г. Ладыгичев, Д. В. Швыдкий. – Москва : Машиностроение, 2011. – 502 с.

Сборник  материалов конференций
Физико-химия и технология оксидно-силикатных материалов : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 17–19 февр. 2000 г., Екатеринбург / Урал. гос. техн. ун-т, Урал. отд-ние Ассоц. строит. вузов Рос. Федерации. – Екатеринбург : Изд-во УГТУ-УПИ, 2000. – 251 с.

Пример описания отдельного тома в многотомном пособии
Лугинина И. Г. Химия и химическая технология неорганических вяжущих материалов. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 1 / И. Г. Лугинина. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2004. – 240 с.

Законодательные материалы
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : по состоянию на 15 нояб. 2001 г. – Москва : Маркетинг, 2001. – 159 с.

Стандарты
ГОСТ Р517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования : дата введ. 2002–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.

Статья из сборника материалов конференции
Лысак И. А. Определение теплопоизводности строительных композиционных материалов / И. А. Лысак // Строительство и образование : сб. науч. тр. Урал. науч.-практ. конф., 17–18 апр. 2003 г. – Екатеринбург, 2004. – Вып. 6, т. 1. – С. 121–123.

Статья из журнала
Беседин В. П. Теплоэффективный композиционный стеновой материал / В. П. Беседин // Стекло и керамика. – 2005. – № 3. – С. 24–25.

Переработка железоглиноземистых техногенных отходов предприятий Урала / И. В. Логинова [и др.] // Цветная металлургия. – 2000. – № 9. – С. 54–57.

Электронные ресурсы удаленного доступа (ресурсы Интернета)
Травин А. Три поисковика Рунета, не считая Google / Андрей Травин. – Москва, 2002. – URL: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/html (дата обращения: 13.09.2019).

Официальный сайт Президента Российской Федерации / Администрация Президента Рос. Федерации. – Москва. – URL: www.president.kremlin.ru (дата обращения: 13.09.2024).

Электронный журнал
Исследовано в России : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – URL: http://www.zhurnal. mipt.rssi.ru (дата обращения: 13.09.2024).

Фрагмент электронного ресурса
Петрова Л. Е. «Новые бедные» ученые: жизненные стратегии в условиях кризиса / Л. Е. Петрова. - DOI 10.1002/9781118647868.ch108 // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2, № 1. – С. 26–43. – URL: http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc003.pdf (дата обращения: 13.09.2019).