# Некоторые теоретические основы создания проектов

В настоящее время деятельность многих компаний носит проектный характер: постоянно меняются заказы, их содержание, объем, сроки, исполнители, заказчики. Неумение сотрудников организации быстро ориентироваться в этом хаосе дел, ресурсов, планов, затрат может привести может привести к серьезным финансовым и имиджевым потерям. В работе   персонала таких организаций важнейшую роль играют проекты, которые позволяют применить научный подход к решению задач оперативного планирования и управления эффективной деятельностью сотрудников. Эффективно организовывать и управлять, решать тактические и стратегические задачи  невозможно без четкого плана.

Успешные организации осуществляют проекты в установленные сроки, и в рамках предусмотренного бюджета получают намеченные результаты. Поэтому руководители  весьма озабочены подбором людей, способных эффективно управлять проектами. На сегодня руководство проектом - это возможность служебного продвижения №1.

Разберемся, что такое проект

У вас наверняка есть служебные обязанности. Вы готовите доклады и сообщения, проводите деловые встречи, организуете кампанию по продажам или переезд в другой офис. А может быть, ваша работа — администрирование компьютерных сетей, проведение научных исследований или разработка рекламной кампании. Какие из этих видов работ можно назвать проектами?

Определение проекта

Проекты, как большие, так и маленькие имеют следующие признаки

- цель — получить конечный продукт или результат

- установленные сроки начала и завершения — дата начала проекта и дата его окончания;

- определенные ресурсы — трудовые, финансовые, оборудование и информация.

Их взаимосвязь показана на рисунке ниже. Необходимость получения больших результатов обычно приводит к увеличению продолжительности работ и расхода ресурсов. А сокращение срока исполнения скажется на результатах проекта или потребует увеличения издержек, что, соответственно, приведет к перерасходу установленного бюджета.

Продукт

(конкретный выход

или результат)

График

(Даты начала или завершения)

Ресурсы (исполнители, фонды, оборудование, информация)

Проекты могут отличаться по объему, содержанию и формам.

- Проекты бывают большие и маленькие.

•    Например, прокладка новых линий метро стоимостью более миллиона долларов и сроком исполнения от 10 до 15 лет.

•    Подготовка отчета об объеме, на которую вы потратите весь рабочий день.

- Над проектом могут работать много исполнителей либо вы один.

•    Переаттестация всех десяти тысяч сотрудников организации — это проект.

•   Перестановка мебели и оборудования в офисе — тоже проект.

- Руководство проектом может быть формальным либо неформальным.

•    Одни проекты включены в годовой план организации и требуют официального утверждения всех видов запланированных работ и исполнителей, а также сметы расходов.

•   Другие поручаются вам в ходе личной беседы, при этом не оговариваются ни расходы, ни количество участников.

- Проекты могут контролироваться формально и неформально.

•    В одних проектах все отработанные часы и каждый израсходованный доллар строго учитываются соответствующими службами организации.

•    В других такой учет нс ведется, а затраты относятся па счет операционных расходов.

- Проекты могут выполняться как для внешних, так и для внутренних клиентов или заказчиков.

•    Ремонт поставленного заказчику оборудования — это проект.

•    Написание статьи для периодического издания вашей организации — тоже проект.

- Проект может выполняться на основании официального договора либо по неформальному соглашению.

•    Подписанный двумя сторонами договор на строительство дома — это проект.

•    Ваше обещание установить новую программу на компьютер коллеги тоже можно считать проектом.

- Проекты могут иметь как деловое, так и личное назначение.

•    Ваша фирма ежегодно организует сдачу крови — это проект.

•    Ваш отдел проводит вечеринку на 15 персон — это тоже проект.

Любой проект имеет три признака цель, сроки и ресурсы. Хотя по сложности и длительности проекты сильно отличаются  друг от друга, принципиальные методы планирования и управления у них одни и те же. И чем лучше вы применяете эти методы, тем ближе ваш проект к успеху.

Термины, которыми часто подменяют понятие  проект:

Процесс — последовательность действий для выполнения какой-либо функции, например деятельность отдела снабжения или бухгалтерии. Это не одноразовое мероприятие, направленное на достижение определенных результатов, а постоянно выполняемые действия. Например, процесс закупки материалов может быть частью проекта.

Программа —  это  комплекс   мероприятий,   направленных   на достижение долгосрочных целей, например программы здравоохранения или улучшения морально-психологического климата в  коллективе.   Программы   никогда полностью  не достигали своих целей (например, все население никогда не будет стопроцентно  здоровым).  Хотя  в  рамках  программы   возможно успешное выполнение каких-либо проектов с достижением вполне конкретных результатов (например, проведение семинара о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний). В данном случае программа — это совокупность нескольких проектов.

Основные принципы разработки проектов давно проверены на практике. При этом неважно, какой проект вы ведете: запуск космического корабля, создание программного продукта или открытие нового магазина компьютерной техники. В любом случае проект позволит правильно спланировать и оперативно управлять выполнением поставленной задачи.

Определение управления проектом:

Управление проектом — это процесс руководства всеми работами по проекту от начала до завершения.

Управление проектом предполагает три основных вида деятельности: планирование, организация, управление.

- Планирование.

•    Определение желаемых результатов проекта.

•    Разработка графика выполнения работ.

•    Расчет количества необходимых ресурсов.

- Организация.

•    Распределение ролей и обязанностей.

- Управление.

•    Перераспределение работ и назначений.

•    Руководство работами и контроль результатов.

•    Решение возникающих проблем.

•    Обмен информацией с заинтересованными лицами.

Полное и своевременное решение и согласование всех вопросов проекта повышает вероятность его успешного завершения. А отсутствие полной и достоверной информации у участников проекта значительно снижает эту вероятность.

Стадии проекта:

Каждый  проект,  большой  или  маленький,  сложный  или простой, проходит пять стадий развития:

- Замысел (концепция). Рождение идеи проекта.

- Разработка. Создание плана проекта.

- Начало. Формирование команды исполнителей.

- Исполнение. Выполнение работ по проекту.

- Завершение. Проект закончен.

Для выполнения маленьких проектов требуются считанные дни, а на крупные могут уйти годы. Каким бы ни был ваш проект, стадии будут одни и те же.

Проект на стадии замысла: нужна идея

Все проекты начинаются с идеи. Например, заказчик изложил вам свои требования, или ваш босс нацелился на новые рынки сбыта, или вы придумали, как улучшить систему снабжения. Если есть идея — ваш проект уже на стадии замысла.

Часто первая стадия протекает неформально, и для маленьких проектов она ограничивается обменом мнениями и устным соглашением. Но в серьезных делах, особенно если проект крупный и дорогостоящий, обсуждение идеи проекта и принятие решений должно проходить в официальном порядке.

Два вопроса, прежде чем продолжить

- Нужно ли это делать? Оправдает ли результат затраченные средства?

- Сможете ли вы это сделать? Осуществим ли проект технически? Есть ли необходимые ресурсы?

Если вы дважды сказали себе"да", значит, готовы продолжить и приступить к стадии разработки. Но если имеется хотя бы одно железное "нет", ни в коем случае не нужно браться за такое дело. Попытайтесь переопределить цели с учетом своих материальных и технических возможностей. Не получается — откажитесь от проекта, иначе не избежать потерь ресурсов и времени, а также — Разочарований в коллективе.

Сравнительный анализ затрат и результатов

Сравнительный анализ затрат и результатов проекта — это сопоставление средств, необходимых для выполнения проекта, последующего внедрения и сопровождения полученных результатов, с ожидаемыми выгодами от его реализации.

Не все результаты проекта легко выразить в денежном исчислении, как, например, снижение операционных расходов или увеличение прибыли. Результаты проекта, направленного на улучшение морально-психологического климата в коллективе, в долларах не измерить, хотя можно оценить косвенную выгоду от уменьшения текучести кадров, увеличения производительности труда, снижения количества прогулов и жалоб.

Поэтому при сравнительном анализе затрат и результатов проекта учитывайте два ключевых момента:

- Не слишком ли далеко в будущее вы заглядываете, оценивая преимущества вашего проекта?

- Насколько можно положиться на предположения, лежащие в основе ваших расчетов?

Если нет особого желания заниматься таким анализом, можно поискать тех, кто подобное уже делал, и посмотреть, что у них получилось.

Стадия разработки: составляем план

Если вы знаете, чего хотите, и верите, что это возможно, значит, пора приступать к разработке подробного плана действий по достижению поставленной цели.

План проекта должен включать следующие положения:

- Перечень обоснований для осуществления проекта. Подробное  описание  плановых  результатов  выполнения проекта.

- Перечень всех видов работ, которые предстоит выполнить.

- Ваша роль в проекте и обязанности членов вашей команды. Подробный график выполнения работ.

- Подробное описание всех расходов трудовых, материальных и финансовых ресурсов; использование оборудования и оснащения, информационное обеспечение.

Кроме того, вы должны обязательно предусмотреть неожиданные ситуации, определить соответствующие риски проекта и запланировать возможные меры реагирования.

Всегда составляйте  план  в  письменном  виде,  чтобы не упустить важные детали и ничего не забыть. Успех проекта зависит от точности и ясности вашего плана и уверенности проектной команды в его реализуемости. Этому будет способствовать как ваш личный опыт, так и участие исполнителей проекта в разработке плана. Поэтому прежде чем начать проект, обязательно пересмотрите и утвердите у начальства ваш план в письменном виде.

Начальная стадия проекта: приготовившись…

Подготовка к началу работы над проектом включает в себя следующие действия:

- Назначение исполнителей. Определите исполнителей разных работ проекта и заключите с ними соглашения о том, что они могут, согласны и обязуются работать над проектом.

- Постановка и распределение задач членам команды. Разъясните каждому суть его работы и порядок координации действий со всеми участниками проекта.

- Определение и постановка вспомогательных задач. Подумайте, как работники будут взаимодействовать в процесс повседневной работы, принимать различные решения по проекту и разрешать спорные ситуации.

- Установление необходимых систем учета финансовых и трудовых затрат, а также контроля за процессом выполнения работ. Решите, какие системы и порядок учета выполнения графика работ, отработанного времени и финансовых расходов следует установить.

- Объявление о проекте в организации. Объявите о существовании вашего проекта, его целях, сроках начала и завершения

Стадия исполнения: начало

Наконец можно приступать к работам! Эта стадия включает следующее:

- Выполнение задач. Выполнение работ согласно вашему плану.

- Постоянное сопоставление проводимых работ с утвержденным планом.

- Выявление возникающих проблем. Изменение постановки задач, графика работ и распределения ресурсов с тем, чтобы реализовать проект в соответствии с планом; согласование внесения в него необходимых изменений.

- Доведение до всех рабочей информации. Сообщайте работникам о состоянии дел, соблюдении графика, о возникающих проблемах и внесенных в утвержденный план проекта изменениях.

Стадия завершения: стоп!

Окончание выполнения работ еще не означает, что проект полностью завершен. Вам еще предстоит:

- утвердить у заказчика полученные результаты (приемка заказчиком);

- закрыть все счета по проекту (если у вас имелись специальные счета для данного проекта);

- помочь людям получить следующее назначение;

- провести анализ и оценку выполненного проекта. Осмыслить его достижения и извлечь уроки на будущее (хотя бы для себя, и записать).

# Таким образом, подытожим сказанное:

Под проектом понимается четко определенная последовательность событий, направленных на достижение некоторой цели, имеющих начало и конец и управляемых людьми посредством таких факторов, как время, стоимость, ресурсы и качество.

Создание каждого проекта начинается с определения его цели. Цель должна быть четкой и реальной. Для предотвращения возможных проблем убедитесь, что ничто не мешает ее достижению.

После того как цель проекта установлена, ваша следующая задача - определить во всех деталях, как и когда цель будет достигнута.

Шаги, которые необходимо предпринять для достижения цели, называются работами. Работы могут выполняться одновременно или последовательно. Список работ и времени, необходимого для их выполнения, называется графиком работ, или планом. По плану вы можете определить, когда должна начинаться и заканчиваться та или иная работа и как долго она будет продолжаться. Количество времени, отведенное на ее выполнение, называется длительностью.

Вы можете также определить промежуточные цели, или контрольные точки, которые будут использоваться для отражения промежуточных итогов проекта. Контрольные точки помогают организовать работы в логические последовательности или группы.

Для выполнения работ необходимы ресурсы: люди, оборудование, материалы. Так как ресурсы редко бывают доступны непрерывно (например, люди работают преимущественно в рабочее время), то при разработке проекта необходимо учитывать и этот фактор.

Кроме ресурсов, для реализации любого проекта необходимы финансовые средства. Каждый ресурс и каждый вид работ имеют определенную стоимость  в денежном выражении, из которой складывается стоимость всего проекта.

Удобным средством создания и управления проектами является Microsoft Project, который позволяет легко вводить и корректировать график работ, необходимых для достижения целей, поставленных перед проектом.

С помощью Microsoft Project можно рассмотреть проект в любой перспективе и быстро перейти от одного представления к другому. Специальные инструменты помогут сравнить альтернативы «что - если», чтобы оперативно отреагировать на изменившиеся обстоятельства и вернуть проект в нормальное русло.

Управление проектом заключается в отслеживании состояния работ и определении, выполняются ли они в соответствии с планом. Если выполнение отстает от плана, то следует либо изменить план, либо принять меры для ликвидации задержки. Microsoft Project автоматически откорректирует план в соответствии с внесенными вами изменениями. Программа также предоставит информацию о том, какие ресурсы перегружены и какие работы не могут быть выполнены в срок. С помощью различных режимов просмотра информации о проекте и отчетов вы быстро определите виды работ, выполнение которых задерживается или стоимость которых превышает бюджет.

Когда довольно сложная работа должна быть завершена к определенному сроку, то важными факторами являются время и материальные ресурсы. Ими можно управлять с помощью метода, известного под названием метод критического пути. Этот метод, основанный на анализе ситуаций типа «крышу нельзя настелить, пока не воздвигнуты стены», позволяет предсказать, сколько времени займет проект, какие его работы являются критическими и какие наиболее растянуты во времени. Критические  - это такие работы, задержка выполнения которых может отразиться на сроках завершения проекта. Критические работы образуют критический путь. Задержка выполнения работ, которые не являются критическими, не повлияет на срок окончания проекта.

Метод критического пути - стандартный метод определения критических работ. Он базируется на математической модели, которая учитывает связь между видами работ, их длительностями и условиями доступности ресурсов. Microsoft Project позволяет быстро определить критический путь и сосредоточить особое внимание на критических работах.

С помощью метода критического пути можно также прогнозировать и оптимизировать трудовые затраты. Например, если мы сделаем теплообменник за две недели, то это не отразится на сроках его поставки, определенных в три недели, зато тогда мы сможем освободившихся инженеров использовать для завершения другой работы. Этот анализ можно сделать и вручную, но Microsoft Project выполнит это гораздо быстрее и лучше и при необходимости позволит ежедневно контролировать развитие событий и получать ответы на все «а что, если?».

Microsoft Project предлагает различные средства для создания и ведения проекта. Одним из наиболее удобных инструментов является диаграмма Гантта (Gantt Chart) (рис. 1), на которой каждая работа представляется в виде полосы, расположенной на временной шкале.

Рис. 1. Диаграмма Гантта

Длина полосы определяет длительность работы в выбранном масштабе времени, а края - даты начала и окончания этого вида работ. Связь отдельных видов работ отображается на диаграмме различными стрелками, которые характеризуют тип этой связи. Рядом с полосками-работами указываются ресурсы, назначенные этой работе. Диаграмма Гантта  особенно удобна для создания графика работ и отслеживания хода его выполнения.

Другим мощным инструментом, который использует Microsoft Project, является ПЕРТ-диаграмма (Сетевой график) (см. рис. 2) (PERT - Programme Evaluation and Review Technique (Программа оценки и руководства разработками)). ПЕРТ-диаграмма, называемая также сетевой, отображает зависимости между отдельными видами работ. Каждая работа на этой диаграмме представлена в виде прямоугольника, внутри которого содержится информация о ее названии, сроках начала и окончания, длительности и др. Связи между видами работ отображаются стрелками. ПЕРТ-диаграмма  наиболее информативна, когда требуется сосредоточить внимание на связях между видами работ.

Рис. 2. ПЕРТ-диаграмма (PERT Chart)

После того как определена цель проекта, следует найти лучший путь ее достижения. Чтобы сделать это, необходимо составить список работ, которые нужно выполнить для достижения цели, и установить продолжительность каждой работы. Затем вся эта информация должна быть введена в программу Microsoft Project для создания графика выполнения работ.

В зависимости от цели проекта планирование работ может вестись от даты его начала или от той даты, к которой проект должен быть завершен. Например, если проект предусматривает подготовку к выставке, то он должен быть завершен за несколько дней до ее начала, так как открытие выставки отложить нельзя. В этом случае график выполнения работ будет составляться от конечной даты.

Большинство задач для своего выполнения требуют ресурсов: людских, различного оборудования, материалов или любых других, необходимых для выполнения работ. Поэтому на следующем этапе создания проекта следует указать, какие ресурсы будут использованы. Ресурсы могут быть определены для каждого вида работ и в дальнейшем при необходимости в любое время изменены. Обычно Microsoft Project вычисляет продолжительность каждого вида работ, основываясь на количестве назначенных ресурсов. Кроме того, программа может предоставить информацию, которая поможет управлять ресурсами. Например, Microsoft Project может определить, кто из работников должен работать сверхурочно и каких затрат это потребует.

После того как ресурсы назначены, следует определить и ввести планируемую стоимость каждого ресурса или вида работ, на основании которой будет вычислена общая стоимость проекта.

После создания первоначального варианта проекта может оказаться, что он не в полной мере отвечает вашим целям. Например, проект может оказаться слишком продолжительным или его стоимость слишком высокой. Для решения этих проблем следует оптимизировать график выполнения работ и стоимость ресурсов.

Когда создание проекта будет закончено и начнется выполнение работ, вы можете отслеживать ход его реализации и оперативно корректировать график работ и фактические затраты.

# Пример создания нового проекта в MS Project

Рассмотрим простой пример создания проекта, цель которого - выпуск рекламного буклета для выставки. Прежде всего, необходимо четко представить себе, какие виды работ следует выполнить для достижения цели.

Создание рекламного буклета должно начинаться с разработки содержания и эскизов будущих иллюстраций. Затем пишется текст и создаются сами иллюстрации, после чего текст отправляется на литературное редактирование. Далее к работе подключается верстальщик, который готовит макет буклета; одновременно художник разрабатывает макет обложки. На следующем этапе макет и обложка подвергаются корректуре, после окончания которой выполняется цветоделение. Проект должен завершаться сдачей макета в типографию. Для упрощения в описание задач не включены работы, связанные с внесением редакторской правки и корректуры.

Для каждого вида перечисленных работ (задач) необходимо указать предполагаемую продолжительность. Описание видов работ и их предполагаемой длительности может выглядеть следующим образом:

Таблица 1

Основные работы проекта

| № | Название работы | Предполагаемая длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка содержания | 5 дней |
| 2 | Разработка эскизов иллюстраций | 3 дня |
| 3 | Написание текста | 14 дней |
| 4 | Создание иллюстраций | 7 дней |
| 5 | Литературное редактирование | 4 дня |
| 6 | Верстка | 5 дней |
| 7 | Разработка макета обложки | 8 дней |
| 8 | Корректура | 4 дня |
| 9 | Цветоделение | 2 дня |
| 10 | Сдача в типографию | 1 день |

Далее следует определить, какие ресурсы и в каком количестве будут использоваться при выполнении различных работ, а также их стоимость.

Разработкой содержания должны заниматься менеджер и писатель, разработкой эскизов иллюстраций - менеджер и художник, созданием иллюстраций и макета обложки - художник, написанием текста буклета - писатель, литературным редактированием - редактор, корректурой - корректор, версткой и цветоделением - верстальщик, сдачей в типографию - менеджер.

Для выполнения указанных видов работ потребуются четыре персональных компьютера: для писателя, художника, верстальщика и менеджера.

Работа писателя оплачивается единовременно после ее выполнения. У остальных специалистов оплата труда повременная.

Перечень ресурсов будет выглядеть примерно так (табл.2):

Таблица 2

Ресурсы проекта

| № |  | Ресурсы | Количество человек/единиц оборудования |  | Оплата/затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Писатель | 1 |  | 3000 руб. |
| 2 | Редактор |  | 1 | 500 руб./день |  |
| 3 | Художник |  | 1 | 700 руб./день |  |
| 4 | Верстальщик |  | 1 | 500 руб./день |  |
| 5 | Корректор |  | 1 | 500 руб./день |  |
| б | Менеджер |  | 1 | 1000 руб./день |  |
| 7 | Компьютер |  | 4 (для писателя, художника, верстальщика, менеджера) |  |  |

## Этап №1. Запуск Microsoft Project и знакомство с рабочим окном

Запускаем программу Microsoft Project. На экране появится рабочее окно Microsoft Project (рис. 3). Лишние панели, кроме указанных на рис.1, следует закрыть для увеличения рабочего пространства.

Стандартная панель

Форматирование

Строка ввода

Панель

режимов

Область диаграммы Гантта

Область ввода работ проекта

Рис. 3. Рабочее окно Microsoft Project

По умолчанию Microsoft Project создает первый проект с именем Project1 (Проект1). При сохранении проекта в верхней строке окна появится новое имя. Под заголовком программы расположена полоса меню, предоставляющего доступ ко всем командам, управляющим работой программы. Ниже полосы меню располагаются две панели инструментов: Стандартная и Форматирование. Каждая кнопка здесь соответствует одной из наиболее часто применяемых команд меню. Нажатие кнопки позволяет значительно ускорить выбор команды по сравнению с выбором из меню.

Под панелями инструментов расположена строка ввода  с полем для ввода и редактирования информации. У левого края рабочего окна находится панель режимов, с помощью которой можно выбрать один из множества режимов отображения информации.

В нижней части рабочего окна расположена строка состояния, в которой отображается информация о командах или кнопках, текущих операциях и др.

Остальное пространство рабочего окна программы предназначено для отображения текущего проекта в различных режимах. По умолчанию при первом запуске Microsoft Project устанавливается режим диаграммы Гантта, который используется для составления списка и графика работ. В этом режиме окно проекта делится на две панели: левая отображает информацию в виде таблицы, а правая - в виде горизонтальных полосок-диаграмм на временной шкале.

Пока таблица не заполнена, диаграмма на правой панели отсутствует. Она появится, как только вы введете первый вид работ.

В заголовке панели диаграммы по умолчанию указываются даты начала каждой недели, начиная с текущей, например, 15 сентября 2008 года), а под ними - дни недели: П - понедельник; В -вторник; С - среда; Ч - четверг; П - пятница; С - суббота; В - воскресенье.

## Этап №2. Создание нового проекта

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать создавать наш проект.

Нажмите кнопку «Создать» на панели инструментов  «Стандартная». Название проекта в заголовке окна программы изменится на Проект2. На экране появится диалог «Сведения о проекте для «Проект2».

Если указанное окно не появилось на экране (а это зависит от настроек Microsoft Project) , нажмите в меню: Проект > Сведения о проекте.

Как уже указывалось ранее, Microsoft Project позволяет создавать проект от начальной или конечной даты. Одна из этих возможностей может быть выбрана в открывающемся списке «Планирование от». По умолчанию здесь установлено «Дата начала проекта», а под этим списком в центре диалога выводится надпись  «Все задачи начинаются как можно раньше».

Если предполагается планирование от конечной даты, то в указанном списке следует выбрать «Дата окончания проекта». При этом в центре диалога отобразится сообщение «Все задачи начинаются как можно позднее». Затем в открывающемся списке «Дата окончания»   следует установить конечную дату.

Будем создавать наш проект от начальной даты. Поэтому оставьте эту установку без изменения.

В открывающемся списке «Дата начала» следует установить дату начала проекта. По умолчанию здесь предлагается текущая дата. Мы же предполагаем начать выполнение нашего проекта 17 ноября 2008 года. При необходимости начальную дату в любой момент можно будет изменить, выбрав команду меню Проект > Сведения о проекте.

- Нажмите кнопку  у правой границы поля открывающегося списка Дата начала, появится календарь текущего месяца (рис. 4).

Рис.4. Сведения о проекте

- Используя стрелочки на календаре, выберите месяц Ноябрь 2008.

- Щелчком мыши выберите на календаре дату 18 (18 ноября 2008 года).

- В поле открывающегося списка Текущая дата  выводится текущая дата. Ее можно изменить при необходимости. В открывающемся списке Календарь можно выбрать один из типов предлагаемых программой календарей: «(Стандартный (Календарь проекта)), Суточный, Ночные смены».

- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Информация о проекте для «Проект2». Установки, сделанные в нем, будут использоваться для созданного проекта.

Microsoft Project создает график выполнения работ на основе встроенного календаря. По умолчанию - это базовый календарь Стандартный (Календарь проекта), параметры которого можно легко изменять. Кроме того, вы можете создать новые, индивидуальные календари для каждого работника (ресурса) или группы ресурсов. Например, одна бригада может работать без выходных дней на сдельной оплате труда, а другая - на повременной оплате со всеми выходными днями. Для каждой из них может быть создан индивидуальный календарь, на основании которого будет планироваться выполнение работ. В следующем опыте мы покажем, как изменить параметры действующего и создать новый базовый календарь.

## Этап №3. Настройка базового календаря

Прежде чем вводить в проект исходную информацию, следует сделать некоторые изменения в базовом календаре, который Microsoft Project использует по умолчанию.

- Выберите команду меню Сервис > Параметры. На экране появится диалог Параметры, Щелкните мышью на ярлычке Календарь, чтобы перейти на нужную вкладку (Рис.5.)

Рис.5.Параметры проекта

- Убедитесь, что в открывающемся списке День начала недели установлено Понедельник.

- Финансовый год должен начинаться с января.

- Рабочий день должен начинаться в 9:00 и заканчиваться в 18:00.

- Убедитесь, что в поле со счетчиком Часов в дне установлено 8, а в поле Часов в неделю установлено 40.

- Нажмите кнопку По умолчанию. Это позволит использовать установленные параметры календаря в текущем и во всех вновь создаваемых проектах.

- Закройте диалог нажатием кнопки ОК.

Теперь мы должны указать программе нерабочие, праздничные и сокращенные предпраздничные дни, чтобы график выполнения работ автоматически создавался с учетом таких дней.

- Выберите команду меню Сервис > Изменение рабочего времени. На экране появится диалог Изменить рабочее время (рис. 6).

Рис.6. Изменение рабочего времени

Для решения поставленной задачи можно было бы отредактировать указанный в открывающемся списке Для: Стандартный календарь проекта. Но мы поступим иначе, создав новый календарь.

- Нажмите кнопку Создать в диалоге Изменение рабочего времени. На экране появится диалог Создание  нового  базового календаря (рис. 7).

Рис. 7. Создание базового календаря

- В поле ввода Название запишите название нового календаря Календарь 1.

- Закройте диалог Создание базового календаря с помощью кнопки ОК. Произойдет возврат к диалогу Изменение рабочего времени, в поле открывающегося списка Для отобразится название нового календаря: Календарь 1.

- В новом календаре отметим день 31 декабря 2008 года как нерабочий.

- Используя полосу прокрутки, установите на календаре месяц декабрь 2008 года.

- Установите указатель мыши на ячейке 31 календаря.

- Нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Ячейка будет выделена рамкой.

- Установите переключатель Нерабочее время в правой части. Выделенная ячейка окрасится темным цветом.

- Щелкните мышью на календаре в любом месте за пределами ячейки 31. Выделение будет снято. Ячейка будет окрашена серым цветом как нерабочие дни, а дата 31 будет выделена полужирным начертанием и подчеркнута как исключения. Условные обозначения Легенда вы можете видеть в левой части диалога.

- Предпраздничный день 30 декабря должен быть сокращенным.

- Щелкните мышью на ячейке с датой 30 декабря, чтобы выделить ее.

- Установите переключатель Нестандартное рабочее время. Ячейка 30 будет выделена темным цветом.

- В полях ввода С, До введите рабочее время в предпраздничный день: 9:00 -12:00,13:00 -17:00, которое учитывает обеденный перерыв.

- Щелкните мышью за пределами ячейки 30, чтобы снять выделение. Указанная ячейка будет выделена наклонной штриховкой, характеризующей сокращенный рабочий день

Рис.8. Изменение рабочего времени

- Самостоятельно установите в календаре другие праздничные и сокращенные предпраздничные рабочие дни и нажмите ОК. Установленные параметры будут запомнены.

При создании нового проекта в диалоге «Информация о проекте для «Проект2»» мы не изменяли установленный по умолчанию календарь Стандартный. Теперь же, когда у нас есть новый календарь, следует подключить его к нашему проекту для того, чтобы Microsoft Project составлял график работ, основываясь на нем.

- Выберите команду меню Проект > Информация о проекте. В открывающемся списке Календарь выберите созданный нами Календарь 1. Закройте диалог ОК, созданный календарь будет подключен к проекту.

Теперь следует выделить на панели диаграммы Гантта праздничный день 31 декабря, чтобы отобразить его как нерабочий день. Для этого выполните следующие шаги.

- Щелкните правой кнопкой мыши на панели диаграммы. На экране появится контекстное меню.

- Выберите команду контекстного меню Нерабочее время. На экране появится диалог Шкала времени с открытой вкладкой Нерабочее время (рис. 9).

- В открывающемся списке Календарь выберите Календарь 1 Календарь проекта.

Рис.9. Шкала времени проекта

- Закройте диалог ОК. На панели диаграммы серыми вертикальными полосами отобразится нерабочий праздничный день 31 декабря.

Прежде чем продолжать создание проекта, его следует сохранить. Сохраните его в файле с названием «Мой первый проект» в папке «Мои документы». Итак, мы выполнили все подготовительные операции по созданию нового проекта и настройке базового календаря.

## Этап №4. Ввод работ проекта

Теперь можно приступить к вводу работ.

- Щелкните мышью на ячейке первой строки поля Название задачи таблицы. Ячейка будет выделена рамкой.

- Введите с клавиатуры название первой работы - Разработка содержания.

Как только вы начнете ввод, будет активизирована Строка ввода в которой отобразится вводимая в ячейку информация. В левой части этой панели появятся две кнопки. Левая -- используется для отказа от введенной информации, а правая -- для завершения ввода информации. Далее мы также будем использовать слово «зафиксировать» для обозначения окончания ввода информации в ячейки таблицы.

- Нажмите клавишу TAB чтобы закончить ввод текста и переместить прямоугольник выделения в поле Длительность. В этом поле отобразится продолжительность работы, равная 1 дню, устанавливаемая Microsoft Project по умолчанию для каждого вида работ.

Как только любая ячейка в поле Длительность выделяется, в ней появляется счетчик, с помощью которого можно изменить продолжительность работы.

- Используя кнопкусчетчика, установите длительность введенной работы 5 дней. Обратите внимание, что эта длительность отобразится в Строке ввода.

- Нажмите кнопку  в Строке ввода, чтобы зафиксировать введенную длительность.

Теперь увеличим ширину левой панели диаграммы Гантта переместив ее правую границу, чтобы видеть соседние поля.

- Установите указатель мыши на вертикальной полосе, разделяющей панели таблицы. Указатель примет форму .

- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

- Переместите указатель мыши вправо так, чтобы видимая часть таблицы увеличилась примерно вдвое.

- Отпустите левую кнопку мыши. Ширина таблицы увеличится.

Справа от поля Длительность вы теперь видите два поля - Начало и Конец, в которых отображаются даты начала (Вторник, 18 ноября 2008 года) и окончания (Понедельник, 24 ноября 2008 года) указанного нами вида работ

Как видите, на основании введенной продолжительности работы Разработка содержания – 7 календарных дней (5 рабочих и+ 2 выходных) - Microsoft Project вычислил календарную дату окончания этого вида работ.

На панели диаграммы в правой части рабочего окна появилась синяя горизонтальная полоска диаграммы с общей длиной 7 календарных дней.

Если же необходимо выполнять работу и в выходные дни, то ее длительность нужно указать несколько иначе. Чтобы увидеть  как, мы сначала скопируем работу Разработка содержания в буфер обмена, а затем вставим ее во второй строке таблицы.

- Щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка содержания в поле Название работы, чтобы выделить ее. Скопируйте в буфер обмена и вставьте в следующую строку

- Нажмите TAB, введите с клавиатуры длительность 5 ад (календарных дней), которая обозначает, что работа должна продолжаться 5 календарных, а не рабочих дней, и нажмите клавишу. Введенное значение длительности будет зафиксировано.

Теперь в поле Конец во второй строке указывается более ранняя дата окончания этого вида работ, а на диаграмме справа горизонтальная полоска-работа имеет длину ровно 5 дней:

Продолжительность работы в поле Длительность можно вводить в различных единицах: в днях- 3д; в часах- 5ч; в астрономических днях – 4 ад. Можно изменить дату начала любого вида работы.

- Щелкните мышью на поле Начало во второй строке, чтобы выделить соответствующую ячейку. У правого ее края появится кнопка открывающегося списка.

- Нажмите кнопку. На экране появится календарь Ноябрь 2008 (рис. 10)

Рис.10 Календарь ноября

- Щелчком мыши выберите 21 Ноября. Календарь закроется. Выбранная дата 21.11.08 Начало, а горизонтальная полоска-работа на панели диаграммы сместится вправо так, что ее левый край будет находиться на отметке 21 ноября.

- Изменить дату начала работы можно также, перемещая полоску-работу на панели диаграммы. Посмотрим, как это делается.

- Установите указатель мыши на нижней синей горизонтальной полоске-работе на панели диаграммы. Указатель примет форму.

- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится информационное окно работы с указанием начальной и конечной даты этой работы.

- Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вправо. Вы увидите, что по мере перемещения в информационном окне изменяются даты начала и конца работы.

- Добейтесь такого положения полоски, чтобы работа начиналась, например, во вторник 19 ноября.

- Отпустите левую кнопку мыши. Информационное окно работы исчезнет. Положение полоски-работы зафиксируется. Новая дата начала работы отобразится в поле Начало таблицы диаграммы Гантта.

Подобным же образом можно изменить длительность любой работы.

- Установите указатель мыши на правом крае нижней полоски-работы на панели диаграммы. Указатель примет форму.

- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится информационное окно работы Задача в котором теперь указаны дата ее окончания и длительность.

- Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вправо. При этом по мере перемещения в информационном окне работы будут изменяться дата окончания работы и ее длительность.

- Добейтесь такого положения правого края полоски, чтобы длительность работы составила приблизительно 7 ад (7 календарных дней).

- Отпустите левую кнопку мыши. Информационное окно закроется. Размер полоски-работы зафиксируется в соответствии с новой длительностью. Измененная длительность отобразится в поле Длительность таблицы, а новая дата окончания работы - в поле Конец.

Таким образом, Microsoft Project предоставляет разнообразные возможности для установки начальной и конечной дат каждого вида работ и их продолжительности.

Любую работу в случае необходимости можно удалить.

- Щелкните мышью на поле Название задачи во второй строке, чтобы выделить копию работы Разработка содержания.

- Нажмите клавишу <Delete>. Копия работы будет удалена из таблицы, а ее полоска - с диаграммы.

- Самостоятельно введите в таблицу остальные виды работ и их длительности, взяв необходимые данные из таблицы 1.

На диаграмме Гантта можно создавать так называемые контрольные точки, которые отражают промежуточные итоги проекта. Контрольная точка - это работа нулевой длительности.

- Создадим на диаграмме контрольную точку Начало проекта.

- Щелкните мышью на первой строке Разработка содержания, чтобы выделить соответствующую ячейку.

- Выберите команду меню Вставка » Новая задача. В таблице будет вставлена пустая первая строка.

- Во вставленной первой строке поля введите: Начало проекта.

- Нажмите клавишу <Enter> или TAB, чтобы закончить ввод и переместить выделение в поле Длительность.

- В поле Длительность установите продолжительность работы 0 дней и нажмите клавишу <Enter>. На панели диаграммы в первой строке появится контрольная точка в виде черного ромбика с датой начала работ 18.11 (18 ноября).

- Самостоятельно создайте вторую контрольную точку Окончание проекта в конце списка работ.

- Заполненная таблица и диаграмма будут выглядеть примерно как на рис. 12.

- Сохраните изменения в проекте.

Рис. 12. Заполненная таблица работ

## Этап №5. Создание графика работ

Следующий шаг подготовки проекта после ввода названий задач - создание графика работ. Пока что все виды работ начинаются с даты начала проекта – 18 ноября 2008 года. Но это, как вы понимаете, неправильно. В любом проекте все виды работ взаимосвязаны и должны выполняться в определенной последовательности. Например, верстка не может начаться прежде, чем будет написан текст и созданы все иллюстрации, а корректура должна выполняться только после окончания верстки. Некоторые виды работ могут выполняться одновременно, например, создание иллюстраций и написание текста.

В Microsoft Project создание графика работ сводится к установке связей между работами. При этом нужно указать тип связи: выполняется ли одна работа после другой или перед ней. Если же работы выполняются параллельно, то должны ли они одновременно начинаться или заканчиваться.

Существует четыре типа возможных связей:

- Окончание – начало: последующая работа начинается после окончания предыдущей;

- Начало – начало: работы начинаются одновременно;

- Окончание – окончание: работы заканчиваются одновременно;

- Начало – завершению:  одна работа не может закончиться до тех пор, пока другая не начнется.

Рассмотрим, как устанавливаются связи между работами.

- Щелкните мышью на ячейке Разработка содержания, чтобы выделить ее.

- Нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>

- Не отпуская клавишу <Ctrl>, щелкните мышью на ячейке Написание текста, зависящей от первой.

- Отпустите клавишу <Ctrl>. Оба вида работ будут выделены.

- Нажмите кнопку  (Связать задачи) на панели инструментов Стандартная. Между выделенными видами работ будет установлена связь типа Окончание-начало, которая отобразится на диаграмме в виде стрелки (рис. 13).

Рис. 13. Связь типа Окончание- начало

Как уже указывалось выше, этот тип связи означает, что работа Написание текста будет начинаться после окончания работы Разработка содержания. Это наглядно показано на диаграмме, где левый край горизонтальной полоски-работы Написание текста находится на одной вертикальной линии с правым краем полоски-работы Разработка содержания, а стрелка, направленная от конца полоски-работы Написание текста к началу - Разработка содержания, указывает тип связи Окончание-начало. Этот тип связи Microsoft Project устанавливает по умолчанию.

Как и большинство операций, установка связей между видами работ может быть отменена.

- Нажмите кнопку  на панели инструментов Стандартная. Предыдущая команда будет отменена.

Теперь установим связь между этими же видами работ, выделив их в обратном порядке, чтобы увидеть, как зависит вид установленной связи от порядка выбора работ.

- Щелкните мышью на ячейке Написание текста, чтобы выделить ее.

- Нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>

- Не отпуская клавишу <Ctrl>, щелкните мышью на ячейке Разработка содержания.

- Отпустите клавишу <Ctrl>. Ячейки с указанными работами будут выделены.

- Нажмите     кнопку    на     панели     инструментов     Стандартная. Между выделенными видами работ снова будет установлена связь (рис. 14).

Рис. 14. Неправильно созданная связь

Но теперь работа Разработка содержания будет начинаться только после окончания работы Написание текста. Как видите, вид установленной связи зависит от порядка выделения работ. Конечно же, эта связь неправильна. Такие ошибочные связи в любой момент можно удалить.

- Не отменяя выделения видов работ в таблице, нажмите кнопку  на панели инструментов Стандартная. Связь между указанными видами работ будет удалена. Диаграмма примет свой первоначальный вид.

Создадим   связь   между   видами   работ   Разработка   содержания   и Разработка иллюстраций.

- Выделите сначала название работы Разработка содержания, а затем - Разработка эскизов иллюстраций.

- Создайте связь между ними, нажав кнопкуна панели инструментов Стандартная.

- Эти виды работ должны заканчиваться одновременно. Поэтому тип связи между ними нужно изменить.

- Дважды щелкните мышью на стрелке, обозначающей связь на диаграмме. На экране появится диалог Зависимость работ (рис. 15).

Рис. 15. Диалог Зависимость работ

В верхней части диалога указаны названия работ, между которыми установлена связь, а в поле открывающегося списка Тип - тип этой связи. В данном случае – Окончание-окончание. При необходимости вы можете удалить эту связь нажатием кнопки Удалить.

- Выберите в открывающемся списке Тип связь Окончание-окончание.

- Нажмите   кнопку   ОК,   чтобы   закрыть   диалог   Зависимость работ. Установленная связь отобразится на диаграмме (рис. 19).

Проверим, будут ли указанные виды работ заканчиваться к одному и тому же времени, если изменить длительность одной из них.

Рис. 16. Связь Окончание – окончание

- Щелкните мышью на поле Длительность в строке с работой Разработка содержания, чтобы выделить соответствующую ячейку.

- Используя счетчик, увеличьте длительность работы до 15 дней и нажмите клавишу <Enter>.

- Просмотрите диаграмму, воспользовавшись горизонтальной полосой прокрутки, и убедитесь, что тип связи между видами работ не изменился: они заканчиваются одновременно.

- Отмените изменение длительности работы, нажав кнопку  на панели инструментов Стандартная.

Теперь рассмотрим еще один способ создания множественных связей.

- Выделите в таблице работу Написание текста.

- Нажмите кнопку  (Сведения о задаче) на панели инструментов Стандартная или дважды щелкните мышью на ячейке с названием работы. На экране появится диалог Сведения о задаче.

- Щелкните мышью на вкладке Предшественники

В верхней части диалога в поле ввода Название указано название выбранной работы - Написание текста. Справа от него, в поле открывающегося списка Длительность - ее продолжительность - 14 дней. В нижней части диалога находится таблица.

- Щелкните мышью на поле Название задачи в первой строке таблицы диалога. Выбранная ячейка превратится в открывающийся список.

- Откройте этот список и выберите предшествующую работу, которую нужно связать с выделенной. В нашем случае это - Разработка содержания. Ее название отобразится в строке ввода над таблицей.

- Нажмите клавишу <Enter>. В поле Тип появится название типа связи Окончание-начало, предлагаемое по умолчанию.

- Закройте диалог Информация о задаче нажатием кнопки ОК. Установленная связь отобразится на диаграмме.

Некоторые виды работ должны выполняться с задержкой (Lag) или опережением (Lead) по отношению к предшествующим. Например, следующая операция по обработке окрашенной детали должна начинаться с задержкой на время, необходимое для полного высыхания краски. Или, в нашем проекте, Создание иллюстраций может начинаться не после Написания текста, а с некоторым опережением: когда текст закончен только на 70%. Установим эту связь.

- Дважды щелкните мышью на ячейке названия работы Создание иллюстраций. На экране появится диалог Сведения о задаче с открытой вкладкой Предшественники.

- Щелкните мышью на поле Название задачи таблицы диалога и в открывающемся списке выберите предшествующую работу Написание текста.

- Нажмите клавишу. В поле Тип отобразится тип связи Окончание-начало, а в поле Запаздывание - время задержки - Od (0 дней).

- Щелкните мышью в ячейке первой строки поля Запаздывание, чтобы выделить ее. У правого края ячейки появятся кнопки счетчика

- В поле Запаздывание введите с клавиатуры -30% (рис. 17).

Рис. 17. Вкладка Предшественники с установленным временем опережения

Знак «минус» здесь означает, что Создание иллюстраций должно начинаться с 30% опережением, т.е. когда предыдущая работа - Написание текста - будет выполнена на 70%.

В этом поле время задержки можно вводить также в любых других допустимых единицах, например: 1 неделя, 3 дня, 2 часа, 30 минут.

Работа Литературное редактирование должна начинаться после окончания Написание текста.

- Выделите последовательно работы Написание текста и Литературное редактирование.

- Нажмите кнопкуна панели инструментов Standard (Стандартная). Между выделенными видами работ будет установлена связь типа Окончание-начало, которая отобразится на диаграмме.

Верстка может быть выполнена только после того, как закончено Литературное редактирование и Создание иллюстраций. Эта связь множественная. Посмотрим, как ее установить.

- Дважды щелкните мышью на ячейке названия работы Верстка. На экране появится диалог Сведения о задаче с открытой вкладкой Предшественники.

- Щелчком мыши выделите ячейку первой строки поля Название задачи.

- В открывающемся списке выберите предшествующую работу Литературное редактирование.

- Нажмите клавишу <Enter>. Выбор будет зафиксирован. Выделение переместится во вторую строку поля Название задачи.

- В открывающемся списке второй строки выберите Создание иллюстраций и нажмите клавишу <Enter>. Выбор будет зафиксирован, а тип связи отобразится в поле Тип.

- Закройте диалог Информация о задаче, нажав кнопку ОК. Установленные связи отобразятся на диаграмме.

- Измените длительность Литературного редактирования и Создания иллюстраций и убедитесь, что Верстка не начнется, пока эти работы не будут закончены.

- Отмените изменение длительности Литературного редактирования и Создания иллюстраций.

- Создайте связь между Разработкой макета обложки и Версткой таким образом, чтобы эти виды работ заканчивались одновременно.

Остальные связи установите самостоятельно.

- Корректура должна начинаться после окончания Верстки и Разработки макета обложки.

- Цветоделение должно быть выполнено после того, как закончится Корректура.

- Последний вид работы - Сдача в типографию - следует за Цветоделением.

В заключение установите связи первой и последней работы с контрольными точками Начало проекта и Окончание проекта.

Создание графика работ закончено. Но установленный по умолчанию масштаб времени, при котором на диаграмме отображаются все календарные дни, не позволяет видеть график на экране полностью. Поэтому масштаб нужно уменьшить.

- Нажмите     кнопку    на    панели     Стандартная. Теперь масштаб времени уменьшился в три раза.

- Используя горизонтальную полосу прокрутки диаграммы, добейтесь, чтобы диаграмма была видна на экране полностью.

Если же вам не удается полностью отобразить всю диаграмму на правой панели, сделайте следующее.

- Выберите команду меню Вид > Масштаб > Весь проект.  Теперь диаграмма полностью отображается на правой панели (рис.18).

Рис. 18. Созданный график работ

- С помощью кнопок  и  на панели инструментов Стандартная просмотрите диаграмму в различных масштабах.

- Сохраните созданный проект.

Мы познакомились с приемами создания графика работ и научились устанавливать связи различных типов. Наша очередная задача - сделать график работ более наглядным.

## Этап №6. Оформление графика работ и просмотр критического пути

Большинство видов работ в типичном проекте имеют тенденцию некоторого замедления. В связи с этим все работы можно разделить на две группы. К первой группе относятся такие виды работ, задержка выполнения которых не оказывает серьезного влияния на дату окончания проекта. В отличие от них вторая группа включает работы, задержка выполнения которых может повлиять на дату окончания проекта. Такие работы называются критическими.

Группа критических работ, выполнение которых определяет срок окончания проекта, называется критическим путем. Другими словами, критический путь состоит из взаимосвязанных работ, задержка выполнения каждой из которых может отодвинуть дату окончания проекта.

Microsoft Project определяет критический путь на основании установленных связей и длительности работ. Просмотрев его, вы можете внести необходимые коррективы в проект: изменить продолжительность отдельных видов работ, их связи и т. д.

Критический путь на диаграмме может быть наглядно отображен в процессе автоматического форматирования, выполняемого Мастером диаграммы Гантта, который запускается нажатием кнопки  на панели инструментов Стандартная.

Но мы отформатируем наш проект и определим критический путь вручную. Это позволит нам лучше изучить возможности программы.

Начнем с форматирования таблицы. Сначала отформатируем названия контрольных точек.

- Щелкните мышью на контрольной точке Начало проекта в поле Название задачи, чтобы выделить ее.

- Выберите команду меню Формат > Шрифт. На экране появится диалог Шрифт.

- В списке цветов выберите Бирюзовый, начертание – жрный курсив. ОК. Диалог закроется. Выбранный цвет названия контрольной точки отобразится на экране.

- Аналогичные действия выполните для  контрольной точки Окончание проекта.

Теперь выделим в таблице красным цветом, увеличенным размером и курсивным начертанием названия видов работ, образующих критический путь.

- Выберите команду меню Формат > Стили текста. На экране появится диалог Стили текста.

- В открывающемся списке Изменяемый элемент выберите Критические задачи.

- В поле списка Стиль шрифта выберите Курсив

- В поле списка Размер выберите 10.

- В списке Цвет выберите Красный.

- Нажмите кнопку ОК в диалоге Стили текста. Диалог будет закрыт. В таблице красным цветом, курсивным начертанием и увеличенным размером выделятся названия критических работ.

- Теперь критический путь нужно отобразить на диаграмме.

- Выберите команду меню Формат > Стили отрезков, или дважды щелкните мышью на свободном поле диаграммы. На экране появится диалог Стили отрезков (рис. 19).

Рис.19. Диалог Стили отрезков

В верхней части диалога выводится таблица, в которой содержится информация о том, как будут отображаться на диаграмме различные элементы проекта: полоски-работы, контрольные точки и др. В нижней части диалога находятся две вкладки - Текст и Отрезки. С помощью вкладки Текст можно указать, какие текстовые показатели будут выводиться на диаграмме, а вкладка Полоски позволяет изменять форму, узор, цвет  различных элементов диаграммы.

Чтобы отобразить на диаграмме критический путь, мы вставим в таблице новую строку для критических работ.

- Щелкните мышью на ячейке первой строки таблицы диалога в поле Название, чтобы выделить ее.

- Нажмите кнопку Добавить строку в верхней части диалога. В таблицу будет вставлена первая пустая строка.

- В поле Название вставленной строки введите с клавиатуры Критический путь и нажмите клавишу TAB. Прямоугольник выделения переместится вправо, в поле Внешний вид.

В этой ячейке отобразится внешний вид элемента диаграммы, указанного в поле Название. В данном случае это - Критический путь. Заменим черный цвет, предлагаемый по умолчанию, на красный.

- В открывающемся списке Цвет в группе элементов управления Отрезки - Середина выберите красный цвет.

- Щелкните мышью на выделенной ячейке, чтобы зафиксировать выбранный цвет.

- Щелкните мышью на ячейке в первой строке поля Отображать для следующих задач. Ячейка будет выделена. У правого ее края появится кнопка открывающегося списка.

- В этом открывающемся списке выберите Критическая задача и нажмите клавишу. Прямоугольник выделения переместится в ячейку следующей, второй строки, в которой будет определяться внешний вид полосок некритических работ.

- В   открывающемся   списке   этой   ячейки   выберите    Некритическая задача и нажмите клавишу.

Теперь на диаграмме критический путь будет отображаться красным цветом, а некритические работы – синим (рис.20).

Рис.20.Окончательный вид диаграммы

Созданные нами таблица и диаграмма понятны и наглядны. Однако для больших проектов простого оформления будет недостаточно. В этом случае применяют объединение работ в группы.

## Опыт № 7. Группировка работ или создание структуры графика работ

Для сложных проектов, состоящих из большого количества видов работ, Microsoft Project позволяет создать иерархическую структуру, объединив связанные между собой работы в группы. Это сделает проект более наглядным и позволит разделить его на отдельные этапы, благодаря чему управлять им будет гораздо легче.

В этом опыте мы разделим наш проект на этапы, объединив отдельные виды работ в группы.

В создаваемом нами проекте можно выделить три этапа: планирование, подготовка материалов и подготовка к печати. Введем названия этих этапов в поле Название задачи таблицы.

Первый этап - Планирование - объединяет два вида работ: Разработку содержания и Разработку эскизов иллюстраций. Поэтому поместить название этапа нужно перед первой из них.

- Щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка содержания, чтобы выделить ее.

- Выберите команду меню Вставка > Новая задача. Перед строкой с названием работы Разработка содержания будет вставлена пустая вторая строка.

Заметьте, пустая строка всегда вставляется перед текущей.

- В ячейке поля Название задачи вставленной строки введите с клавиатуры название этапа - Планирование - и нажмите клавишу. Microsoft Project отобразит введенное название как критическую работу, красным цветом, с длительностью 1 день.

Второй этап - Подготовка материалов - включает три вида работ: Написание текста, Создание иллюстраций и Литературное редактирование. Название этапа вставим перед работой Написание текста (см.ранее).

- Введите название следующего этапа: Подготовка материалов и нажмите клавишу.

Последний этап - Подготовка к печати - объединяет пять видов работ: Верстка, Разработка макета обложки, Корректура, Цветоделение, Сдача в типографию. Название этого этапа нужно вставить перед названием работы Верстка (см.ранее).

- Введите название последнего этапа - Подготовка к печати и нажмите клавишу.

Теперь нужно указать Microsoft Project, какие работы к какому этапу следует отнести. Для этого сначала выделим работы первого этапа.

- Щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка содержания, чтобы выделить ее.

- Нажмите и удерживайте клавишу.

- Не отпуская клавишу, щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка иллюстраций.

- Отпустите клавишу. Обе ячейки будут выделены.

- Нажмите    кнопку    на    панели    инструментов    Форматирование.

Выделенные в таблице названия работ будут сгруппированы. При этом их названия сместятся вправо, а название этапа - Планирование отобразится полужирным начертанием и черным цветом. Слева от названия этапа появится значокс символом - (минус), который означает, что в данный момент все виды работ этого этапа отображаются на экране. В поле Длительность появится информация о продолжительности данного этапа - 5 дней, которую Microsoft Project определяет на основании длительности отдельных видов работ, включенных в этот этап.

На диаграмме появится новый элемент в виде черной полосы с треугольными зубьями на концах, который обозначает этап проекта (рис. 21).

Рис.21.Группирование задач этапа «Планирование»

Теперь выделим работы второго этапа – Подготовка материалов.

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу.

- Щелчком мыши выделите ячейку с названием работы Написание текста.

- Не отпуская клавишу, щелкните мышью на ячейке с названием работы Литературное редактирование.

- Отпустите клавишу. Три вида работ будут выделены.

- Нажмите    кнопку    на    панели    инструментов   Форматирование.

Рис.22. Группирование задач этапа «Подготовка материалов»

Самостоятельно включите остальные виды работ в третий этап -Подготовка к печати.

Созданная структура будет иметь примерно такой вид, как на рис. 23.

Рис. 23. Созданная структура работ

В структуре вы можете скрыть или показать виды работ, входящих в тот или иной этап.

- Щелкните мышью на значкеслева от названия этапа Планирование. Названия работ, включенных в этот этап, будут скрыты. Исчезнут также их полоски на диаграмме. Слева от названия этапа появится значокс символом +, который означает, что работы этого этапа скрыты (рис. 31).

- Щелчком мыши выделите ячейку с названием этапа Подготовка материалов. Щелкните мышью на значкеслева от названия этапа

- Самостоятельно скройте работы третьего этапа - Подготовка к печати. График работ примет вид, как на рис. 24.

Рис. 24. Диаграмма со скрытыми работами всех этапов

- Сохраните изменения в проекте без базового плана.

Таким образом, сгруппировав работы, мы разделили проект на несколько этапов, благодаря чему он стал более наглядным и легким в управлении.

## Этап № 8. Ввод таблицы ресурсов

Любой проект, в том числе и наш, для своей реализации требует ресурсов. Управление проектом будет более эффективным, если каждому виду работ назначить необходимые ему ресурсы, использование которых позволит планировать стоимость работ более точно.

Но прежде чем назначить ресурсы отдельным видам работ, следует создать таблицу ресурсов, в которой будет содержаться вся необходимая информация о их количествах и стоимости (см.табл.2 выше). Это значительно облегчит следующую задачу назначения ресурсов.

- Нажмите два раза кнопку прокруткив нижней части Панели режимов (в левой части рабочего окна), чтобы отобразить невидимые на экране кнопки режимов.

- Нажмите кнопку Лист ресурсов на панели режимов. На экране появится таблица ресурсов (рис. 25).

Рис. 25. Таблица ресурсов (Resource Sheet)

Мы заполним эту таблицу информацией только о людских ресурсах без учета оборудования, предполагая, что необходимое для данного проекта оборудование имеется.

- Щелкните мышью на ячейке первой строки таблицы поля Название ресурса, чтобы выделить ее.

- В выделенной ячейке введите название первого ресурса - Писатель.

- Нажмите клавишу, чтобы зафиксировать ввод. В остальных полях таблицы появится информация о данном ресурсе, предлагаемая Microsoft Project по умолчанию.

В поле Краткое название отображаются инициалы ресурса. Это - его сокращенное название. В поле Группа можно указать, к какой группе относится ресурс по специальности, например, каменщики, или по производственному статусу, например, временные рабочие.

- Щелчком мыши выделите ячейку в поле Группа, введите Люди и нажмите клавишу. Это же название группы вы введете для всех остальных ресурсов.

- В поле Максимальное количество единиц указывается максимальное количество единиц данного ресурса в процентах.

Например, если на сварочных работах занято 3 сварщика, то максимальное количество единиц данного ресурса составит 300%. В нашем проекте работу по написанию текста должен выполнять один писатель. Поэтому максимальное количество единиц должно составлять 100%.

В следующих двух полях Стандартная ставка и Ставка чверхурочных следует указать соответственно повременную и сверхурочную повременную тарифные ставки. Но так как в нашем проекте работа писателя оплачивается после ее выполнения, то данные в этих полях, предлагаемые по умолчанию, изменять не надо, а в поле Затраты на использование следует ввести общую сумму, которая причитается писателю за выполненную работу - 3000 рублей. Нажмите клавишу, чтобы закончить ввод и выделить следующую ячейку.

По умолчанию Microsoft Project распределяет стоимость ресурсов каждого вида работ пропорционально проценту их выполнения. Для людских ресурсов это означает повременную или сдельную форму оплаты труда. Однако в списке Начисление можно выбрать и другие методы распределения затрат: В начале и По окончании, при которых выполненная работа оплачивается соответственно перед началом или после окончания ее выполнения. Например, если для выполнения работ необходимо приобрести компьютер, то, очевидно, его стоимость должна быть распределена в начало этих работ.

- В открывающемся списке поля Начисление выберите По окончании, так как работа писателя оплачивается после выполнения, и нажмите клавишу.

- В поле Базовый календарь выберите Календарь 1, учитывающий праздничный день 31 декабря. Нажмите клавишу.

Во второй строке таблицы введем информацию о ресурсе Редактор.

- В поле Название ресурса второй строки введите Редактор.

- Убедитесь, что в поле Максимальное количество единиц указано 100%.

- В поле Стандартная ставка введите тарифную ставку редактора - 500 p./день.

- В поле Сверхурочная ставка укажите удвоенное значение тарифной ставки, т.е. 1000 p./день, так как сверхурочные работы, как правило, оплачиваются в двойном размере.

Ввод сверхурочной тарифной ставки позволит предусмотреть возможность использования сверхурочных работ при возникновении необходимости.

- В поле Начисление для Редактора и всех остальных ресурсов должно быть выбрано Пропорциональное, так как их работа оплачивается повременно.

- В поле Базовый календарь выберите Календарь 1. Этот же календарь следует установить для всех остальных сотрудников.

- Заполните остальные строки таблицы ресурсов информацией, взяв необходимые данные из таблицы 2.

Заполненная таблица ресурсов будет выглядеть как на рис. 26.

Рис. 26. Заполненная таблица ресурсов

- Сохраните сделанные в проекте изменения без базового плана.

В следующем опыте мы назначим каждой работе необходимые ей ресурсы.

## Опыт № 9. Назначение ресурсов

Теперь, когда таблица ресурсов составлена, назначение ресурсов отдельным видам работ не представляет особой сложности.

- Нажмите несколько раз кнопку прокруткив верхней части Панели режимов, чтобы появилась кнопка режима Диаграмма Гантта.

- Нажмите кнопку Диаграмма Гантта на Панели режимов. На экране появятся две панели диаграммы Гантта.

- В поле Название задачи таблицы щелчком мыши выберите первый вид работы - Разработка содержания.

- Нажмите кнопку    (назначить ресурсы) на  панели инструментов Стандартная.   На   экране   появится   диалог   Назначить ресурсы (рис. 27).

Рис. 27. Диалог «Назначить ресурсы»

Большую часть окна диалога занимает таблица, в поле Название ресурса которой перечислены ресурсы из таблицы ресурсов на Листе ресурсов.

Выделенная нами работа Разработка содержания будет выполняться менеджером и писателем. Назначим ей соответствующие ресурсы. Первый из них - Писатель - в таблице диалога Назначить ресурсы уже выделен.

- Нажмите и удерживайте клавишу.

- Не отпуская клавишу, щелкните мышью на ячейке Менеджер.

- Отпустите клавишу. Оба ресурса будут выделены.

- Нажмите кнопку Назначить. В поле Единицы таблицы диалога Назначить ресурсы появится количество единиц ресурса - 100%, назначенных данной работе, а слева от названия ресурса появится отметка в виде галочки , которая указывает на то, что данный ресурс назначен указанному виду работ (рис.28)

Рис.28. Назначение ресурсов

На диаграмме Гантта справа от горизонтальной полоски-работы Разработка содержания появятся названия ресурсов, назначенных этому виду работ.

Если назначаемый ресурс будет использоваться частично - неполный рабочий день, то в поле Единицы следует указать число, меньшее 100%. Если же какой-либо вид работ будет выполняться несколькими работниками, например, тремя писателями, то количество единиц одноименных ресурсов для него будет больше 100%. Для трех писателей -300%.

Следующий вид работ - Разработка эскизов иллюстраций - будут выполнять менеджер и художник. Назначим соответствующие ресурсы.

- Не закрывая диалог Назначить ресурсы, щелкните мышью на названии работы Разработка эскизов иллюстраций в таблице диаграммы Гантта, чтобы выделить ее.

- В таблице диалога Назначить ресурсы щелчками мыши при нажатой клавишевыделите ресурсы Художник и Менеджер.

- Нажмите кнопку Назначить. Указанные ресурсы будут назначены выделенному виду работ.

Остальные ресурсы назначьте самостоятельно с учетом того, что:

- Написание текста выполняет Писатель;

- Создание иллюстраций - Художник;

- Литературное редактирование - Редактор;

- Верстку - Верстальщик;

- Разработку макета обложки - Художник;

- Корректуру - Корректор;

- Цветоделение - Верстальщик;

- Сдачу в типографию - Менеджер.

- Когда всем видам работ ресурсы будут назначены, нажатием кнопки Закрыть закройте диалог Назначить ресурсы. Диаграмма примет вид, как на рис. 29.

Рис.29. Диаграмма после назначения ресурсов

Microsoft Project определяет дату окончания проекта, используя даты окончания каждого вида работ, которые зависят от их длительности. Длительность каждой работы определяется по формуле:

Длительность = Объем работы / Количество единиц ресурсов.

Когда вы для некоторой работы добавляете или удаляете людские ресурсы, Microsoft Project увеличивает или сокращает длительность этого вида работ в соответствии с увеличением или уменьшением количества единиц ресурсов. Общий же объем работ при этом не изменяется. Такое планирование называется принудительным и используется Microsoft Project по умолчанию при назначении ресурсов.

- Щелчком мыши выделите в таблице работу Написание текста.

- Дважды щелкните мышкой, на экране появится диалог Информация о работе.

- Щелкните мышью на ярлычке Дополнительно. На экране появятся элементы управления этой вкладки (рис. 30).

Рис. 30. Вкладка «Дополнительно» диалога Информация о работе

- Убедитесь, что установлен флажок Фиксированный объем работ.

- В некоторых случаях бывает необходимо использовать другой метод планирования, при котором добавление или удаление ресурсов будет изменять общий объем данной работы. Например, при добавлении людских ресурсов какой-либо работе ее объем будет увеличиваться. В таких случаях принудительное планирование следует отключить, сбросив флажок Фиксированный объем работ.

- Необходимо обратить внимание на то, что при выключенном принудительном планировании объем работы будет изменяться только при удалении или добавлении новых ресурсов, но не при изменении количества единиц уже назначенных ресурсов.

- Для всех работ принудительное планирование можно выключить, выбрав команду меню Сервис > Параметры. В появившемся диалоге Параметры следует перейти на вкладку План и сбросить флажок Принудительное планирование для новых работ.

- В поле открывающегося списка Тип задачи вкладки Дополнительно диалога Информация о задаче указан тип работы Фиксированный объем ресурсов, установленный по умолчанию. В этом случае при назначении работе дополнительных единиц ресурсов длительность данного вида работ пропорционально сократится.

- Щелкните мышью на ярлычке Ресурсы, чтобы перейти на эту вкладку.

В поле Название ресурса таблицы в нижней части диалога указано название ресурса - Писатель, назначенного выделенной работе Написание текста, а в поле Единицы - количество единиц этого ресурса -100%.

- Щелкните мышью на ячейке первой строки поля Единицы, чтобы выделить ее.

- С помощью счетчика увеличьте количество единиц ресурса до 200% и нажмите клавишу.

- Нажмите   кнопку   ОК,   чтобы   закрыть   диалог   Информация о задаче. Длительность работы Написание текста в поле Длительность и на диаграмме сократится до 7 дней

Если же работе назначить другой возможный тип - Fixed Durution (Фиксированная длительность), то при добавлении ресурсов общая продолжительность работы не изменится, а уменьшится объем работ, выполняемый  каждым работником.

Убедимся в этом.

- Нажмите кнопку Информация о задаче  на панели инструментов Стандартная. На экране появится диалог Информация о задаче с открытой вкладкой Ресурсы.

- Увеличьте количество единиц ресурса Писатель до 300%.

- Щелкните мышью на ярлычке вкладки Дополнительно. В диалоге отобразятся элементы управления этой вкладки.

- В открывающемся списке Тип задачи выберите Фиксированная длительность.

- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Информация о работе.

Как видите, продолжительность работы Написание текста при назначении ей типа Фиксированная длительность не изменилась и осталась равной 14 дням.

Мы завершили еще один важный этап создания проекта, назначив ресурсы каждому виду работ и проверив на практике, как изменяется длительность работ при назначении дополнительных ресурсов в зависимости от типа работ.

## Этап № 10. Различные виды просмотра информации в проекте

## Рассмотрим способы просмотра информации.

Microsoft Project способен сохранять огромное количество информации - гораздо больше, чем он может одновременно отобразить на экране. Поэтому программа предлагает различные режимы представления информации в разных форматах, позволяющих значительно облегчить ее восприятие. Каждый раз при работе с Microsoft Project вы можете использовать различные виды, или режимы. В большинстве из них можно просмотреть, ввести и отредактировать информацию. По умолчанию и чаще всего используется режим диаграммы Гантта, который представляет наиболее важную информацию о работах в виде легко редактируемой таблицы и наглядной диаграммы. С этим режимом мы уже детально познакомились. Теперь рассмотрим другие наиболее важные возможности просмотра.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК. Нажмите кнопку Сетевой график на Панели режимов. Наш проект появится на экране в виде ПЕРТ-диаграммы (рис. 31).

Рис. 31. Режим «Сетевой график»

Этот режим отображает работы и зависимости между ними в виде сетевого графика. Каждый вид работы здесь представлен прямоугольником, а стрелки, соединяющие эти прямоугольники, символизируют связи между работами.

Внутри каждого прямоугольника указано название работы, ее порядковый номер в таблице, длительность, даты начала и окончания.

Следующий важный режим – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ.

- Нажмите кнопку Использование задач на Панели режимов . Проект будет представлен в режиме использования работ (рис. 32).

Рис.32. Режим использования работ

В этом режиме рабочее окно программы состоит из двух панелей. В левой панели отображается таблица со структурированным списком работ, под каждым из которых указываются назначенные ему ресурсы. Для каждого вида работ и ресурса в соседних колонках выводится объем работ (трудозатраты)в часах, длительность, даты начала и окончания работ.

На правой панели выводится таблица-календарь, в которой указаны объемы работ в часах для каждого ресурса и вида работ на каждый рабочий день проекта.

Рассмотрим еще один режим просмотра - график ресурсов.

- Нажмите кнопку График ресурсов на панели режимов При необходимости воспользуйтесь кнопкой прокруткив нижней части панели. Информация о проекте будет представлена в выбранном режиме (рис. 33).

Рис.33. График ресурсов

График ресурсов отображает на временной шкале информацию о распределении, объемах работ и стоимости ресурсов.

Рабочее окно программы разделено на две панели. На левой отображается название ресурса, а на правой - диаграмма использования этого ресурса в выбранном масштабе времени. Если диаграмма не видна на экране, воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки правой панели.

Диаграмму для каждого следующего ресурса можно отобразить, используя горизонтальную полосу прокрутки левой панели. С помощью графика ресурсов можно определять, какие ресурсы перегружены и как сильно. Об этом мы будем подробно говорить в следующем опыте.

Следующий режим – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ.

Как и в предыдущих режимах, рабочее окно делится на две панели. В левой панели выводится таблица со структурированным списком ресурсов и работ, которым эти ресурсы назначены. Здесь же, в колонке Трудозатраты и указано общее количество рабочих часов для каждого ресурса и каждого вида работ (рис.34).

Рис. 34. Использование ресурсов

На правой панели, в таблице-календаре отображаются ежедневные объемы работ в часах для каждого ресурса и вида работ. Чтобы увидеть эту информацию, воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки левой панели.

Режим использования ресурсов позволяет:

- вводить и редактировать информацию о ресурсах, назначенных различным видам работ, такую, как их стоимость, объемы и распределение;

- определять, какие ресурсы перегружены и в какой степени;

- более точно распределять назначение ресурсов;

- и др.

## Этап №11. Решение проблемы перегрузки ресурсов

Просматривая проект в режиме использования ресурсов вы, вероятно, обратили внимание на то, что менеджер выделен в таблице красным цветом, а в информационном поле i каждый он отмечен специальным значком.

- Переключитесь в режим Использование ресурсов, если у вас выбран другой режим.

- Установите указатель мыши на значке в строке ресурса менеджер. На экране появится сообщение о том, что данный ресурс перегружен, и рекомендация исправить эту ситуацию .

Ресурс считается перегруженным, если ему назначен объем работы больший, чем он может выполнить в свои рабочие часы. Если же работа запланирована в меньшем объеме, то ресурс будет недогруженным.

В вашем проекте для каждой работы должно быть назначено достаточное количество ресурсов на планируемое время работ. И каждому ресурсу должен быть определен оптимальный объем работ, исключающий перегрузку и недогрузку. Незначительная перегрузка и недогрузка, например, не более 1 часа в день или 1 дня в неделю, вероятно все-таки неизбежна.

Чтобы решить проблему перегрузки, следует определить сначала, какие ресурсы и в какое время перегружены и какие работы они при этом должны выполнять. После этого можно выбрать один из двух вариантов:

- изменить количество рабочего времени, необходимое ресурсам для выполнения данной работы, т.е. назначить сверхурочные часы или работу в выходные дни;

- изменить график работ так, чтобы работы выполнялись в то время, когда ресурсы не будут перегружены.

Какой из этих вариантов вы выберете, зависит от различных факторов проекта: бюджета, доступности ресурсов, характера выполняемых работ и т.д.

В нашем проекте перегрузка менеджера обусловлена тем, что он назначен на два вида одновременно выполняющихся работ со 100% занятостью. Это - Разработка содержания и Разработка эскизов иллюстраций, которые по графику должны выполняться 20-27 ноября 2008 года. Обратите внимание: в эти рабочие дни менеджер должен работать 14-16 часов (рис.35).

Рис. 35. Сообщение о перегрузке ресурса Менеджер

Решить проблему перегрузки менеджера можно, назначив каждому виду работ, которые он должен одновременно выполнять, количество единиц ресурсов, равное не 100%, а 50% - что отражает реальную ситуацию.

Сделайте это следующим образом:

- Переключитесь в режим диаграммы Гантта.

- Щелчком мыши выделите в таблице работу Разработка содержания.

- Нажмите     кнопку    на     панели     инструментов    Стандартная.    На   экране   появится   диалог   Информация о задаче.

- Щелкните мышью на ярлычке Ресурсы, чтобы перейти на нужную вкладку.

- Назначьте ресурсу Менеджер количество единиц - 50%.

- Щелкните мышью на вкладке Дополнительно. В диалоге появятся элементы управления этой вкладки.

- В открывающемся списке Тип задачи выберите Фиксированная длительность.

Это необходимо сделать, так как в противном случае будет сокращена на 50% длительность работы.

- Закройте диалог Информация о задаче с помощью кнопки ОК. На диаграмме, справа от названия ресурса Менеджер, назначенного работе Разработка содержания, появится отметка о количестве единиц ресурса - [50%].

- Самостоятельно уменьшите до 50% количество единиц ресурса Менеджер для работы Разработка эскизов иллюстраций.

- Снова переключитесь в режим использования ресурсов и убедитесь, что перегрузка менеджера ликвидирована.

- Сохраните проект без базового плана.

При возникновении проблемы перегрузки ресурсов Вы можете также:

- переместить перегруженный ресурс для выполнения работы в другое время или изменить график данной работы так, чтобы она выполнялась, когда ресурс будет свободен;

- уменьшить объем работы, которую должен выполнять перегруженный ресурс;

- изменить рабочий календарь перегруженного ресурса так, чтобы он имел большее количество рабочих часов;

- задержать начало выполнения работы до тех пор, пока перегруженный ресурс не сможет приступить к ней;

- назначить данному виду работ дополнительные ресурсы. Это позволит уменьшить количество рабочих часов перегруженного ресурса;

- разделить работу, которую должен выполнять перегруженный ресурс, на части так, чтобы он мог выполнять ее в другое время.

В зависимости от конкретных обстоятельств вы можете применять любой из перечисленных способов решения проблемы перегрузки ресурсов.

## Этап № 12. Определение предварительной стоимости проекта (по ресурсам)

Есть несколько методик планирования стоимости проекта: по аналогии, «сверху вниз», по параметрам и «снизу вверх». Определение стоимости проекта по аналогии можно применять, когда планируемый проект аналогичен ряду других, выполнявшихся в организации ранее. В таком случае общая стоимость проекта определяется исходя из накопленного опыта, а затем общая стоимость распределяется между задачами. Этот метод наименее точен, но его применение занимает меньше всего времени. Как правило, стоимость проекта оценивается таким образом только на начальном этапе планирования, когда объем работ еще окончательно не определен и нельзя использовать более точные методики

Определение стоимости проекта по параметрам является довольно популярной методикой. Типичным примером является оценка стоимости строящегося дома по площади или определение стоимости мебели по погонным метрам. Точность этого метода и, соответственно, трудозатраты на его использование зависят от числа оцениваемых параметров.

Методика определения стоимости проекта «снизу вверх» заключается в расчете стоимости отдельных задач проекта и формировании общей стоимости проекта из суммарной стоимости всех работ. Именно эта методика является наиболее точной, и именно на ее использование ориентирована программа MS Project. Правда, для ее применения требуется больше всего времени, поскольку ее точность во многом зависит от степени детализации состава работ и ресурсов.

Прямо противоположна ей методика определения затрат «сверху вниз», при которой рассчитываются общие затраты на проект или фазу, и исходя из этого определяются возможные затраты на составляющие проекта или фазы. Обычно эта методика используется при ограничении проекта по бюджету либо в сочетании с методом оценки по аналогии.

Общая стоимость проекта складывается из фиксированной стоимости ресурсов и задач и стоимости назначений, которая, в свою очередь, определяется ставками ресурса, трудозатратами и стоимостью использования ресурса.

В данном примере мы рассмотрим расчет стоимости проекта по стоимости ресурсов и задач.

- Переключитесь в режим диаграммы Гантта,

- Выберите в меню Вид > Таблица ввод> Затраты. Содержание левой части диаграммы Гантта изменится (рис.36)

Рис.36.Затраты на задачи проекта

В графе «Общие затраты» можно увидеть затраты на каждую задачу. Для определения общих затрат на проект:

- Выберите в меню Сервис > Параметры. В нижней части окна диалога «Параметры» отметьте «Суммарная задача проекта».

- Полученная диаграмма Гантта отражает сроки выполнения проекта, его содержание, общие затраты на проект и задачи проекта (рис.37)

Рис.37. Диаграмма Гантта

Предварительные выводы по проекту:

- проект начинается 18.11.08 и заканчивается 03.01.09.

- предварительные затраты на проект (по ресурсам) – 206800 руб.

# Библиографический список

- Компьютер для менеджера / Под ред. Комягина В.Б. / Практическое пособие в 2 т. – М.: Изд-во ТРИУМФ, 1998. 416 с.

- Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.  360 с.

- Управление проектами  И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге. М.: Высшая школа, 2001. 875 с.

- Путеводитель в мир управления проектами: Пер. с англ./ Под ред. Ю.Л.Эткинда. Екатеринбург: УГТУ, 1998. 191 с.

- Стэнли И.Портни. Управление проектами для «чайников». – М., СПб, Киев: Диалектика, 2004. 360 с.