РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРИЕМУЩЕСТВ

ПРЕДПРИЯТИЯ «СтанкоИнвестИнструмент»

Исходные данные к проекту

Этапы разработки рекламной кампании:

- Этап. Изучение потребителей

1.1. Изучение отношения потребителя к данной организации – А1

1.2. Изучение потребностей клиентов – А2

1.3.Изучение степени удовлетворенности клиентов – А3

- Этап. Изучение конкурентов

2.1. Изучение состава и численности конкурирующих фирм – В1

2.2. Изучение клиентов конкурирующих фирм – В2

2.3. Изучение рекламной деятельности конкурирующих фирм – В3

2.4. Изучение поставщиков – В4

2.5. Определение сильных и слабых сторон фирм – конкурентов – В5

2.6. Изучение ценовой политики конкурирующих фирм – В6

2.7. Выявление требований конкурирующих фирм к персоналу – В7

- Этап. Расширение ассортимента товаров

3.1. Выявление потребностей клиентов в новом товаре – С1

3.2. Изучение ассортимента товаров конкурирующих фирм – С2

3.3. Поиск поставщиков – С3

3.4. Заключение договоров с новыми поставщиками – С4

3.5. Установка торгового оборудования – С5

IV. Этап. Расширение ассортимента услуг

4.1. Выявление потребностей клиентов в предоставлении дополнительных услуг – D1

4.2. Изучение ассортимента услуг конкурирующих фирм – D2

4.3. Выявление возможности предоставления новых услуг – D3

4.4. Подготовка персонала для предоставления новых услуг – D4

4.5. Внесение новых услуг в ассортиментный перечень – D5

V. Этап. Разработка рекламной кампании

5.1. Определение целей рекламы – E1

5.2. Определение целевой аудитории – E2

5.3. Определение бюджета рекламной кампании – E3

5.4. Определение сроков рекламной кампании – E4

5.5. Поиск рекламного агентства – E5

5.6. Работа с рекламным агентством – E6

Проект должен быть начат 14.04.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Общая длительность I Этапа – 7 дней

Работа А1 – длительность 3 дня.

Работы А2 – длительность 1 день.

Работа А3 – длительность 3 дня.

Общая длительность II Этапа – 18 дней

Работа В1 – длительность 3 дня.

Работа В2 – длительность 2 дня.

Работа В3 – длительность 4 дня.

Работы В4 – длительность 4 дня.

Работа В5 – длительность 2 дня.

Работа В6 – длительность 1 день.

Работа В7 – длительность 2 дня.

Общая длительность III Этапа – 7 дней

Работа С1 – длительность 1 день.

Работа С2 – длительность 1 день.

Работы С3 – длительность 1 день.

Работа С4 – длительность 2 дня.

Работа С5 – длительность 2 дня.

Общая длительность IV Этапа – 9 дней

Работа D1 – длительность 2 дня.

Работа D2 – длительность 1 день.

Работы D3 – длительность 1 день.

Работа D4 – длительность 4 дня.

Работа D5 – длительность 1 день.

Общая длительность V Этапа – 8 дней

Работа E1 – длительность 1 день..

Работа E2 – длительность 1 день.

Работа E3 – длительность 1 день.

Работы E4 – длительность 1 день.

Работа E5 – длительность 3 дня.

Работа E6 – длительность 1 день.

- Работы А1 и В1 – исходные работы, они начинаются одновременно.

- Работа А2 следует за работой А1, работа А3 – за работой А2.

- Работа В2 следует за работой В1.

- Работа В3 следует за работой В2, В4 – за В3, В5 – за В4, В6 – за В5, В7 – за В6.

- Работа С1 следует за работой А3, С2 – за С1, С3 – за С2, С4 – за С3, С5 – за С4.

- Работа D1 следует за работой В7, D2 – за D1, D3 - заD2, D4 и Е1 следуют заD3 и начинаются одновременно,D5 следует за D4.

- Е2 следует за Е1, Е3 следует за Е2, Е4 следует за Е3, Е5 следует за Е4, Е6 следует за Е5.

Назначение исполнителей работ

Работа А1 – маркетолог1

Работа А2 – продавцы - консультанты

Работа А3 – маркетолог1

Работа В1 – маркетолог2

Работа В2 – маркетолог2

Работа В3 – маркетолог2

Работа В4 – маркетолог2

Работа В5 – маркетолог2, зам. директора

Работа В6 – маркетолог2

Работа В7 – маркетолог2

Работа С1 – маркетолог1

Работа С2 – маркетолог1

Работа С3 – зам. директора

Работа С4 – зам. директора

Работа С5 – бригада

Работа D1 – маркетолог2

Работа D2 – маркетолог2

Работа D3 – зам. Директора, бухгалтер

Работа D4 – зам. Директора, директор

Работа D5 – продавцы - консультанты

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

- Маркетолог1 – 2500 р/день

- Маркетолог2 – 2200 р/день

- Зам. Директора – 3500 р/день

- Продавцы-консультанты – 1200 р/день

- Бухгалтер – 2000 р/день

- Бригада – 5500 р/день

- Директор – 4000 р/день

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.