Проект «ЗАМЕНА программного обеспечения»

Этапы разработки рекламной кампании:

- Подготовка

1.1  Написание и утверждение устава, календарного графика

1.2 Закупка ПО

1.3 Получение ПО

1.4 Установка и настройка серверного ПО

2. Написание инструкций

2.1Написание руководства по KDE

2.2 Написание руководства по OpenOffice.org

2.3 Написание руководство по Evolution

2.4 Внутренний устав установки Linux

2.5 Предоставить ознакомительные материалы по работе новым ПО

2.6 Пилотная миграция на новое ПО

3. Переустановка ПО

3.1 Отдел оборудования

3.2  Отдел персонала

3.3 Отдел сбыта

3.4 Проектный отдел

3.5 Производство

3.6 Бухгалтерия

3.7 Маркетинг

3.8 ПЭО

3.9 Администрация

3.10 Тестирование и устранение сбоев в процессе эксплуатации ПО

3.11 Написание отчета по проекту

Задачами проекта будем считать этапы от 1 по 3, а работами проекта – с 1.1. до 3.11

Проект должен быть начат с 20.01.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работа 1.3  3.2  3.8  3.9— длительность 5 дней;

Работа 2.0  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5 длительность 9 дней ;

Работа  –1.2  3.7  длительность 6.5 дней;

Работа  – 1.1 длительность  14.38 дней;

Работа  – 1.4 длительность 15 дней;

Работа  – 3.1 длительность  10 дней

Работа  – 3.3длительность 13 дней

Работа  – 3.4 длительность 11 дней

Работа  – 3.5длительность 6.88 дней

Работа  – 3.6 длительность 8.88 дней

Работа  – 3.10 длительность  77.75 дней

Работа  – 3.11 длительность  2.33 дней

Работы 1.1 и 2.6 начинаются одновременно, задача 1.2 следует за задачей 1.1, задачи 2.1 2.2 2.3 2.4 следуют за задачей 1.2, задача 1.3 следует  за задачей 1.2, задача 1.4  3.1  3.10 начинаются одновременно и идут после задачи 1.3, задачи 3.1  3.2   3.3  3.4  3.5  3.6   3.7   3.8   3.9 идут последовательно, задача 3.11 следует за задачами 3.10 и 1.4

Назначение исполнителей работ

Работа 1.1 – Руководитель  административного отдела, специалист административного отдела

Работа 1.2 – Помощник системного администратора

Работа 1.3 – Системный администратор

Работа 1.4 -  Системный администратор

Работа 2.1 - Помощник системного администратора,  Системный администратор

Работа 2.2 –  Помощник системного администратора,  Системный администратор

Работа 2.3 – Помощник системного администратора,  Системный администратор

Работа 2.4 – Системный администратор, специалист административного отдела

Работа 2.5 – Специалист административного отдела

Работа 2.6 — Системный администратор

Работа 3.1 – Системный администратор

Работа 3.2 –  Помощник системного администратора

Работа 3.3 – Системный администратор

Работа 3.4 - Помощник системного администратора

Работа 3.5 - Системный администратор, Помощник системного администратора

Работа 3.6 - Системный администратор

Работа 3.7 - Помощник системного администратора

Работа 3.8 - Системный администратор

Работа 3.9 - Помощник системного администратора

Работа 3.10 - Системный администратор

Работа 3.11- Помощник системного администратора, Системный администратора, специалист административного отдела

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 21 рабочий день:

- Руководитель административного отдела – 70$/день

- Специалист административного отдела – 45$/день

- Системный администратор  - 50$/день

- Помощник системного администратора – 35$/день

- Комплект программного обеспечения — 2000$

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.