# Проект создания кадрового резерва для

ПАО «УралСтанкоПроект»

Исходные данные к проекту

# Этапы создания кадрового резерва:

1.Определение потребности в резерве

1.1.Анализ потребности предприятия в кадрах (краткосрочно)

1.2.Анализ потребности предприятия в кадрах (долгосрочно)

1.3.Определение требований к резервируемым должностям

2.Оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв

2.1.Анализ документов

2.2.Определение состава экспертов по каждому кандидату

2.3.Оценка кандидатов

3.Принятие решения о включении в резерв

3.1.Сравнение качеств претендентов с требованиями должности

3.2.Интервью с кандидатами

3.3.Определение кандидатов (краткосрочно)

3.4.Определение кандидатов (долгосрочно)

4.Подготовка кандидатов

4.1.Определение мероприятий для подготовки кандидата

4.2.Составление индивидуального плана развития

Задачами проекта будем считать этапы от 1 по 4, а работами проекта – с 1.1. до 4.2.

Проект должен быть закончен к 07.03.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность и длительность выполнения работ:

| Название работы | Длительность, дней | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Анализ потребности предприятия в кадрах (краткосрочно) | 5 | Одновременно с 1.2. сразу после начала работ |
| 1.2. Анализ потребности предприятия в кадрах (долгосрочно) | 5 | Одновременно с 1.1. |
| 1.3. Определение требований к резервируемым должностям | 7 | После завершения 1.2. и 1.1. |
| 2.1.Анализ документов | 4 | После завершения 1.3. |
| 2.2.Определение состава экспертов по каждому кандидату | 2 | После завершения 2.1. |
| 2.3.Оценка кандидатов | 10 | После завершения 2.2. |
| 3.1.Сравнение качеств претендентов с требованиями должности | 3 | После завершения 2.3. |
| 3.2.Интервью с кандидатами | 10 | После завершения 3.1. |
| 3.3.Определение кандидатов (краткосрочно) | 2 | После завершения 3.2., одновременно с 3.4. |
| 3.4.Определение кандидатов (долгосрочно) | 2 | После завершения 3.2., одновременно с 3.3. |
| 4.1.Определение мероприятий для подготовки кандидата | 3 | После завершения 3.3., 3.4. |
| 4.2.Составление индивидуального плана развития | 10 | После завершения 4.1. |

Назначение исполнителей работ

1.1.Анализ потребности предприятия в кадрах (краткосрочно) - Инженер УП (ОПиМП), Специалист УП

1.2.Анализ потребности предприятия в кадрах (долгосрочно) - Инженер УП (ОУиРП)

1.3.Определение требований к должностям -  Специалист УП, Инженер УП (ОПиМП)

2.1.Анализ документов - Ведущий инженер УП

2.2.Определение состава экспертов по каждому кандидату - Инженер УП (ОУиРП)

2.3.Оценка кандидатов – Начальник УП

3.1.Сравнение качеств претендентов с требованиями должности – Специалист УП

3.2.Интервью с кандидатами – Начальник УП

3.3.Определение кандидатов (краткосрочно) - Инженер УП (ОПиМП)

3.4.Определение кандидатов (долгосрочно) - Инженер УП (ОУиРП)

4.1.Определение мероприятий для подготовки кандидата - Специалист УП, Инженер УП (ОУиРП)

4.2.Составление индивидуального плана развития - Ведущий инженер УП, Начальник УП

Оплата работ будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

- Начальник УП  - 100000 руб оклад,

- Инженер УП (ОУиРП) – 70000 руб оклад,

- Ведущий инженер УП – 90000 руб оклад,

- Специалист УП – 60000 руб оклад,

- Инженер УП (ОПиМП) – 65000 руб оклад,

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.