Проект создания рекламной кампании для рекрутинговой фирмы

«Ваша работа»

Исходные данные к проекту

Этапы разработки рекламной кампании:

- Создание щитовой рекламы

- Поиск рекламного агентства

1.1.Чтение объявлений

1.2.Проведение анализа объявлений

1.3. Ведение переговоров с рекламным агентством

- Найм рекламного агентства

2.1. Разработка чернового варианта договора

2.2. Заключение договора

2.3. разработка макета

2.4. Оформление щитов щиты

2.5. Размещение щитов

- Размещение рекламы в газете

- Выбор издания

3.1. Составление списка

3.2. Проведение анализа списка

3.3. Ведение переговоров с редакцией

- Организация сотрудничества

4.1. Разработка чернового варианта договора

4.2. Заключение договора

4.3. Разработка макета

4.4. Отправка в редакцию

Задачами проекта будем считать этапы от 1 по 4, а работами проекта – с 1.1. до 4.4.

Проект должен быть закончен к 26.06.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работа 1.1, 3.1. – длительность 1 день и их можно начать одновременно;

Работа 1.2., 3.2. – длительность 1 день, можно начать одновременно

Работа 1.3., 2.1., 2.2. – длительность 1 день,

Работа 3.3., 4.1., 4.2.  – длительность 1 день,

Работа 2.3. – длительность 3 дня;

Работа 2.4. – длительность 21 день;

Работа 2.5. – длительность 4 дня;

Работа 4.3. – длительность 3 дня;

Работа 4.4. – длительность 1 день.

Работы с 1.1.  по 2.5. следуют последовательно друг за другом, т.е. сразу после окончания предыдущей работы. Работа 3.1. начинается одновременно с работой 2.3., но после окончания работы 2.2. Работы с 3.1. по 4.4. следуют последовательно друг за другом.

Назначение исполнителей работ

Работа 1.1. – менеджер проекта, он же заместитель директора фирмы

Работа 1.2. – менеджер проекта

Работа 1.3. – менеджер проекта

Работа 2.1. -  менеджер проекта

Работа 2.2. – менеджер проекта

Работа 2.3. – художник, писатель, корректор (сотрудники рекламного агентства)

Работа 2.4. – художник, писатель (сотрудники рекламного агентства)

Работа 2.5. – водитель, 2 рабочих по размещению щитов (сотрудники рекламного агентства)

Работа 3.1. – менеджер проекта

Работа 3.2. – менеджер проекта

Работа 3.3. – менеджер проекта

Работа 4.1. и 4.2. – менеджер проекта

Работа 4.3. – художник и писатель, корректор, редактор (сотрудники выбранного издания газеты)

Работа 4.4. – редактор (сотрудники, выбранного издания газеты)

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

- Менеджер проекта – 85000 руб оклад,

- художник агентства – 65000 руб оклад,

- писатель агентства – 68000 руб оклад,

- корректор – 55000 руб оклад,

- художник издания – 66000 руб оклад,

- редактор издания – 72000 руб оклад,

- корректор издания – 47000 руб оклад,

- писатель издания – 70000 руб оклад,

- рабочий по размещению щитов 50000 руб оклад,

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.