Проект разработки конкурентных преимуществ компании

«Роботикс»

Исходные данные к проекту

# Задачи проекта:

1. Анализ конкурентов

- Изучение имиджа фирм-конкурентов (7 дней)

- Изучение численности и состава фирм-конкурентов (2 дня)

- Изучение информации об имеющемся ряде товаров, включая их качество и цены (5 дней)

- Выявление уровня рекламной деятельности конкурентов (2 дня)

- Изучение данных об основных поставщиках конкурентов (5 дней)

- Выявление сильных и слабых сторон конкурентов (5 дней)

2. переход магазина на самообслуживание

- Анализ экономической деятельности организации за определенный период времени (7 дней)

- Анализ платежеспособности населения (6 дней)

- Поиск фирмы, занимающейся разработкой проекта для самообслуживания (3 дня)

- Работа с выбранной фирмой (15 дней)

- Поставка торгового оборудования и монтаж (3 дня)

- Установка и настройка всех систем, обеспечивающих автоматизацию торгового процесса (10 дней)

13. Пополнение ассортимента товаров всех групп (10 дней)

Проект должен быть закончен к 11.06.25 г.

Праздничными считать дни в соответствии с календарем РФ

Последовательность выполнения работ:

Работа 1 выполняется первой

Работы 3, 4, 5 –можно начать одновременно; работа 3 – после работы 2.

Работы 2, 6 – после работы 1,

Работы 7 и 8 – начинаются одновременно.

Остальные работы выполняются последовательно.

Назначение исполнителей работ

Работа 1 – Менеджер проекта

Работа 2 – Менеджер 1

Работа 3. – Менеджер 1

Работа 4. – Менеджер 1

Работа 5 – Менеджер 1

Работа 6 – Менеджер 1

Работа 7 – Менеджер  проекта

Работы 11-12 – Технический специалист

Работа 8  – Менеджер 2

Работа 9 – Менеджер 2

Работа 10. – Менеджер 2

Работа 13 – Менеджер 2

Оплата работы будет проводиться в виде установленного оклада за 25 рабочих дней:

- Менеджер 1 – 60000 руб оклад,

- Менеджер 2 – 55000 руб оклад,

- Менеджер проекта – 70000 руб оклад,

- Технический специалист -  55000 руб оклад.

Задание к КР в MS Project:

- построить диаграмму Гантта,

- определить критический путь проекта,

- определить сроки выполнения всего проекта,

- сгруппировать работы,

- заполнить лист ресурсов, назначить ресурсы к задачам,

- проанализировать график ресурсов, разгрузить перегруженные ресурсы,

- оценить стоимость проекта по трудовым ресурсам.