РОСЖЕЛДОР

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –

структурное подразделение федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

ЗАЩИЩЕНО

_________________

Оценка

Руководитель

_____________________

Подпись, инициалы, фамилия

«___»______________20__г.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

СРЕДНЕГО РЕМОНТА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Пояснительная записка к курсовому проекту

по МДК.02.02. Техническое обслуживание

и ремонт железнодорожного пути

КП.08.02.10.001.17

Руководитель проекта

____________К.Ю.Молоков

Подпись, инициалы, фамилия

«___»______________20__г.

Разработал

____________Пушкарев

Подпись, инициалы, фамилия

«___»______________20__г.

РОСЖЕЛДОР

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –

структурное подразделение федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект студенту III курса

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Пушкареву

Фамилия, имя, отчество

1 Тема курсового проекта

Разработка технологического процесса среднего ремонта железнодорожного пути

2 Исходные данные для проектирования

- Участок, подлежащий ремонту пути: однопутный

- Грузонапряженность участка 55млн т/км в год.

- Эксплуатационная длина участка, подлежащего ремонту 10  км.

- Максимальная скорость движения поездов на участке (км/ч):

пассажирских 100, грузовых 80 , мотор-вагонных 80

- Число пар поездов, проходящих по участку работ за 8-часовую смену:

грузовых — 10, пассажирских — 7, мотор-вагонных —17.

- Характеристика верхнего строения железнодорожного пути до ремонта:

- рельсы типа Р65, длиной 800м

- пропущенный тоннаж 400 млн т брутто;

- скрепления: промежуточные W-30, целые скрепления

- шпалы железобетонные, эпюра шпал 1840 шт./км, негодных шпал-15

- балласт щебеночный, загрязненность балласта 35% размеры  балластной  призмы  не  соответствуют  нормам;

- Характеристика верхнего строения железнодорожного пути после ремонта:

- рельсы типа Р65, длиной 800м, сваренные в перегон

- скрепления: промежуточные W-30,

- шпалы железобетонные, эпюра шпал 1840 шт./км,

- балласт щебеночный,

- Вид тяги поездов электрическая

- Средства сигнализации и связи при движении поездов автоблокировка

- Технологическое «окно» для основных работ предоставляется 1 раз в 3 дня.

- Сроки проведения ремонта

- Состав курсового проекта

- Пояснительная записка;

- Графическая часть.

А Перечень основных вопросов, подлежащих разработке

1. Определить основные параметры технологического процесса ремонта железнодорожного пути.

2. Разработать схему технологического процесса ремонта железнодорожного пути

3. Вычертить  график  основных работ в «окно»

4. Вычертить график  производства работ по дням

5. Определить потребность в материалах на ремонт 1 км пути

6. Определить общую организацию производства работ

7.  Определить перечень потребных машин и инструмента

8. Изложить мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ.

Б Перечень графического материала

Лист 1. График производства основных работ в технологическое «окно».

Лист 2. Схема распределения работ по дням.

Дата выдачи задания «_9_» ______12_____ 2020 г.

Срок окончания проекта (работы) « _26_ » ____02___ 2020 г.

Дата и номер протокола заседания ЦК ______________________

Председатель цикловой комиссии ________________О.Б.Иванова

Подпись, инициалы, фамилия

Руководитель курсового проектирования

______________________________________________ Молоков  К.Ю.

Подпись, инициалы, фамилия

Содержание

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Исходные данные |  |
| Определение класса участка пути, подлежащего ремонту |  |
| Определение класса участка пути, подлежащего ремонту |  |
| Характеристика верхнего строения пути после ремонта |  |
| Система предоставления «окон», состав и объём основных работ |  |
| 1 Организация работ | 11 |
| 1.1 Условия производства работ | 11 |
| 1.2 Технологическая схема среднего ремонта пути | 13 |
| 1.3 Определение поправочных коэффициентов | 14 |
| 1.4 Суточная производительность | 15 |
| 1.5 Длина фронта работ в «окно» | 16 |
| 1.6 Объем работ и затраты труда | 17 |
| 1.7 Расчет продолжительности технологического «окна» | 20 |
| 1.8 Потребность материалов на ремонт 1 километра пути | 22 |
| 2 Технология выполнения работ | 24 |
| 2.1 Организация работ | 24 |
| 2.2 Перечень необходимых машин и путевых инструментов | 25 |
| 3 Безопасность движения и техника безопасности Заключение Список использованных источников | 27 35 36 |

Введение

Средний ремонт пути, ежегодный объем которого на сети, железных дорог по протяженности несколько превышает объем капитального ремонта, имеет своим назначением оздоровление пути в промежутках между капитальными ремонтами. При этом между двумя капитальными ремонтами пути в зависимости от условий эксплуатационной работы участка и характера перевозимых по нему грузов средний ремонт может выполняться один или несколько раз. Средний ремонт назначают в тех случаях, когда при удовлетворительном (или даже хорошем) рельсовом хозяйстве требуется восстановление дренирующих свойств, оздоровление или усиление балластного слоя пути.

Средний ремонт пути предназначен в основном для оздоровления балластной призмы за счет сплошной очистки щебеночного балласта на глубину от 25 до 40 см, зависящую от класса пути и вида балласта . Ремонт назначают в соответствии с критериями, где не требуется изменять отметку пути или ее изменение не потребует срезки балластной призмы.

Средний ремонт с глубокой очисткой балластной призмы может назначаться на участках 1, 2-го класса, где до этого был выполнен капитальный ремонт пути с укладкой новых материалов без глубокой очистки щебня.

При среднем ремонте выполняют: оздоровление стыков с правкой искривлённых концов рельсов и их наплавкой; замену негодных шпал и скреплений, добавление (при необходимости) в путь балласта; снятие пучинных карточек при деревянных шпалах; регулировку или разгонку стыковых зазоров; сплошную выправку пути с восстановлением проектных отметок; смазку и закрепление закладных и стыковых болтов; выправку проектных очертаний круговых и переходных кривых; ремонт переездов; очистку кювета и других водоочистительных сооружений; планировку обочин; шлифовку рельсов.

Исходные данные

Характеристика верхнего строения пути до ремонта

Участок пути однопутный, электрифицированный оборудованный автоблокировкой.

Верхнее строение пути до ремонта:

-  рельсы типа Р-65, сваренные на длину блок-участка;

- в изостыках установлены  металло-композитные накладки;

- промежуточное скрепление типа – W-30;

- шпалы железобетонные - 1840 шт. на 1 км пути:

- негодных шпал – 15 шт. на 1 км

- балласт щебёночный, имеющий в своём составе 35 % засорителей;

- исходная толщина загрязненного балласта составляет 65 – 70 см ниже подошвы шпал.

- Ширина обочины земляного полотна менее допустимых размеров.

- Кюветы, лотки и нагорные канавы заработаны.

- Опоры контактной сети установлены за кюветами.

- Грузонапряженность – 400 млн. т. в год.

- Объём работ – 10 км.

- Сроки выполнения:

- Число поездов за смену:

а) Грузовых - 10,

б) Пассажирских – 7,

в) МВС – 17.

- Скорость поездов:

а) пассажирских – 100 км/час,

б) грузовых – 80 км/час.

Определение класса участка пути, подлежащего ремонту

В связи с тем, что скорость движения поездов по участку составляет: грузовых 70 км/ч, пассажирских 100 км/ч, мотор-вагонных 80 км/ч, а грузонапряженность равна  55 млн.т/бр.км ,  класс пути на данном участке – 2Б3.

Выбор и обоснование необходимого ремонта пути

В связи с пропущенным тоннажем, который составил 400 млн.т.брутто, загрязненностью 35%, а также классом пути 2Б3 на данном участке требуется провести средний ремонт пути сопровождающийся глубокой очисткой балластного слоя на глубину не менее 40 см ниже подошвы шпал с укладкой разделительного слоя из геотекстиля.

Характеристика верхнего строения пути после ремонта

Конструкция верхнего строения пути остается без изменений, рельсовые плети свариваются машиной ПРСМ на длину перегона;

Толщина чистого щебеночного слоя под шпалой составляет 40 см и более.

Между очищенным и неочищенным балластом уложен разделительный слой из геотекстиля.

Размеры балластной призмы из чистого балласта и обочина земляного полотна приведены в соответствие с нормами;

Отметки продольного профиля пути остались на прежнем уровне;

Кюветы, лотки и нагорные канавы очищены, лотки отремонтированы.

- Система предоставления «окон», состав и объём основных работ

Окна» для ремонта пути, предоставляются один раз в три дня

Протяжённость участка очистки щебёночного балласта и укладки разделительного слоя, в основное «окно» определяется расчетом.

Объём основных работ, подлежащих выполнению на 1 км пути:

- уборка лишнего балласта с плеча и откоса балластной призмы, непопадающих в зону обработки машиной RM-2002

- замена негодных шпал, 15 шт. на 1 км пути;

- снятие регулировочных прокладок, 200 шт. на 1 км пути;

- очистка щебёночного балласта от засорителей, 3270 м3 на 1 км пути из которых 2125   м3 возвращается в путь при норме 2960 м3;

- укладка в путь нового щебёночного балласта, 835 кубометров (2960-2125=835);

- весь лишний балласт, находящийся за пределами габарита балластной призмы, в подготовительный период убирается с перегона машиной СЗП-600 ;

- все работы, связанные с одиночной сменой скреплений, производятся заранее, т. е. до производства работ по ремонту щебёночной балластной призмы.

- если, по предварительным данным, в день основного «окна», по очистке балласта, температура рельсовых плетей, будет превышать температуру закрепления более установленного допуска, то, в подготовительных работах должна быть произведена разрядка рельсовых напряжений. Затраты труда на эти работы настоящим процессом не учитываются.

- для обеспечения нормальной работы машин, при подготовке участка удаляются препятствия, которые могут вызвать остановку или повреждение технических средств;

- очистка загрязнённого щебеночного балласта производится путевой машиной RM –2002 на глубину 0,42 м ниже подошвы шпал, и шириной 5.25 м, с отгрузкой засорителей в специальный состав, оборудованный транспортёрами;

- в процессе очистки путевой машиной RM-2002, на поверхность среза, который устанавливается с уклоном 40 ‰ в сторону обочины, укладывается разделительный слой из геотекстиля;

- новый балласт доставляется на место работ и выгружается из хоппер – дозаторов;

- выправка пути со сплошной подбивкой шпал выполняется путевой машиной ВПО-3000 на участке очистки балласта и машиной ВПР-02 после выгрузки балласта;

- постановка пути в профиле на проектную отметку, а в плане – в проектное положение выполняется путевой машиной Дуоматик во время отделочных работ;

- путь стабилизируется динамическим стабилизатором ДСП;

- перераспределение балласта в пути, оправка и отделочные работы балластной призмы производится быстроходным планировщиком – ПБ;

- очистка кюветов производится машиной СЗП-600;

- Сварка рельсовых плетей машиной ПРСМ-4 и ввод их в температурный режим.

До закрытия перегона хозяйственные поезда сосредотачиваются на станции, ограничивающей перегон по ходу работ.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Пушкарев |  |  | Организация работ | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Пров |  | Молоков К.Ю |  |  |  |  | y |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | НТЖТ СП СГУПС Гр.ПХ-001 |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организация работ

Условия производства работ

Объем основных работ, подлежащих выполнению на 1км пути:

- очистка щебеночного балласта от засорителей (3270 м3)

После очистки балласта в путь возвращается 2289м3, при норме 2960м3

- в засорители уходит  981 м3;

- укладка в путь нового щебеночного балласта 835 м3;

- замена железобетонных шпал 15 штук;

Если по предварительным данным, в день «окна» температура рельсовых плетей будет превышать температуру закрепления более установленного допуска, то в подготовительных работах должна быть произведена разрядка температурных напряжений. Затраты труда на эти работы настоящим технологическим процессом не учитываются.

Для обеспечения нормальной работы машин при подготовке участка предусматриваются: удаления препятствий, которые могут вызывать остановку или повреждения машины; удаление мощения грунта и настила на переездах за габарит рабочих органов машин.

Для обеспечения бесперебойной работы щебнеочистительной машины RM-80, перед ее работой балласт рыхлится в шпальных ящиках в местах выплесков в объеме 7%. Шпалы и скрепления предварительно выгружаются на базе, а затем доставляются на перегон дрезиной, скрепления перевозятся в контейнерах. Замена дефектных скреплений и снятие регулировочных прокладок производится в подготовительный период.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Замена дефектных шпал производится в основное «окно» перед работой RM-2002.

Очистка загрязненного балласта производится щебнеочистительной машиной RM-2002, а в местах препятствия - вручную. Засорители отгружаются в специальные вагоны

Выправка пути со сплошной подбивкой шпал производится трижды:

- машиной ВПО-3000 в «окно» на возвращенный в путь очищенный щебень;

- машиной ВПР-02 после выгрузки щебня из хоппер-дозаторов с постановкой пути в проектное положение по предварительному расчету в отделочных работах.

- машиной Дуоматик в отделочных работах.

Рихтовка пути производится трижды, в объёме 100% после очистки щебеночного балласта от засорителей в «окно» и в отделочных работах;

Путь стабилизируется после очистки балласта с применением ДСП.

Новый щебеночный балласт доставляют на место работ и выгружается из хоппер – дозаторов.

Срезка обочины, очистка кюветов производится машиной СЗП-600 (МНК-1), а в местах препятствий для их работы вручную.

Отделка пути, планировка междупутья и обочины земляного полотна производится быстроходным планировщиком.

Путевые пикетные знаки снимаются в подготовительный период перед основными работами и устанавливаются в заключительной стадии отделочных работ, остальные путевые знаки при необходимости снимаются в начале и устанавливаются в конце рабочего дня.

Лишний балласт у опор контактной сети и в местах препятствий убирается машиной СЗП 600. При необходимости производить оздоровление стыков с правкой искривленных концов рельсов и их наплавкой. Настоящим технологическим процессом эта работа не учитывается.

Производится сварка рельсовых плетей машиной ПРСМ-4 и ввод их в оптимальный температурный режим.

На перегон путевые машины и рабочие поезда отправляют, руководствуясь Инструкцией по движению поездов и маневровой работы на железных дорогах Российской Федерации. На участках, оборудованных автоблокировкой, в соответствии с этой Инструкцией по согласованию с дежурным диспетчером, разрешается отправлять путевые машины и хозяйственные поезда к месту работ на перегон по сигналам автоблокировки вслед, за последним графиковым поездом не ожидая закрытия перегона.

Перед открытием перегона, после выполнения основных работ, путь приводится в состояние, обеспечивающие безопасный пропуск первых одного – двух поездов по месту работ со скоростью 25км/час, а последующих со скоростью не менее 60 км/час. Скорость, установленная для данного участка, восстанавливается после завершения всего комплекса работ, но не более 100 км/час. Скорость более 100 км/час устанавливается после пропуска не менее 350 тыс.т брутто, прохода путеизмерительного вагона и проверки его состояния начальником дистанции пути.

При выполнении работ по данному технологическому процессу необходимо соблюдать правила технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ., Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного пути и сооружений, Инструкцию по устройству, укладке и содержанию бесстыкового пути.

Система предоставления «окон», состав и объём основных работ

Технологическая схема среднего  ремонта пути

Порядок использования путевых машин, применяемых при выполнении работ по усиленному среднему ремонту.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Для основных работ, выполняемых в «окно», применяются машины:

- очистку щебня осуществляет щебнеочистительная машина РМ-2002;

- выгрузка щебеночного нового балласта из хоппер-дозаторной вертушки;

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

- для выправки пути используется машина ВПР-02;

- стабилизация пути динамическим стабилизатором ДСП;

- планировка  быстроходным планировщиком ПБ.

Отделочные работы выполняются:

- выгрузка щебеночного нового балласта из хоппер-дозаторной вертушки;

- для выправки пути используются машины ВПР-02 и Дуоматик;

- уборка лишнего балласта СЗП-600;

- отделка балластной призмы и планировка междупутья быстроходным планировщиком ПБ;

- стабилизация пути динамическим стабилизатором ДСП;

- сварка рельсовых плетей машиной ПРСМ-4 и ввод их в температурный режим.

Определение поправочных коэффициентов

Поправочные коэффициенты к техническим нормам времени затрат труда, работы машин определяется с учетом способа ограждения места работы и категории поездов при расчете времени на пропуск поездов, а также затраты времени на переходы в рабочей зоне и физический отдых.

Коэффициенты рассчитываются по формуле 1

α=TT-t ,                                                               (1)

где   T – количество минут в рабочем дне при пятидневной рабочей неделе - принимается 480 мин;

t– затраты рабочего времени на переходы в рабочей зоне, отдых и пропуск поездов по месту работ.

t=tпер+tотд+tпр,                                             (2)

где    tпер  - затраты на переходы в рабочей зоне =12 мин. на весь рабочий день

tотд – время на отдых - 5минут после каждого часа работы, кроме предобеденного и последнего часов работы, т.е. 30 минут на весь рабочий день.

tпр- время на пропуск поездов  определяется в зависимости от вида ограждения.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Время на пропуск поездов, при ограждении места работ сигналом остановки  с пропуском поездов по месту работ, со снижением скорости

Σt1=10∙5+7∙3+17∙2,5+12+30=155,6 мин

α1=480480-155,5=1,4

Время на пропуск поездов, при ограждении сигналом остановки с пропуском поездов по месту работ, без снижения скорости

Σt2=10∙2,5+7∙1,5+17∙1,3+12+30=99,6 мин

α2=480480-99,6=1,2

Время на пропуск поездов, при ограждении сигналом уменьшения  скорости

Σt3=10∙3+7∙2+17∙1,6+12+30=113,2

α3=480480-113,2=1,3

Время на пропуск поездов, при ограждении сигналом «Свисток»:

Σt4=10∙1,8+7∙1,3+17∙1,6+12+30=96,3

α4=480480-96,3=1,25

Время при работе на базе (учитывается только затраты времени на переход в рабочей зоне и отдых)

Суточная производительность

Необходимая суточная производительность выполнения ремонта пути подсчитывается в соответствии с заданными объёмами работ и сроками выполнения.

В зависимости от дат начала и конца работ, по табелю календарного текущего года подсчитывается количество рабочих дней в заданном отрезке времени.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Заданный объём работ – 10 км,

Время выполнения работ – с 1июня по 12 июня.

Так в период с 1 июня по 12 июня количество рабочих дней, в заданном временном отрезке составляет  11. (от количества календарных дней отнимаются выходные и праздничные дни).

Суточная производительность  определяется по формуле 3

q=QT-Σt,                                                              (3)

где    Q – годовой объем работ,  км;

T – число рабочих дней в сезоне путевых работ;

Σt – число дней резерва на случай не предоставления «окон», не своевременность завоза материалов, непогоды и другие причины;

q=500011-1=500 м/сутки

- Длина фронта работ в «окно»

Длина фронта работ в «окно» определяется из вычисленной суточной производительности и периодичности предоставления «окон» для глубокой очистки загрязненного балласта, принимаемой в соответствии с выбранным технологическим процессом. Длина фронта работ в «окно» определяется по формуле (4)

Lфр=q·n                                                          (4)

где q – суточная производительность, м;

n  - периодичность предоставления «окон», принимается   n = 3 (три окна в неделю);

Lфр=500·3=1500 м

Принимаем фронт работ 1500 метров.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Объем работ и затраты труда

Расчёты по определению объёмов и затрат труда, производятся на длину фронта работ в «окно» (1500 метров) и сводятся в «Ведомость затрат труда по техническим нормам».

Для заполнения «Ведомости» используются данные типовых технологических процессов по перечню работ и техническим нормам затрат труда и работы машин.

Ведомость объемов работ и затрат труда приведена в таблице 1.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 1 -  Ведомость объемов работ и затрат труда на фронт работы на 1500 метров

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Техническая норма времени на измеритель |  | Затраты труда чел/мин |  | Число рабочих |  | Продолжительность работы, мин | Количество смен работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты труда чел/мин | Время на работу машин | На работу | На работу с учетом коэффициента |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Основные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка места для зарядки щебнеочистительной машины RM - 2002 | место | 1 | 67,7 | - | 68 | 83 | 6 |  | 14 | 1 |
| Оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ, снятие напряжения контактной сети | мин | - | - | 14 |  | 0 | - |  |  | 1 |
| Замена негодных шпал | шт. | 23 | 110,4 | - | 2540 | 2540 | 6 |  | 423 | 1 |
| Зарядка щебне – очистительной машины RM - 2002 | зарядка | 1 | 324 | 29 | 324 | 324 | 11 |  | 29 | 1 |
| Очистка балласта машиной RM – 2002, укладка геотекстиля | 100 м пути | 15 | 161 | 23 | 2415 | 2415 | 11 |  | 220 | 1 |
| Разрядка машины RM – 2002 | разрядк | 1 | 324 | 29 | 324 | 324 | 11 |  | 29 | 1 |
| Выгрузка балласта из хоппер – дозаторов (30%) | м3 | 376 | 0,72 | 0,18 | 271 | 271 | 4 |  | 68 | 1 |
| Выправка пути ВПР-02 | км | 2760 | 237.3 | 0.056 | 469 | 469 | 3 |  | 26 | 1 |
| Стабилизация пути динамическим стабилизатором ДСП | км | 1,5 | 101,7 | 33,9 | 153 | 153 | 2 |  | 77 | 1 |
| Планировка пути быстроходным планировщиком ПБ | км | 1,5 | 96 | 48 | 144 | 144 | 2 |  | 72 | 1 |
| Снятие регулировочных прокладок | шт | 200 | 4,3 | - | 860 | 860 | 4 |  | 215 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выгрузка балласта из хоппер – дозаторов(30%) под выправку машиной Дуоматик | м3 | 376 | 0,72 | 0,18 | 271 | 110 | 4 |  | 25 | 1 |
| Очистка кюветов машиной СЗП 600 | м3 | 600 | 0,57 | 0,19 | 342 | 418 | 3 |  | 140 | 1 |
| Уборка лишнего балласта у опор контактной сети машиной СЗП 600 | м3 | 600 | 0,57 | 0,19 | 342 | 418 | 3 |  | 140 | 1 |
| Выгрузка балласта из хоппер – дозаторов(40%) под выправку ВПР-02 | м3 | 501 | 0,72 | 0,18 | 361 | 361 | 4 |  | 90 | 1 |
| Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | приведение | 1 | 24 | 8 | 24 | 29 | 3 |  | 10 | 1 |
| Выправка пути машиной ВПР-02 | шпала | 2760 | 0,17 | 0,056 | 469 | 469 | 3 |  | 156 | 1 |
| Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | приведение | 1 | 18 | 6 | 18 | 22 | 3 |  | 7 | 1 |
| Стабилизация пути динамическим стабилизатором ДСП | км | 1,5 | 101,7 | 33,9 | 153 | 153 | 2 |  | 77 | 1 |
| Планировка пути планировщиком ПБ | км | 1,5 | 96 | 48 | 144 | 144 | 2 |  | 72 | 1 |
| Приведение машины «Дуоматик» в рабочее положение | приведение | 2 | 32 | 8 | 64 | 78 | 4 |  | 20 | 1 |
| Выправка в плане и профиле машиной «Дуоматик» | шпал | 2760 | 0,132 | 0,033 | 64 | 64 | 4 |  | 16 | 1 |
| Приведение машины «Дуоматик» в транспортное положение | приведение | 2 | 24 | 6 | 48 | 59 | 4 |  | 15 | 1 |
| Установка пикетных знаков | знак | 15 | 26,4 | - | 396 | 396 | 2 |  | 198 | 1 |
| Окраска пикетных знаков | знак | 15 | 12,96 | - | 194,4 | 194,4 | 2 |  | 97 | 1 |
| Сварка рельсовых плетей машиной ПРСМ-4 и ввод их в температурный режим | Стык нити | 4 | 979,8 | 16.33 | 3919 | 3919 | 24 |  | 163 | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Расчет продолжительности технологического «окна»

Необходимая продолжительность «окна», для производства основных работ по очистке загрязнённого балласта, определяется технологической схемой работы в «окно» и рассчитывается по формуле:

Токна=tразв+tвед+tсверт,                                              (5)

где   tразв– время, необходимое для развёртывания работ от начала «окна», до начала работ по очистке щебня щебне – очистительной машиной;

tвед– время выполнения ведущей работы по очистке балласта щебне – очистительной машиной;

tсверт - время, необходимое для свёртывания работ от окончания очистки балласта, до открытия перегона для движения поездов.

Время развёртывания работ

tразв=t1+t2,                                                      (6)

где       t1-время на подготовку места зарядок;

t2 - временя зарядки щебнеочистительной машины.

t1=14 мин

t2= tзар,                                                       (7)

где    tзар – время зарядки щебнеочистительной машины, которое берётся по техническим нормам.

t2= 29 мин

tразв=14+29=43 мин

Время выполнения ведущей работы

tвед=Lфр∙NRM                                        (8)

где        Lфр- фронт работ в «окно», км;

NRM- техническая норма времени работы щебнеочистительной машины, маш./мин.

tвед=1,5∙220=330 мин

Время свёртывания работ

tсверт= t1'+t2'+t3'+t4'+t5'                                   (9)

где t1'– время на разрядку щебнеочистительной машины, берётся по техническим нормам;

t2'– интервал между разрядкой щебне - очистительной машины и окончанием выгрузки балласта из хоппер-дозаторной вертушки;

t3' – интервал между окончанием выгрузки балласта из хоппер-дозаторной вертушки и окончанием работы ВПР-02 ;

t4' –интервал между окончанием работы ВПР-02 и окончанием стабилизации пути динамическим стабилизатором ДСП;

| t5' - интервал времени между окончанием стабилизации пути |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

динамическим стабилизатором ДСП, и окончанием работы ПБ;

t1'=29                                                       (10)

t1'=29

t2'= nп.ш.∙Nп.ш.A· α5,                                            (11)

где  nп.ш. - количество шпал, поправляемых на участке остановки щебнеочистительной машины во время её разрядки;

Nп.ш.– техническая норма затрат труда в чел./мин. на работу по поправке шпал по меткам;

A - количество монтеров пути занятых на перегонке шпал.

nп.ш.=lRM-80+50)∙nп.ш.т.п.Lфр,                                          (12)

где lRM-80+50 – длина, в метрах, щебне - очистительной машины с расстоянием 50 м, на которое, по требованию безопасности, не могут приближаться монтеры пути, производящие путевые работы;

nп.ш.т.п.– количество поправляемых шпал на фронте работ в «окно» по типовому процессу;

Lфр– фронт работ в «окно» по типовому процессу;

t2'=100+156*603000=5 мин

t3'=(LXD+100)·NВПР                                       (13)

t3'=156+100·0,056=14 мин

t4'=(lВПР+100)·NДСП                                        (14)

где lВПРдлина машины ВПР – 02 с расстоянием 100 м, по требованиям безопасности, между ВПР и динамическим стабилизатором ДСП, км;

NДСП– техническая норма времени работы ДСП;

t4'=27,8+100·0,0339=4 мин

t5'=(lПБ+100)·NДСП                              (15)

t5'=18+100·0,048= 6 мин

tсверт= 29+5+14+4+6=58 мин

Токна=43+330+58=431 мин

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Продолжительность «окна» для производства основных работ по очистке загрязнённого балласта равна 7 часов 18 минут.

Потребность материалов на ремонт 1 километра пути

Потребность материалов отражается в «Ведомости расхода материалов» по следующей форме (2).

Таблица 2 – ведомость расхода материалов

| Наименование материалов | На ремонт 1 километра пути |  |
| --- | --- | --- |
|  | Измеритель | потребность |
| Шпалы железобетонные | Шпала | 15 |
| Щебеночный балласт | м3 | 835 |
| Регулировочные прокладки | шт | 200 |

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Пушкарев |  |  | Технология выполнения работ | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Пров |  | Молоков К.Ю |  |  |  |  | y |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | НТЖТ СП СГУПС Гр.ПХ-001 |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технология выполнения работ

- 2.1   Организация работ

Работы по среднему ремонту, с щебёночной балластной призмой, выполняются за четыре этапа. На первых двух этапах производится диагностика балластной призмы и земляного полотна, проектно – изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение проекта. Весь лишний балласт с откосов и обочин земляного полотна, на перегоне, убирается машиной СЗП-600 в универсальные полувагоны и вывозится в места складирования.

Третий этап – основные работы. На перегон щебнеочистительная машина RM – 2002 со специальными вагонами, оборудованными транспортёрами и локомотивом в голове поезда, хоппер – дозаторы с локомотивом, ВПР-02, ДСП, ПБ.

Четвёртый этап – этап отделочных работ. Отправляют машину СЗП-600, , хоппер – дозаторы с локомотивом, машины, Дуоматик, ДСП, ПБ.

После закрытия перегона, для движения поездов, шесть монтеров пути подготавливают место для зарядки машины RM – 2002, четыре монтёра пути снимают регулировочные прокладки (бригада №1). Другая бригада из шести монтёров пути (бригада № 2), производит смену негодных железобетонных шпал.

После снятия напряжения, заземления контактной сети, отсоединения заземления от рельсовой нити, машина RM – 2002 производит вырезку и очистку щебёночного балласта. На поверхности    среза шесть монтёров пути укладывают разделительный слой из геотекстиля, который сразу засыпается очищенным щебёночным балластом (засорители поступают в специальный состав). Шесть монтёров пути (бригада № 20). Вслед за бригадой № 2, два монтера пути выгружают балласт из хоппер – дозатора (70 %),

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

машина ВПР-02 выправляет и рихтует путь, ДСП производит стабилизацию пути, ПБ производит планировку пути.

По окончании вышеуказанных работ и проверки состояния пути на всём участке, перегон открывают для движения. Первые поезда (1-2) пропускаются со скоростью 25 км/час, последующих не более 60 км/час.

Отделочные работы

В первый день отделочного этапа, под прикрытием основного «окна», машина СЗП – 600 производит очистку кюветов. В местах нехватки балласта два монтёра пути выгружают щебёночный балласт из хоппер – дозатора (30 %), после чего машина ДСП – стабилизирует путь.

Во второй день 20 монтёров пути выполняют работы по очистке и восстановлению лотков, очистке нагорных канав с уборкой загрязнителей. Под прикрытием технологического «окна» грейферной установкой на автомотрисе АГД – М, в комплекте с прицепом УП – 4, которую обслуживают 2 машиниста ж. д. с. м., убирают лишний балласт у опор контактной сети.

На третий день – быстроходный планировщик ПБ производит отделку балластной призмы и планировку междупутья. 20 монтёров пути подрезают балласт из пол подошвы рельса. После подготовки соответствующего фронта работ, рельсы подвергаются профильной шлифовке, рельсо - шлифовальным поездом РШП – 48. На этом работы на участке заканчиваются.

  - Перечень необходимых машин и путевых инструментов

Таблица 3 - Машины и механизмы

| Машины и механизмы | Количество |
| --- | --- |
| Щебнеочистительная машина RМ-2002 | 1 |
| Спецсостав, оборудованный транспортерами | 1 |
| Выправочно-подбивочная-рихтовочная машина ВПР-02 | 1 |
| Динамический стабилизатор | 1 |

Продолжение таблицы 3

| Машины и механизмы | Количество |
| --- | --- |
| Машина СЗП-600 | 1 |
| Хопер - дозаторы | 6 |
| Быстроходный планировщик | 1 |
| Моторный гидравлический рихтовщик | 1 |
| Домкраты гидравлические | 6 |

| Путевой инструмент | Количество |
| --- | --- |
| Ломы остроконечные | 4 |
| Ключи гаечные путевые | 2 |
| Ключи гаечные торцовые | 6 |
| Вилы железные | 6 |
| Трос или верёвка | 1 |
| Лопаты железные | 8 |
| Металлический лист (3 - 0,25 м) | 1 |
| Шаблон универсальный | 2 |
| Термометр | 1 |
| Рулетка стальная | 1 |
| Аппаратура связи (комплект) | 3 |
| Радиостанция | 1 |

Таблица 4 - Путевой инструмент

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Пушкарев |  |  | Безопасность движения и техника безопасности | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Пров |  | Молоков К.Ю |  |  |  |  | y |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  | НТЖТ СП СГУПС Гр.ПХ-001 |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3   Безопасность движения и техника безопасности

- 3.1 Безопасность движения

- 3.1.1 Порядок открытия и закрытия перегона для движения поездов при производстве путевых работ.

- Для производства больших по объёму работ в графике движения поездов должны предусматриваться «окна», в которых указываются параметры ограничения скоростей, связанные с путевыми работами. О предстоящем закрытии перегона, одиночных участков на двух и многопутных участках одного или нескольких путей, начальник отделения дороги, ее позднее, чем за сутки, уведомляет соответствующих руководителей работ. В разрешении на производство работ с закрытием перегона начальник отделения указывает время, на которое согласовано закрытие перегона или отдельного участка и фамилию лица, осуществляющего единое руководство этими работами. Фамилию и должность руководителя, осуществляющего единое руководство, поездной диспетчер обязан сообщить дежурным по станциям, ограничивающим перегон. Перед закрытием перегона руководитель работ обязан дать поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, заявку о последовательности отправления на закрытый перегон хозяйственных поездов и машин, с указанием, для каждого поезда и машины километра первоначальной остановки на закрытом перегоне и станции, куда они должны возвращаться. При наступлении срока начала работ с закрытием перегона, поездной диспетчер устанавливает свободность соответствующего пути на двух и многопутных участках, после чего даёт приказ дежурным по станциям, ограничивающим перегон, о закрытии перегона или пути.

- Запрещается приступать к работам до получения руководителем работ приказа поездного диспетчера и до ограждения места работ сигналами остановки, в соответствии с требованиями инструкции на электрифицированных участках, приказа энергодиспетчера о снятии напряжения в контактной сети и последующей установкой заземляющих штанг. Перед выходом на работу руководитель обязан:

- проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений;

- убедиться лично, или по телефону, у дежурных по станциям, ограничивающим перегон, в том, что заявка о выдаче предупреждений на поезда принимается к выполнению;

- провести целевой инструктаж о маршруте прохода к месту работ, безопасных приёмов выполнения работ, порядок пропуска поездов. Проход от места сбора, до места работ и обратно, в пределах железнодорожной станции, должны осуществляться с учётом местных условий по маршруту служебного прохода, с соблюдением инструкций по охране труда. Ответственным лицам, для обеспечения безопасности работающих, при выполнении работ с применением путевых машин и механизмов, должен быть руководитель работ, назначенный начальником хозяйственного подразделения. Ответственный за соблюдение требований безопасности персоналом, обслуживающим машину, возлагается на инженера – технолога или машиниста путевой машины. К работе должны допускаться машины и механизмы, освидетельствованные и испытанные в установленном порядке, а также укомплектованные в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. Все операции, при работе путевых машин, должны производиться по команде руководителя работ. Машинист путевой машины должен подать установленный звуковой сигнал. При работе путевой машины по очистке и вырезки балласта, необходимо соблюдать следующие требования:

| - при зарядке и разрядке рабочих очистительных органов, центральной сетки и выгребным рабочим органов, путевая решётка должна закрепляться на |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

предохранительных захватах, при этом не допускается нахождение работников на расстоянии двух метров от поднимаемого и отпускаемого краном подрезного ножа и выгребного устройства;

- при работе путевых машин не допускается нахождение работников на расстоянии менее пяти метров впереди, либо сзади щебнеочистительной машины с центральным способом очистки, и менее трёх метров с выгребным устройством, при этом запрещается нахождение людей со стороны выброса засорителей и ближе трёх метров от планировщиков и выброски транспортёров;

- при пропуске поездов по соседнему пути, работа путевой машины - должна быть прекращена, а рабочие органы, со стороны междупутья, убраны в пределах габарита подвижного состава;

- При работе электробалластёра и землеуборочной машины необходимо соблюдать следующие требования:

- при дозировке и распределении балласта, руководитель работ должен следить, чтобы работники находились на расстоянии не менее пяти метров от крайнего рельса;

- при работе путевого струга не допускается нахождение работников впереди и сзади крыла;

- при работе путевого струга напряжение в контактной сети должно быть снято;

- при работе машин не допускается нахождение работников на рабочих органах машин и на расстоянии не менее двух метров;

- при передвижении землеуборочных машин в пределах станции, поворотный транспортёр должен быть закреплён в продольном положении. При работе выправочно–подбивочно – отделочных машин необходимо соблюдать следующие требования:

- перед выездом на перегон и с перегона, необходимо убедиться что все рабочие органы приведены в транспортное положение и надёжно закреплены;

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

при работе машины следует находиться на расстоянии более одного метра от опущенных рабочих органов – уплотнителей, крыльев планировщиков, подбивочных блоков, уплотнителей балласта;

- производить какие либо путевые работы на расстоянии не менее 50 метров от машины;

- пользоваться наушниками, имеющимися в комплекте путевой машины;

- перед началом работы путевых машин необходимо убедиться, что все движущиеся и вращающиеся части механизмов надёжно изолированы кожухами и ограждением;

- не производить ремонт машин при работающем двигателе, а так же при наличии давления в гидравлической и пневматической системах;

- во время прохода поезда по соседнему пути, работа машин должна быть прекращена, рабочие органы убраны в пределах габаритов, обслуживающему персоналу следует находиться в кабинах управления, а бригаде монтёров пути – в колее закрытого пути. Открытие перегона (пути) производится приказом поездного диспетчера только после получения уведомления (письменного, по телефону, или по радиосвязи) от начальника дистанции пути, или уполномоченного им работника (по должности не ниже дорожного мастера). В уведомлении указывается: об окончании путевых работ, об отсутствии на перегоне рабочих поездов, машин и агрегатов, а также об отсутствии других препятствий для безопасного движения поездов, независимо от того, какая организация выполняла работы. Указанное уведомление передаётся поездному диспетчеру непосредственно или через дежурного по станции (ближайшего). Полученное по телефону или через дежурного по станции (ближайшего) поездной диспетчер записывает в «Журнал диспетчерских распоряжений».

| 3.1.2 Порядок движения хозяйственных поездов и путевых машин на закрытом перегоне. Если работы производятся на перегоне, оборудованном автоблокировкой, то по согласованию с поездным диспетчером разрешается отправлять рабочие поезда, машины и агрегаты к месту производства работ по сигналам автоблокировки, не |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

ожидая закрытия перегона. Машинисту каждого поезда выдаётся предупреждение об остановке на перегоне в месте, указанном в заявке руководителя работ. Разрешение на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали при отправлении таких поездов на перегон, подлежащий закрытию, вручается руководителю работ или уполномоченному им работнику, который передаёт его машинисту локомотива или самоходной путевой машине после

- остановки поезда на перегоне в обусловленном месте и получения приказа поездного диспетчера о закрытии перегона.

- Перегон или соответствующий путь перегона закрывается для производства работ приказом поездного диспетчера после освобождения от поездов, отправленных на этот перегон впереди рабочих поездов, машин и агрегатов.

|  |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

3.1.3 Схемы ограждения мест производства работ сигналами, увязанные с условиями работ, предусмотренными в работе. Если машины производят на перегоне двухпутных линий работы, связанные с выходом частей машины за пределы габарита подвижного состава со стороны междупутья или из полувагонов выгружается балласт, то участок работы по соседнему пути ограждается с обеих сторон сигналами остановки. Всем поездам следующих по соседнему пути выдаются предупреждения. У путевой машины, работающей с выходом частей машины за пределы габарита подвижного состава со стороны междупутья, должен находиться сигналист с красным сигналом. Ограждение соседнего пути сигналами остановки производят выделенные сигналисты, которые укладывают по 3 петарды на расстоянии 1000 метров от путевой машины или рабочего поезда и, отойдя от петард на 20 метров в направлении места работ, показываю красный сигнал в стороны возможного приближения поезда. На участке, где обращаются пассажирские поезда со скоростью 120 километров в час, петарды укладываются на расстоянии, установленном начальником железной дороги. При появлении поезда, сигналист извещает об этом руководителя работ порядком установленным настоящей Инструкции. Руководитель работ после получения от сигналиста извещения о приближении по соседнему пути поезда обязан немедленно прекратить работу путевой машины, проверить соблюдение габарита, после чего дать разрешение сигналистам о снятии красных щитов и петард.

- 3.2 Техника безопасности

- Приступать к работам можно только после ограждения места работ в установленном порядке сигналами и сигнальными знаками. Сигналистами назначают монтеров пути не ниже 3 разряда, выдержавших установленные испытания и имеющих удостоверение сигналистов. Во время работ руководитель работ обязан:

- расставить рабочих по фронту работ в соответствии с технологическим процессом;

- рабочие должны уходить во время прохода поезда;

- следить, чтобы в зоне производства работ не находились посторонние люди; отвести до похода поезда рабочих в безопасное место;

- следить, чтобы на станциях рабочие переходили пути под прямым углом, предварительно убедившись, что на пересекаемом пути нет приближающегося поезда;

| следить, чтобы при переходе путей у стрелок и крестовин рабочие не наступали на рельсы, не ставили ноги между рамными рельсом и остряком, подвижным сердечником и усовиком или в желоба на стрелочном переводе; не допускать перебегания рабочих через пути перед приближающимся поездом, а при обходе вагонов стоящих на пути, не допускается пересечение этого пути ближе 5 метров от крайнего вагона, проход между вагонами разрешается при расстоянии между ними не менее 10 метров. При формировании длинносоставных поездов в определенных местах, по согласованию с начальником станции по заявке руководителя работ, дежурный по парку и составитель обязаны оставить разрывы не менее 10 метров для прохода рабочих через путь. При соединении частей состава, дежурный по парку обязан сообщить об этом по громкоговорящей связи, а составитель обязан убедиться в отсутствии людей между разрывами вагонов. Предупреждать рабочих о том, чтобы при переходе через путь перед стоящим |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

составом они помнили о возможности приведения состава в движение и о возможности движения поездов по соседнему пути, а при выходе на путь из-за стрелочных постов и других зданий, ухудшающих видимость, предварительно убедиться в отсутствии движущегося состава по нему; не разрешать рабочим пролизать под вагонами и протаскивать под ними инструменты и материалы; следить, чтобы рабочие не садились на рельсы, концы шпал и балластную призму; не допускать, чтобы при производстве работ на закрытом перегоне люди находились в междупутье при проходе поезда по соседнему пути; организовать в случаи приближения грозы, пыльной бури или урагана укрытие рабочим по возможности в закрытых помещениях.

- При установленных скоростях движения до 140 километров в час включительно при приближении поезда, руководитель работ обязан отвести рабочих в сторону от пути так, чтобы при расстоянии до поезда не менее 400 метров на пути не оставалось рабочих.

| Отвод рабочих с пути при приближении подвижного состава должен осуществляться на следующее расстояние от крайнего рельса: поезда, дрезины, отдельные локомотивы не менее чем на 2 метра, работающего путеукладчика, электробалластёра, уборочных машин, рельсошлифовального поезда и других машин тяжелого типа - на 5 метров; работающего путевого струга – на 10 метров; работающих машин, оборудованными щебнеочистительными устройствами – на 5 метров. При производстве путевых работ в темное время, туман и в других случаях, когда видимость менее 800 метров руководитель работ обязан внимательно следить за приближением поездов, дрезин и другого подвижного состава, а также за сигналами сигналистов с обеих сторон от места работ. При первых признаках приближения поездов или при сигнале сигналиста руководитель работ обязан немедленно подать команду о прекращении работ, о подготовке пути для пропуска поезда и об уходе рабочих с пути, а также проверить убран ли инструмент и материалы с пути за пределы габарита подвижного состава. Во время производства работ необходимо постоянно следить за тем, чтобы |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

инструменты не мешали передвижению рабочих и не находились под их ногами, а старые и новые материалы были аккуратно сложены вне габарита подвижного состава и не мешали сходить с пути при приближении поезда. Путевой инструмент должен быть всегда исправным, ручки его изготовлены из прочного дерева, чисто остроганы, без заусенцев; на ударных частях инструмента поверхность должна быть чистой, не иметь зазубрин и наплывов металла. Тщательно проверять надежность насадки инструмента. При завинчивании гаек вручную должны использоваться типовые ключи, бить по ключу чем-либо, увеличивать длину, наращивая другие ключом, а также применять неисправные ключи, вставлять прокладки между гайками и губками ключа запрещается. Заржавевшие гайки для облегчения откручивания следует смазать керосином. Запрещается сбивать гайки ударом молотка.

- При срубании гаек зубилом необходимо надавать защитные очки.

- При сдвижке смененной или укладываемой рельсовой плети рабочие должны стоять только с одной стороны рельса, противоположной направлению сдвижки.

- При перешивке пути рельсовую нить следует сдвигать сдвижным прибором или остроконечным ломом, опущенным в балласт.

| Пользоваться в качестве упора забитыми в шпалу костылями запрещается. При укладке и снятие регулировочных прокладок для отвертывания и завертывания клеммных и закладных болтов следует использовать только типовые торцовые ключи и исправные гидравлические домкраты. После развенчивания клеммных болтов и подъемки рельса домкратами снимать прилипшие к подошве рельса прокладки следует заточенной металлической пластинкой длинной 40-50 сантиметров. Укладывать и поправлять прокладки руками запрещается. Перед началом освобождения рельсовой плети должна быть обеспечена возможность свободного перемещения ее концов для чего необходимо при ожидаемом удлинении плети снять уравнительные рельсы, а при ожидаемом укорочении рельсовой плети снять или ослабить от закрепления накладки. При работе рельсошлифовальных машин необходимо соблюдать следующие требования: перед началом работы необходимо проверить соединение |  |  |  |  | КП 08.02.10.001.17 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

трубопроводов, фланцевые соединения, убедиться, что все упирающиеся и вращающиеся части механизмов надежно закрыты кожухами, а объем воды в цистерне обеспечит работу машины в период «окна»; ремонт внутренней части цистерны, осмотр и очистка должны производиться только после ее полного опорожнения; спуск в цистерну и работы в ней разрешается при наличии у рабочего защитной одежды и обуви, страховочного каната, надежно закрепленного одним концом к предохранительному поясу, а другим к перилам площадки; проверить наличие щитков и экранов, предотвращающих выброс частиц балласта на рабочих находящихся на платформе и вблизи пути.

Заключение

Таким образом, в ходе данного курсового проекта по разработке технологического процесса среднего ремонта железнодорожного пути были учтены все исходные данные для проектирования.

Были определены основные параметры и разработана схема технологического процесса ремонта железнодорожного пути. Был выполнен график основных работ в «окно» с учётом заданных параметров и значений. Выполнен график производства работ по дням. Определена потребность в материалах на ремонт 1 км пути.

Исходя из указанных сроков и требований, была определена общая организация производства работ. Был выбран перечень потребных машин и инструмента. Основными машинами, которые использовались в ходе ремонта, стали: РМ-2002, ВПО-3000, ДСП, ПБ, Дуоматик, СЗП-600.

В качестве итоговых рекомендаций и заключения были изложены мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ.

Проект был выполнен в соответствии со всеми требованиями и в указанные сроки.

Список использованных источников

- 2540р от 14.12.2016 ОАО РЖД о вводе инструкции по обеспечению безопасности движения поездов.

- 2544р от 14.12.2016 ОАО РЖД о вводе инструкции по устройству, укладке содержанию и ремонту бесстыкового пути.

- Л Крейнис «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути»: учебник – М:ФГБОУ УМЦ ЖДП 2012 – 568с.

- Е.А. Клочкова «Охрана труда на железнодорожном транспорте» учебник для техникумов и колледжей ж-д трансп. – М.: Маршрут, 2004 – 412с.

- Э.В. Воробьев, А.М. Никонов «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движение»: Учебник для вузов ж-д транспорта – М.: Маршрут, 2005 – 533с.