СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2	ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ	3

2.1	Лабораторная работа №1	3

2.2	Лабораторная работа №2	11

2.3	Лабораторная работа №3	23

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	36

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина «Управление проектами» рассматривает методы и инструментальные средства планирования реализации проектов для решения формализованных задач управления проектами на всем цикле работы по формированию и построению информационных систем в сфере науки, техники, образования, бизнеса и экономики в условиях реальных организационных объектов.

Целью курса является формирование знаний и умений для работы с инструментальными программами, которые используются в управлении предприятием, с учетом задач будущей профессиональной деятельности.

Рассматриваются и применяются на практике методы управления проектами, средства анализа, оптимизации и сопровождения проектов с использованием пакета прикладных программ MS Project и его свободно распространяемых аналогов. Последнюю версию MS Project всегда можно скачать с официального сайта Microsoft. Доступная бесплатная версия MS Project имеет ограничение по времени 2 месяца.

Вместе с тем, за последние 10 лет появилось много бесплатных аналогов Microsoft Project. Ресурс http://freeanalogs.ru/ предоставляет следующие свободно распространяемые аналоги MS Project: OpenProj, ProjectLibre, GanttProject.

Изучаемый курс предусматривает выполнение трех лабораторных работ и одной контрольной работы. По каждой работе оформляется отчет. Отчеты сдаются на проверку в течение курса последовательно по мере их выполнения и защищаются в установленном порядке. Сначала выполняются лабораторные работы, а затем контрольная работа.

Номер варианта рассчитывается по двум последним цифрам пароля, как остаток от деления на 10, увеличенный на единицу: Nвар = (XX mod 10) + 1, где ХХ – две последние цифры пароля, mod – оператор получения остатка от деления.

Например, ХХ = 03  Nвар = 4

Например, ХХ = 36  Nвар = 7

Например, ХХ = 99  Nвар = 10

- ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

## Лабораторная работа №1

Тема: Создание проекта в MS Project

Цель: освоение способов описания структуры и содержания проекта, изучение инструментальных средств MS Project для создания проектов выполнения работ, их табличного и графического представления.

Задание

- Согласно индивидуальному заданию вручную составить граф проекта и определить на этом графе критический путь.

- Создать в MS Project новый проект.

- Добавить в проект задачи и установить их длительности.

- Изучить возможности диалогового окна «Сведения о задаче» и установить с его помощью зависимости между задачами.

- Добавить в проект ресурсы и назначить их введенным задачам.

- Отобразить сетевой график проекта и сравнить его с графом проекта, составленным на начальном этапе.

- Изучить инструментальное средство «Мастер диаграмм Ганта» (меню Формат) и отобразить с его помощью критический путь.

В качестве примера рассмотрим следующий проект работ при создании программного продукта:

| Задача | Наименование задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Разработка алгоритма первого модуля | – | 6 | 3 |
| B | Разработка алгоритма второго модуля | – | 8 | 2 |
| C | Программирование первого модуля | A | 9 | 3 |
| D | Программирование второго модуля | B | 10 | 2 |
| E | Комплексная отладка модулей | C, D | 4 | 5 |
| F | Разработка документации | E | 5 | 3 |

1

2

4

5

6

3

A, 6д

B, 8д

C, 9д

D, 10д

E, 4д

F, 5д

Рисунок 1.1  Граф проекта работ при создании программного продукта

На графе видно, что запас времени для сдвига задач имеет место только в случае задач А и С, суммарные временные затраты на выполнение которых составляют 15 дней, в то время как для решения задач В и D требуется 18 дней. Однако сборка модулей (событие 4) и их комплексная отладка (задача E) невозможна без завершения выполнения комплексов задач А-С и В-D. Следовательно, комплекс задач А-С имеет, по сравнению с комплексом В-D временной резерв сроком 3 дня. В этом отношении задачи В и D являются критическими, то есть их смещение по времени приведет в итоге к смещению начала выполнения задачи Е. Комплекс задач Е-F не имеет альтернатив, из чего также следует их критичность. Таким образом, критический путь на данном графе: В-D-E-F (на рисунке представлен жирными дугами).

Такую же ситуацию можно наблюдать и на диаграмме Ганта (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2  Диаграмма Ганта рассматриваемого проекта

Требования к отчету

В отчете необходимо предоставить:

1) граф проекта, составленный вручную;

2) граф проекта, сгенерированный MS Project;

3) лист ресурсов;

4) диаграмму Ганта с отображенными на ней критическими задачами;

5) календарный план проекта (1 стр.).

Контрольные вопросы

- Что такое граф?

- Что такое проект (вообще и в терминах MS Project)?

- Что такое задача (вообще и в терминах MS Project)?

- Что такое ресурсы? Какие бывают ресурсы?

- Что такое сетевой график?

- Что такое диаграмма Ганта? Разновидности диаграмм Ганта.

- Понятие пути на графе, их разновидности?

- Что такое критический путь? Может ли он измениться?

- Что такое критическая задача?

- На каком основании можно отнести задачу к критической?

- Какие изменения в проекте могут повлиять на изменение критического пути?

- Что такое календарный график?

- Какое инструментальное средство MS Project используется для ввода ил назначения ресурсов?

- Какие виды ресурсов предусмотрены в MS Project и в чем их особенности?

Варианты индивидуальных заданий

Вариант 1

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B, C |  | 3 | 1 |
| B | E | A | 11 | 2 |
| C | D, F | A | 4 | 1 |
| D | G, I | C | 7 | 4 |
| E | G, I | B | 3 | 9 |
| F | H, L | C | 10 | 5 |
| G | H, L | D, E | 3 | 3 |
| H | K, O | F,G | 6 | 6 |
| I | K, O | D, E | 4 | 8 |
| J | K, O |  | 9 | 3 |
| K | M | H, I, J | 5 | 3 |
| L | M | F, G | 9 | 2 |
| M | N | K,L | 4 | 1 |
| N |  | M | 7 | 3 |
| O |  | H, I, J | 8 | 3 |

Вариант 2

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | G |  | 4 | 3 |
| B | D |  | 6 | 5 |
| C | E, H |  | 2 | 2 |
| D | F | B | 5 | 1 |
| E | F | C | 5 | 4 |
| F | J, L | D, E | 1 | 3 |
| G | J, L | A | 7 | 9 |
| H | I, N | C | 6 | 8 |
| I | K | H | 7 | 7 |
| J | K | F, G | 3 | 1 |
| K | M | I, J | 2 | 5 |
| L | M | F; G | 8 | 7 |
| M | O | K, L | 7 | 3 |
| N | O | H | 5 | 4 |
| O | P | M, N | 1 | 4 |
| P |  | O | 8 | 5 |

Вариант 3

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D |  | 10 | 3 |
| B | C, H |  | 8 | 1 |
| C | E, F, G | B | 12 | 2 |
| D | K | A | 8 | 9 |
| E | K | C | 7 | 8 |
| F | J | C | 6 | 7 |
| G | I, L | C | 7 | 1 |
| H | I, L | B | 8 | 2 |
| I | J | G, H | 9 | 3 |
| J | M, N | F, I | 4 | 5 |
| K | M, N | D, E | 10 | 6 |
| L | M, N | G, H | 11 | 3 |
| M |  | J, K, L | 10 | 1 |
| N | O | J, K, L | 4 | 1 |
| O |  | N | 8 | 2 |

Вариант 4

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B, C |  | 4 | 5 |
| B | D | A | 8 | 1 |
| C | E, F, G, H | A | 6 | 1 |
| D | F, G, H | B | 2 | 3 |
| E | I | C | 4 | 6 |
| F | I | C, D | 8 | 7 |
| G | K | C, D | 6 | 1 |
| H | J | C, D | 3 | 8 |
| I | K | E, F | 4 | 9 |
| J | K | H | 5 | 1 |
| K | L, M | G, I, J | 6 | 3 |
| L | N | K | 8 | 4 |
| M |  | K | 3 | 2 |
| N | O | L | 8 | 1 |
| O |  | N | 2 | 3 |

Вариант 5

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C, D, E |  | 6 | 1 |
| B | F |  | 8 | 1 |
| C | J | A | 10 | 2 |
| D | G, H, I | A | 6 | 1 |
| E | F | A | 8 | 1 |
| F | G, H, I | B, E | 10 | 5 |
| G | J | D, F | 6 | 1 |
| H | K, L | D, F | 10 | 3 |
| I | N | D, F | 12 | 7 |
| J | K, L | C, G | 8 | 8 |
| K | M | H, J | 6 | 3 |
| L | N | H, J | 14 | 5 |
| M | O | K | 8 | 8 |
| N | P | I, L | 4 | 4 |
| O |  | M | 6 | 7 |
| P |  | N | 8 | 1 |

Вариант 6

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C, D |  | 5 | 2 |
| B | F |  | 7 | 3 |
| C | E | A | 9 | 1 |
| D | H, I | A | 7 | 5 |
| E | G | C | 11 | 1 |
| F | J | B | 3 | 9 |
| G | K | E | 7 | 7 |
| H | K | D | 13 | 3 |
| I | L | D | 11 | 4 |
| J | L | F | 9 | 5 |
| K | O | G, H | 7 | 3 |
| L | O, M | I, J | 15 | 1 |
| M | N | L | 13 | 1 |
| N | P | M | 9 | 5 |
| O | P | L, K | 8 | 6 |
| P |  | N, O | 7 | 7 |

Вариант 7

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B, C, D |  | 10 | 8 |
| B | E, J | A | 12 | 1 |
| C | H, I | A | 13 | 9 |
| D | F, G | A | 11 | 1 |
| E | H, I | B | 5 | 1 |
| F | H, I | D | 6 | 3 |
| G | L | D | 8 | 4 |
| H | L | C, E, F | 9 | 5 |
| I | K | C, E, F | 8 | 3 |
| J | K | B | 21 | 1 |
| K | M | I, J | 16 | 9 |
| L | M, N | G, H | 15 | 5 |
| M | O | K, L | 9 | 6 |
| N | O | L | 11 | 3 |
| O | P | M, N | 7 | 4 |
| P |  | O | 14 | 6 |

Вариант 8

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | 10 | 6 |
| B | C, D, E | A | 8 | 4 |
| C | G, H, I | B | 6 | 3 |
| D | G, H | B | 9 | 6 |
| E | F | B | 11 | 5 |
| F | J | E | 13 | 9 |
| G | J | C, D | 7 | 1 |
| H | K, L | C, D | 11 | 3 |
| I | K, L | C | 10 | 5 |
| J | L | F, G | 13 | 4 |
| K | M | H, I | 14 | 3 |
| L | P | H, I, J | 13 | 1 |
| M | N | K | 8 | 1 |
| N | O | M | 9 | 9 |
| O | P | N | 8 | 1 |
| P |  | L, O | 10 | 8 |

Вариант 9

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C |  | 7 | 9 |
| B | D, E |  | 9 | 8 |
| C | G, H | A | 5 | 1 |
| D | G, H | B | 8 | 1 |
| E | F,J | B | 10 | 3 |
| F | I | E | 8 | 2 |
| G | I | C, D | 12 | 1 |
| H | K, M, O | C, D | 11 | 3 |
| I | K, M, O | F, G | 9 | 4 |
| J | L | E | 14 | 1 |
| K | L | H, I | 12 | 5 |
| L | N | J, K | 10 | 6 |
| M | N | H, I | 9 | 7 |
| N | P | L, M | 8 | 4 |
| O | P | H, I | 16 | 2 |
| P |  | N, O | 6 | 1 |

Вариант 10

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | 5 | 1 |
| B | C, D, E | A | 8 | 2 |
| C | H | B | 6 | 3 |
| D | G | B | 8 | 7 |
| E | F | B | 4 | 6 |
| F | I, K | E | 3 | 5 |
| G | I, K | D | 2 | 1 |
| H | J | C | 6 | 4 |
| I | J | F, G | 5 | 3 |
| J | L, N | H, I | 4 | 1 |
| K | L, N | F G | 3 | 2 |
| L | M | J, K | 7 | 3 |
| M | P | L | 4 | 1 |
| N | O, Q | J, K | 4 | 1 |
| O | P | N | 2 | 8 |
| P |  | M, O | 6 | 9 |
| Q |  | N | 8 | 1 |

## Лабораторная работа №2

Тема: Финансовое управление проектом

Цель: освоение способов определения и оптимизации трудоемкости задач проекта, изучение инструментальных средств MS Project для оценки стоимости использования ресурсов с учетом типов задач и фиксированных затрат для них.

Теоретические положения

Стандартная ставка — удельная стоимость (тарифная ставка) ресурса при его использовании в рабочее время. В данной работе влияет на затраты и на стоимость проекта с учетом оценок используемых ресурсов.

Тип задачи — характеристика задачи, отражающая способ исчисления ее трудоемкости; тип задачи определяется типом взаимосвязи между длительностью задачи и трудозатратами на ее выполнение; в MS Project предусмотрено три типа задач: Fixed Units (с фиксированным объемом ресурсов), Fixed Duration (с фиксированной длительностью) и Fixed Work (с фиксированной трудоемкостью).

- Fixed-Duration task — Задача с фиксированной длительностью; задача, длительность которой не зависит от объема назначенных задаче ресурсов; это свойство обеспечивается распределением трудоемкости задачи между всеми назначенными задаче ресурсами:

Длительность = Трудоемкость / Количество_Ресурсов.

- Fixed-Unit task — Задача с фиксированным объемом назначений; задача, для которой объем назначений (количество потребных ресурсов) не изменяется при изменении трудоемкости или длительности задачи; это свойство обеспечивается прямо пропорциональной зависимостью между трудоемкостью и длительностью задачи: чем больше трудоемкость задачи, тем больше ее длительность и наоборот, чем меньше трудоемкость, тем меньше длительность.

- Fixed-Work task — задача с фиксированной трудоемкостью; задача, трудоемкость которой не изменяется при изменении объема назначений или длительности задачи; это свойство обеспечивается обратной зависимостью между объемом назначений и длительностью задачи: чем больше объем назначений, тем меньше ее длительность и наоборот, чем меньше объем назначений, тем больше длительность; синоним — Effort driven task.

- Effort driven task — Задача с фиксированными трудозатратами; тип задачи, для которой при изменении пользователем одного из двух других взаимосвязанных параметров (длительности и объема назначений) MS Project поддерживает неизменной величину трудозатрат путем автоматического изменения второго из указанных параметров.

Таким образом, при фиксированных трудозатратах изменение объема ресурсов неминуемо повлечет изменение длительности, а изменение длительности наоборот, приведет к изменению объема ресурсов. В случае же, если изменяется фиксированный параметр — трудоемкость, — то дополнительный объем работ может быть реализован либо первым, либо вторым способом. Выбор делается в пользу наиболее оптимального варианта.

Задание

- Ввести произвольные стандартные ставки для трудовых ресурсов.

- Установить типы задач и размеры фиксированных затрат для них. Для типов задач приняты следующие обозначения: D – с фиксированной длительностью; W – с фиксированными трудозатратами; U – с фиксированным объемом ресурсов.

- Отобразить в списке задач ее тип, трудозатраты и фиксированные затраты.

- В соответствии с индивидуальным заданием произвести изменить объем ресурсов, длительность, трудозатраты и проанализировать влияние изменения одного из этих параметров на остальные в зависимости от типа задачи.

- Оценить итоговые показатели проекта до и после внесения изменений.

В качестве примера рассмотрим тот же проект работ при создании программного продукта:

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | U | 1000 | +1 |  |  |
| B | D | 1400 | -1 |  |  |
| C | U | 1300 |  |  | -4 |
| D | W | 2000 |  | -1 |  |
| E | D | 5000 |  | -3 |  |
| F | W | 1500 |  |  | +16 |

После ввода фиксированных затрат и стандартной ставки 250 р./ч для всех трудовых ресурсов суммарные затраты составили 35 4000 р.

Увеличение длительности задачи А на 1 день при фиксированном объеме ресурсов приводит к увеличению трудозатрат на 24 чел-ч (3 чел * 8 ч) со 144 до 168 чел-ч, а стоимость проекта при этом увеличивается на 6000 р. (24 чел-ч * 250 р.), и составляет 36 0000 р. Так как критический путь при этом не меняется, длительность проекта остается прежней.

Уменьшение длительности задачи В на 1 день с восьми до семи дней при фиксированной ее длительности может иметь 2 решения:

1). трудозатраты со 128 чел-ч сократятся на 16 чел-ч (2 чел * 8 ч) и составят 112 чел-ч, при этом затраты уменьшатся на 4000 р.;

2). ресурсы будут работать на 29% усерднее (128 чел-ч / 56 ч – 2 чел), что фактически составляет переработку 1.16 ч, при этом затраты на реализацию задачи остаются прежними.

В соответствии с критерием минимизации затрат более приемлемым является вариант 1. При этом стоимость проекта составит 35 6000 р. Поскольку данная задача является критической, дельность проекта также изменится до 26 дней.

Снижение трудозатрат на решение задачи С на 4 чел-ч при фиксированном объеме ресурсов влечет за собой понижение длительности работы на 0.17 дней (4 чел-ч / 8 ч / 3 чел), что также понизит стоимость проекта на 1000 р. (4 чел-ч *250 р.), и стоимость проекта составит 35 5000 р. Поскольку задача не критическая, на длительность проекта данное снижение не повлияет.

Уменьшение трудовых ресурсов на одного человека при решении задачи D с фиксированной трудоемкостью 160 чел-ч не повлечет никаких изменений в стоимости проекта, однако увеличит длительность задачи с 10 до 20 дней (160 чел-ч / (2 чел – 1 чел) / 8), что повлечет увеличение длительности проекта с 26 до 36 дней и соответствующий сдвиг даты окончания проекта на 2 недели с учетом четырех выходных дней.

Уменьшение трудовых ресурсов на три человека при решении задачи Е с фиксированной длительностью неминуемо приводит к сокращению ее трудоемкости на 96 чел-ч (4 дня * 8 ч * 3 чел). При этом ответственность за решение задачи двумя рабочими в фиксированный срок 4 дня несет лицо, выполняющее уменьшение ресурсов. Стоимость проекта соответственно снижается на 2 4000 р. (96 чел-ч * 250 р.) и составляет 33 1000 р. Дата завершения проекта остается прежней.

Увеличение трудоемкости на 16 чел-ч задачи F (например, при выявлении на завершающей стадии проектирования дополнительного объема работ по данной задаче) с фиксированной трудоемкостью также предлагает 2 варианта расширения объема работ:

1). за счет увеличения длительности задачи на 0.67 дней (16 чел-ч / 3 чел / 8 ч), что сдвигает дату завершения проекта на 1 день;

2). за счет продолжения трудового дня ресурсов, что сохраняет длительность решения задачи, но обеспечивает переработку людей на 3.2 ч в день (16 чел-ч / 5 дней).

Так как затраты в обоих случаях увеличиваются на 4000 р. (16 чел-ч * 250 р.), то целесообразнее реализовать вариант 2 из-за сохранения срока завершения проекта за счет переработки трудовых ресурсов.

После внесения изменений в структуру проекта итоговые показатели выгладят так:

Выводы.

В результате внесения в проект заданных изменений, его трудоемкость снизилась на 76 человеко-часов, что соответствует уменьшению затрат на 1 9000 р. (76 чел-ч * 250 р.), за счет увеличения длительности проекта на 9 дней, что влияет также на конечный срок завершения работ. В решении видно, как потеря трудовых ресурсов приводит к значительному увеличению длительности выполнения работ при сохранении стоимости проекта (задача D с фиксированными трудозатратами), либо к существенному риску при решении задачи E с фиксированной длительностью двумя людьми вместо пяти, но с экономией затрат.

Внесение изменений в задачи В и F демонстрирует особые случаи, когда производится изменение по фиксированному параметру. В первом случае выбор делается в пользу уменьшения объема работ, что понижает затраты, но ведет к возникновению риска. Во втором случае критичным является сдвиг завершения проекта с 31 марта на 1 апреля, поэтому более приемлемым оказывается форсирование завершающего этапа в тот же пятидневный срок за счет переработки трудовых ресурсов.

В отчете необходимо представить:

- список задач до и после внесения изменений, в котором отобразить: название, тип, длительность, объем ресурсов, трудозатраты, затраты;

- статистику проекта до и после внесения изменений;

- результаты анализа влияния изменений длительности, объема ресурсов и трудозатрат на остальные параметры.

Контрольные вопросы

- Перечислить типы задач MS Project.

- Понятие задачи с фиксированной длительностью. Пример.

- Понятие задачи с фиксированным объемом ресурсов. Пример.

- Понятие задачи с фиксированными трудозатратами. Пример.

- Какие основные параметры проекта необходимо учитывать при выборе вносимых изменений для задачи с фиксированным параметром, который изменяется?

- Как изменится общая длительность проекта при внесении изменений в данную задачу?

- Как изменится общая стоимость проекта при внесении изменений в данную задачу?

- При каких условиях необходимо увеличение объема ресурсов, приводящее к сверхурочной переработке трудовых ресурсов и почему?

- При каких условиях изменится стоимость проекта и как этого можно избежать?

- Какие коррективы в параметрах задачи приведут к увеличению (уменьшению) стоимости и длительности проекта и почему?

- Как изменятся объем ресурсов и трудозатраты для задачи с фиксированной длительностью при изменении длительности на 10% и почему?

- Как изменится стоимость работы с фиксированными трудозатратами.

- К какому типу задач относится изучение дисциплины ПОИСМ и почему?

- К какому типу задач относится написание компьютерной программы и почему?

Варианты индивидуальных заданий

Вариант 1

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 | +1 |  |  |
| B | W | 15 | -1 |  |  |
| C | U | 20 |  |  |  |
| D | W | 10 |  | +1 |  |
| E | D | 20 |  | -2 |  |
| F | U | 20 | -2 |  |  |
| G | W | 15 |  |  |  |
| H | U | 25 |  |  | +2 |
| I | D | 15 |  |  | -4 |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 |  |  | +2 |
| L | D | 25 |  |  |  |
| M | U | 10 |  | +1 |  |
| N | W | 20 |  |  |  |
| O | D | 15 |  |  |  |

Вариант 2

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  | +1 |  |
| B | W | 15 |  |  | -4 |
| C | U | 20 | +1 |  |  |
| D | W | 10 |  |  |  |
| E | D | 20 | -1 |  |  |
| F | U | 20 |  | -1 |  |
| G | W | 15 |  | -2 |  |
| H | U | 25 |  |  |  |
| I | D | 15 |  |  |  |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 | +2 |  |  |
| L | D | 25 |  |  | +4 |
| M | U | 10 |  |  |  |
| N | W | 20 |  |  |  |
| O | D | 15 |  |  |  |
| P | U | 10 |  |  | +2 |

Вариант 3

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 | -2 |  |  |
| B | W | 15 |  | +2 |  |
| C | U | 20 | -4 |  |  |
| D | W | 10 |  |  | +2 |
| E | D | 20 |  |  | +4 |
| F | U | 20 |  |  |  |
| G | W | 15 |  | +1 |  |
| H | U | 25 |  |  | -2 |
| I | D | 15 |  |  |  |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 |  | -1 |  |
| L | D | 25 |  |  |  |
| M | U | 10 |  |  |  |
| N | W | 20 | +1 |  |  |
| O | D | 15 |  |  |  |

Вариант 4

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  |  |  |
| B | W | 15 | -1 |  |  |
| C | U | 20 |  |  | +2 |
| D | W | 10 |  |  |  |
| E | D | 20 |  | -1 |  |
| F | U | 20 |  |  |  |
| G | W | 15 |  | +1 |  |
| H | U | 25 | +1 |  |  |
| I | D | 15 |  |  | -2 |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 |  |  |  |
| L | D | 25 | -2 |  |  |
| M | U | 10 |  | -1 |  |
| N | W | 20 |  |  | +2 |
| O | D | 15 |  |  |  |

Вариант 5

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  | +1 |  |
| B | W | 15 |  |  | +4 |
| C | U | 20 | -2 |  |  |
| D | W | 10 |  |  |  |
| E | D | 20 |  |  |  |
| F | U | 20 |  | -1 |  |
| G | W | 15 |  |  |  |
| H | U | 25 |  |  |  |
| I | D | 15 | -2 |  |  |
| J | U | 10 |  |  | -2 |
| K | W | 20 | +1 |  |  |
| L | D | 25 |  |  |  |
| M | U | 10 |  |  |  |
| N | W | 20 |  | -1 |  |
| O | D | 15 |  |  | +2 |
| P | U | 20 |  |  |  |

Вариант 6

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  | +1 |  |
| B | W | 15 |  |  | +2 |
| C | U | 20 |  |  |  |
| D | W | 10 |  |  |  |
| E | D | 20 | -2 |  |  |
| F | U | 20 |  | -2 |  |
| G | W | 15 |  |  |  |
| H | U | 25 | -3 |  |  |
| I | D | 15 |  |  | -4 |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 | +1 |  |  |
| L | D | 25 |  |  |  |
| M | U | 10 |  |  | -2 |
| N | W | 20 |  | +1 |  |
| O | D | 15 |  |  |  |
| P | U | 20 |  |  |  |

Вариант 7

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  | -2 |  |
| B | W | 15 | -1 |  |  |
| C | U | 20 |  |  | -2 |
| D | W | 10 |  |  |  |
| E | D | 20 |  |  |  |
| F | U | 20 | +2 |  |  |
| G | W | 15 |  |  | +2 |
| H | U | 25 |  | +1 |  |
| I | D | 15 | +1 |  |  |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 |  |  |  |
| L | D | 25 |  |  | +2 |
| M | U | 10 |  |  |  |
| N | W | 20 |  | +1 |  |
| O | D | 15 |  |  |  |
| P | U | 20 |  |  |  |

Вариант 8

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 | -2 |  |  |
| B | W | 15 |  |  |  |
| C | U | 20 |  | +1 |  |
| D | W | 10 |  |  |  |
| E | D | 20 |  |  |  |
| F | U | 20 |  |  | -4 |
| G | W | 15 | +1 |  |  |
| H | U | 25 |  |  |  |
| I | D | 15 |  | -1 |  |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 |  | +1 |  |
| L | D | 25 |  |  | +2 |
| M | U | 10 | +1 |  |  |
| N | W | 20 |  |  | -2 |
| O | D | 15 |  |  |  |
| P | U | 20 |  |  |  |

Вариант 9

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  |  |  |
| B | W | 15 |  |  | +2 |
| C | U | 20 | +2 |  |  |
| D | W | 10 |  | +2 |  |
| E | D | 20 |  |  |  |
| F | U | 20 |  |  | -2 |
| G | W | 15 | -2 |  |  |
| H | U | 25 |  |  |  |
| I | D | 15 |  | -1 |  |
| J | U | 10 |  |  |  |
| K | W | 20 |  |  |  |
| L | D | 25 | -2 |  |  |
| M | U | 10 |  | -1 |  |
| N | W | 20 |  |  |  |
| O | D | 15 |  |  | +2 |
| P | U | 20 |  |  |  |

Вариант 10

| Задача | Тип задачи | Фиксированные затраты, тыс. руб. | Изменение длительности, дни | Изменение трудовых ресурсов, чел. | Изменение трудозатрат, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | 10 |  | +1 |  |
| B | W | 15 |  |  |  |
| C | U | 20 |  |  | +2 |
| D | W | 10 | -2 |  |  |
| E | D | 20 |  |  |  |
| F | U | 20 |  |  |  |
| G | W | 15 |  |  | -2 |
| H | U | 25 |  |  |  |
| I | D | 15 | +2 |  |  |
| J | U | 10 |  | +1 |  |
| K | W | 20 |  |  |  |
| L | D | 25 |  |  | +4 |
| M | U | 10 | +1 |  |  |
| N | W | 20 |  |  |  |
| O | D | 15 |  |  |  |
| P | W | 20 |  | -2 |  |
| Q | D | 10 |  |  |  |

## Лабораторная работа №3

Тема: Анализ и оптимизация плана проекта

Цель: освоение способов анализа и оптимизации плана проекта с учетом изменений в наличии и загруженности ресурсов, изучение методов и инструментальных средств MS Project для измерения и выравнивания загруженности трудовых ресурсов.

Задание

- В соответствии с индивидуальным заданием в лист ресурсов ввести данные о задействованных в проекте ресурсах, а также данные о затратах, используя таблицу затрат по ресурсам (таблица 3.1).

- Распределить ресурсы между задачами проекта (диалог Сведения о задаче, вкладка Ресурсы) и задать продолжительность задач в соответствии с данными, представленными в таблице индивидуального задания; осуществить оптимизацию трудоемкости с учетом типов задач.

- Оценить стоимость проекта. Сохранить базовый план проекта:

(Сервис – Отслеживание – Сохранить базовый план…).

- Проанализировать проект: просмотреть график ресурсов (Вид – График ресурсов) и оценить превышение доступности трудовых ресурсов проекта (значение загрузки ресурса выше нормы, выделяются красным цветом).

- Выполнить выравнивание загрузки трудовых ресурсов (Сервис – Выравнивание загрузки ресурсов…). Сформировать представление «Диаграмма Ганта с выравниванием» (Вид – Другие представления…).

- Внести заданные ограничения доступности ресурсов (Диалог Сведения о ресурсе) и проанализировать измененный проект (п. 4).

- При необходимости выполнить выравнивание (п. 5) или перераспределить ресурсы, используя аналогичные.

- Оценить стоимость проекта после оптимизации.

- Сохранить очередной базовый план проекта.

Исходные данные

| (3.1) Таблица затрат по ресурсам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название ресурса | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных | Затраты на использование |
| Инженер1 (И1) | 250 р./час | 300 р./час |  |
| Инженер2 (И2) | 220 р./час | 300 р./час |  |
| Инженер3 (И3) | 250 р./час | 300 р./час |  |
| Инженер4 (И4) | 220 р./час | 280 р./час |  |
| Инженер5 (И5) |  |  | 5500 р. |
| Инженер6 (И6) |  |  | 6500 р. |
| Оператор1 (О1) | 180 р./час | 180 р./час |  |
| Оператор2 (О2) | 180 р./час | 180 р./час |  |
| Дизайнер1 (Д1) | 300 р./час | 300 р./час |  |
| Дизайнер2 (Д2) | 300 р./час | 300 р./час |  |
| Компакт-диск, (перем) шт | 100 р. |  | 80 р. |
| Бумага (500 лист) | 300 р. |  | 150 р. |

Варианты ограничений, вносимых в проект.

- Инженер1 уехал в командировку с 5-го по 8-й дни проекта.

- Инженер1 по распоряжению руководства задействован только в задачах A–G.

- Инженер2 приступил к своим обязанностям через 3 дня после начала проекта.

- Инженер3 с 12-го дня проекта находится на больничном.

- Инженер3 по распоряжению руководства задействован только в задачах D–L.

- Инженер4 в отпуске до 9-го дня проекта.

- Инженер5 увольняется за 10 дней до завершения проекта.

- Инженер5 не задействован в проекте до начала задачи L.

- Инженер6 рассчитался за 4 дня до окончания проекта.

- Инженер6 принимает участие только в заключительной задаче проекта.

- Оператор1 взял отгулы на 3 – 5 и 17, 18 дни проекта.

- Оператор2 рассчитался через 17 дней после начала проекта.

- Оператор1 в последний день проекта не вышел на работу.

- Оператор2 за 3 дня до завершения проекта переведен на другой объект.

- Дизайнер1 не задействован в последних пяти задачах проекта.

- Дизайнер2 рассчитался за 2 дня до окончания проекта.

- Дизайнер1 рассчитывается с начала проекта с условием отработки 2-х недель.

- Дизайнер2 с 18-го по 23-й дни проекта откомандирован на выставку.

- В первые 10 дней проекта отсутствует бумага.

- За 18 дней до завершения проекта кончается запас бумаги.

Пример. В проекте по созданию ПО задействованы такие ресурсы:

| Название ресурса | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных | Затраты на использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (Р) | 300 р./час |  |  |
| Аналитик (А) | 220 р./час |  | 85000 р. |
| Программист 1 (П1) | 200 р./час | 400 р./час |  |
| Программист 2 (П2) | 200 р./час | 400 р./час |  |
| Тестер 1 (Т1) | 250 р./час |  |  |
| Тестер 2 (Т2) | 250 р./час |  |  |
| Бумага 500 л (Б) |  |  | 210 р. |
| Компакт-диск (КД) |  |  | 80 р. |

В задачах проекта ресурсы распределены следующим образом:

| Задача | Тип задачи | Наименование задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | U | Разработка алгоритма первого модуля | 6 | А, П1, П2, Б300, КД |
| B | D | Разработка алгоритма второго модуля | 8 | А, П2, Б300, КД |
| C | U | Программирование первого модуля | 9 | П1, П2, Т1, Б100 |
| D | W | Программирование второго модуля | 10 | П2[0.7], Т2[0.3], Б100 |
| E | D | Комплексная отладка модулей | 4 | P[0.25], А[0.25], П1[0.25], П2[0.25], Т1[0.5], Т2[0.5], Б250, КД |
| F | W | Разработка документации | 5 | А, П1, Т1[0.5], Т2[0.5], Р[0.4], Б700 |

Список задач после внесения изменений в проект

Таким образом, длительность сократилась с 36 до 27 дней , а трудозатраты с 852 да 768 чел/ч. Стоимость проекта при этом составляет 57745,67 р. (рисунок).

Выравнивание загрузки ресурсов выполняется при помощи одноименного диалогового окна автоматически по дням (см. рисунок). Все остальные опции оставить без изменений.

После нажатия на кнопку ОК на экране появляется следующее сообщение:

Программа сообщила, что не может устранить превышение доступности ресурсов А и П1 при выполнении задачи F. Доступность ресурса неограниченна, поэтому следует изменять назначения. Поскольку это задача с фиксированными трудозатратами, а объем ресурсов итак превышен, остается только увеличить длительность на 1 день, что решает проблему.

Произведенная операция выравнивания ресурсов привела к устранению перегрузки трудовых ресурсов (трудозатраты не изменились). При этом длительность проекта увеличилась на 16 дней, а стоимость снизилась на 1605,50 р. Указанные изменения видны на представлении «Диаграмма Ганта с выравниванием», сформированном после завершения операции выравнивания.

Далее, внесем в доступность ресурсов следующее ограничение: Аналитик, оформленный по договору как подрядчик, расторг договор в одностороннем порядке и с 20-го дня проведения работ не задействован в проекте. Данный неблагополучный ресурс при этом выделяется красным ввиду его недоступности при выполнении задач E и F. Выравнивание не решает проблему, так как ресурс недоступен и имеются 53.15 незакрытых часов. Необходимо выполнить перераспределение ресурсов, что реализуется путем замещения Аналитика в задачах E и F Руководителем проекта (незаменимых ресурсов быть не может).

В результате превышение доступности ресурсов не наблюдается, проблема решена.

Стоимость проекта после оптимизации распределения ресурсов понизилась почти на 10000 при той же длительности и трудозатратах в связи с освободившимися затратами на оплату подрядной работы ресурса Аналитик.

С целью достижения полноты анализа результатов выполненных операций следует сохранить очередной базовый план для всего проекта как Базовый план 1. После этого возможен анализ изменений, произошедших за период между сохранениями с использованием представления «Диаграмма Ганта с отслеживанием».

Контрольные вопросы

- При помощи какого инструментального средства осуществляется ввод задействованных в проекте ресурсов?

- Какие бывают виды ресурсов и как они идентифицируются при вводе в проект?

- Какие виды затрат предусмотрены в MS Project?

- Как осуществляется распределение ресурсов между задачами?

- В чем заключается анализ и оптимизация плана проекта и когда возникает такая задача?

- Что входит в понятие «Превышение доступности ресурсов» и как это определить в проекте MS Project?

- Что такое базовый план проекта и каково его назначение?

- С какой целью и как производится сохранение базового плана?

- Что показывает представление «График ресурсов» и как его отобразить?

- Что такое «загрузка ресурсов» и к каким видам ресурсов это понятие относится?

- Как идентифицировать перегруженные ресурсы?

- Что такое «выравнивание загрузки ресурсов», каково назначение этой операции и как ее можно осуществить в MS Project?

- Как изменяются основные параметры проекта в результате проведения операции выравнивания?

- Что делать, если в результате проведения операции выравнивания загрузка ресурсов является превышенной?

- Какое представление в MS Project используется для определения задач, на которых задействованы перегруженные трудовые ресурсы и как его сформировать?

- Как ввести ограничение на использование ресурсов?

- Что делать, если для определенной задачи имеется превышение загрузки ресурсов, которое не устраняется автоматически, и как это зависит от типа задачи (D, U)?

- Как сохранить очередной вариант базового плана и с какой целью это делается?

Варианты индивидуальных заданий

Вариант 1

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B,C |  | 2 | И1 |
| B | E | A | 4 | И1, И2 |
| C | D,F | A | 2 | И1,И2,О1, бум300,кд |
| D | G,I | C | 7 | И1, И2, И3, И4 |
| E | G,I | B | 6 | И1, И2, И3, И4 |
| F | H,L | C | 10 | И1, И2, И3, И4,О1 |
| G | H,L | D, E | 4 | И4, О1, О2, О3 |
| H | K,O | F,G | 6 | И1, И2, И3, И4,О1,О2 |
| I | K,O | D, E | 10 | О1,О2,Д1, Д2 |
| J | K,O |  | 9 | И2, И3, И4 |
| K | M | H, I, J | 2 | И1, И3, И5 |
| L | M | F, G | 2 | Д1, И6 |
| M | N | K,L | 4 | И6, кд, бум100 |
| N |  | M | 2 | Д1, Д2,И6, кд,бум200 |
| O |  | H, I, J | 2 | Д1, Д2,И6 |

Вносимые ограничения: 1, 11

Вариант 2

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | G |  | 4 | И2, И3, И4 |
| B | D |  | 6 | И1,И2,И3,И4,И5,И6 |
| C | E,H |  | 2 | О1,О2, бум250 |
| D | F | B | 5 | И5 |
| E | F | C | 5 | И1,И2,И3,И4 |
| F | J,L | D, E | 1 | И4,О1,О2 |
| G | J,L | A | 7 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2 |
| H | I,N | C | 6 | И1,И2,И3,И4,О1,Д1,Д2 |
| I | K | H | 7 | И1,И2,И3,И4,О1,Д1,Д2 |
| J | K | F, G | 3 | О1,О2, кд, бум300 |
| K | M | I, J | 2 | И5,И6,Д1,Д2 |
| L | M | F; G | 8 | И1,И2,И3,И4,О1,Д1,Д2 |
| M | O | K, L | 7 | О1,Д1,Д2, кд |
| N | O | H | 5 | И2,И3,И4,О1, кд |
| O | P | M, N | 1 | И5,И6,Д1,Д2 |
| P |  | O | 4 | И5,И6,Д1,Д2,О2 |

Вносимые ограничения: 2, 12

Вариант 3

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D |  | 10 | И1,И2,И4 |
| B | C,H |  | 1 | И5, кд |
| C | E,F,G | B | 12 | И1,И4 |
| D | K | A | 8 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| E | K | C | 7 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| F | J | C | 6 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| G | I,L | C | 2 | И6, кд |
| H | I,L | B | 4 | И1,И5, бум100 |
| I | J | G, H | 5 | И5,И6,Д1 |
| J | M,N | F, I | 7 | И2,И4,Д1,О1, бум300 |
| K | M,N | D, E | 10 | И1,И2,И3,О1,О2,Д1 |
| L | M,N | G, H | 2 | И5,И6,Д2 |
| M |  | J, K, L | 10 | О1,Д1, кд, бум100 |
| N | O | J, K, L | 4 | Д1,Д2 |
| O |  | N | 2 | Д1,И5 |

Вносимые ограничения: 3, 13

Вариант 4

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B,C |  | 4 | И1,И2,И3,И4,Д1 |
| B | D | A | 8 | И4,Д1 |
| C | E,F,G,H | A | 2 | И5,Д1,Д2, бум200, кд |
| D | F,G,H | B | 4 | Д1,Д2, кд |
| E | I | C | 6 | И1,И2,И3,И4 |
| F | I | C, D | 8 | И1,И2,И3,И4,О1,О2 |
| G | K | C, D | 2 | И5 |
| H | J | C, D | 3 | И1,И2,И3,И4,О1,О2 |
| I | K | E, F | 4 | И1,И2,И3,И4,О1,О2 |
| J | K | H | 2 | И5, кд |
| K | L,M | G, I, J | 6 | О1,О2, бум300 |
| L | N | K | 8 | И3,И4,Д1,Д2 |
| M |  | K | 3 | Д1,Д2 |
| N | O | L | 4 | И6 |
| O |  | N | 2 | Д2,И6, кд, бум200 |

Вносимые ограничения: 4, 14

Вариант 5

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C,D,E |  | 5 | И5 |
| B | F |  | 8 | И1,И3, бум150 |
| C | J | A | 10 | И1,И3 |
| D | G,H,I | A | 6 | Д1 |
| E | F | A | 8 | О1,О2, бум200 |
| F | G,H,I | B, E | 10 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1 |
| G | J | D, F | 6 | О1,О2 |
| H | K,L | D, F | 10 | Д1,Д2,И4 |
| I | N | D, F | 12 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| J | K,L | C, G | 8 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| K | M | H, J | 6 | И5,Д1,Д2, кд,бум100 |
| L | N | H, J | 14 | И1,И2,Д1,О1, бум100 |
| M | O | K | 8 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| N | P | I, L | 4 | И4,И5,Д1,Д2, кд |
| O |  | M | 6 | И1,И3,Д2,Д1,О1,О2,бум100 |
| P |  | N | 4 | И6, кд |

Вносимые ограничения: 5, 15

Вариант 6

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C,D |  | 2 | И5,И6 |
| B | F |  | 7 | И1,И2,И3 |
| C | E | A | 9 | О1, бум200 |
| D | H,I | A | 7 | И2,И3,И4,Д1,Д2,О1,О2 |
| E | G | C | 11 | Д1, кд |
| F | J | B | 3 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| G | K | E | 7 | И1,И2,И3,И4,И5,Д1,Д2 |
| H | K | D | 13 | Д2,О1,О2, бум200 |
| I | L | D | 11 | И2,И3,Д1,Д2, кд |
| J | L | F | 9 | И1,И4,О1,О2 |
| K | O | G, H | 7 | Д1,Д2,О1 |
| L | O,M | I, J | 15 | О1, бум100 |
| M | N | L | 4 | И6 |
| N | P | M | 2 | И6, Д1 |
| O | P | L, K | 8 | И3,И4, О1 |
| P |  | N, O | 3 | И6,Д2,кд |

Вносимые ограничения: 6, 16

Вариант 7

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B,C,D |  | 12 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2,О2 |
| B | E,J | A | 4 | И5 |
| C | H,I | A | 13 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2,О1,О2 |
| D | F,G | A | 11 | О1, бум200 |
| E | H,I | B | 5 | О1, бум200 |
| F | H,I | D | 6 | И1,Д1,О1 |
| G | L | D | 8 | И4,О1,О2 |
| H | L | C, E, F | 21 | И1,И2,И3,И4,Д1 |
| I | K | C, E, F | 8 | Д1,Д2,И5 |
| J | K | B | 5 | О1,бум100 |
| K | M | I, J | 21 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| L | M,N | G, H | 4 | И5,И6,Д1,Д2, кд |
| M | O | K, L | 21 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2,О1 |
| N | O | L | 11 | И1,И2,Д1 |
| O | P | M, N | 6 | И6, Д2, кд |
| P |  | O | 7 | И5,И6, О1 |

Вносимые ограничения: 7, 17

Вариант 8

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | 10 | И1,И2,И3,И4,О1,О2 |
| B | C,D,E | A | 20 | И3,И4,Д1,Д2 |
| C | G,H,I | B | 6 | И4,О1,О2, бум200 |
| D | G,H | B | 9 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2 |
| E | F | B | 28 | И1,И2,И3,Д1,О2 |
| F | J | E | 15 | И1,И2,И3,И4,Д1,О1,О2 |
| G | J | C, D | 4 | И6, кд |
| H | K,L | C, D | 7 | Д1,Д2,О1 |
| I | K,L | C | 10 | И1,И2,И3,И4,О1,О2 |
| J | L | F, G | 4 | И2,И3,И4,И5,И6 |
| K | M | H, I | 14 | И5,Д1,Д2 |
| L | P | H, I, J | 2 | И6 |
| M | N | K | 8 | О1, бум200 |
| N | O | M | 18 | И1,И2,И3,И4,Д2,О1,О2 |
| O | P | N | 2 | И6,кд |
| P |  | L, O | 4 | И1,И2,И5,И6,Д2,О2,кд |

Вносимые ограничения: 8, 18

Вариант 9

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C |  | 5 | И1,И2,И3,И4,И5,Д1,Д2 |
| B | D,E |  | 28 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2,О2 |
| C | G,H | A | 5 | О1,О2, бум300 |
| D | G,H | B | 4 | И5, кд |
| E | F,J | B | 10 | Д1,Д2,И4 |
| F | I | E | 8 | О1,О2,бум100 |
| G | I | C, D | 5 | И5, кд |
| H | K,M,O | C, D | 21 | И1,И2,И3 |
| I | K,M,O | F, G | 10 | И1,И2,И3,И4 |
| J | L | E | 12 | О1, бум100 |
| K | L | H, I | 17 | И1,И2,И3,И4,О1,О2 |
| L | N | J, K | 10 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2 |
| M | N | H, I | 4 | И1,И2,И3,И4,И5,Д1,Д2 |
| N | P | L, M | 4 | И5,И6,Д1,Д2, кд |
| O | P | H, I | 5 | И5,Д2, кд |
| P |  | N, O | 2 | И6 |

Вносимые ограничения: 9, 19

Вариант 10

| Задача | Следующие задачи | Предыдущие задачи | Продолжительность, (дни) | Потребность в трудовых ресурсах, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | 4 | И6 |
| B | C,D,E | A | 8 | Д1,2 |
| C | H | B | 6 | И1,И2,И3 |
| D | G | B | 8 | И1,И2,И3,Д1,Д2 |
| E | F | B | 4 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2 |
| F | I,K | E | 3 | И1,И2,И3,И4,И5 |
| G | I,K | D | 5 | О1,бум100 |
| H | J | C | 16 | И1,И2,И3,И4 |
| I | J | F, G | 5 | О1,О2, бум200 |
| J | L,N | H, I | 4 | И6 |
| K | L,N | F G | 7 | Д1,Д2 |
| L | M | J, K | 3 | Д1,Д2,И6 |
| M | P | L | 4 | О1,бум100 |
| N | O,Q | J, K | 4 | И6 |
| O | P | N | 12 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2 |
| P |  | M, O | 6 | И1,И2,И3,И4,Д1,Д2,О1 |
| Q |  | N | 8 | И6, кд |

Вносимые ограничения: 10, 20

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

- Крумина, К. В. Управление проектами : учебное пособие / К. В. Крумина, С. Г. Полковникова. — Омск : Омский государственный технический университет, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-8149-3133-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115453.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: весь срок охраны авторского права.

- Беликова, И. П. Основы управления проектами : учебное пособие / И. П. Беликова, О. Н. Федиско. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2020. — 112 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109396.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: весь срок охраны авторского права.

- Герштейн, Ю. М. Управление проектами с Microsoft Project 2016 : практикум / Ю. М. Герштейн. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 133 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115906.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: до 08.11.2025.

- Белый, Е. М. Управление проектами : конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-1879-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127576.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: весь срок охраны авторского права.

- Муртазина, М. Ш. Управление проектами в сфере информационных технологий : учебное пособие / М. Ш. Муртазина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-4618-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126640.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Гарантированный срок размещения в IPR SMART до 26.01.2028 (автопролонгация).

Дополнительная

- Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81304.html (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81304. Гарантированный срок размещения в IPR SMART до 09.01.2030 (автопролонгация).

- Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81304.html (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81304. Гарантированный срок размещения в IPR SMART до 09.01.2030 (автопролонгация)

- Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / Е. А. Рыбалова. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 149 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72202.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: весь срок охраны авторского права

- Ким, Хелдман Управление проектами. Быстрый старт / Хелдман Ким ; перевод Ю. Шпакова ; под редакцией С. И. Неизвестного. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 352 c. — ISBN 978-5-93700-066-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89623.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: до 31.12.2024.

- Преображенская, Т. В. Управление проектами : учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. Алетдинова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3558-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91463.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Гарантированный срок размещения в IPR SMART до 05.02.2025 (автопролонгация).

- Новиков, Д. А. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах : монография / Д. А. Новиков, А. Л. Суханов. — Москва : Институт управления образованием РАО, 2005. — 80 c. — ISBN 5-88795-028-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/8524.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: весь срок охраны авторского права.

- Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами : учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72200.html  (дата обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. Лицензия: весь срок охраны авторского права.