МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра цифровой экономики, управления и бизнес-технологий

Артемьева Г.С.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ расчётно-графической   РАБОТы

по дисциплине

управление ИТ-проектами

для студентов 3 курса Центра заочного обучения по программам бакалавриата

Направления подготовки

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Москва 2025

ВВЕДЕНИЕ

Целями освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами» являются овладение знаниями и умениями в области управления ИТ-проектами, позволяющими формулировать в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, разрабатывать проекты в различных сферах деятельности с учетом законодательства Российской Федерации и имеющихся ресурсов и ограничений; планировать последовательность шагов для достижения командного результата и понимать результаты личных действий в решении командных задач, применять технологии и методы управления временем при достижении поставленных целей, применять знания языков программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ, применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы.

Задачи дисциплины, позволяющие достигнуть запланированных результатов обучения: получение знаний методов и способов разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; приобретение умений определять цели и этапы проекта, основные направления работ; формулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; владение навыками определения потребности в ресурсах для разработки проектов в избранной профессиональной сфере; получение знаний типовых подходов к управлению проектами; приобретение умений применять типовые подходы к управлению проектами; получение знаний методов разработки стратегии сотрудничества и планирования работы команды для достижения поставленной цели; приобретение умений разрабатывать командную стратегию и планировать командную работу для достижения поставленной цели; владение методами планирования коллективной работы, разработки командной стратегии для достижения поставленной цели и решения командных задач; получение знаний основных принципов самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда, основных технологий и методов управления временем; приобретение умений планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей; владение способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и потребностей; получение знаний работы с базами данных, программных средств и платформ инфраструктуры информационных технологий организаций, инструментов и методов моделирования бизнес-процессов в организации в целях управления проектами; приобретение умений использовать средства автоматизации управления бизнес-процессами, работу с базами данных для практического применения в организациях в целях управления проектами; получение знаний алгоритмов обработки информации, методов оценки алгоритмической сложности, языков программирования, видов и методов тестирования программ в целях управления проектами;  приобретение умений применять к решению прикладных задач в области управления проектами алгоритмов и программ.

По данной дисциплине студенты сдают зачет и выполняют расчетно-графическую работу. При изучении дисциплины студенты должны использовать литературу, приведенную в списке рекомендованных источников, а также лекционный материал по дисциплине.

СОДЕРЖАНИЕ расчетно-графической работЫ

И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Управление ИТ-проектами» выполняется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи.

Цель выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Управление ИТ-проектами» состоит в формировании у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в процессе управления ИТ-проектами в организации.

Задачами выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Управление ИТ-проектами» являются овладение теоретическими знаниями и практическими навыками управления ИТ-проектом, позволяющими произвести концептуальную разработку целей, оценку и обоснование ИТ-проекта, разработать график ИТ-проекта, сформировать команду ИТ-проекта, управлять развитием и функционированием команды, обеспечивать успех ИТ-проекта и достижение им поставленных целей.

Отчетность по расчетно-графической работе включает титульный лист отчета по работе, который должен содержать название университета, кафедры, дисциплины, по которой выполняется расчетно-графическая работа, ФИО и группу студента – исполнителя работы, ФИО лектора по дисциплине «Управление ИТ-проектами».

Объем отчета по расчетно-графической работе составляет 5-8 стр., работа оформляется в печатном виде, на листах формата А4, 14 кеглем
TNR, через 1,5 интервала, выравнивание текста – по ширине, страницы нумеруются с первой (титула). На титульном листе номер страницы не проставляется.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ расчетно-графической РАБОТЫ

Задание 1. Построение сетевого графика и расчет его параметров

Наименование проекта: проект по разработке облачного сервиса планирования задач.

В таблице 1 представлена последовательность выполнения работ/процессов, приводящих к реализации проекта.

Таблица 1 ‒ Последовательность выполнения работ/процессов

| № работы | Наименование работы/процесса | Предшествующая работа/ процесс | Длительность работы/процесса, дни/недели | Количество работников (и их состав) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование архитектуры серверной части | - |  |  |
| 2 | Разработка дизайна интерфейсов | - |  |  |
| 3 | Проектирование БД | 1 |  |  |
| 4 | Разработка серверной части | 3 |  |  |
| 5 | Проектирование клиент-серверного интерфейса | 3 |  |  |
| 6 | Разработка клиент-серверного взаимодействия | 5, 8 |  |  |
| 7 | Разработка пользовательского интерфейса | 2 |  |  |
| 8 | Тестирование серверной части | 4 ,7 |  |  |
| 9 | Тестирование пользовательского интерфейса | 4,7 |  |  |
| 10 | Создание пользовательской документации | 4,7 |  |  |
| 11 | Создание проектной документации | 4,7 |  |  |
| 12 | Тестирование | 6 |  |  |
| 13 | Сдача проекта | 9,10,11,12 |  |  |

В таблице 2 представлены продолжительности работ для десяти вариантов. Каждый студент выбирает свой вариант по последней цифре своего студенческого билета.

Таблица 2 ‒ Продолжительности работ (дни)

| № работы | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 4 | 19 | 7 | 5 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | 7 | 4 | 7 | 17 | 10 |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 | 7 |
| 4 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 20 |
| 5 | 6 | 12 | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 6 | 7 | 13 | 3 | 14 | 5 | 6 | 17 | 9 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | 15 | 2 | 16 | 3 | 4 | 19 | 7 | 12 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 4 | 19 | 7 | 5 |
| 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | 7 | 4 | 7 | 17 | 10 |
| 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 20 |
| 11 | 7 | 13 | 3 | 14 | 5 | 6 | 17 | 9 | 7 | 5 |
| 12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 | 7 |
| 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 |

Задание: на основании приведенных исходных данных следует:

- построить и упорядочить сетевой график (СГ);

- рассчитать табличным способом параметры СГ (раннее начало работы, раннее окончание работы, позднее окончание работы, позднее начало работы, частный резерв работы, полный резерв работы) (результаты расчетов отразить в таблице 3);

- определить критический путь.

Таблица 3 – Результаты расчет параметров СГ

| Наименование работы i-j | tij | tij РН | tij РО | tij ПН | tij ПО | rij | Rij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2. Построение диаграммы Ганта и эпюры загрузки работников.

Для построения эпюры загрузки работников каждый студент задает исходные данные по количеству работников по каждой работе/процессу.

Задание 3. Построение матрицы ответственности.

Для построения матрицы ответственности каждый студент задает состав работников по каждой работе/процессу.

Задание 4. На основании данных о четырех проектах, представленных в таблице 3**, предполагая, что проекты независимы и делимы, составьте их оптимальную комбинацию по критерию PI. Стоимость капитала – 13%. Бюджет ограничен суммой в 180 млн руб. При проведении расчетов следует учесть, что проекты имеют различную продолжительность.

Таблица 3  – Исходные данные, млн руб.

|  | 1C | Р1 | Р2 | P3 | Р4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А: | -51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Б: | -70 | 30 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| В: | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Г: | -60 | 50 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |

** Корректирующим коэффициентом для исходных данных, приведенных в таблице 3, является – 1,NN; где NN – последние две цифры номера студенческого билета.

Список рекомендованных источников

## Основная литература

- Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В.. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 467 c. — ISBN 978-5-4497-0894-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102019.html

2. Инвестиционный анализ : учебное пособие / И.С. Межов [и др.].. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 432 c. — ISBN 978-5-7782-3483-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91717.html

3. Сидорова Т.В., Артемьева Г.С. Управление проектами: учебное пособие для бакалавров / М.: МТУСИ, 2018. - 75 с. [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики. – ЭБС МТУСИ

4. Сьюзан Снедакер Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO / Сьюзан Снедакер. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 560 c. — ISBN 978-5-93700-065-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89615.html

## Дополнительная литература

- Лоуренс Лич Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-5004-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86747.html

- Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Изложение методологии и опыт применения / Павлов А.Н.. — Москва : Лаборатория знаний, 2021. — 272 c. — ISBN 978-5-93208-563-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109430.html

- Преображенская Т.В. Управление проектами : учебное пособие / Преображенская Т.В., Муртазина М.Ш., Алетдинова А.А.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3558-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91463.html

- Трубилин А.И. Управление проектами : учебное пособие / Трубилин А.И., Гайдук В.И., Кондрашова А.В.. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86340.html